**Дорожная карта реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1 | Создание института бизнес-шерифов | В течение календарного года | Правительство региона | Разработан нормативно-правовой акт, определяющий статус бизнес-шерифа |
| 2 | Выделение ответственного сотрудника в муниципалитете, отвечающего в том числе за вопросы экспорта | В течение 1 месяца | Администрация муниципалитета | В каждом муниципалитете обозначен специалист, курирующий в том числе вопросы экспорта |
| 3 | Отбор экспортно ориентированных предприятий при содействии бизнес-шерифа и членов выездной команды | В течение 2 месяцев | Бизнес-шериф | Сформирован список компаний |
| 4 | Составление план-графика посещений предприятий | В течение 1 месяца | Курирующий вопросы экспорта орган исполнительной власти | Составлен план-график посещений предприятий по каждому муниципалитету |
| 5 | Выезд команды экспертов в муниципалитет для посещения предприятий, оценки их производств, проведения индивидуальных консультаций для оказания мер государственной поддержки | В течение календарного года | Курирующий вопросы экспорта орган исполнительной власти | Предприятиям оказаны консультации на местах |
| 6 | Заполнение чек-листа по запросным позициям компании, выявляющим потребности компании для выхода на экспорт | В течение 10 календарных дней | Центр поддержки экспорта региона | Сформированы чек-листы по каждому предприятию |
| 7 | Оценка результатов оказанных мер государственной поддержки и количества заключенных контрактов (отгруженной продукции, оказанных услуг) иностранным контрагентам | В течение календарного года | Курирующий вопросы экспорта орган исполнительной власти | Количество заключенных контрактов |