|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю:Директор МБОУ СОШ № 57\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Ю. Зубачева"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

**План реализации инновационного проекта «Знания для жизни: финансовая грамотность как основа социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2022-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Наименование мероприятия | Срок реализации | Полученный (ожидаемый) результат |
| Этап 1. **Подготовительный.** Сентябрь 2020 года - ноябрь 2021 года |
| Управленческая деятельность |
| 1 | Формирование в образовательной организации нормативно-правовой и организационно-методической базы инновационной деятельности | Разработка нормативно-правовой базы функционирования инновационного проекта. Разработка локальных актов | Сентябрь-октябрь 2020 г. | Нормативно-правовая база.Локальные акты. |
| 2 | Разработка инновационного проекта | Распределение функциональной нагрузки по реализации проекта. Заседание рабочей группы по проекту | Ноябрь 2020 г. | Создание проектной группы. |
| 3 | Разработка инновационного проекта | Проектирование деятельности по ведению инновационного проекта. Проектирование и разработка этапов реализации инновационного проекта | Октябрь 2020 г. | Инновационный проект. |
| Методическая деятельность. Модуль «Педагоги» |
| 4 | Диагностика готовности педагогов к инновационной деятельности | Выявление готовности педагогов к осуществлению работы по использованию в педагогическом процессе подготовки к формированию финансовой грамотности. Анкетирование педагогов, наблюдение за деятельностью педагогов и детей в режимных процессах школы. | Октябрь-ноябрь 2020 г. | Анкеты, опросные листы.Анализ результатов наблюдений.Аналитическая справка. |
| 5 | Диагностика сформированности экономических представлений педагогов | Подбор диагностических методик, определяющих степень сформированности экономических представлений педагогов и их реализация. Заседание творческой группы «Педагогическая диагностика» | Февраль-март 2021 г. | Анкеты, опросные листы.Анализ результатов наблюдений.Аналитическая справка. |
| Этап 2. **Организационный.** Декабрь 2021 года - ноябрь 2022 года |
| Управленческая деятельность | Обучение педагогов по теме инновационного проекта | Формирование у педагогов профессиональных компетенций необходимых для формирования финансовой грамотности у обучающихся с ОВЗ. Курсы повышения квалификации. | Январь – август 2022г | Удостоверения, сертификаты о повышении квалификации |
| 7 | Апробирование и отработка разработанной структурно-функциональной модели | Проектирование совместной деятельности по введению в педагогический процесс финансовой грамотности по модулю «Обучающиеся с ОВЗ» Работа творческой группы | Март-май 2022 г. | Отчет |
| 8 | Разработка конспектов занятий, оформление методического пособия, разработка первичного диагностического материала | Корректировка и подготовка к изданию разработанных ранее сборников методического материала. Сборник «Как мы играем в экономику», «Кто сегодня с нами». | Май-август 2022г | Сборник методических материалов |
| 10 | Целевой раздел парциальной программы «Финансовая грамотность | Разработка целевого раздела парциальной программы «Финансовая грамотность». Работа творческой группы | Январь-август 2022г | Программа. |
| Взаимодействие с семьей. «Модуль «Родители (социальные партнеры)» |
| 11 | Взаимодействие с родителями | Привлечение родительской общественности к совместной работе по организации и ведению инновационной деятельности. Общее родительское собрание. Информационные стенды | Декабрь 2021г. | Информационный стенд.Родительское собрание |
| 12 | Диагностика семейного финансового поведения | Изучение опыта использования экономики в семейном воспитании. Анкетирование | Январь 2022г. | Анкеты.Аналитическая справка по результатам анкетирования |
| 13 | Целевой раздел парциальной программы «Финансовая грамотность | Разработка целевого раздела парциальной программы «Финансовая грамотность». Рабочая группа | Январь 2022г | Программа |
| Сетевое взаимодействие. «Модуль «Родители (социальные партнеры)» |
| 14 | Диагностика образовательной среды образовательных учреждений включенных в процесс сетевого взаимодействия | Обследование образовательной среды образовательных учреждений включенных в процесс сетевого взаимодействия. Написание аналитической справки | Декабрь 2021 | Аналитическая справка |
| 15 | Диагностика готовности педагогов к сетевому взаимодействию | Изучение условий реализации сетевого взаимодействия. Анализ запроса педагогов; сбор информации и анализ кадровой обеспеченности учреждений, входящих в сетевое взаимодействие. | Декабрь 2021 | Аналитическая справка по результатам диагностики |
| 16 | Трансляция инновационной деятельности | Поиск и разработка сетевых форматов взаимодействия. Заключение договоров о сетевом взаимодействии Утверждение Положения о сетевом взаимодействии и перспективного плана работы на 3 года. | Январь-февраль 2022  | Договоры о сетевом взаимодействии.План сетевого взаимодействия |
| Обогащение образовательной среды |
| 17 | Развитие, обогащение образовательной среды | Разработка плана обогащения образовательной среды на период реализации инновации. Заседание рабочей группы | Март 2022 г. | План |
| 18 | Модернизация бизнес-центров для самостоятельной и совместной со взрослым деятельности | Модернизация бизнес-центров для самостоятельной и совместной со взрослым деятельности. Оснащение бизнес - центров необходимыми материалами и оборудованием. | Июнь-август 2022 г | Оборудование, материалы. |
| Транслирование результатов инновационной деятельности |
| 19 | Трансляция опыта | Промежуточное обобщение результатов деятельности. Статьи | Март - август 2022г | Публикация  |
| 20 | Трансляция опыта | Презентация опыта работы в профессиональном сообществе в социальной сети (Инстаграм).  | Январь-август 2022 | Инстаграм, страница сайта школы |
| Этап 2. **Основной (внедренческий)**. Декабрь 2022 года– ноябрь 2024 года |
| Управленческая деятельность |
| 1 | Проведение мониторинга промежуточных результатов проектной деятельности | Мониторинг промежуточных результатов проектной деятельности. Тематический контроль «Реализация инновационного проекта по теме: «Финансовая грамотность как основа социализации и социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»» | Декабрь2022г - май 2023 | Результаты мониторинга.Отчет. |
| Методическая деятельность. Модуль «Педагоги» |
| 2 | Анализ эффективности модульной системы взаимодействия участников образовательных отношений по формированию финансовой грамотности у обучающихся с ОВЗ | Апробация модульной системы взаимодействия участников образовательных отношений по формированию финансовой грамотности у обучающихся с ОВЗ. Реализация педагогической работы со всеми участниками педагогического процесса | Декабрь 2022- август 2023 г. | Аналитическая справка |
| 3 | Обновление конспектов | Апробация разработанных образовательных проектов: уточнение, детализация, разработка конспектов по модулю «Обучающиеся с ОВЗ». Работа творческой группы | Декабрь 2022 август 2023 | Конспекты |
| 4 | Актуализация содержательного и организационного раздела парциальной программы «Финансовая грамотность» | Разработка содержательного и организационного раздела парциальной программы «Финансовая грамотность». Работа творческой группы | Декабрь 2022 январь 2023 | Программа.Отчет |
| 5 | Обновление материалов программы | Отражение хода работы по проекту на сайте школы. Подготовка текстовых и визуальных материалов на сайт (обновление материалов 2 раза в месяц) | Декабрь 2022 август 2023 г. | Сайт |
| 6 | Трансляция опыта | Промежуточное обобщение результатов деятельности. Статьи. | Декабрь2022 август 2023 | Публикация |
| Взаимодействие с семьей «Модуль «Родители (социальные партнеры)» |
| 7 | Взаимодействие с родителями | Педагогическое просвещение родителей в вопросах экономического образования детей. Создание семейного клуба «Экономика. Жизнь» (1 раз в квартал) | Декабрь 2022 август 2023 | Отчет о заседании  |
| 8 | Актуализация содержательного и организационного раздела парциальной программы «Финансовая грамотность». Работа творческой группы | Разработка содержательного и организационного раздела парциальной программы «Финансовая грамотность». Работа творческой группы | Декабрь 2022 январь 2023 | Отчет |
| Сетевое взаимодействие «Модуль «Родители (социальные партнеры)» |
| 9 | Трансляция опыта | Запуск сетевого взаимодействия. Апробация вариантов сетевого взаимодействия | Декабрь 2022-август 2023 | Сетевой семинар |
| 10 | Трансляция опыта. Обмен опытом | Обмен педагогическим опытом работы по инновационной деятельности. Региональная научно-практическая конференция | Апрель 2023 г | Краевая конференция |
| 11 | Трансляция опыта | Организация совместных сетевых мероприятий. Мастер-класс «Объекты товара-денежных отношений своими руками», Семинар-практикум «Экономические ситуации дома». Дистанционно | Декабрь 2022 август 2023 г. | Матер-класс |
| Обогащение образовательной среды |
| 12 | Обновление среды | Функционирование бизнес-центров в групповых ячейках. Пополнение необходимым материалом | Декабрь 2022 август 2023 | Обновление игровых образовательных тренажеров, оборудования, материалов |
| Транслирование результатов инновационной деятельности |
| 13 | Повышение публикационной активности | Промежуточное обобщение результатов деятельности. Статьи | Март - август 2023г. | Статьи |
| 14 | Трансляция опыта | Презентация опыта работы в профессиональном сообществе в социальной сети. Вебинар «Финансовая грамотность» | Январь-август 2023г | Краевой семинар |
| Этап 3. **Заключительно-обобщающий**. Декабрь 2024 года  |
| Управленческая деятельность |
| 1 | Анализ результатов | Завершение работы по реализации инновационного проекта. Педагогический совет № 1 | Декабрь 2024 года  | Отчет |
| 2 | Диагностика итоговых результатов | Мониторинг итоговых результатов проектной деятельности. Тематический контроль «Реализация инновационного проекта» | Декабрь 2024 года  | Мониторинг |
| 3 | Обобщение результатов работы по проекту | Подготовка отчета по итогам реализации проекта. Подготовка общего текстового отчета по проекту. | Декабрь 2024 года  | Отчет |
| 4 | Анализ результатов | Определение перспектив дальнейшей работы. Педагогический совет № 4 | Декабрь 2024 года  | Аналитическая справка |
| Методическая деятельность. Модуль «Педагоги» |
| 5 | Актуализация программы | Окончательное внесение изменений в ООП ООО (включение в часть, формируемую участниками образовательных отношений программы «Финансовая грамотность»). Творческая группа | Декабрь 2024 года  | Программа |
| 6 | Внедрение программы, результаты | Системное внедрение в педагогический процесс разработанной парциальной программы «Финансовая грамотность». Системная реализация экономических проектов в ООО | Декабрь 2024 года  | Аналитическая справка по результатам внедрения |
| 7 | Увеличение публикационной активности | Подготовка печатных материалов к публикации. Оформление программы к изданию, научных статей | Декабрь 2024 года  | Статьи, учебные, учебно-методические пособия |
| 8 | Диссеминация опыта | Отражение хода работы по проекту на сайте школы и в авторской социальной сети интернет. Подготовка и размещение визуальных материалов на сайт. | Декабрь 2024 года  | Сайт  |
| 9 | Диагностика  | Итоговая педагогическая диагностика. Проведение диагностики | Декабрь 2024 года  | Аналитическая справка |
| 10 | Актуализация сценариев мероприятий | Проведение итоговых мероприятий с детьми. Разработка сценария и проведение итоговых мероприятий | Декабрь 2024 года  | Отчет о проведенном мероприятии |
| 11 | Определение перспектив развития проекта | Проектирование перспектив развития проекта. Разработка методических рекомендаций и перспективного плана творческой группой педагогов | Декабрь 2024 года  | План |
| Взаимодействие с семьей «Модуль «Родители (социальные партнеры)» |
| 12 | Актуализация сценариев мероприятий | Проведение итоговых мероприятий с родителями. Разработка сценария и проведение итоговых мероприятий | Декабрь 2024 года  | Отчет о проведенном мероприятии |
| 13 | Взаимодействие с родителями | Отчет о результатах работы по инновационному проекту на общем родительском собрании. Общее собрание родителей | Декабрь 2024 года  | Отчет о проведенном мероприятии |
| Сетевое взаимодействие «Модуль «Родители (социальные партнеры)» |
| 14 | Диссеминация опыта | Диссеминация опыта работы на уровне муниципалитета, края, страны. Участие в научно-практических конференциях (мастер-классы) | Декабрь 2024 года  | Проведение краевой конференции |
| 15 | Трансляция сетевого опыта  | Публикации печатных работ. Издание сборника материалов по работе образовательных учреждений в рамках сетевого взаимодействия | Декабрь 2024 года  | Публикации |
| Трансляция инновационных продуктов и результатов инновационной деятельности |
| 16 | Диссеминация опыта | Презентация и публикация разработанной в рамках проекта парциальной образовательной программы. Проведение итогового круглого стола с участниками проектной деятельности. Рецензирование материалов | Декабрь 2024 года  | Круглый стол |