Проект «Доступная среда»

Московская область

| 1. | Название лучшего решения | Приоритетный проект Правительства Московской области «Войти в 5-ку ведущих регионов по уровню развития доступной среды» (далее – Проект) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Автор лучшего решения | Министр социального развития Московской области Болатаева Людмила Сергеевна |
| 3. | Влияние на КПЭ высших должностных лиц и/или цели Национальных проектов | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» - достижение показателя «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Московской области» |
| 4. | Решаемая задача | Повысить уровень доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп граждан в Московской области |
| 5. | Решение | Переход от объектоориентрованного подхода при создании доступной среды к маршрутоориентированному подходу, учитывающему индивидуальные потребности инвалидов |
| 6. | Условия для внедрения | - Наличие областных и муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп граждан; - Взаимодействие областных и муниципальных органов власти; - Взаимодействие с общественными организациями инвалидов и родителей детей-инвалидов. |
| 7. | Выгодоприобретатели | Инвалиды – участники проекта (5 016 человек). |
| 8. | Необходимые ресурсы | - Наличие финансирования муниципальных и областных программ - Специалисты профильных министерств и ведомств - Наличие современных средств видео и конфернц-связи, единой ведомственной аналитической информационной системы (ГАС «Управление») |
| 9. | Время и этапы реализации | I этап реализации 2016 год. Сформирован проектный офис, в который вошли сотрудники Министерства социального развития Московской области, Министерства образования Московской области, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской области, Министерства потребительского рынка Московской области, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области, Главного управления дорожного хозяйства Московской области, Министерства культуры Московской области, сотрудники администраций 4 муниципальных образований Московской области; Проект реализован на территории 4 пилотных муниципальных образований Московской области, в которых проживает 20% от общего числа инвалидов в Московской области (Одинцово, Раменское, Люберцы, Сергиев Посад). 2017 год. Проведено анкетирование и определены целевые группы инвалидов – участников проекта (инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, дети-инвалиды) 1658 человек. С каждым инвалидом пройдено несколько необходимых «маршрутов», на которых выявлены недоступные объекты. По каждому муниципальному образованию сформирован перечень объектов для адаптации, которые в приоритетном порядке включены в муниципальные и областные государственные программы по сферам. Работа проектного офиса осуществлялась по технологии SKRUM: встречи команды проводились в режиме видео-конференц-связи один раз в 2 недели по средам. Аналогичный формат работы сохранен в 2018-2019 годах. По итогам реализации Проекта адаптировано: 657 подъездов, 221 дворовая территория, 113 социальных объектов, 500 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 179 объектов негосударственного сектора, что позволило создать доступные маршруты для 1658 инвалидов. Также в рамках Проекта запущено доработанное приложение «Яндекс.Транспорт», где отображаются автотранспортные средства, доступные для инвалидов на территории Московской области. Итоги реализации рассмотрены на Координационном совете по делам инвалидов при Правительстве Московской области и на Областном Форуме «Люди с инвалидностью. Диалог с властью». II этап реализации IV квартал 2017 года. Проведены подготовительные мероприятия по тиражированию проекта во всех муниципальных образованиях Московской области: территориальными управлениями социальной защиты населения Московской области путем анкетирования сформированы целевые группы инвалидов-участников проекта на 2018 год, проведена маршрутизация, определены перечни объектов, нуждающихся в адаптации. I квартал 2018 года. Проектные офисы сформированы во всех 67 муниципальных образованиях Московской области, в их состав включены сотрудники администрации курирующие вопросы в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли и сферы услуг, представители территориальных управлений социальной защиты населения, представители общественных организаций. II - IV квартал 2018 года. Проведены работы по адаптации запланированных объектов. В 2018 году адаптировано: 350 подъездов, 394 дворовых территории, 211 социальных объектов, 454 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 271 объект негосударственного сектора, что позволило создать доступные маршруты для 1658 инвалидов. III этап реализации IV квартал 2018 года. Сформированы целевые группы инвалидов-участников проекта (1716 человек). Сформированы перечни объектов для адаптации. I - IV квартал 2019 года. Проведены работы по адаптации запланированных объектов. В 2019 году адаптировано: 493 подъездов, 395 дворовых территории, 238 социальных объектов, 440 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 252 объекта негосударственного сектора, что позволило создать доступные маршруты для 1700 инвалидов. |
| 10. | КПЭ и достигнутые результаты | В администрациях муниципальных образований Московской области сформированы мультифункциональные межведомственные проектные офисы – созданы эффективные межведомственные команды, эффективно решающие вопросы по повышению уровня доступности объектов и услуг в Московской области. Разработан механизм эффективного использования денежных средств, предусмотренных в муниципальных и областных программах, без привлечения дополнительного финансирования. Объекты адаптируются с учетом индивидуальных потребностей инвалидов с учетом их посещаемости и востребованности. За три года реализации проекта адаптировано 5 168 объектов: 562 объекта социальной сферы (174 объекта образования, 179 объектов культуры, 79 объектов спорта, 130 объектов здравоохранения), 1500 подъездов, 1010 дворовых территорий, 1394 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, 702 объекта негосударственного сектора (магазины шаговой доступности, аптеки, объекты сферы общественного питания и бытовых услуг), что позволило создать доступные маршруты для 5016 инвалидов и детей-инвалидов Московской области. |
| 11. | Контакты автора | Ермилов Евгений Борисович – начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Министерства социального развития Московской области (8-498-602-26-50 доб. 48446; ermiloveb@mosreg.ru) |
| 12. | Дополнительные материалы (при наличии) | - https://360tv.ru/news/zdorove/podhod-stal-marshrutoorientirovannym-irina-faevskaja-o-sozdanii-v-podmoskove-dostupnoj-sredy/ - https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/podmoskove-planiruet-voyti-v-pyaterku-liderov-sredi-regionov-po-razvitiyu-dostupnoy-sredy - http://inmytishchi.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/podmoskovnye_vlasti_budut_tirazhirovat_programmu_dostupnoy_sredy_v_regione_v_2018_godu_20170608 - https://leninskoe.msr.mosreg.ru/files/2018/02/27/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4_13.pdf - http://insergposad.ru/novosti/obschestvo/dostupnuyu-sredu-v-2019-godu-organizuyut-adresno-dlya - https://socsp.ru/news/1603 - https://mooovoi.org/17-seminar/2342-ne-zabyli-pro-ovragi - http://involokolamsk.ru/novosti/transport/tatyana-yakovleva-transport-vazhneyshiy-element-dostupnoy-sredy - https://ok.ru/smividnoe/topic/150836407763797 - https://mosobl.er.ru/news/2017/11/15/pochti-250-obektov-osnastyat-elementami-dostupnoj-sredy-v-odincovskom-rajone-v-2017-godu/ |