## Slide 1: Психологический тренинг мотивации «Поверь в себя» (обучение инвалидов молодого возраста реабилитационным навыкам поиска работы)

## Slide 2: КОМАНДА ПРОЕКТА
Фурсова Ольга Павловна, куратор проекта,
заместитель министра - руководитель департамента занятости и трудовой миграции министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Дудукина Людмила Владимировна, руководитель процесса, заместитель руководителя департамента занятости и трудовой миграции министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Помогаева Олеся Валерьевна, организатор, идейный вдохновитель практической работы,
консультант департамента занятости и трудовой миграции министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области

## Slide 3: ПРОБЛЕМА
Наличие психологических проблем, препятствующих успешному трудоустройству
В условиях конкуренции, при профессиональном отборе оценивается общий потенциал претендента, в том числе интеллектуальные, коммуникативные, волевые качества, мотивация, способность к саморегуляции и т.п.)
Численность обратившихся в органы службы занятости граждан, с ограниченными возможностями, человек |  |  |  | 
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I полугодие 2022
2206 | 2243 | 3103 | 2603 | 846

## Slide 4: ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
активизация позиции по поиску работы и трудоустройству;
повышение профессиональной самооценки молодежи с инвалидностью;
разрешение или снижение психологических проблем при трудоустройстве.
Достигается посредством реализации полученных индивидуальных рекомендаций по повышению мотивации к труду.

## Slide 5: РЕШЕНИЕ
Разрешение или снижение психологических проблем посредством проведения психологического тренинга мотивации
Больше шансов избежать безработицы и сохранить психическое здоровье имеет не только тот, кто более активен и самостоятелен, но и тот, кто более гибок и мобилен, может изменяться в соответствии с требованиями рынка труда.
Доля трудоустроенных из числа обратившихся в органы службы занятости граждан, с ограниченными возможностями, % |  |  |  | 
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I полугодие 2022
58,25 | 58,00 | 37,10 | 54,4 | 58,60

## Slide 6: СУТЬ ПРОЕКТА
Уникальность мероприятия определена
его структурой:
психологический тренинг мотивации граждан с ограниченными возможностями включает два этапа:
1 проведение групповых занятий
2 проведение индивидуальных занятий
Данная технология работы направлена на внутреннюю перестройку: с позиции - мне все должны на позицию социальной полезности: а что я могу предложить обществу в сложившихся обстоятельствах?

## Slide 7: ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Студенты образовательных организаций высшего и среднего уровня, имеющие инвалидность, кто в скором времени выйдет на рынок труда.

## Slide 8: СТЕЙКХОЛДЕРЫ
Работодатели.
Получают мотивированного к работе сотрудника, с большим потенциалом профессиональной отдачи и более высоким профессиональным уровнем.
Учебные заведения.
Получают мотивированных к получению знаний продолжающих обучение студентов – после коррекции участники тренинга более четко видят свои профессиональные перспективы, что побуждает их к приобретению необходимых компетенций и «скиллов» для дальнейшего осуществления профессиональной деятельности.

## Slide 9: ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ПРОЕКТА
За 2018, 2021 и 2022 годы в мероприятии приняли участие 238 человек данной категории, из них 58 человек продолжают обучение по основным образовательным программам.
Из 180 молодых граждан с инвалидностью, принявших участие в мероприятии и завершивших обучение, в настоящее время 60% трудоустроились.
Реализуется на территории Самарской области с 2018 года и внедрено в работу 6 центров занятости населения региона. В рамках реализации психологического тренинга мотивации «Поверь в себя» в целях обучения инвалидов молодого возраста реабилитационным навыкам поиска работы проходили обучение студенты с инвалидностью организаций среднего профессионального и высшего образования Самарской области.

## Slide 10: ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
50 человек из числа молодежи с инвалидностью прошли тренинг | 60 человек из числа молодежи с инвалидностью прошли тренинг | 77 человек из числа молодежи с инвалидностью прошли тренинг | 90 человек из числа молодежи с инвалидностью прошли тренинг | 120 человек из числа молодежи с инвалидностью прошли тренинг | 147 человек из числа молодежи с инвалидностью прошли тренинг
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь *
2022 ГОД (нарастающим итогом)
* - по итогам проведения тренинга не менее 60% прошедших тренинг трудоустроены (после завершения основного обучения)

## Slide 11: СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Финансирование проекта составляет в 2022 году:
581,89 тыс. рублей:
372,41 тыс. рублей из средств федерального бюджета и 209,48 тыс. рублей из средств областного бюджета.

## Slide 12: РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Услуги оказываются посредством привлечения специалистов в рамках государственных контрактов и договоров, заключенных по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ).

## Slide 13: РИСКИ
№ | Название | Уровень (низкий/высокий/средний) | Тип риска (внутренний/ внешний) | Действия по предотвращению рисков
1. | Предоставление привлеченными специалистами услуг низкого качества (недостаточный профессиональный уровень привлеченных специалистов) | Низкий | Внешний | Проведение службой занятости проверок качества проведения психологических тренингов мотивации (посещение тренингов). Предусмотрена разработка и внедре-ние опроса участников по итогам прохождения тренинга (обратная связь).

## Slide 14: ЗАПРОС НА ПОДДЕРЖКУ
Привлечение внимания целевой аудитории и стейкхолдеров к проекту (реклама, социальные билборды) на уровне Самарской области.
Проведение мероприятий и участие в федеральных мероприятиях с информацией о проекте в целях распространения успешного опыта в других субъектах Российской Федерации (форумы, конференции).
Контакты:
Помогаева О.В.
8(846)2637083
PomogaevaOV@samaratrud.ru