КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Номер | Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки | Номер зависимой (связанной) работы / контрольной точки | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Положение об аренде муниципального имущества в части установления понижающего коэффициента, применяемого при определении размера арендной платы за пользование объектами недвижимого муниципального имущества для индустриальных (промышленных) парков (производственных площадок) | 2, 3, 4 | 01.10.2018 | 27.12.2018 | Чарыева Татьяна Алиевна |
| 1.1. | Разработка проекта постановления Администрации города Нягани | 2, 3, 4 | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Чарыева Татьяна Алиевна |
| 1.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия НПА по проекту | 2, 3, 4 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Владимирова Лариса Владимировна |
| 1.3. | Согласование проекта с заинтересованными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации города Нягани | 2, 3, 4 | 24.10.2018 | 14.12.2018 | Чарыева Татьяна Алиевна |
| 1.4. | Утверждение и опубликование постановления Администрации города Нягани | 2, 3, 4 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Кокарева Римма Тимергалеевна |
| 2. | Включение объектов промышленного парка (производственной площадки) в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | 1, 3, 4 | 04.12.2018 | 14.03.2019 |  |
| 2.1. | Определение перечня имущества | 1, 3, 4 | 04.12.2018 | 01.02.2019 | Кокарева Римма Тимергалеевна |
| 2.1.1. | Определение перечня объектов капитального строительства площадью не менее 5 000 кв.м, по адресу: г.Нягань, проезд № 15, д.3, в целях использования в качестве объектов промышленного парка (производственной площадки) | 1, 3, 4 | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Вечерин Олег Олегович |
| 2.1.2. | Формирование земельного участка, расположенного под объектами промышленного парка (производственной площадки) | 1, 3, 4 | 24.12.2018 | 01.02.2019 | Уразова Светлана Александровна |
| 2.2. | Разработка проекта постановления Администрации города Нягани | 1, 3, 4 | 01.02.2019 | 11.02.2019 | Ширванова Шахрибон Мехралиевна |
| 2.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия НПА по проекту | 1, 3, 4 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | Владимирова Лариса Владимировна |
| 2.4. | Согласование проекта с заинтересованными структурными подразделениями и должностными лицами Администрации города Нягани | 1, 3, 4 | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Ширванова Шахрибон Мехралиевна |
| 2.5. | Утверждение и опубликование постановления Администрации города Нягани | 1, 3, 4 | 07.03.2019 | 14.03.2019 | Кокарева Римма Тимергалеевна |
| 3. | Заключение договоров аренды объектов промышленного парка (производственной площадки) | 1, 2, 4 | 15.03.2019 | 24.06.2019 |  |
| 3.1. | Проведение процедур по предоставлению имущественной поддержки в виде передачи объектов промышленного парка (производственной площадки) по договору аренды управляющей компании | 1, 2, 4 | 18.03.2019 | 08.05.2019 | Кокарева Римма Тимергалеевна |
| 3.1.1. | Подготовка и направление в КУМИ г. Нягани заявления о предоставлении имущественной поддержки и документов, предусмотренных Правилами предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением Администрации города Нягани от 25.05.2018 №1757 | 1, 2, 4 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Бакин Владимир Сергеевич |
| 3.1.2. | Опубликование в газете «Вестник Приобья» и размещение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Нягань информационного сообщения о предстоящем предоставлении во владение и (или) пользование объектов промышленного парка (производственной площадки) | 1, 2, 4 | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Ширванова Шахрибон Мехралиевна |
| 3.1.3. | Передача поступивших заявлений и документов для рассмотрения в комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 1, 2, 4 | 19.04.2019 | 19.04.2019 | Ширванова Шахрибон Мехралиевна |
| 3.1.4. | Рассмотрение Комиссией по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства поступивших заявлений и документов, и принятие решения о предоставлении имущественной поддержки либо об объявлении торгов на право заключения договора аренды (в случае поступления в Комиссию более одного заявления и если после завершения рассмотрения Комиссией поступивших заявлений останется не менее двух заявителей, претендующих на получение одного и того же имущества) | 1, 2, 4 | 19.04.2019 | 08.05.2019 | Кокарева Римма Тимергалеевна |
| 3.2. | Проведение аукциона на право заключения договора аренды в отношении объектов промышленного парка (производственной площадки) | 1, 2, 4 | 13.05.2019 | 13.06.2019 | Малеева Анна Васильевна |
| 3.2.1. | Разработка аукционной документации, опубликование сообщения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов | 1, 2, 4 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Ширванова Шахрибон Мехралиевна |
| 3.2.2. | Прием заявок на участие в аукционе | 1, 2, 4 | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Ширванова Шахрибон Мехралиевна |
| 3.2.3. | Рассмотрение заявок, проведение аукциона, составление протоколов | 1, 2, 4 | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Ширванова Шахрибон Мехралиевна |
| 3.3. | Подписание договоров аренды объектов промышленного парка (производственной площадки) | 1, 2, 4 | 14.06.2019 | 24.06.2019 | Чарыева Татьяна Алиевна |
| 3.3.1. | Подписание договора аренды объектов капитального строительства промышленного парка (производственной площадки) | 1, 2, 4 | 14.06.2019 | 24.06.2019 | Малеева Анна Васильевна |
| 3.3.2. | Подписание договора аренды земельного участка, расположенного под объектами промышленного парка (производственной площадки) | 1, 2, 4 | 14.06.2019 | 24.06.2019 | Уразова Светлана Александровна |
| 4. | Заключение управляющей компанией договоров субаренды в отношении не менее 50% площади объектов промышленного парка (производственной площадки) с субарендаторами (резидентами, осуществляющими производственную деятельность на территории объектов промышленного парка (производственной площадки) | 1, 2, 3 | 24.06.2019 | 30.11.2019 | Бакин Владимир Сергеевич |