Дорожная карта

Название практики: Медицинский класс в школе

Руководитель проекта практики: Гнатенко Галина Николаевна, руководитель отделения дополнительного профессионального образования ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» (контакты: адрес электронной почты: galina_gnatenko@mail.ru; телефон: 89523431057)

Срок реализации проекта:

Продолжительность практики (в месяцах) – 9 месяцев

Начало реализации (день, месяц, год) – 01.09.2022г.

Окончание реализации (день, месяц, год) – 31.01.2023г.

| Описание практики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Краткая аннотация |  | Практика «Медицинский класс в школе» предполагает освоение учениками 8 класса программы профессионального обучения по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» Практика реализуется совместно с МАУ СОШ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов», в которой созданы «медицинские классы» в соответствие с договором о сетевой реализации программы. Программа в полном объеме реализуется на базе медицинского колледжа в Симуляционном центре и мастерской «Медицинский и социальный уход». От школы назначается ответственный за контроль посещаемости занятий, занятия по программе профессионального обучения проводятся в течение учебного года, один раз н неделю, в школьной программе в рамках предмета «Технология». По окончании обучения школьники, успешно освоившие программу и сдавшие квалификационный экзамен, получают свидетельство о профессии рабочего, служащего. Обучение проводится бесплатно для школьников. |  |  |
| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект |  | К обучению по данному проекту приглашаются лица, не имеющие среднего общего образования, обучающиеся в 8м «медицинском» классе общеобразовательной школы. В результате обучения, учащиеся одновременно с обучением в общеобразовательной школе приобретают возможность получения свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации, возможность профессиональной пробы, профессионального самоопределения. |  |  |
| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект |  | Школьники |  |  |
| 4. Основные цели и задачи проекта |  | Цель: Осознанный выбор школьниками будущей специальности, сферы профессиональной деятельности Задачи: Профориентация и профессиональные пробы. Ранняя профессиональная социализация. Расширение интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих постоянную потребность экономики города Тобольска в профессиональной мобильности молодежи |  |  |
| 5. Календарный план реализации проекта (этапы) |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  |  | Сроки (дд.мм.гг.) |
| 1 | Профориентационная работа - мероприятие «День знаний в медицинском колледже» для школьников и их родителей. |  |  | 01.09.2022 |
| 2 | Разработка программ обучения |  |  | 01.09.2022 - 03.10.2022 |
| 3 | Заключение договора со школой о сетевой реализации программы |  |  | 03.10.2022 |
|  | Проведение обучения |  |  | 07.10.2022 - 31.05.2023 |
| 6. Ожидаемые результаты |  |  |  |  |
| Качественные показатели |  |  | Школьники, обучаясь в школе получают рабочую профессию, получают более полное представление о медицине, медицинских специальностях, медицинском образовании. Профессиональный опыт и знания полученный при получении первой «медицинской» профессии позволит сделать осознанный выбор школьниками будущей специальности, сферы профессиональной деятельности |  |
| 7. Информация об организациях, участвующих в реализации практики |  |  |  |  |
| - «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» |  |  |  |  |
| - Дальнейшая реализация практики |  |  |  |  |
| Профориентационная работа и изучение потребности в профессиональном обучении, Проведение обучения в 2023-2024уч.г. |  |  |  |  |