Приложение № 1

Начальнику Управления образования

Администрации города Ижевска

Н.Г. Гвоздковой

Заявка

на присвоение статуса Сетевого центра

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников Устиновского района» направляет на рассмотрение Экспертного совета материалы по теме:  «Популяризация науки и технического творчества через развитие сетевого взаимодействие учреждений ВПО, общего и дополнительного образования в рамках проекта "Научные каникулы"​,  с целью получения статуса «Сетевого центра» (далее -  сетевой образовательный проект «Научные каникулы»)

Научный руководитель: Кузнецова Алина Александровна, кандидат технических наук,

инженер - конструктор ООО «ИРЗ»

Ответственный исполнитель в образовательной организации: Рябчикова Александра Сергеевна

На заседании Экспертного совета заявку будут представлять:

Рябчикова Александра Сергеевна, методист, +7(3412)776165

Приложения:

- Программа опорной площадки

- Перечень мероприятий по распространению актуального педагогического опыта с указанием сроков реализации (дорожная карта);

- Сведения о ведении инновационной деятельности в образовательной организации.

- Рецензия

- Положение.

«____»____________ 2021год

Директор                                                                                     О.Г. Васильева

МБОУ ДО СЮТ

Устиновского р-на

Паспорт проекта

| № п/п | Название раздела программы | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема (название) | Популяризация науки и технического творчества через развитие сетевого взаимодействие учреждений ВПО, общего и дополнительного образования в рамках проекта "Научные каникулы"​ |
| 2 | Актуальность | Согласно исследованиям ВЦИОМ, проведенным в России в 2021 году, значительная часть россиян полностью поддержала бы выбор своего ребенка стать ученым и сделать карьеру в науке. Отсюда можно сделать вывод, что профессия учёного – не только престижна, но и необходима в современном обществе. |
| 3 | Проблема и её анализ | Мы считаем, что знакомство с профессией «учёный», можно начинать через организацию популяризаторских мероприятий, которые смогут показать лицо «молодой» и интересной Ижевской науки. Таким образом, уже с ранних лет, вводится пропедевтика технических направлений и профессий. |
| 4 | Возможные способы решения проблемы и их анализ | Одной из эффективных форм популяризации естественно-научного, технического направлений деятельности является уникальный научно- популярный проект «Фестиваль науки», ставший уже традиционным в некоторых регионах РФ. Сетевой проект «Научные каникулы», проходит под эгидой этого Фестиваля. И позволяет объединить усилия различных систем образования: дополнительного, ВПО, СПО, а также представителей бизнес – сообщества, для популяризации естественно-научного и технического направлений в г. Ижевске |
| 5 | Основное содержание | «Научные каникулы» — это работа двух Университетов. «Университет 7+» и «Университет 14+». Университеты работают на базах различных учреждений города – это общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, СПО, ВПО, коммерческие и государственные предприятия Ижевска. В «Университетах» планируется проведение различных кафедр, в рамках которых организуются: мастер-классы, лекции, шоу и т.д. по естественно-научной и технической направленностям. В рамках «Университета 14+», работает площадка «Университет 14+. Магистратура», где принимают участие старшеклассники, которые выбрали научно-исследовательскую деятельность основным направлением своей деятельности. Для них организуются углублённые курсы по естественно-гуманитарным и техническим предметам. Ребята, впервые посещающие кафедры, получают зачетки, которые являются фактом, подтверждающим их зачисление в «Университет 7+», «Университет 14+» Участники, получившие больше всего зачетов по итогам участия в кафедрах, получают призы от спонсоров проекта. |
| 6 | Цель | Популяризация науки и технического творчества среди школьников города Ижевска и Удмуртской Республики |
| 7 | Задачи | - Развитие и закрепление интереса к занятиям естественно-научным и техническим творчеством. - Создание сетевого сообщества г. Ижевска неравнодушного к естественно-научным и техническим направлениям деятельности. - Разработка качественных мероприятий в рамках проекта «Научные каникулы» 4. Распространение опыта за пределами города Ижевска |
| 8 | Ожидаемые результаты | Привлечение участников Научных каникул на Станцию юных техников и включение их в научно-исследовательскую деятельность в рамках проекта «Лига инженеров будущего» |
| 9 | Продукты проектной деятельности | Пакет документов по «Научным каникулам»: - проект в электронном виде - макеты афиши, листовок, зачётных книжек - типовая разработка одного учебного мероприятия |
| 10 | Участники | Учащиеся образовательных учреждении города Ижевска от 7 до 17 лет и их родители. |
| 11 | Партнёры | МБОУ СОШ № 91, МБОУ СОШ № 84, МБОУ СОШ № 34, МБОУ СОШ №78, НТЦ «Механик», ИТЦ «Форсайт», Учебный центр «Айтиландия», компания «Пиком», ШГП «Лифт», УдГУ, кафедра приборостроения ИжГТУ. ИжГСХа, ИГМА, Информационный центр по атомной энергии г. Ижевска, детское IT – пространство «Кодология». |
| 12 | Ресурсы | - Разработанная к.ф.н УдГУ серия химических и физических опытов. Лаборатория Музея увлекательной науки УдГУ. - Специально оборудованный кабинет биологии и кабинет физики МБОУ СОШ № 91. - Кабинет песочной анимации МБОУ СОШ № 34 - Кабинет радиоэлектроники НТЦ «Механик» - ИТЦ «Форсайт» - Учебные аудитории ИжГТУ - Музей ветеринарии ИжГСХА - Оборудование для проведения кафедры археологии: земля, костяки из раскопок, кисточки, лопаты, комплекты перчаток по кол-ву участников - Компьютерный класс МБОУ ДО СЮТ - Учебные классы МБОУ ДО СЮТ - Офисные помещения компании «Picom» - Компьютерная лаборатория учебного центра «Айтиландия» - Кафедра приборостроения ИжГТУ - Техническое оснащение Информационного центра по атомной энергии г. Ижевска. - 15.Лаборатории и музеи Дома научной коллаборации им. В.И.Вернадского # 16. Научные кафедры Центра довузовского образования УдГУ. # 17. Музей анатомии ИГМА |
| 13 | Критерии оценки эффективности | - Количественное увеличение участников проекта: Март 2018 – 423 человек Март 2019 – 460 человек Март 2020 - 513 человек Опираясь на показатели предыдущих трех лет, планируем увеличение количества участников проекта до минимального – 500 человек. Качественное повышение содержательного наполнения кафедр: актуальные и современные вопросы науки (через программу Фестиваля науки), привлечение к работе кандидатов наук в возрасте до 35 лет |
| 14 | Диагностический инструментарий | В качестве объекта оценки предполагается использование зачётных книжек участников проекта. Критерии оценки – количество пройдённых кафедр и поставленных зачётов. |
| 15 | Этапы и сроки реализации | Подготовительный: Сентябрь 2021, 2022, 2023гг. – разработка темы и концепции Научных каникул. Проектировочный: Октябрь –Декабрь 2021, 2022, 2023 - разработка образовательного наполнения кафедр сотрудниками Станции юных техников. Создание рекламной продукции. Поиск партнёров проекта. Предварительная совместная разработка образовательных программ. Согласование площадок проведения мероприятий. Практический: Январь-Март – предварительная разработка афиши мероприятия, разработка сценария открытия «Научных каникул». Организационные встречи с ведущими кафедр. Информационная рассылка о мероприятии. Открытие предварительной регистрации на мероприятия. Согласование площадок и наполнения кафедр. Составление расписания занятий. Проведение открытия «Научных каникул». Аналитический: Апрель - Закрытие мероприятия. Награждение победителей. Оценка эффективности проекта, корректировка дорожной карты с учетом результатов за текущий год. |
| 16 | Возможные риски | - Недостаточное количество специалистов для проведения кафедр. - Трудности в согласовании места проведения кафедр. - Слабый образовательный эффект кафедр. - Несоответствие подаваемой на кафедрах информации возрасту участников. - Малая заинтересованность обучающихся от 14 лет и большая заинтересованность обучающихся 7+ - Большое количество участников, пришедших на проект без предварительной регистрации. |
| 17 | Пути преодоления негативных последствий | - Компенсирование основными педагогами - Поиск запасных площадок через проект «Площадки в порядке» - Слабый образовательный эффект кафедр. Разработка единой методички по преподаванию мастер-классов под руководством научного руководителя проекта - Организационное собрание для всех сетевых партнёров. Принципы подачи научной информации для разных возрастов. - Уменьшить наполняемость кафедр для Университета 14+ и увеличить наполняемость кафедр для Университета 7+ - Открытие дополнительных «кафедр» на базе Станции. |

Дорожная карта реализации проекта «Научные каникулы» на 2021/2023учебный год

| № | Мероприятие | Результат | Сроки реализации | Участники | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление проекта и формирование нормативно-правового обеспечения его реализации |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и оформление проекта | Пакет проектной документации | Сентябрь 2021, 2022, 2023 | ПДО, Методисты | Рябчикова А.С. |
| 1.2 | Разработка и принятие пакета нормативных документов по реализации проекта | Разработка положения об опорной площадке | Октябрь-Декабрь 2021, 2022, 2023 | ПДО, Методисты | Рябчикова А.С. Фоминых А.В. Рощупкин А.А. Лещинская А.Ю. |
| 1.3 | Поиск сетевых партнеров | Заключение соглашений о сотрудничестве | Апрель-Декабрь 2021, 2022, 2023 | ПДО, Методисты | Рябчикова А.С. Фоминых А.В. |
| 2 | Осуществление учебных, ориентационных мероприятий, обеспечивающих реализацию проекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация кафедр | Проведение мероприятия | Март 2021, 2022, 2023 | Обучающиеся 1-11 классов | Рябчикова А.С. Фоминых А.В. Рощупкин А.А. Лещинская А.Ю |
| 2.2 | Подведение итогов | Составление рейтинга обучающихся и заинтересованность в кафедрах Розыгрыш призов среди «Студентов» кафедр. | Апрель 2021, 2022, 2023 | Обучающиеся 1-11 классов | Рябчикова А.С. Фоминых А.В. Рощупкин А.А. Лещинская А.Ю |
| 3 | Информационное сопровождение проекта |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание группы в социальных сетях | Создание информационной группы в социальных сетях | Январь 2021 | ПДО, обучающиеся | Методисты |
| 3.2. | Освещение хода реализации проекта в СМИ | Создание привлекательного имиджа проекта | Январь, февраль 2021,2022,2023 | ПДО, обучающиеся | Методисты |
| 3.3 | Размещение анонсов о мероприятии на официальном сайте ИЖ РУ, ИМЦ «Альтернатива», на сайтах партнеров. | Анонсы | Февраль 2021,2022,2023 |  | Рябчикова А.С. |

Сведения о введении инновационной деятельности в образовательной организации

| № | Статус | Тема | Основание (реквизиты документа) / Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экспериментальная площадка Лаборатории Интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» Инновационного Центра Сколково при Российской академии образования | "Инновационные технологии. Проекты и идеи будущего" | Приказ № 55 от 24.01.2020 г. |
| 2 | Ресурсный Центр — Инженерного Центра сквозных компетенций STEAMS/SCHOOLSKILLS Лаборатории Интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ». |  | Приказ № 55 от 24.01.2020 г. |
| 3 | Городская опорная площадка Управление образования Администрации города Ижевска | «Продвижение технологических инноваций в муниципальном образовательном пространстве через проект «Открытая ТЕХНОтория» | Приказ № 667 от 08.12.2017 г. Управления образования Администрации города Ижевска до 30.12.2020 года |
| 4 | Городская инновационная площадка Управления образования Администрации города Ижевска | «Сетевая профильная смена «Лига инженеров будущего» - как инструмент формирования нового поколения инноваторов». | Приказ № 667 от 08.12.2017 г. Управления образования Администрации города Ижевска до 30.12.2020 года |
| 5 | Городская инновационная площадка Управления образования Администрации города Ижевска | «Популяризация науки и технического творчества через развитие сетевого взаимодействие учреждений ВПО. общего и дополнительного образования в рамках проекта «Научные каникулы» | Приказ № 667 от 08.12.2017 г. Управления образования Администрации города Ижевска до 30.12.2020 года |
| 6 | Совместный проект с АОУ ДПО УР «Институт развития образования», Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Профессиональная ориентация школьников 6-11 классов) | «Билет в будущее» | Договор о сотрудничестве с АОУ ДПО УР «Институт развития образования» |
| 7 | Городская инновационная площадка «Рейтинг педагогов - коэффициент эффективности педагогических работников. Проект «Красная черта» | Рейтинг педагогов дополнительного образования | Приказ № 571 от 26.11.2020 г. Управления образования Администрации города Ижевска до 31.05.2023 года |
| 8 | Городская инновационная площадка «Интеллектуальная игра «ТехноКВИЗ»» | Инттеллектуально-развивающая игра | Приказ № 571 от 26.11.2020 г. Управления образования Администрации города Ижевска до 31.05.2023 года |

РЕЦЕНЗИЯ

на проект Сетевого центра по теме:

«Популяризация науки и технического творчества через развитие сетевого взаимодействие учреждений ВПО, общего и дополнительного образования в рамках проекта "Научные каникулы"​

Актуальность работы: проект Сетевого центра - сетевой образовательный проект «Научные каникулы» адресован учащимся города Ижевска от 7 до 17 лет. Проект актуален, поскольку популяризация науки в нашем городе происходит в основном на уровне университетов, либо коммерческими организациями. В первом случае, такой подход приводит к тому, что первое знакомство с достижениями науки у детей происходит в возрасте 17 – 18 лет. Во втором случае, из-за дороговизны платных образовательных программ, доступ к новым знаниям есть не у каждого желающего. Проект «Научные каникулы» - объединяет образовательные учреждения общего, дополнительного и высшего образования и является бесплатным, что помогает решить заявленные выше проблемы.

Новизна работы: несмотря на то, что содержание программы «Научных каникул» достаточно стандартное, в проекте присутствует новая форма организации – кафедры и зачётные книжки. Всё это позволяет ребятам «окунуться» в мир высшего образования и ответственно относиться к посещению программ.

Положительные стороны работы: интересен подход к повышению мотивации участников, при условии прохождения всех «кафедр» участникам предоставляется возможность участвовать в розыгрыше призов от партнёров проекта. Также положительной стороной можно назвать привлечение в качестве лекторов и мастеров кандидатов наук, что существенно повышает качество предоставляемой информации.

Замечания: в качестве замечания к проекту – привлекать больше кандидатов наук в возрасте до 35 лет и организовывать дополнительные площадки на базах высших учебных заведении города.

Рекомендации по внедрению результатов: сетевой образовательный проект «Научные каникулы» рекомендован к практическому использованию.

Подпись Кузнецовой А. А. подтверждаю: _____________________________ Директор МБОУ ДО СЮТ Устиновского района города Ижевска О. Г. Васильева

Рецензент____________

Кузнецова А. А.

кандидат технических наук,

инженер - конструктор ООО «ИРЗ»