Дорожная карта по реализации практики «REKСпорт: спорт рекордов – становление и совершенствование спортивных рекордов всей семьей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Направления работы | Сроки реализации |
| 1 | Формирование команды по реализации практики. | 3 дня |
| 2 | Определение и подготовка материальной спортивной базы, спортивных объектов. | 5 дней |
| 3 | Подготовка общего плана по реализации практики. | 10 дней |
| 4 | Подготовка афиш, объявлений, общей информации для приглашения семей (родители+дети) для участия. Передача информации через спортивные организации, общегородские школы, детские сады, предприятия, учреждения г.о. Семеновский. | 10 дней |
| 5 | Мониторинг заявок для участия в практике. | 3 дня |
| 6 | Разработка положений по проведению спортивно-массовых мероприятий. | По мере проведения |
| 7 | Создание общей группы в «Телеграмм» для информирования участников. | 2 дня |
| 8 | Реализация практики. | Не менее 1 года |
| 9 | Выявление итогов по установлению семейных рекордов. |  |
| 10 | Итоговый отчет. Награждение. |  |