|  |  |
| --- | --- |
| «Отчет принят» От Фонда поддержки детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации  Председатель правления Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.В. Гордеева) (подпись)  М.П. |  |

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА**

Титульный лист

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Социальная служба « Микрореабилитационный центр" «Галактика» |
| 2. | Получатель проекта | Областное государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского» |
| 3. | Основание представления отчета | Договор о предоставлении средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта  от «16» апреля 2021 г. № 01-02-120п-2020.23/17 |
| 4. | Дополнительное соглашение  к Договору (при наличии) | нет |
| 5. | Территория реализации проекта | Белгородская область  г. Белгород  Белгородский район (с. Веселая Лопань)  Алексеевский район (г. Алексеевка)  Корочанский район (г. Короча)  Чернянский район (п. Чернянка) |
| 6. | Отчетный период | с «01» апреля 2021 г. по «30» сентября 2022 г. |
| 7. | Исполнитель  (лицо, подписавшее Договор) | Директор ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени В. З. Гетманского» Долгих Ирина Евгеньевна |
| 8. | Контактное лицо | Долгих Ирина Евгеньевна |
| 9. | Контактная информация Получателя гранта | Почтовый адрес :308580, Белгородская область, Белгородский район, с. Веселая Лопань ,ул. Гагарина, 2 |
| Телефон: +7 (4722) 38-28-26 ;8-915-577-11-08 |
| Факс: +7 (4722) 38-28-26 |
| Адрес электронной почты: iedolgih@mail.ru; centr\_msr@mail.ru |

1. **Основная информация о проекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приоритетное направление деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках которого выполняется проект | Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество |
| 2. | Наименование программы Фонда | «Моя семья» |
| 3. | Тематическое направление (при наличии) | Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр» |
| 4. | Цель проекта | Создание в Белгородской области социальной службы «Микрореабилитационный центр» для детей-инвалидов с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата |
| 5. | Задачи проекта | 1. Создание условий, обеспечивающих управление проектом, организацию и открытие социальной службы «Микрореабилитационный центр»  2. Реализация программы работы микрореабилитационного центра с оказанием помощи целевым группам  3. Распространение опыта реализации проекта |
| 6. | Целевая группа проекта | Дети-инвалиды с заболеваниями центральной нервной системы и опорно- двигательного аппарата, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития – 28 человек.  Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья – 28 семей |
| 7. | Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Социальная практика организации работы микрореабилитационного центра в совмещенном формате: домашнем и выездном, а также с привлечением новых создаваемых территориальных кабинетов реабилитации |
| 8. | Территория реализации проекта | Белгородская область:  г. Белгород  Белгородский район (с. Веселая Лопань)  Алексеевский район (г. Алексеевка)  Корочанский район (г. Короча)  Чернянский район (п. Чернянка) |
| 9. | Соисполнители мероприятий проекта | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода»  Муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный центр социальной помощи семье и детям «Семья»» Алексеевского городского округа  Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района»  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Чернянского района» |

**2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование задачи, мероприятия** | **Наименование и охват целевой группы** | | **Сроки исполнения** | | | **Характеристика достигнутого результата** |
| **плановые** | **фактические** | |  |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** |
| **Задача1. Создание условий, обеспечивающих управлением проектом, организацию и открытие социальной службы** | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта.  Создание и деятельность рабочей группы по управлению проектом. | Дети-инвалиды с заболеваниями центральной нервной системы и опорно- двигательного аппарата, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития -28 человек.  Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностямиздоровья-28 семей. | | апрель 2021г.-  сентябрь 2022г. | апрель  2021г.-  сентябрь 2022г. | | Создана рабочая группа в количестве 15 человек, за первый отчетный период было проведено 8 заседаний рабочей группы. Рассматривались вопросы формирования целевой группы, о создании онлайн службы «Диалог» и расширении доступа к нему для 28 семей целевой группы, и 20 специалистов территориальных реабилитационных площадок, о повышении профессиональных компетенций специалистов центра, о составлении и контроле индивидуальных программ реабилитации детей и семей, о практических мероприятиях по организации совместной деятельности специалистов центра и территориальных площадок.  Разработаны: Положение о рабочей группе, Положение о деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр» и его подразделений: «Домашний микрореабилитационный центр» и «Выездной микрореабилитационный центр», а также внесены изменения в Устав и штатное расписание Центра. Заключены соглашения о совместной деятельности по реализации проекта «Галактика» с муниципальными образованиями Белгородской области.  Во втором отчетном периоде было проведено 7 заседаний рабочей группы, где обсуждались вопросы по организации занятий и консультаций онлайн-службы «Диалог», целесообразность и эффективность проведенных выездных мероприятий, организация круглого стола, семинара и другое.  За весь отчетный период проведено 15 зеседаний рабочей группы.  Приложение 1.  Приказ о создании структурного подразделения «Социальная служба «Микрореабилитационный центр».  Приложение 2. Выписка из Устава учреждения  Приложение 3. Штатное расписание учреждения.  Приложение 4. Приказ о создании рабочей группы.  Приложение 5. Положение о рабочей группе проекта.  Приложение 6; 6/1.  Протоколы заседаний рабочей группы.  Приложение 7.  Положение о социальной службе «Микрореабилитационный центр» и его подразделений: выездного и домашнего микрореабилитационных центров.  Приложение 8.Положение о Выездном микрореабилитационном центре.  Приложение 9. Положение о Домашнем микрореабилитационном центре.  Приложение 10.  Соглашение о совместной деятельности с соисполнителями проекта. |
| 1.2 | Проведение организационного семинара для участников проекта. | Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья -28 семей. | | апрель –июнь 2021г. | апрель –  июнь  2021г. | | В рамках реализации проекта было проведено 4 организационных семинара для участников проекта: семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе со множественными нарушениями; специалистов муниципальных социальных учреждений, соисполнителей проекта, представителей органов исполнительной власти районов. В ходе семинаров были представлены презентационные материалы, раскрывающие цели, задачи проекта и его значимость. Обозначены основные направления реабилитационной работы и представлены специалисты (врачи, педагоги, средний медицинский персонал), участники реабилитационного процесса. Также на каждую реабилитационную площадку были переданы методические материалы по работе с детьми, имеющими особенности в развитии, медицинское и реабилитационное оборудование для проведения коррекционных и развивающих занятий. Всего в семинарах приняло участие 40 человек.  Приложение 11.  Программа семинаров, списки участников.  Приложение 12.  Презентация «Создание социальной службы «Микрореабилитационный центр «Галактика»  Приложение 13.  Буклет проекта «Галактика».  Приложение 14; 14/1.  Фото и видео материалы о проведенных семинарах. |
| 1.3 | Создание и оснащение территориальных кабинетов реабилитации в муниципальных образованиях области. | Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья -28 семей. | | июнь-сентябрь  2021г. | июнь-сентябрь  2021г. | | На базе учреждений социальной защиты, соисполнителей проекта, было создано 4 территориальных кабинета реабилитации для оказания комплексной реабилитационной помощи семьям, воспитывающими детей-инвалидов, с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В кабинетах работают специалисты – педагоги, медицинские работники, которые проводят реабилитационные мероприятия, в соответствии с разработанными индивидуальными программами реабилитации для детей-инвалидов и семей, их воспитывающих. Координирует работу специалистов кабинета, специалистов центра реабилитации и родителей – менеджер по социальной работе. Кабинеты оснащены техническим оборудованием: ноутбуки (4), принтеры (4), реабилитационное оборудование (передается в пункты проката, согласно 28 индивидуальным программам реабилитации), методические материалы и дидактические. Было привлечено 28 семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ограниченными возможностями.  Для методического оснащения территориальных кабинетов было передано 20 сборников методических рекомендаций по массажу и проведению занятий ЛФК.  Приложение 15.  Приказ о создании территориальных кабинетов реабилитации.  Приложение 16.  Положение о территориальном кабинете реабилитации.  Приложение 17. Приказ о назначении менеджеров территориальных площадок. Приложение 18.  Инструкция менеджера реабилитационной площадки |
| 1.4 | Разработка и выполнение программы информационного сопровождения проекта. | Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья -28 семей. | | апрель  2021г. -сентябрь 2022г. | апрель  2021г. -сентябрь 2022г. | | Создана интернет-страница на сайте Центра, разработана программа информационного сопровождения проекта.  С целью информирования общественности о начале работы проекта и отслеживания роста внимания общественности к реализации проекта выпущена информационная листовка (тираж 50 экз.). Опубликованы 15 материалов на интернет-ресурсах.  За первый отчетный период – апрель-декабрь 2021г.- в печатных СМИ опубликовано 5 статей о ходе реализации проекта:  1.Журнал «Социальное обслуживание» № 10 2021г. Статья «Об организации социальной службы «Микрореабилитационный центр в Белгородской области».  2.Журнал «Инновационная наука» №11-1.2021г. Статья «Выездной микрореабилитационный центр, как альтернативное направление работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья».  3.Журнал «МА» №6 2021. Статья «Микрореабилитационный центр» -социальная служба в Белгородской области»  4. Газета «Знамя», сентябрь 2021 г. Статья «Семьи региона с детьми могут получить помощь в микрореабилитационных центрах»  5. Газета «Заря» № 36. Статья «Выездная помощь для детей».  В ходе реализации мероприятий проекта первого отчетного периода созданы 3 видеоролика, содержащие информацию о ходе реализации данного проекта для III Всероссийской конференции «10-летие детства: первоочередные задачи, результаты, вызовы и перспективы», а также XII Всероссийского форума «Вместе ради детей»  и IV съезда социальных работников Белгородской области.  При открытии территориальной площадки в Алексеевском районе записан телеэфир.  <https://mirbelogorya.ru/region-news/42-alekseevka/43194-vyezdnoj-reabilitatsionnyj-tsentr-dlya-detej-s-invalidnostyu-vyekhal-v-alekseevskij-gorokrug.html>  За второй отчетный период, с января по сентябрь 2022г., о мероприятиях проекта записан 1 телеэфир и опубликовано 6 материалов (2 в печатных изданиях и 4 в электронных).  1.Телеэфир «Мир Белогорья» о проведении круглого стола и конкурсно - развлекательной программы «Мы-дети Галактики» <https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3BwEEFej8IA&post=-210998563_204&cc_key=>  2.Статья на сайте учреждения «Служба «онлайн – диалог» в рамках проекта «Микрореабилитационный центр «Галактика»  3.Статья на сайте учреждения «Реабилитационный потенциал  дистанционных технологий в работе с детьми с ОВЗ».  4.Статья в газете «Знамя» Белгородского района на тему «Плодотворное сотрудничество на благо ребенка».  5.Информационно-образовательный электронный журнал для социальных работников «Социальное обслуживание населения», статья «Территория своих возможностей», выпуск 03 (67)/2022.  6. Сетевое издание Чернянского района «Приосколье», статья «Чернянцы смогут обратиться в Центр помощи семье и детям «Семья»».  7. Опубликована информация о проекте в журнале Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Вестник Фонда», №25.  8. Телеэфир «Мир Белогорья» о создании социальной службы «Микрореабилитационный центр» в Белгородской области. <https://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/50686-vrach-fizioterapevt-o-sluzhbe-mikroreabilitatsii.html>  Приложение19.  Медиа-план реализации проекта.  Приложение 20; 20/1.  Копии публикаций о проекте.  Приложение 21.  Информационная листовка о проекте.  Приложение 22; 22/1.  Ссылки на видеролики о проекте.  Приложение 23. Эмблема проекта «Галактика». |
| 1.5 | Повышение профессиональных компетенций специалистов центра. | 2 педагога-психолога  2 учителя-логопеда инструктор ЛФК  массажист  социальный педагог  врач-физиотерапевт | | апрель-декабрь  2021г. | май-июнь 2021г. | | В мае-июне 2021 года 8 специалистов учреждения (9 по плану - один специалист не закончил обучение по причине увольнения) повысили квалификацию на стажировочных площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них 3 на базе БУСО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота» по направлению «Выездной микрореабилитационный центр» в объеме 40 часов и 5 специалистов - на базе автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» по профессиональной программе «Практические аспекты реализации программы реабилитации детей – инвалидов с тяжелыми формами заболеваний-«Домашний микрореабилитационный центр» в объеме 16 часов.  Приложение 24. Списки специалистов, прошедших повышение профессиональных компетенций.  Приложение 25. Сертификаты о повышении квалификации специалистов.  Приложение 26. Отчеты специалистов о мероприятиях, проведенных с учетом полученного опыта. |
| **Задача2.Реализация программы работы микрореабилитационного центра с оказанием помощи целевым группам** | | | | | | | |
| 2.1. | Формирование целевой группы проекта, разработка программ работы с целевой группой. | Дети-инвалиды с заболеваниями центральной нервной системы и опорно- двигательного аппарата, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития -28 человек.  Семьи, воспитывающие детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья - 28 семей. | апрель 2021г.-  сентябрь 2022г. | | апрель 2021г.-  сентябрь 2022г. | Сформирована целевая группа проекта,  проведен мониторинг семей, воспитывающих детей – инвалидов, с заболеваниями центральной нервной системы и опорно- двигательного аппарата, проживающих на территории Белгородской области. В целевую группу участников проекта вошли 28 семей. По итогам первичного обследования и диагностики и на основании решения консилиума Центра, междисциплинарной командой специалистов были составлены индивидуальные программы реабилитации детей и их семей. Получено добровольное согласие 28 родителей (законных представителей) детей целевой группы на участие в проекте и оказание социальных услуг, заключены договоры с ними. За второй период и за весь срок реализации проекта службой ДМРЦ было охвачено 12 семей, службой ВМРЦ -16 семей.  Приложение 27; 27/1.  Списки родителей, входящих в целевую группу проекта  Приложение 28; 28/1.  Списки детей, входящих в целевую группу проекта  Приложение 29.  Протокол консилиума  Приложение 30.  Договор о предоставлении социальных услуг  Приложение 31. Индивидуальная программа реабилитации  Приложение 31/1. План занятий по ЛФК, массажу, су-джок терапии  Приложение 31/2. Социальный паспорт семьи | |
| 2.2 | Информирование представителей целевой группы проекта и общественности о деятельности социальной службы. | Дети-инвалиды с заболеваниями центральной нервной системы и опорно- двигательного аппарата, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития -28 человек.  Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья – 28 семей. | апрель 2021г.-  сентябрь 2022г. | | апрель 2021г.-  сентябрь 2022г. | Для информирования родителей-участников целевой группы (28 человек) о ходе реализации проекта на сайте учреждения www.centrmsr.ru создана вкладка, посвященная проекту, в которой размещаются материалы, новости и документы проекта. Кроме этого, работает онлайн-служба «Диалог», которая позволяет проводить в дистанционном формате консультации, открытые занятия, беседы, мастер-классы для родителей и специалистов территориальных площадок. За весь отчетный период было проведено 42 консультации. Проинформировано 28 родителей и 14 детей-подростков с инвалидностью и ограниченными возможностями.  Для эффективности сетевого взаимодействия в реализации проекта создана группа в социальной сети Вконтакте «Дневник территориальных кабинетов», в которой ежедневно публикуются посты о действиях службы «МРЦ Галактика».  Приложение 32.  Листовка онлайн – службы «Диалог»  Приложение 33; 33/1.  Копии страниц и веб-ссылок раздела на сайте  Приложение 33/2.  Ссылки на группу «Дневник территориальных кабинетов» и рубрику на сайте учреждения «Социальная служба МРЦ Галактика»  Приложение 34; 34/1.  Журнал регистрации онлайн-консультаций | |
| 2.3 | Создание условий для проведения реабилитационных мероприятий на дому. | Дети-инвалиды с заболеваниями центральной нервной системы и опорно- двигательного аппарата, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития -28 человек.  Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья -28 семей. | апрель 2021г.- сентябрь  2022г. | | апрель 2021г.- сентябрь  2022г. | В рамках деятельности социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр» реабилитационная помощь оказывается 12 семьям с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Для проведения эффективной реабилитации в домашних условиях родителям предоставлено реабилитационное оборудование и для проведения медицинских и психолого-педагогических занятий, согласно разработанной индивидуальной программе реабилитации. После прохождения обучения по использованию оборудования, и заключения договора о передачи его для проведения занятий, специалисты один раз в месяц осуществляли контроль и проводили анализ эффективности реабилитации. Для проведения занятий по развитию мелкой моторики, сенсорики специалисты использовали информационно – обучающие технологии в режиме онлайн.  С родителями проведено 95 консультаций, 20 обучающих занятий, 5 мастер-классов.  На каждой территориальной реабилитационной площадке созданы пункты проката реабилитационного оборудования, методической литературы, компьютерной техники.  Приложение 35.  Приказ о создании пункта проката.  Приложение 36. Положение о деятельности пункта проката.  Приложение 37. Перечень оборудования, переданного в пункты проката.  Приложение 38.  Договор безвозмездного пользования оборудованием.  Приложение 39; 39/1.  Журнал учета оборудования пункта проката. | |
| 2.4 | Организация мероприятий выездного микрореабилитационного центра в территориальных кабинетах реабилитации и домашнего микрореабилитационного центра в семьях – участниках проекта. | Дети-инвалиды с заболеваниями центральной нервной системы и опорно- двигательного аппарата, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития -28 человек.  Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья – 28 семей. | апрель 2021г.- сентябрь  2022г. | | апрель 2021г.- сентябрь  2022г. | Для осуществления реабилитационных мероприятий в режиме выездного и домашнего микрореабилитационного центра создана междисциплинарная команда специалистов, которая состоит из врача-педиатра, невролога, ортопеда, физиотерапевта, инструктора по ЛФК, педагога-психолога, логопеда, социального педагога (при необходимости привлекается врач – психотерапевт). Для проведения комплексной помощи составлен график выездов специалистов в семьи и в территориальные реабилитационные кабинеты. За первый период было осуществлено 38 выездов, за второй -25. Всего 63 выезда, оказано 460 реабилитационных услуг.  Для проведения реабилитационных занятий в домашних условиях привлекались специалисты, работающие на территориальных площадках. Для них специалисты центра организовывали обучающие занятия – практикумы по адаптивной физкультуре, массажу, психологии, развитию мелкой моторики и подготовке детей к самостоятельной жизни (бытовая адаптация). За второй отчетный период было проведено 32 мероприятия. Общее количество мероприятий за весь отчетный период – 49. Выездная междисциплинарная команда на территориальных площадках проводила консилиумы, на которых делала заключение по итогам проведения реабилитационных мероприятий с детьми и семьей.  Во втором отчетном периоде ярким значимым мероприятием выездного МРЦ стала организация круглого стола и конкурсно-развлекательного мероприятия, посвященного Дню защиты детей, организованное для специалистов территориального кабинета, детей с ограниченными возможностями и воспитывающих их семей Корочанского района.  Также для 28 родителей и 12 специалистов территориальных кабинетов в течение трех дней сотрудники междисциплинарной бригады провели обучающий семинар на тему: «Родители и дети: развиваем, играем, учимся вместе» для помощи родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья» в целях развития практических их знаний и умений, повышение профессиональной компетенции в области комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.  Приложение 40.  Приказ о создании междисциплинарной команды специалистов.  Приложение 41; 41/1.Графики выездов.  Приложение 42; 42/1.  Протоколы консилиумов.  Приложение 42/2.  План занятий со специалистами территориальных площадок.  Приложение 42/3.  Материалы круглого стола и веб-семинара для специалистов территориальных кабинетов  Приложение 43. Мониторинг эффективности реабилитационных мероприятий с участниками проекта  Приложение 44/1.  Журнал учета работы с сотрудниками кабинетов реабилитации. | |
| 2.5 | Обучение родителей использованию реабилитационного оборудования и повышение их компетенции в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей. | Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья – 28 семей. | апрель 2021г.- сентябрь 2022г. | | апрель 2021г.- сентябрь 2022г. | С целью повышения уровня социально- педагогической компетенции в вопросах реабилитации и абилитации детей с особенностями развития для родителей, участников целевой группы, были разработаны консультации по работе с особенными детьми психолого - педагогической и логопедической направленности. За весь отчетный период было проведено 10 теоретических занятий и 20 практикумов.  Обучение родителей пользованию реабилитационным и коррекционно- развивающим оборудованием проводится непосредственно специалистами центра после разработки индивидуальных программ реабилитации и назначения необходимых процедур. Онлайн занятия проводятся по направлениям: бумагопластика, тестопластика, бытовая адаптация.  На сайте учреждения создана «Видеотека» для родителей, на которой размещены видеоролики с практическими рекомендациями по проведению реабилитационных занятий в домашних условиях. Количество разработанных и распространенных в ходе проекта информационно-методических материалов для целевых групп по 4 направлениям: лечебная физкультура, психолого-педагогическое, эрготерапевтическое, творческое.– 7  Приложение 45. План работы с родителями  Приложение 46.  Конспекты занятий с родителями (сборник).  Приложение 46/1.  Ссылки на ролики видеотеки.  Приложение 47; 47/1.  Журнал учета работы с родителями. | |
| 2.6. | Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов | Дети-инвалиды с заболеваниями центральной нервной системы и опорно – двигательного аппарата, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития -28 человек.  Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья – 28 семей. | октябрь-  декабрь  2021г. | | январь –сентябрь 2022г. | Большое внимания было уделено внедрению новых технологий для оказания комплексных реабилитационных услуг детям-инвалидам с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Был проведен областной семинар, на котором обсуждались промежуточные итоги реализации проекта «Галактика». Специалисты междисциплинарной команды организовали практические занятия на базе центра со специалистами кабинетов реабилитации. Семинар завершили круглым столом, обозначив дальнейший план по реализации проекта «Галактика». Мероприятия, запланированные на отчетный период, выполнены в полном объеме.  Проведён внутренний мониторинг специалистами физиотерапевтического отделения и отделения психолого-педагогической реабилитации – сделан вывод о результативности реабилитационных мероприятий за отчетный период времени Итоги медицинской реабилитации оценивались по клиническим показателям в баллах, подсчет результатов проводился по 3-х бальной системе. Получены следующие результаты в целевой группе участников: за первый период: незначительное улучшение – 3 ребенка (11,2%), заметное улучшение – 17 детей (62,9%),выраженное улучшение – 7 детей (25,9%).  Итоговый результат за второй отчетный период показал следующее: низкий реабилитационный потенциал – 3 человека (11,2%); средний реабилитационный потенциал – 5 человек (18,5%); высокий реабилитационный потенциал – 20 человек (70,3%).  Проведено промежуточное и итоговое анкетирование родителей о реализации проекта, получены ответы, позволившие выявить проблемные точки проекта со стороны непосредственных участников и наметить пути решения. Анкета содержала 15 вопросов, среди которых: вопросы о понимании сути проекта, предложения об улучшениях в проекте, варианты обратной связи (результаты в приложении).  Для оценки эффективности оказания реабилитационных услуг участникам целевой группы специалистами физиотерапевтического отделения и отделения психолого-педагогической реабилитации, проведен анализ результативности реабилитационных мероприятий за весь период реализации проекта.  Приложение 48. Анкета  Приложение 49; 49/1. Мониторинг  Приложение 50.  Программа семинара, списки участников  Приложение 50/1.  Технология оценки результативности работы с семьями | |
| **Задача 3. Распространение опыта реализации проекта** | | | | | | | |
| 3.1 | Разработка информационно-методических материалов для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности созданной социальной службы (на электронных носителях), а также размещение данных материалов на сайте заявителя. |  | октябрь 2021г.-сентябрь 2022г. | | октябрь 2021г.-сентябрь 2022г. | | Специалистами междисциплинарной команды разработаны сборники по обучению родителей применению реабилитационных технологий в домашних условиях, а также аналитические материалы по оценке эффективности деятельности и ее дальнейшему продвижению. Тираж составил 80 экз. Сборники распространены среди участников проекта и размещен на сайте.  Приложение 51.  Сборник консультаций для родителей.  Приложение 52.  Сборник практических материалов по использованию средств и методов физической культуры.  Приложение 53.  Сборник методических рекомендаций по использованию СУ-ДЖОК (для родителей и специалистов кабинетов реабилитации).  Приложение 54.  Сборник методических рекомендаций |
| 3.2 | Издание информационно-методических материалов для родителей по комплексной реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях. |  | январь –сентябрь 2022г. | | январь –сентябрь 2022г. | | Издано 2 сборника информационно-методических материалов для родителей по использованию реабилитационного оборудования и по и использованию IT-технологий при комплексной реабилитации на дому  Общее количество экземпляров – 70 шт.  Также сборники размещены и на сайте учреждения.  Приложение 55.  «Рекомендации для родителей по использованию реабилитационного оборудования».  Приложение 56.  «Методические рекомендации по и использованию IT-технологий при комплексной реабилитации на дому». |
| 3.3. | Проведение итоговой конференции для специалистов по оценке эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов, планированию дальнейшей работы службы. |  | январь –сентябрь 2022г. | | сентябрь 2022г. | | По итогам проекта на базе Веселолопанского сельского Дома культуры состоялась областная конференция (в формате экспертизы) по итогам реализации проекта, в которой приняли участие 65 человек из семи районов области: представители органов власти, руководители социальных учреждений, специалисты территориальных площадок. Участники конференции рассмотрели итоги деятельности реализации проекта, обсудили проблемы и перспективы данной социальной службы. По итогам конференции было сделано экспертное заключение и подписана резолюция.  По завершению реализации проекта работа службы «Микрореабилитационный центр» распространится еще на пять муниципалитетов области, продолжит работу на реабилитационных площадках НКО «Синяя (дети с синдромом Дауна), детских домов, в которых воспитываются дети с инвалидностью.  Приложение 57.  1.Программа проведения конференции  2.Фото и видеоматериалы о проведении мероприятия.  3.Справка о результатах реализации проекта, составленная с учетом экспертных оценок общественности.  4.Отзывы об итогах реализации проекта.  Приложение 58.  Видеофильм «Социальная служба «Микрореабилитационный центр «Галактика» в Белгородской области. |

**3.Основные результаты реализации проекта в отчетном периоде**

За отчетный период реализации проекта с апреля 2021 года по сентябрь 2022 года достигнута основная цель проекта – создана новая социальная служба «Микрореабилитационный центр» «Галактика» в Белгородской области.

Данный отчетный материал представлен в двух частях в соответствии с задачами проекта на первый период реализации проекта с 01 апреля по 30 декабря 2021 года и второй период - с 01 января по 30 сентября 2022года.

Для решения задач проекта первого периода выполнен ряд следующих мероприятий. Были внесены изменения в уставные документы и штатное расписание учреждения, создана рабочая группа. С целью эффективности взаимодействия с соисполнителями проекта заключены соглашения о совместной деятельности по реализации проектных мероприятий и организационной деятельности (МБУ «Многопрофильный центр социальной помощи семье и детям «Семья» Алексеевского городского округа, МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района», МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Чернянского района, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода»).

В 4 муниципальных образованиях были проведены организационные семинары с участниками целевой группы, специалистами центров социальной защиты и представителями органов исполнительной власти социальной защиты, здравоохранения, образования. В целях информационного сопровождения мероприятий по реализации проекта был составлен медиа-план, для ознакомления населения области с реализацией проекта и созданием новой социальной службы. В мае 2021 года учреждение стало участником всероссийского брифинга журналистов по созданию новой социальной службы и реализации инфраструктурного проекта «Галактика» в Белгородской области.

С целью формирования целевой группы проведен мониторинг семей, воспитывающих детей-инвалидов с профильными заболеваниями, изучены социальные паспорта семей, выписки из историй болезней детей, составлено портфолио семьи. Согласно анализу полученных данных, участниками проекта стали 28 детей-инвалидов с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития и семьи, их воспитывающие.

Для каждого участника целевой группы проведена первичная медицинская диагностика и психолого – педагогическое обследование, изучены основные потребности ребенка-инвалида и его семьи, а также определена нуждаемость в проведении реабилитационных мероприятий на дому, а также наличие реабилитационного оборудования. После обработки полученных результатов обследования состоялся медико – психолого – педагогический консилиум, на котором определены 12 семей, с которыми будут проводиться реабилитационные мероприятия на дому и 16 семей – в режиме выездного микрореабилитационного центра. Специалистами учреждения составлены 28 индивидуальных программ реабилитации для детей с профильными заболеваниями.

Каждой семье предоставлена возможность получать непрерывно и последовательно комплексную реабилитацию, а также консультативную помощь в привычных для них домашних условиях или в территориальных кабинетах по месту жительства. Для этого на базе комплексных центров в муниципалитетах созданы 4 территориальные кабинета реабилитации. Работу территориального кабинета реабилитации курирует менеджер по реабилитационной работе. С целью повышения эффективности реализации индивидуальных программ реабилитации на территориальных площадках созданы пункты проката реабилитационного и коррекционно-развивающего оборудования, которое при необходимости и, в соответствии с договором о передаче, отдается в пользование семьям. Обучение родителей и специалистов территориальных площадок использованию оборудования проводится специалистами центра реабилитации как базе территориальных площадок площадках муниципалитетов, так и через службу он-лайн «Диалог».

Из числа сотрудников центра была создана междисциплинарная команда специалистов для оказания комплексной реабилитационной помощи участникам целевой группы. В междисциплинарную команду вошли: врач-педиатр, невролог, ортопед, физиотерапевт, рефлексотерапевт, инструктор по ЛФК, медицинский брат по массажу, педагог-психолог, логопед, социальный педагог. Наличие специалистов разного профиля в составе междисциплинарной команды позволяет предлагать большой выбор реабилитационных услуг. Все созданные условия дали возможность каждой семье пройти курс комплексной реабилитации ребенка в домашних условиях или по месту жительства и получения во временное пользование через пункты проката необходимого реабилитационного оборудования. Комплекс реабилитационных мероприятий проводится в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации. Вся коррекционная работа построена на личностно-ориентированном подходе, потому что одной из задач проекта стала работа с родителями и социализация семей с детьми-инвалидами. За счет вовлечения в работу проекта родителей детей-инвалидов, первые получили опыт здоровой сепарации в детско-родительских отношениях. За период реализации проекта охвачено 28 семей, воспитывающих детей-инвалидов, которые получают комплексную реабилитационную помощь. Разработаны индивидуальные программы по работе с семьей. Используя стационарозамещающие технологии и реализуя задачи проекта, особое внимание специалисты уделяли обучению комплексной реабилитации детей в домашних условиях. Для организации реабилитационного процесса специалистами междисциплинарной команды предусмотрена дистанционная форма работы с родителями в режиме онлайн-связи. В целях обучения 28 родителей работе на персональном компьютере 5 теоретических и 10 практичеких занятий, разработан сборник – инструктаж «Методические рекомендации по и использованию IT-технологий при комплексной реабилитации на дому», также проведено

Основной целью дистанционной работы в рамках реализации проекта является повышение компетентности родителей в вопросах реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Психологи, логопеды, инструктор по ЛФК проводят индивидуальные и групповые занятия с родителями в он-лайн формате, индивидуальные консультации с родителями, мастер-классы. В целом работа проекта даёт положительную динамику, т.к. родители стали активными участниками реабилитационного процесса. Работа с семьей идет в триаде: родитель – ребенок – специалист. В помощь родителям специалистами отделений психолого-педагогической реабилитации и физиотерапевтического составлены методические сборники по проведению реабилитационных мероприятий на дому. Восемь специалистов центра, членов междисциплинарной команды, повысили свою квалификацию на базе стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в дистанционном формате (из-за ограничений пандемии) по тематике проекта выездной и домашний микрореабилитационный центр, где получили теоретический и практический материал для дальнейшей работы в рамках реализации проекта.

Проанализировав мониторинг реализации комплекса мероприятий за отчетный период, нам удалось приблизиться к выполнению задач проекта и обозначить некоторые тенденции эффективности реабилитационных мероприятий с детьми-инвалидами и их семьями. По мере реализации мероприятий улучшается качество жизни семей-участников проекта, а сформированная междисциплинарная команда специалистов оказывает реабилитационную помощь детям-инвалидам в новом формате. Пополняется пункт проката учреждения техническими средствами реабилитации, необходимыми семье для повышения эффективности реабилитационно-развивающего процесса. Проект способствует созданию благоприятных семейных условий и предоставлению равных возможностей для обеспечения права ребенка-инвалида на всестороннее качественное, максимально возможное и доступное развитие.

Обратная связь с целевой группой проекта осуществляется и поддерживается секретариатом рабочей группы, в функции которого входило информационное сопровождение реализации проекта «Галактика», обеспечение информационного освещения хода реализации проекта в массмедиа Белгородской области путем проведения пресс-конференций, интервью, организации информационных поводов и встреч с журналистами; освещение хода реализации проекта на сайте Центра, подготовка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции, освещающей различные аспекты реализации проекта.

Основной целью информационного сопровождения на начальном этапе являлось ознакомление общественности с фактом получения поддержки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обозначение перспектив деятельности проекта «Галактика».

В первом отчетном периоде создана интернет-страница проекта на сайте Центра, разработана программа информационного сопровождения, логотип и эмблема проекта «Галактика», информационная листовка о реализации проекта, тираж 50 экз.

С целью информирования общественности о ходе реализации проекта за первый отчетный период опубликованы 15 материалов на интернет-ресурсах, 5 публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе реализации проекта, в том числе сообщения на сайте учреждения и в пабликах социальной сети «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями и 3 телеэфира по тематике проекта.

За второй отчетный период января по сентябрь 2022 года были выполнены мероприятия по устойчивости и развитию проекта. В целях повышения знаний родителей по вопросам реабилитации в домашних условиях, специалистами междисциплинарной команды на сайте учреждения создана «Видеотека». В доступной форме представлен материал по проведению коррекционно-развивающих занятий в домашних условиях. Например, психологом создано видео с практическим комментированием на тему «Нейропсихологические игры»; врачом-рефлексотерапевтом - «Су-джок терапия в домашних условиях»; инструктором ЛФК «Лечебная физкультура дома», педагогом-психологом «Практическое занятие «Гимнастика для мозга». А также в видеотеке размещены видеоуроки инструктора ЛФК для родителей и специалистов «Техника выполнения классического массажа в домашних условиях», практическое занятие «Формирование умений и навыков ухода за ротовой полостью у детей с ОВЗ» и другие. Разработан сборник – инструктаж для родителей «Методические рекомендации по и использованию IT-технологий при комплексной реабилитации на дому», где подробно изложено, как пользоваться сайтом и видеотекой.

Родители целевой группы, по итогам анкетирования, отмечают эффективное повышение доступности реабилитационных услуг и обеспечение непрерывности реабилитационного процесса, в том числе, через создание «Видеотеки». В связи с этим ресурс будет постоянно пополняться новыми видеороликами в помощь родителям по оказанию реабилитационных услуг на дому.

Также для семей целевой группы переданы флеш-накопители с содержанием видеороликов и методических сборников по проведению комплекса реабилитационных услуг в домашних условиях. Издано 70 экземпляров сборников с методическими рекомендациями специалистов и распространено среди родителей целевой группы проекта, а также для 4 территориальных площадок. Электронные экземпляры сборников размещены на сайте учреждения в рубрике «Методический ресурсный кабинет».

В целях повышения профессиональных компетенций специалистов территориальных кабинетов, межведомственного взаимодействия, в социальной сети Вконтакте создана группа «Дневник территориальных кабинетов». В данной группе ежедневно размещалась информация о ходе реализации проекта: публиковались графики службы онлайн – Диалога, графики выездов на территориальные площадки, домашние выезды, анонсы планируемых мероприятий: семинаров, методических часов, отчеты, фото и видео проведенных мероприятий процесса реализации проекта.

## Для эффективной согласованности по выполнению коррекционных программ целевой группы детей с инвалидностью и их семей, организован методический час для менеджеров территориальных кабинетов в формате методических практикумов и семинаров на платформе Skype; методические часы носили организационный характер (согласование дат выездов в территориальные площадки), информационные (о проведении семинаров, круглых столов) и методические, например, 21 июня состоялся тематический методический час для менеджеров и специалистов территориального кабинета МБУ «Многопрофильный центр социальной помощи семье и детям «Семья» Алексеевского городского округа» на тему «Особенности работы с детьми с проблемами в развитии» (информация из материалов курса повышения квалификации в Санкт-Петербурге) и другие.

Для оптимизации профессионального взаимодействия для повышения качества реабилитационных услуг, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, кроме плановых выездов, были организованы тематические выезды междисциплинарной команды специалистов службы «МРЦ «Галактика»» в территориальный кабинеты. Так, в конце мая текущего года состоялся тематический выезд в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района». В программу выезда были включены: круглый стол «Современные подходы в организации работы с детьми с ОВЗ» с участием специалистов и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и конкурсно – развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями «Мы – дети Галактики». Цель данных мероприятий: формирование единого смыслового, понятийного пространства для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Начальник управления УЗСН Корочанского района искренне поблагодарила специалистов междисциплинарной команды и передала директору Центра Долгих Ирине Евгеньевне благодарственное письмо со словами признательности за включение МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Корочанского района» в проект «Галактика» и плодотворное сотрудничество для улучшения качества жизни семей, воспитывающих детей с ОВЗ Корочанского района. О данном мероприятии был транслирован телеэфир «Праздник для детей реабилитационного центра» на телеканале «Мир Белогорья».

С целью создания преемственности территориальных кабинетов реабилитации и формирования междисциплинарной модели взаимодействия по оказанию комплексной реабилитации семьям, участникам целевой группы специалистами междисциплинарной команды службы МРЦ был проведен веб-семинар «Родители и дети: развиваем, играем, учимся вместе» для помощи родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Семинар способствовал развитию практических знаний и умений родителей в вопросах реабилитации на дому.

Для трансляции методов и принципов комплексной реабилитации детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями в рамках создания социальной службы «Микрореабилитационный центр «Галактика», подготовлена и представлена интерактивная площадка с демонстрацией медицинского оборудования, печатных изданий, методических сборников и информационных буклетов, фотогалереи по реализации проекта на торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника, которое проходило при участии губернатора Белгородской области в Большом зале Белгородской государственной филармонии. К данному мероприятию был подготовлен и издан сборник «Традиции и инновации», в котором в разделе «Инновации» представлены материалы о деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр «Галактика»

Большое внимание было уделено тиражированию практики социальной службы «Микрореабилитационный центр «Галактика» в регионе и за его пределами. Во исполнение письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ( № 26-5/10/B-1950 от 16.02.2022г.) в рамках реализации Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2021-2024гг.,утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2020г., в целях обобщения лучших практик организаций социального обслуживания Российской Федерации, нами была направлена информация в Минтруд РФ о деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр «Галактика», как о лучшей практике оказания социальных услуг семьям с детьми – инвалидами в удаленных и труднодоступных территориях, внедрения стационарнозамещающих технологий в регионе.

Руководитель проекта, директор Центра Долгих И.Е. приняла очное участие в XIII Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь», который состоялся в сентябре нынешнего года в Кемерове. На виртуальной выставочной площадке форумаразмещены материалы проекта, в том числе информационный буклет «Галактика», рекламно-информационная листовка «Территория доверия и участия. МРЦ «Галактика», фотоальбом «Мы – дети Галактики», методические сборники с рекомендациями специалистов для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью; также представлены мультимедийные презентации: видеоролики «Современный инновационный подход к реабилитации детей с инвалидностью. Проект «Галактика» представлен как лучшая практика региона и вошел в топ лидеров делегаций профессионального признания Российской Федерации в номинации «Мобильная помощь».

Методист проекта приняла заочное участие во Всероссийской научно-практической конференции «Микрореабилитационный центр» – новый формат оказания поддержки семьям, воспитывающим детей с различными особенностями развития», которая проходила в г. Астрахани 28-29 сентября 2022 года с темой выступления «Реабилитационный потенциал семьи как фактор эффективной реабилитации в рамках проекта «Социальная служба «Микрореабилитационный центр «Галактика».

Итоговой мониторинг участников проекта из числа семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также специалистов,принявших участие в проекте, показал высокий уровень эффективности мероприятий проекта, который составил 95%. По итогам устного опроса родителей выявлено, что наиболее востребованным они считают услуги на дому (домашний микрореабилитационный центр), затем – служба онлайн-консультирования «Диалог» и на третьем месте – выездной микрореабилитационный центр. Согласно итогам медицинской и психолого-педагогической реабилитации, которые оценивались по клиническим показателям в баллах, высокий реабилитационный потенциал от участия в мероприятиях проекта отмечен у 70,3% детей с ограниченными возможностями и инвалидностью целевой группы.

16 сентября 2022 года состоялась областная конференция. Целью конференции было подведение итогов реализации проекта. Участники конференции провели подробный анализ технологии «Микрореабилитационный центр», как одном из современных подходов к оказанию услуг семьям, воспитывающим детей с различными особенностями развития и проживающим в отдалённых районах; обсудили вопросы оказания помощи семьям в формах «Выездной микрореабилитационный центр», «Домашний микрореабилитационный центр», «Онлайн служба «Диалог»; рассмотрели ресурс семьи как фактор эффективности комплексной помощи и поддержки семьям, воспитывающим детей с различными особенностями развития; обозначили проблемы и перспективы нового формата оказания поддержки семьям, воспитывающим детей с различными особенностями развития.

В завершении участники конференции вынесли резолюцию, в которой, в частности сказано, что проект «МРЦ Галактика» способствует улучшению качества жизни семьи и созданию благоприятной, доступной реабилитационной и абилитационно–развивающей среды для оптимального развития особых детей, успешной адаптации и интеграции их в жизнь местного сообщества.

Участники конференции единогласно приняли пункт резолюции о распространении опыта работы специалистов ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского» по использованию технологии «Микрореабилитационный центр» в регионе и создании еще четырех территориальных площадок в Белгородском, Губкинском, Ракитянском и Ивнянском районах.

В прямом эфире канала "Мир Белогорья" в рубрике "Гость студии" приняла участие врач-физиотерапевт. Специалист рассказала о создании социальной службы "Микрореабилитационный центр" в Белгородской области и ее перспективах.

По итогам проекта создан видеофильм «Социальная служба «Микрореабилитационный центр «Галактика», который размещен на сайте учреждения, социальной группе «Дневник территориальных кабинетов» и других пабликах сети Интернет.

**4. Показатели эффективности (результативности) проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателя**  **(индикатора)** | |
| плановое  значение  за отчетный период | фактическое значение  за отчетный период |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Обязательные показатели, установленные Фондом** | | | | |
| **Охват мероприятий целевой группы** | | | | |
| 1.1. | Число семей с детьми, включенных в состав целевой группы проекта | единиц | 28 | 0/28 |
| 1.2. | Число детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь, в том числе: | человек | 28 | 0/28 |
| 1.2.1. | в рамках социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр» | человек | 12 | 0/12 |
| 1.2.2. | в рамках социальной службы «Выездной микрореабилитационный центр» | человек | 16 | 0/16 |
| 1.3. | Число детей целевой группы, у которых улучшились показатели развития в ходе реализации индивидуально ориентированных программ, в том числе: | человек | 28 | 0/28 |
| 1.3.1. | детей с тяжелыми множественными нарушениями развития | человек | 6 | 0/6 |
| 1.4. | Число родителей (законных представителей), прошедших обучение по вопросам реабилитации и абилитации детей с особенностями развития, их воспитания, развивающего ухода и другим вопросам | человек | 28 | 0/28 |
| 1.5. | Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей) | % | 95 | 0/95 |
| ***Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности*** | | | | |
| 2.1. | Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе: | единиц | 8 | 5/13 |
| 2.1.1. | государственных и муниципальных учреждений | единиц | 6 | 5/11 |
| 2.1.2. | российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений | единиц | 2 | 0/2 |
| 2.2. | Число руководителей и специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта, в том числе: | человек | 20 | 4/24 |
| 2.2.1. | прошедших обучение на базе профессиональной стажировочной площадки по программе «Домашний микрореабилитационный центр» | человек | 5 | 0/5 |
| 2.2.2. | прошедших обучение на базе профессиональной стажировочной площадки по программе «Выездной микрореабилитационный центр» | человек | 4 | 0/4 |
| ***Распространение эффективных результатов проекта*** | | | | |
| 3.1. | Количество мероприятий по распространению результатов проекта | единиц | 2 | 3/5 |
| 3.2. | Количество разработанных и распространенных в ходе проекта информационно-методических материалов для целевых групп | единиц | 7 | 12/19 |
| 3.3. | Количество разработанных и распространенных в ходе проекта информационно-методических материалов для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности созданной социальной службы | единиц | 5 | 4/9 |
| 3.4. | Число специалистов заинтересованных организаций, принявших участие в мероприятиях по распространению успешного опыта реализации проекта | человек | 60 | 5/65 |
| ***Обеспечение открытости и публичности реализации проекта*** | | | | |
| 4.1. | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 4 | 6/10 |
| 4.2. | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 3 | 2/3 |
| 4.3. | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 15 | 25/40 |
| **Дополнительные показатели, установленные заявителем** | | | | |
| 5.1 | Количество созданных территориальных кабинетов реабилитации | единиц | 4 | 0/4 |

**5. Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **отчетного документа (материала)** | **Количество**  **экземпляров** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Приказ о создании структурного подразделения «Социальная служба «Микрореабилитационный центр» | 1 |
| 2. | Выписка из Устава учреждения | 1 |
| 3. | Штатное расписание учреждения | 1 |
| 4. | Приказ о создании рабочей группы проекта | 1 |
| 5. | Положение о рабочей группе социального проекта «Галактика» | 1 |
| 6. | Протоколы заседаний рабочей группы проекта | 2 |
| 7. | Положение о социальной службе «Микрореабилитационный центр» | 1 |
| 8. | Положение о Выездном микрореабилитационном центре | 1 |
| 9. | Положение о домашнем микрореабилитационном центре | 1 |
| 10 | Соглашение о совместной деятельности с соисполнителями проекта | 1 |
| 11. | Программа организационного семинара | 1 |
| 12. | Презентация «Создание социальной службы «Микрореабилитационный центр «Галактика» | 1 |
| 13. | Буклет проекта | 1 |
| 14. | Фото и видеоматериалы о проведенных организационных мероприятиях | 2 |
| 15. | Приказ о создании территориальных кабинетов | 1 |
| 16. | Положение о территориальном кабинете реабилитации | 1 |
| 17. | Приказ о назначении менеджеров реабилитационных площадок | 1 |
| 18. | Инструкция менеджера реабилитационной площадки | 1 |
| 19. | Медиа – план реализации проекта. | 1 |
| 20. | Копии публикаций о проекте | 2 |
| 21. | Информационная листовка по реализации проекта | 1 |
| 22. | Ссылки на видеоролики и телеэфир о проекте | 2 |
| 23. | Эмблема проекта «Галактика» | 1 |
| 24. | Списки специалистов, прошедших повышение профессиональных компетенций | 1 |
| 25. | Сертификаты о повышении квалификации | 8 |
| 26. | Отчеты специалистов о мероприятиях, проведенных с учетом полученного опыта | 6 |
| 27. | Списки семей участников целевой группы | 2 |
| 28. | Списки детей участников целевой группы | 2 |
| 29. | Протокол заседания консилиума | 1 |
| 30. | Договор о предоставлении социальных услуг | 1 |
| 31. | Индивидуальная программа реабилитации | 1 |
| 31.1 | План занятий по ЛФК, массажу, су-джок терапии | 1 |
| 31.2 | Социальный паспорт семьи |  |
| 32. | Листовка онлайн службы «Диалог» | 1 |
| 33.2 | Ссылки на группу «Дневник территориальных кабинетов» и рубрику на сайте учреждения «Социальная служба МРЦ Галактика » | 1 |
| 33. | Копии страниц и веб- ссылок раздела сайта | 2 |
| 34. | Журнал регистрации онлайн - консультаций | 2 |
| 35. | Приказ о создании пункта проката | 1 |
| 36. | Положение о деятельности пункта проката | 1 |
| 37. | Перечень оборудования, переданного в пункты проката | 1 |
| 38. | Договор безвозмездного пользования оборудованием | 1 |
| 39. | Журнал учета выдачи оборудования в пункте проката | 2 |
| 40. | Приказ о создании междисциплинарной команды специалистов | 1 |
| 41. | График - выездов, онлайн-консультаций | 2 |
| 42. | Протоколы консилиумов | 2 |
| 42.2 | План занятий со специалистами территориальных площадок | 1 |
| 42.3 | Материалы круглого стола и веб-семинара для специалистов территориальных кабинетов | 1 |
| 43. | Мониторинг эффективности реабилитационных мероприятий с участниками проекта | 2 |
| 44. | Журнал учета работы с сотрудниками | 2 |
| 45. | План работы с родителями | 1 |
| 46. | Конспекты занятий с родителями (в сборнике) | 1 |
| 46.1. | Ссылки на ролики видеотеки |  |
| 47. | Журнал учета работы с родителями | 2 |
| 48. | Анкета участников проекта | 1 |
| 49. | Мониторинг участников проекта | 2 |
| 50. | Программа семинара,списки участников | 2 |
| 50.1 | Технология оценки результативности работы с семьями | 1 |
| 51. | Сборник консультаций для родителей | 2 |
| 52. | Сборник практических материалов по использованию средств и методов физической культуры | 2 |
| 53. | Сборник методических рекомендаций по использованию СУ-ДЖОК (для родителей и специалистов кабинетов реабилитации) | 2 |
| 54. | Сборник методических рекомендаций по проведению процедур по массажу (для родителей и специалистов кабинетов реабилитации) | 2 |
| 55. | Сборник «Рекомендации для родителей по использованию реабилитационного оборудования» | 1 |
| 56. | Сборник «Методические рекомендации по и использованию IT-технологий при комплексной реабилитации на дому» | 1 |
| 57. | Материалы итоговой конференции – экспертизы | 1 |
| 58. | Видеофильм «Социальная служба «Микрореабилитационный центр «Галактика» в Белгородской области | 1 |

Директор ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями имени В. З. Гетманского»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Долгих И.Е.)

(подпись)

М.П.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.