**Информационная карта и структура проекта**

**«Программа обучения волонтеров-школьников «Калейдоскоп дружбы»»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номинация** | **«Проекты, реализуемые в области гражданско-патриотического воспитания в муниципальном районе, городском округе Нижегородской области»** |
| **Полное название проекта** | **Программа обучения волонтеров-школьников «Калейдоскоп дружбы»** |
| **Наименование ОУ** | Центр школьного добровольчества МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» |
| **ФИО авторов, контакты** | 1. Яргина Мария Анатольевна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», +7 (920) 030-40-61, bolshakova.m@gmail.com
2. Обухова Александра Ивановна, директор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», 281 42 20, avtcrtdu@mail.ru
3. Кудрявцева Татьяна Константиновна, заместитель директора МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», 281 42 21, avtcrtdu@mail.ru
4. Гальцина Анна Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», 89524458594,avtcentrdobra@mail.ru
5. Лукоянова Татьяна Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», 281 42 29, avtcrtdu@mail.ru
6. Лукоянов Дмитрий Сергеевич, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», 281 43 35, avtcrtdu@mail.ru
 |
| **Актуальность** | Принято считать волонтерами и молодежью лиц, старше 18 лет, однако именно школьные добровольческие проекты являются базой для развития волонтерства. На основании статистических данных, предоставленных управлением образования Автозаводского района города Нижнего Новгорода на март 2022 года, на базе общеобразовательных организаций созданы 26 волонтерских отрядов с общей численностью 760 волонтеров <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KLmcG1faJVb69aV93wpYKEbhHj-GDfaj/edit?usp=sharing&ouid=100557850053559509711&rtpof=true&sd=true> . В тоже время, от общеобразовательных организаций Автозаводского района поступил запрос в Управление общего образования Автозаводского района о необходимости обучения школьных волонтеров основам событийного добровольчества. При изучении направления событийного волонтерства было выявлено, что набор волонтеров на крупные мероприятия осуществляется с 18 лет: “Формула-1. Гран-При России”, “Чемпионат мира по футболу в Нижнем Новгороде”. Также программы стажировок для волонтеров АВЦ осуществляются с 18 лет. Исключением является программа “Волонтеры 800”, которая была создана в 2021 году для подготовки волонтеров к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода. Заявки на обучение могли подавать граждане старше 16 лет <https://tass.ru/obschestvo/13117073>.Платформа Добро.Университет предоставляет дистанционные программы обучения, без возможности применения знаний на практике или в программах стажировок. На 27 марта 2022 года по данным платформы Добро.Ру в Нижнем Новгороде только 2,6% всех вакансий предоставляется лицам младше 18 лет с верифицированными часами по направлению спорт и события в офлайн формате. При том, что количество зарегистрированных волонтеров от 12 до 17 лет составляет 7431 человек. <https://drive.google.com/file/d/1O915fNEYG6aYnt2K549WsGFvuz7UBFa0/view?usp=sharing>. Был проведен опрос по популяризации событийного добровольчества среди школьников 12 - 17 лет общеобразовательных организаций Автозаводского района, в котором приняло участие 3678 человек: 98,8% опрошенных хотят узнавать больше о добровольческих проектах, принимать участие в таких проектах. Основные проблемы в добровольчестве по результатам опроса: это отсутствие опыта и необходимых знаний (40%), возрастные ограничения для добровольцев (20%), отсутствие понимания и поддержки со стороны родителей (15%), отсутствие таких организаций в школе (10%), большая загруженность в течении дня (15%). Проект предоставляет возможность волонтерам 12-17 пройти обучение и стажировку по событийному волонтерству в очном формате для дальнейшего успешного функционирования школьных волонтерских отрядов и проведения мероприятий. |
| **Цель и задачи** | Основная цель проекта: приобретение практического опыта событийного волонтерства школьниками 12-17 лет в рамках программы обучения “Калейдоскоп дружбы” в период с апреля по июнь 2022 года (далее ежегодная реализация).Задачи:1) Обучить школьников-волонтеров основам событийного добровольчества;2) Организовать итоговый фестиваль добровольческих организаций "Калейдоскоп дружбы";3) Выявить лучшие волонтерские практики среди школьных волонтерских отрядов;4) Организовать информационное освещение проекта. |
| **Сроки и место реализации** | Регион проекта: Нижегородская областьМасштаб проекта: Муниципальныйгород Нижний НовгородДата начала и окончания проекта: 04.2022 - 06.2022 (ежегодная дальнейшая реализация)  |
| **Целевая группа и механизм ее формирования, количественный охват, территория** | - Школьники-волонтеры с 12 до 17 лет общеобразовательных организаций Автозаводского района города Нижнего Новгорода, заинтересованные в добровольческой деятельности (100 человек).- Волонтерские отряды и детские общественные объединения образовательных организаций Автозаводского района (не менее 30 организаций).- Благотворительные организации, НКО, волонтерские центры города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (не менее 10 организаций).Данная целевая аудитория формируется посредством взаимодействия с управлением общего образования администрации Автозаводского района, отделом молодежной политики администрации Автозаводского района, с административными кадрами общеобразовательных организаций Автозаводского района. Также информационная кампания предполагает размещение пресс-релизов на сайте МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», сайте администрации города Нижнего Новгорода, посты в официальном сообществе ВКонтакте образовательных организаций, а также в собственном сообществе в ВКонтакте. |
| **Механизм реализации и кадровое обеспечение** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Поставленная задача | **Название мероприятия** | Крайняя дата | Описание мероприятия | Кол-воучастников |
| 1 | Обучить школьников-волонтеров основам событийного добровольчества | 1)Составление программы обучения школьников-волонтеров | до 10.04.2022 | Программа обучения школьников-волонтеров рассчитана на 8 теоретических и 12 практических часов. Программа направлена на освоение курса школьниками-волонтерами от 12 до 17 лет основам событийного волонтерства | 100 |
| 2) Набор школьников-волонтеров для проведения обучения | До 20.04.2022 | Информационные посты в социальной сети Вконтакте, на офииальном сайте администрации Автозаводского района, информационные письма от управления образования Автозаводского района |  |
| 3) Проведение обучения по программе | До 20.05.2022 | Обучение по программе "Калейдоскоп дружбы" будет проходить по два часа один раз в неделю на базе МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района" | 100 |
| 4) Создание кадрового резерва школьного добровольчества | Июнь 2022 | Создание банка данных волонтеров-школьников, прошедших обучение по программе "Калейдоскоп дружбы", работа с платформой Добро.ру | 100 |
| 2 | Организовать итоговый фестиваль добровольческих организаций "Калейдоскоп дружбы" | 1) Сбор инициативной группы | До 25.04.2022 | Создание творческой группы по подготовке Фестиваля "Калейдоскоп дружбы". Распределение обязанностей внутри группы | 8 |
| 2) Поиск партнеров и благополучателей | До 05.05.2022 | Направление официальных запросов в общественные благотворительные организации. Получение подтверждений об участии в Фестивале. Согласование с административными структурами. Согласование места проведения Фестиваля в Автозаводском парке культуры и отдыка | 7 |
| 3) Составление программы фестиваля | До 05.05.2022 | Распределение творческих площадок. Организация церемонии награждения. Навигация участников Фестиваля. Распределение обязанностей волонтеров. Приглашение почетных гостей Фестиваля |  |
| 4) Организация работы 7 творческих площадок по различным видам направлений волонтерства | До 20.05.2022 | Согласование творческих площадок с партнерами. Обработка запросов от партнеров на техническое оснащение площадок. Определение количества участников площадок | 7 |
| 5) Организация благотворительного забега | До 20.05.2022 | Составление программы забега. Организация сборов благотворительных взносов в виде готовой к переработке пластиковой тары и мотков 100% шертяных ниток. Набор участников забега. Оглашение правил участия в забеге. | 100 |
| 6) Организация акции "Усатые-полосатые" | Июнь 2022 | Сбор средств гигиены и продуктов питания для бездомных животных, находящихся в приютах города Нижнего Новгорода. Организованный выезд волонтеров на территорию приютов для бездомных животных | 800 |
| 3 | Выявить лучшие волонтерские практики среди школьных волонтерских отрядов | 1) Организация конкурса "Лидеры года" среди волонтерских отрядов Автозаводского района | До 20.05.2022 | Организация интерактивного конкурса в социальной сети Вконтакте с выполнением дистанционных заданий волонтерскими отрядами | 25 |
| 2) Подведение итогов и награждение победителей | До 20.05.2022 | Выявление лучшего волонтерского отряда, лучшего волонтера, лучшего руководителя волонтерского отряда среди волонтерских отрядов Автозаводского района | 25 команд |
| 3) Создание рабочей тетради по событийному волонтерству | Июнь 2022 | Создание рабочей тетради, содержащей в себе теоретическую информацию по событийному волонтерству и выполнению практических заданий |  |
| 4 | Организовать информационное освещение проекта | 1) Создание информационного контента в социальных сетях | апрель-июнь 2022 | Написание информационных постов в социальной сети Вконтакте о ходе реализации проекта | 600 |
| 2) Создание пресс-релизов и пост-релизов для официального сайта администрации Автозаводского района и СМИ | апрель-июнь 2022 | Направление информации по реализации проекта в администрацию Автозаводского района и СМИ |  |
| 3) Создание рекалмных видеороликов о событийном волонтерстве | Июль 2022 | Создание социальных и познавательных видеороликов о событийном волонтерстве |  |

 |
| **Предполагаемые конечные результаты** | Количественные результаты: 1) количество волонтеров-школьников, прошедших программу обучения основам событийного волонтерства составляет 100 человек;2) количество школьных волонтерских отрядов, участвующих в итоговом добровольческом фестивале – 20 отрядов (количество волонтеров, принявших участие в Фестивале – 500 человек);3) количество творческих площадок, направленных на развитие волонтерской деятельности – 15 площадок от партнеров проекта;4) количество публикаций в социальных сетях с информацией о проведении Фестиваля – не менее 20, в том числе на официальных сайтах Администрации Автозаводского района, Центра детского творчества Автозаводского района, официальных группах Вконтакте партнеров проекта.5) благополучатели, которые получили помощь в результате проведения Фестиваля «Калейдоскоп дружбы» - в приюты для бездомных животных, находящихся на территории Нижнего Новгорода, «Верные друзья», «Усатые-полосатые» переданы продукты питания и средства гигиены для бездомных животных; в Нижегородское отделение Международного клуба «28 петель» переданы мотки 100% шерстяных ниток, собранных в рамках благотворительной эстафеты-забега, военные, задействованные в военной спецоперации на территории ДНР и ЛНР получили «Письма солдатам» со словами поддержки, написанные волонтерами-школьниками.Качественные результаты:1) Повышение уровня знаний в области событийного волонтерства у волонтеров-школьников, прошедших программу обучения (определение путем входного и выходного тестирования);2) Применение полученных знаний на практике (определение путем организации и проведения итогового добровольческого фестиваля «Калейдоскоп дружбы»);3) Выявление лучших волонтерских отрядов, лучшего руководителя волонтерского отряда и лучшего волонтера среди волонтеров-школьников Автозаводского района (проведение тематических конкурсов среди волонтерских отрядов);4) Обмен опытом между волонтерскими отрядами Автозаводского района и волонтерскими организациями города Нижнего Новгорода (проведение тематических площадок на добровольческом Фестивале);5) Адресная помощь благополучателям (Приютам бездомных животных, благотворительному клубу "28 петель", военным, находящимся на Военной спецоперации на территории ДНР и ЛНР)6) Повышения уровня экологической ответственности через сбор подготовленных к переработке пластиковых крышечек;7) Выявление лучших волонтерских практик среди школьных волонтерских отрядов. |
| **Перспектива развития** | - Развитие событийного волонтерства в рамках общеобразовательных организаций за счет увеличения количества волонтеров-школьников, прошедших программу проекта.- Благотворительная помощь волонтеров-школьников в рамках проведения итогового добровольческого Фестиваля приютам для бездомных животных города Нижнего Новгорода, Областному перинатальному центру при «Городской клинической больнице №40», военным, задействованным в военной спецоперации на территории ДНР и ЛНР.- Подготовка волонтеров-школьников для вступления в «Центр городских волонтеров».- Создание аналогичных программ по другим направлениям волонтерского движения. - Расширение географии проекта, добавление новых Целевых аудиторий (студенты, семейные коллективы).- Ежегодная реализация проекта в рамках муниципального мега-проекта "Мы вместе".- Реализация проекта на городском уровне и смена основной площадки проведения. |
| **Ресурсное обеспечение и источники финансирования** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество единиц | Стоимость, рублей | Всего, рублей | Комментарии  |
| 1. | Материально-техническое обеспечение |
| 1.1. | Флипчарт | 3 | 8000 | 24000 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 1.2. | Экран для проектора | 1 | 3500 | 3500 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 1.3. | Проектор | 1 | 30000 | 30000 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 1.4. | Принтер черно-белый  | 1 | 17500 | 17500 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 1.5. | Микрофон BOYU (петелка) | 3 | 1250 | 2500 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта и съемок промороликов |
| 1.6. | Флеш-накопитель  | 5 | 350 | 1750 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 1.7. | Удлинитель 5 метров (сетевой фильтр) | 5 | 750 | 3750 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 1.8. | Аппарат для ламинирования  | 1 | 1300 | 1300 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 1.9. | Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon  | 1 | 25000 | 25000 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта и съемок промороликов |
| 1.10. | Фотоаппарат цифровой зеркальный Canon  | 1 | 50000 | 50000 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта и съемок промороликов |
| 1.11. | Ноутбук Acer | 1 | 120000 | 120000 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 1.12. | Ноутбук Acer | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| Всего по разделу: | 379 300,00 |   |
| 2. | Административные расходы |
| 2.1. | Предоставление главной сцены и прилегающей территории Автозаводского парка для реализации проекта (аренда) | 1 | 25000 | 25000 | Аренда главной сцены Парка предоставляется из средств партнера проекта МП "Автозаводский парк" и не является статьей расходов для запрашиваемых средств гранта |
| 2.2. | Предоставление в пользование кабинетов МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района" | 4 | 1745,5 | 6982 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 2.3. | Оплата труда педагогов-организатор МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района" | 5 | 1377 | 6885 | Оплата труда сотрудников МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района" на время работы Фестиваля и проведения открытых тренировок предоставляется из бюджетных средств организации |
| 2.4. | Оплата труда тренеров-преподавателей МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района" | 5 | 1377 | 6 885,00 | Оплата труда сотрудников МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района" на время работы Фестиваля и проведения благотворительного забега из бюджетных средств организации |
|   | Всего по разделу: | 45 752,00 |   |
| 3. |  Организация и проведение мероприятий |
| 3.1. | Подарочные сертификаты для участия в смастер-классах по изготовлению пиццы  | 10 | 200 | 2000 | Предоставляется партнерами проекта Сеть семейных кафе и пиццерий с доставкой "ПиццаФабрика" и не является статьей расходов для средств гранта |
| 3.2. | Сувенирная продукция Сеть семейных кафе и пиццерий с доставкой "ПиццаФабрика" | 50 | 140 | 7000 | Предоставляется партнерами проекта Сеть семейных кафе и пиццерий с доставкой "ПиццаФабрика" и не является статьей расходов для средств гранта |
| 3.3. | Работа аниматора в ростовой кукле | 1 | 3000 | 3000 | Предоставляется партнерами проекта Сеть семейных кафе и пиццерий с доставкой "ПиццаФабрика" и не является статьей расходов для средств гранта |
| 3.4. | Набор для аквагрима  | 1 | 1500 | 1500 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 3.5. | Пленка для ламинирования в упаковке | 1 | 650 | 650 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 3.6. | Шпагат крепежный (джутовый) | 5 | 400 | 2000 | Для организации площадок на итоговом добровольческом фестивале  |
| 3.7. | Влажные салфетки | 10 | 150 | 1500 | Для организации площадок на итоговом добровольческом фестивале  |
| 3.8. | Набор мелков для асфальта | 10 | 260 | 2600 | Для организации площадок на итоговом добровольческом фестивале  |
| 3.9. | Палатки торговые | 15 | 11900 | 178500 | Для организации и проведения Фестиваля и работы творческих площадок партнеров  |
| 3.10. | Стол пластиковый | 15 | 1148 | 17220 | Для работы творческих площадок на Фестивале  |
| 3.11. | Коврик гимнастический | 100 | 500 | 10000 | Для организации площадок на семейном фестивале и открытых тренировок  |
| 3.12. | Стул пластиковый | 30 | 528 | 15840 | Для работы творческих площадок на Фестивале  |
| 3.13. | Мегафон с записью | 2 | 2190 | 4380 | Организация проведения забега  |
| 3.14. | Штатив для фотоаппарата | 1 | 1499 | 1499 | Для создания видеороликов  |
| Всего по разделу: | 247 689,00 |  |
| 4. | Иное |
| 4.1. | Изготовление футболок с полной запечаткой с логотипом проекта | 50 | 1500 | 75000 | Для награждения участников проекта  |
| 4.2. | Изготовление сумок-шопперов из балтекса с полной запечаткой с Логотипом Проекта для Лидеров | 50 | 1000 | 50000 | Наградные сувениры для Лидеров проекта  |
| 4.3. | Изготовление ручек, тампопечать с Логотипом Проекта | 100 | 100 | 10000 | Мотивационные сувениры для участников обучения  |
| 4.4. | Изготовление значков закатные 37 мм с Логотипом Проекта | 100 | 70 | 7000 | Мотивационные сувениры для участников обучения  |
| 4.5. | Изготовление блокнотов с символикой программы Калейдоскоп дружбы для участников обучения | 100 | 110 | 11000 | Мотивационные сувениры для участников обучения  |
| 4.6. | Диплом(грамота) | 100 | 20 | 2000 | Для награждения участников проекта |
| 4.7. | Лента для медали (российский флаг) арт.V2 (шир 20мм) | 16 | 25 | 400 | Награждение участников проекта  |
| 4.8. | Комплект медалей (1,2,3 место) | 4 | 287 | 1148 | Награждение участников забега (команда из 4-х человек) |
| 4.9. | Кубок | 3 | 800 | 2400 | Награждение победителей конкурса "Лидеры года" (лучший волонтер, лучший волонтерский отряд, лучший руководитель волонтерского отряда)  |
| 4.10. | Помпа механическая SMixx стандарт | 2 | 600 | 1200 | Организация питьевого режима участников  |
| 4.11. | Стакан бумажный 0,25л в упаковке от 10 штук | 100 | 80 | 8000 | Для организации питьевого режима |
| 4.12. | Фломастеры цветные | 10 | 150 | 1500 | Для использования на мастер-классах для участников проекта  |
| 4.13. | Короб для хранения картонный  | 5 | 250 | 1250 | Собственность организаторов проекта, для хранения материалов проекта |
| 4.14. | Пользование интернетом (7 часов) | 1 | 3000 | 3000 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 4.15. | Ватманы белые А4 | 10 | 141,8 | 1418 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 4.16. | Бумага цветная в наборе  | 3 | 700 | 2100 | Собственность организаторов проекта, для организации мероприятий в рамках проекта |
| 4.17. | Бумага офисная А4 | 3 | 1000 | 3000 | Для печати материалов участников проекта и использования на мастер-классах  |
| 4.18. | Информирование организаций и предприятий Автозаводского района, информационная и организационная поддержка на собственных ресурсах | 5 | 1000 | 5000 | Предоставляется за счет средств отдела молодежной политики, культуры и организации досуга населения администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода |
| 4.19. | Информирование образовательных организаций о проведении проекта и согласование программы проекта | 10 | 100 | 1000 | Предоставляется за счет средств управления общего образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода |
| 4.20. | Вода «Сестрица Природная», объем 18,9 л, в одноразовой ПЭТ-бутыли. | 9 | 300 | 2 700,00 | Организация питьевого режима участников Коммерческое предложение  |
| Всего по разделу: | 189116 |   |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ | 861 857,00 |   |

 |
| **Особая информация** | Презентация проекта: <https://drive.google.com/file/d/1hkAtFp70PJ9Y7SiCbruuqDX5LCCQeYx3/view?usp=sharing> Видеоролик:<https://drive.google.com/file/d/1ZaYyP_BljBeszUK1C8eaKvrN0MeiWyO1/view?usp=sharing>  |
| **Информационное освещение** | <https://vk.com/wall-87691230_7252><https://vestinn.ru/news/society/177490/><https://admgor.nnov.ru/rayon/1/news/13754><https://avtcrtd.ucoz.ru/news/kalejdoskop_druzhby_2022/2022-05-20-2040> <https://vk.com/wall-87691230_7251><https://vk.com/wall-87691230_7250><https://vk.com/wall-87691230_7249><https://vk.com/wall-87691230_7248><https://vk.com/wall-87691230_7247><https://vk.com/wall-87691230_7246><https://vk.com/wall-87691230_7240><https://vk.com/wall-87691230_7239><https://vk.com/wall-87691230_7236><https://vk.com/wall-87691230_7234><https://vk.com/wall-87691230_7229><https://vk.com/wall-87691230_7209><https://vk.com/wall-87691230_7207><https://vk.com/wall-87691230_7205><https://vk.com/wall-87691230_7204><https://vk.com/wall-180970055_2582><https://vk.com/wall-87691230_7200><https://vk.com/wall-87691230_7195><https://vk.com/wall-87691230_7065><https://vk.com/wall-87691230_7064><https://vk.com/wall-87691230_7063><https://vk.com/wall-96359977_17384> <https://vk.com/wall-87691230_7352><https://vk.com/wall-87691230_7351><https://vk.com/wall-87691230_7345><https://vk.com/wall-87691230_7317><https://vk.com/wall-87691230_7310><https://vk.com/wall-87691230_7301><https://vk.com/wall-205969083_782><https://vk.com/wall-87691230_7299><https://vk.com/wall-87691230_7293><https://vk.com/wall-176928703_158><https://vk.com/wall-87691230_7290><https://vk.com/wall-87691230_7289><https://vk.com/wall-87691230_7287><https://vk.com/wall-71750281_5851><https://vk.com/wall-87691230_7285><https://vk.com/wall-87691230_7284><https://vk.com/wall-87691230_7283><https://vk.com/wall-87691230_7282><https://vk.com/wall-87691230_7281> |