**ФИО:** Гальцина Анна Сергеевна

**Название проекта:** Выездные районные сборы школьников-активистов "Нижегородское достояние"

**Регион проекта:** Нижегородская область

**Логотип проекта:** есть

**Контакты:** +7 (952) 445-85-94, ann.utas@yandex.ru

**Вкладка "Общее"**

**Блок "Общая информация"**

**Масштаб проекта:**

Муниципальный

**Дата начала и окончания проекта:**

05.2022 - 09.2022

**Блок "Руководитель проекта"**

**Опыт руководителя:**

Руководитель Центра школьного добровольчества Автозаводского района города Нижнего Новгорода, руководитель районного совета старшеклассников "АСС", главный редактор районной молодежной газеты "Время первых", победитель всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи 2020 года (грант в размере 465000 рублей), наставник победителя всероссийского конкурса "Большая перемена", участник всероссийских молодежных образовательных форумов "Ладога" и "Бирюса" (2020 год), эксперт всероссийских конкурсов "Моя страна-моя Россия", "Доброволец России", региональный эксперт АСИ, участник международных форумов добровольцев в городе Сочи и городе Москва. Второе высшее образвоание, магистратура ФГБОУ ВО "НГПУ им.К. Минина": "Управление в системе дополнительного образования детей", 2021 год. Педагогический стаж работы: 12 лет. Освоены курсы: Онлайн-курс по основам волонтерства для нынешних и будущих волонтеров Выдан сертификат №44636 11.07.2019 Онлайн-курс по основам волонтерства для организаторов волонтерской деятельности Выдан сертификат №51637 11.06.2020 Основы волонтерства для начинающих Выдан сертификат №224171 27.11.2021 Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности Выдан сертификат №453241 03.12.2021 Инклюзивное волонтёрство. Базовый курс Выдан сертификат №459120 03.12.2021 Волонтерство в социальной сфере. Курс для тимлидеров Выдан сертификат №459195 03.12.2021 Как стать зооволонтёром? Выдан сертификат №459201 04.12.2021 Добровольчество в чрезвычайных ситуациях. Базовый курс Выдан сертификат №460276 Сертификат MiniMBA № ЛОИ-2021-029 от 11.06.2021

**Адрес регистрации руководителя проекта:**

город Нижний Новгород, улица Веденяпина, 1б-29

**Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):**

https://youtu.be/xIan1xVW62w

**Вкладка "Команда"**

**Блок "Команда"**

**Запись № 1**

**ФИО участника:**

Гальцина Анна Сергеевна

**Email участника:**

ann.utaS@yandex.ru

**Роль в проекте:**

Руководитель проекта, руководитель образовательной программы, работа с партнерами

**Добавить резюме:**

есть

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

Руководитель Центра школьного добровольчества Автозаводского района города Нижнего Новгорода, руководитель районного совета старшеклассников "АСС", главный редактор районной молодежной газеты "Время первых", победитель всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи 2020 года (грант в размере 465000 рублей), наставник победителя всероссийского конкурса "Большая перемена", участник всероссийских молодежных образовательных форумов "Ладога" и "Бирюса" (2020 год), эксперт всероссийских конкурсов "Моя страна-моя Россия", "Доброволец России", региональный эксперт АСИ, участник международных форумов добровольцев в городе Сочи и городе Москва. Второе высшее образвоание, магистратура ФГБОУ ВО "НГПУ им.К. Минина": "Управление в системе дополнительного образования детей", 2021 год. Педагогический стаж работы: 12 лет. Освоены курсы: Онлайн-курс по основам волонтерства для нынешних и будущих волонтеров Выдан сертификат №44636 11.07.2019 Онлайн-курс по основам волонтерства для организаторов волонтерской деятельности Выдан сертификат №51637 11.06.2020 Основы волонтерства для начинающих Выдан сертификат №224171 27.11.2021 Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности Выдан сертификат №453241 03.12.2021 Инклюзивное волонтёрство. Базовый курс Выдан сертификат №459120 03.12.2021 Волонтерство в социальной сфере. Курс для тимлидеров Выдан сертификат №459195 03.12.2021 Как стать зооволонтёром? Выдан сертификат №459201 04.12.2021 Добровольчество в чрезвычайных ситуациях. Базовый курс Выдан сертификат №460276 Сертификат MiniMBA № ЛОИ-2021-029 от 11.06.2021

**Запись № 2**

**ФИО участника:**

Яргина Мария Анатольевна

**Email участника:**

Bolshakova.m@gmail.com

**Роль в проекте:**

Руководитель ивент-программы для участников

**Добавить резюме:**

есть

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

Педагогический стаж работы 10 лет. Образование - Магистратура ФГБОУ ВО “НГПУ им. К.Минина”, Педагогическое образование, направление - Управление в системе дополнительного образования детей, 2021 год. Курсы: Прошла программу обучения по направлению "Молодежной проектирование" в рамках образвоательного курса "МолодежНО" в Нижегородской области, соорганизатор муниципальных акций "Тележка Добра", "Усатые-полосатые", руководитель проекта: "Программа обучения волонтеров-школьников "Калейдоскоп Дружбы". Полуфиналист всероссийского конкурса "Доброволец России" (2020), финлаист всероссийского конкурса "Лига вожатых"

**Запись № 3**

**ФИО участника:**

Лукоянова Татьяна Сергеевна

**Email участника:**

tanek.89@mail.ru

**Роль в проекте:**

Работа с социальными сетями проекта, создание пресс и пост-релизов, сопровождение участников проекта

**Добавить резюме:**

есть

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

Педагог-организатор МБУ ДО “ЦДТ Автозаводского района”. Стаж работы: 12 лет. Администрирование официальных аккаунтов в социальной сети Вконтакте Центра детского творчества Автозаводского района https://vk.com/avtcrtdu. Куратор конкурсов муниципального уровня с количеством участников от 150 человек.

**Запись № 4**

**ФИО участника:**

Ильина Елена Олеговна

**Email участника:**

Lenohkailina\_1998@inbox.ru

**Роль в проекте:**

Работа с вожатским корпусом Сборов, координирование деятельности вожатых

**Добавить резюме:**

есть

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

Педагогический стаж: 5 лет. Руководитель детского общественного объединения "Он-лайн" МАОУ "Школа № 59", советник по воспитанию МБОУ "ШКОЛА № 59", победитель регионального фестиваля детских и молодежных организаций "Бумеранг", финалист всероссийского кокнурса "Вожатые России", профессиональный событийный фотограф, организатор социальных проектов: "Веселые перемены", "Школьная газета".

**Запись № 5**

**ФИО участника:**

Биюшкина Мария Ивановна

**Email участника:**

BIYUSHKINA03@BK.RU

**Роль в проекте:**

Работа с волонтерским корпусом Сборов, работа с платформой добро.ру

**Добавить резюме:**

есть

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

член региональной волонтерской команды «Волонтер 52», участник программы "Волонтеры 800" в рамках празднования 800-летия города Нижнего Новгорода, полуфиналист всероссийского кокнурса "Доброволец России-2020", председатель районного волонтерского штаба Автозаводского района, выпускница районного совета старшеклассников «АСС». Стаж работы в совете: 5 лет. Победитель всероссийского проекта «Добро не уходит на каникулы».

**Блок "Наставники"**

**Запись № 1**

**ФИО наставника:**

Нестеркина Оксана Александровна

**Email наставника:**

otdobraz@avt.admgor.nnov.ru

**Роль в проекте:**

Административная поддержка проекта, координация образовательных организаций на территории района, методическая помощь

**Добавить резюме:**

отсутствует

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

консультант отдела общего и дополнительного образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. Опыт работы в отделе молодежной политики администрации Автозаводского района, организатор районных мероприятий.

**Запись № 2**

**ФИО наставника:**

Потехин Алексей Сергеевич

**Email наставника:**

otdmp@avt.admgor.nnov.ru

**Роль в проекте:**

Организационная помощь и административная поддержка проекта, взаимодействие с советом молодежи Автозаводского района, помощь в организации выездных мероприятий и мероприятий совместно с Молодежной палатой при Городской Думе города Нижнего Новгорода

**Добавить резюме:**

есть

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

Заместитель начальника отдел молодежной политики, культуры и организации досуга населения администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. Помощник депутата Законодательного Собрания Нижегородской области, член Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области, член Экспертного совета предпринимательства Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Входит в комиссию по экономике, предпринимательству и кадровому развитию молодежи.

**Запись № 3**

**ФИО наставника:**

Обухова Александра Ивановна

**Email наставника:**

avtcrtdu@mail.ru

**Роль в проекте:**

Административная поддержка проекта, взаимодействие с управлением общего образования и администрацией Автозаводского района

**Добавить резюме:**

есть

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

Трудовой стаж Обуховой А.И. – 33 года, педагогический стаж – 23 года, стаж работы в должности директора – 11 лет, общий стаж работы руководителем – 13 лет, высшая квалификационная категория.Обухова Александра Ивановна принимает активное участие в жизни общества, является: • членом совета директоров учреждений дополнительного образования города Нижнего Новгорода, членом экспертной группы общественных организаций, участвующих в процедурах конкурсного отбора, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», • эксперт, привлекаемый министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля; • членом оргкомитетов по организации и проведению районных конкурсов для учащихся ОО Автозаводского района, • эксперт по программам организации детского отдыха и оздоровления независимо от ведомственной принадлежности в РАНХиГС; • председатель окружной избирательной комиссии, член экзаменационной комиссии; • членом рабочей группы управления общего образования по представлению к награждению педагогических работников отраслевыми наградами, • председателем окружной избирательной комиссии, • членом экзаменационной комиссии НГПУ им. Козьмы Минина, • членом Местного отделения Партии «Единая Россия» Автозаводского района города Нижнего Новгорода.

**Вкладка "О проекте"**

**Блок "Информация о проекте"**

**Краткая информация о проекте:**

Выездные районные сборы школьников-активистов «Нижегородское достояние» будут являться ежегодным образовательно-практическим мероприятием по подготовке кадрового резерва активной учащейся молодежи Автозаводского района города Нижнего Новгорода в рамках популяризация культурного и исторического наследия Нижегородской области, сохранения лучших традиций добровольческого движения и продвижения новых молодежных проектов по развитию городских событий и созданию новых общественных пространств для молодежи. Длительность Сборов - до 5 дней на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» в летнее каникулярное время, а так же выездные форматы мероприятия в молодежном центре "Высота", в городских парках Нижнего Новгорода. Каждый отряд-отдельная губерния. Участники Сборов: школьники Автозаводского района в возрасте от 11 до 17 лет. Вожатский корпус: члены районного совета старшеклассников «АСС», старшие вожатые общеобразовательных организаций Автозаводского района, волонтерский корпус: Центр школьного добровольчества Автозаводского района. В рамках Сборов предполагаются Дни традиций и культур, образовательные интенсивы и проектная деятельность. Апробация пилотной программы Сборов «Нижегородское достояние» состоялась с 23 по 25 августа 2021 года.

**Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:**

Кадровый резерв-один из самых важных показателей развития городской среды. Воспитание патриота и гражданина необходимо начать со школьной скамьи, а именно через участие ребенка в деятельности общественных организаций и развитие софт-скиллс. Дети и подростки, заинтересованные в развитии своего города, смогут самостоятельно генерировать идеи и развивать общественные пространства. Открытые районные сборы, посвященные 800-летию города Нижнего Новгорода и 90-летию Автозаводского района способствуют созданию кадрового потенциала волонтеров и активистов в школах Автозаводского района и реализацию идей учащейся молодежи, поддержку инициатив. Именно в год 800-летия города важно привлекать к работе подростков, дать им самостоятельно стать ОРГАНИЗАТОРАМИ событий к юбилею города, полноценно включить в общественную жизнь, дать возможность реализации старт-апов молодежи. Проведя опрос среди школьников Автозаводского района с 7 по 10 класс (3500 школьников района), мы выяснили, что 72% опрошенных за реальные очные мероприятия, но не все знают о таких мероприятиях и деятельности районных организаций для активистов. Так же 85% опрошенных школьников хотят попробовать себя в качестве организатора мероприятий, разработать собственный проект, но не имеют достаточных инструментов и навыков для создания собственных инициатив и их продвижения. Согласно информации, размещенной в Едином государственном реестре объектов культурного наследия РФ, в Нижнем Новгороде 799 ОКН. Из них федерального значения – 71 объект https://newsnn.ru/article/general/22-04-2019/est-li-shans-sohranit-kulturnoe-nasledie-nizhnego-novgoroda . В Нижнем Новгорде разработана муниципальная программа "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019-2024 годы https://admgor.nnov.ru/upload/getODA/document20492.html , согласно которой обеспечение эффективного функционирования сферы культуры будет решено засчет проведения массовых мероприятий и популяризации культурного наследия среди различных групп населения. На платформе Добро. Университет созданы дистанционные курсы по социальному проектированию, по событийному волонтерству и волонтерству в сфере культуры, которые преполгают только теоретическую подготовку по общим основам, однако отсутствует практическая стажировка и региональная специфика. По данным портала добро.ру на 28 марта 2022 года в банке вакансий по направлению: Культура и искусства для лиц младше 18 лет с возможностью прохождения обучения и верифицированными часами представлено только 2 вакансии в Нижегородской области, в городе Нижнем Новгороде данные вакансии отсутствуют. https://cloud.mail.ru/public/wRDZ/yLdPFyHq3 Таким образом, было решено разработать выездные районные сборы активистов «Нижегородское достояние», которые станут ежегодным мероприятием в рамках популяризации культурного иисторического наследия и активного образа жизни, с возможностью персонального обучения, применения практического опыта волонтерства и возможностью получить верифицированные часы. Сборы предполагается проводить 2 раза в год.

**Основные целевые группы, на которые направлен проект:**

- Обучающиеся общеобразовательных организаций Автозаводского района города Нижнего Новгорода в возрасте от 11 до 17 лет (90 человек) - Члены Районного совета старшеклассников "АСС" в возрасте от 14 до 18 лет (10 человек)

**Основная цель проекта:**

популяризация культурного наследия города Нижнего Новгорода среди 100 школьников Автозаводского района в возрасте от 11 до 18 лет с возможностью создания собственных проектов через проведение выездных районных сборов «Нижегородское достояние» в августе 2022 года на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»

**Опыт успешной реализации проектов:**

Активисты районного совета старшеклассников "АСС" и волонтерского отряда «По зову сердца» Центра школьного добровольчества Автозаводского района - это одни из лучших общественных объединений Нижегородской области в рамках проведения региональных конкурсов «Лучший совет старшеклассников» и «Лучшее детское общественное объединение». Организаторы проектов: «ЭкологиЯ» (создание аллеи зеленых насаждений на средства от сборы макулатуры), «Добрый мультик-Добрый Я» (популяризация советских и русских мультфильмов о дружбе и взаимопомощи для дошкольников), «Эхо Победы» (проведение творческого многожанрового фестиваля в Автозаводском парке к Дню Победы), «Голос молодых» (районный молодежный форум с образовательной программой), «Дети Детям» (сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР и организация мастер-классов и творческих вечеров), «Радуга жизни» (популяризация спорта и здорового образа жизни в школах путем проведения игровых программ для всей семьи в школах района), "Калейдоскоп Дружбы" (итоговый районный фестиваль волонтерских организаций), "Медиапроект. Тест-драйв"(фестиваль школьных СМИ с образовательными мастер-классами), "Добро без возрастных ограничений" (организация совместных проектов школьников и "серебряных" волонтеров), "Таинственный Нижний" (создание интерактивных экскурсий по Нижнему Новгороду), "Добрая открытка" (создание открыток для малоимущих семей-подопечных регионального штаба "Мы Вместе"). Члены районного совета старшеклассников «АСС» финалисты всероссийского конкурса «Доброволец России-2020», всероссийского конкурса «Детский форсайт», победители всероссийского конкурса «Большая перемена». Ежегодно активистами и волонтерами районных организаций проводятся благотворительные акции в СРЦН «Улыбка» к Новому году, выезды в приюты для животных «Усатые-полосатые», «Верные Друзья», происходит активное взаимодействие со штабом по взаимопомощи населению «Мы вместе» в рамках проекта «Тележка Добра» (собрано 700 кг продуктов), «Добрая открытка (изготовлено более 500 открыток для жителей города и области). Ежегодно проводится районная школа актива для обучающихся с охватом более 150 участников. Руководитель проекта: Гальцина Анна Сергеевна, стаж педагогической работы 12 лет, руководитель районного совета старшеклассников «АСС», Центра школьного добровольчества Автозаводского района, Лиги юных журналистов, главный редактор районной молодежной газеты «Время первых». Победитель районного, городского и регионального этапов Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений и организаций «Лидер XXI века». Лауреат первого социального конкурса «Область Добра», Лауреат международного конкурса «Педагогический успех», Финалист всероссийского конкурса «Лидер 21 века» в г.Нальчик и г. Москва. Победитель всероссийского конкурса «Лига вожатых», финалист всероссийских конкурсов «Растим гражданина», «Воспитать человека». Прошла обучение по направлению «Организатор добровольческой деятельности» в рамках федеральной программы Добро. Университет АВЦ. Сертификат MiniMBA № ЛОИ-2021-029 от 11.06.2021, Топ-100 лучших проектов в рамках федеральной программы «Лидеры общественных изменений» Роспатриотцентра. Дважды награждена грантом президента РФ по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование», Награждена почетной грамотой Министерства образования Нижегородской области Является экспертом заочного этапа всероссийского конкурса «Доброволец России» и «Моя страна-Моя Россия» и региональный эксперт АСИ. Победитель всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи (грант в размере 465000 рублей).

**Перспектива развития и потенциал проекта:**

- Проведение выездных Сборов активистов на базе загородного оздоровительного центра в Нижегородской области и выезды в исторические места Нижегородской области, - Активное включение педагогического состава школ в проведение Сборов с мастер-классами и экскурсиями, - Привлечение администрации Автозаводского района к участию в Сборах в качестве экспертов проектов и акселерации проектов, - Включение детей с ОВЗ в работу Сборов в качестве участников, а так же студентов СПО, - Включение Сборов в городскую целевую программу по развитию кадрового потенциала, а так же программу "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019-2024 годы - Проведение ежегодного Дня самоуправления в администрации Автозаводского района силами участников Сборов. Данный проект готов к интеграции в другие регионы и муниципальные районы Нижегородской области с целью дальнейших коллабораций и проведение профильных смен на базе загородных оздоровительных центров для детей и подростков.

**Блок "География проекта"**

**Запись № 1**

**Выберите регион или федеральный округ:**

Нижегородская область

**Количество регионов:**

1

**Вкладка "Медиа"**

**Блок "I этап"**

**Месяц публикации:**

05.2022

**Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:**

* https://vk.com/acc\_avtcentrdobra
* https://vk.com/avtcrtdu

**Блок "II этап"**

**Месяц публикации:**

08.2022

**Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:**

* https://vk.com/acc\_avtcentrdobra
* https://vk.com/avtcrtdu
* https://vk.com/mol\_nn
* https://vk.com/club48760252

**Блок "III этап"**

**Месяц публикации:**

08.2022

**Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:**

* https://vk.com/avtcrtdu
* https://vk.com/acc\_avtcentrdobra

**Блок "IV этап"**

**Месяц публикации:**

09.2022

**Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:**

* https://vk.com/avtcrtdu
* https://vk.com/acc\_avtcentrdobra

**Вкладка "Календарный план"**

**Блок "Задачи"**

**Запись № 1**

**Поставленная задача:**

Приобщить школьников к изучению культур и традиций народов России и Нижегородской области, историческому наследию, уважению интересов окружающих;

**Название мероприятия:**

Образовательная программа "Нижегородское достояние"

**Крайняя дата выполнения:**

08.2022

**Описание мероприятия:**

Обучение участников Сборов основам проектной деятельности, работы с медиаресурсами, волонтерской деятельности и ораторскому мастерству, ведению экскурсий, проведению мероприятий. В программе запланированы 5 теоретических семинаров продолжительностью 40 минут каждый

**Количество участников:**

100

**Количество публикаций:**

1

**Количество просмотров:**

600

**Дополнительная информация:**

Данная программа будет реализовываться каждый день Сборов

**Запись № 2**

**Поставленная задача:**

Приобщить школьников к изучению культур и традиций народов России и Нижегородской области, историческому наследию, уважению интересов окружающих;

**Название мероприятия:**

Создание и проведение новых экскурсионных маршрутов силами участников Сборов

**Крайняя дата выполнения:**

08.2022

**Описание мероприятия:**

В рамках Сборов предполагается проведение собственных авторских экскурсий по культурным местам города Нижнего Новгорода совместно с отрядом "Промэкскурсовод"

**Количество участников:**

**Количество публикаций:**

1

**Количество просмотров:**

600

**Дополнительная информация:**

Из числа участников образовательной программы (100 человек)

**Запись № 3**

**Поставленная задача:**

Приобщить школьников к изучению культур и традиций народов России и Нижегородской области, историческому наследию, уважению интересов окружающих;

**Название мероприятия:**

Организация собственных тематических мероприятий силами участников Сборов

**Крайняя дата выполнения:**

08.2022

**Описание мероприятия:**

В ходе Сборов предполагаются выездные мероприятия на культурные объекты и молодежные пространства города с целью проведение авторских молодежных событий силами участников Сборов

**Количество участников:**

**Количество публикаций:**

3

**Количество просмотров:**

600

**Дополнительная информация:**

Из числа участников образовательной программы (100 человек)

**Запись № 4**

**Поставленная задача:**

Выявить талантливых и активных школьников из числа участников Сборов

**Название мероприятия:**

Проведение Дней традиций и культур Нижегородской области

**Крайняя дата выполнения:**

09.2022

**Описание мероприятия:**

В рамках Сборов предполагается проведение многожанрового фестиваля с представлением культурного наследия Нижегородской области в творческих форматах

**Количество участников:**

**Количество публикаций:**

1

**Количество просмотров:**

600

**Дополнительная информация:**

Из числа участников образовательной программы (100 человек)

**Запись № 5**

**Поставленная задача:**

Выявить талантливых и активных школьников из числа участников Сборов

**Название мероприятия:**

Проведение конкурса проектных инициатив участников Сборов

**Крайняя дата выполнения:**

08.2022

**Описание мероприятия:**

Конкурс проектных инициатив предполагает собой ярмарку идей участников Сборов, которые могут быть реализованы силами школьников на территории муниципального района

**Количество участников:**

**Количество публикаций:**

1

**Количество просмотров:**

**Дополнительная информация:**

Из числа участников образовательной программы (100 человек)

**Запись № 6**

**Поставленная задача:**

Выявить талантливых и активных школьников из числа участников Сборов

**Название мероприятия:**

Проведение творческого "квартирника"

**Крайняя дата выполнения:**

08.2022

**Описание мероприятия:**

Проведение вечера авторской и популярной песни, литературного вечера, небольших театральных постановок силами участников Сборов на базе Молодежного центра "Высота"

**Количество участников:**

**Количество публикаций:**

1

**Количество просмотров:**

600

**Дополнительная информация:**

Из числа участников образовательной программы (100 человек)

**Запись № 7**

**Поставленная задача:**

Создать команду активистов-единомышленников

**Название мероприятия:**

Обучить вожатский и волонтерский корпуса Сборов

**Крайняя дата выполнения:**

08.2022

**Описание мероприятия:**

Программа обучения для вожатского и волонтерских корпусов предполагает трехдневный интенсив по обучению основам вожатского мастерства и организации мероприятий, а для волонтеров основам событийного волонтерства совместно с платформой Добро. Университет

**Количество участников:**

**Количество публикаций:**

**Количество просмотров:**

**Дополнительная информация:**

Из числа участников образовательной программы (100 человек)

**Запись № 8**

**Поставленная задача:**

Создать команду активистов-единомышленников

**Название мероприятия:**

Проведение Дня самоуправления в администрации Автозаводского района силами участников Сборов

**Крайняя дата выполнения:**

09.2022

**Описание мероприятия:**

Временное совместное замещение руководящих должностей в администрации Автозаводского района школьниками-активистами, обучение работе по организации муниципальной системы, внедрение идей школьников на муниципальном уровне

**Количество участников:**

**Количество публикаций:**

1

**Количество просмотров:**

600

**Дополнительная информация:**

Из числа участников образовательной программы (100 человек)

**Запись № 9**

**Поставленная задача:**

Создать команду активистов-единомышленников

**Название мероприятия:**

Работа Амбассадоров проекта в качестве организаторов школьных культурных событий и проектов

**Крайняя дата выполнения:**

09.2022

**Описание мероприятия:**

Активные участники Сборов становятся Амбассадорами проекта в собственных образовательных организациях с возможностью самостоятельной организации собственных культурных проектов

**Количество участников:**

**Количество публикаций:**

5

**Количество просмотров:**

100

**Дополнительная информация:**

Из числа участников образовательной программы (100 человек)

**Запись № 10**

**Поставленная задача:**

Проведение информационного освещения реализации проекта

**Название мероприятия:**

Создание медиаплана освещения проекта

**Крайняя дата выполнения:**

07.2022

**Описание мероприятия:**

Согласованный с управлением общего образования администрации Автозаводского района медиаплан освещение проекта на информационных ресурсах

**Количество участников:**

**Количество публикаций:**

**Количество просмотров:**

**Дополнительная информация:**

**Запись № 11**

**Поставленная задача:**

Проведение информационного освещения реализации проекта

**Название мероприятия:**

Создание информационных постов, пресс-релизов и пост-релизов

**Крайняя дата выполнения:**

09.2022

**Описание мероприятия:**

Создание и публикация материалов и проекте, видеороликов, официальной информации для административных структур, школ, СМИ

**Количество участников:**

**Количество публикаций:**

5

**Количество просмотров:**

100

**Дополнительная информация:**

**Вкладка "Результаты"**

**Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"**

**Плановое количество:**

11

**Ед. измерения:**

ед.

**Крайняя дата проведения:**

09.2022

**Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"**

**Плановое количество:**

100

**Ед. измерения:**

чел.

**Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"**

**Плановое количество:**

19

**Ед. измерения:**

ед.

**Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"**

**Плановое количество:**

3800

**Ед. измерения:**

ед.

**Социальный эффект:**

- Поддержание позитивного имиджа молодежной общественной организации в рамках района и города; - Привлечение к работе новых участников в составе районного совета старшеклассников и Центра школьного добровольчества; - Новый опыт для школьников в проведении мероприятия культурной направленности и экскурсий; - Повышение образовательного уровня участников Сборов; - Популяризация социальной активности и добровольчества; - Заинтересованность администрации и педагогов образовательных организаций в деятельности детских и молодежных объединений; - Создание новых проектов в сфере культуры и молодежного ивента.

**Вкладка "Софинансирование"**

**Блок "Собственные средства"**

**Перечень расходов:**

- ноутбуки - 3 штуки - всего: 220 000 рублей - фотоаппарат цифровой зеркальный Canon - 2 штуки - всего: 75000 рублей - аппарат для ламинирования - 1 штука - всего: 1300 рублей - пленка для ламинирования - 1 упаковка - всего: 650 рублей - удлинитель 5 метров - 5 штук - всего: 3750 рублей - коврики туристические походные - 20 штук - всего: 8000 рублей - флеш-накопитель - 5 штук -всего: 1750 рублей - короб для хранения картонный - 5 штук - всего: 1250 рублей - микрофон BOYU (петелка) - 2 штуки - всего: 2500 рублей

**Сумма, руб.:**

314200

**Загрузите файл:**

отсутствует

**Блок "Партнер"**

**Запись № 1**

**Название партнера:**

МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района"

**Тип поддержки:**

Техническая

**Перечень расходов:**

Предоставление в пользование: - принтер черно-белый - 1 штука - проектор - 1 штука - экран - 1 штука - флипчарт - 3 штуки - музыкальное оборудование (комплект из 10 предметов) - пользование интернетом

**Сумма, руб.:**

228000

**Загрузите файл:**

есть

**Запись № 2**

**Название партнера:**

МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района"

**Тип поддержки:**

Другая

**Перечень расходов:**

- бумага цветная в наборе - 3 упаковки - ватманы белые - 10 штук - аренда актового зала и трех учебных кабинетов в течении 5 дней

**Сумма, руб.:**

4700

**Загрузите файл:**

есть

**Запись № 3**

**Название партнера:**

Молодежный центр "Высота"

**Тип поддержки:**

Организационная

**Перечень расходов:**

- предоставление помещений на безвозмездной основе для проведения мероприятий

**Сумма, руб.:**

0

**Загрузите файл:**

есть

**Запись № 4**

**Название партнера:**

Территориальное общественное самоуправление № 1

**Тип поддержки:**

Организационная

**Перечень расходов:**

 - помощь в проведении программы Сборов

**Сумма, руб.:**

0

**Загрузите файл:**

есть

**Запись № 5**

**Название партнера:**

Управление общего образования администрации Автозаводского района

**Тип поддержки:**

Информационная

**Перечень расходов:**

- Информирование образовательных организаций о проведении выездных районных Сборов - Согласование программы Сборов с администрацией Автозаводского района

**Сумма, руб.:**

0

**Загрузите файл:**

есть

**Вкладка "Доп. Файлы"**

**Блок "Файл"**

**Запись № 1**

**Описание файла:**

Письмо поддержки Депутата Законодательного Собрания Солдатенкова В.И.

**Выберите файл:**

есть

**Запись № 2**

**Описание файла:**

Письмо управления общего образования о проведении районных сборов на этапе апробации

**Выберите файл:**

есть

**Запись № 3**

**Описание файла:**

Письмо управления общего образования об итогах районных сборов на этапе апробации

**Выберите файл:**

есть

**Запись № 4**

**Описание файла:**

Презентация проекта

**Выберите файл:**

есть

**Вкладка "Расходы"**

**Общая сумма расходов:**

430 000,00 руб.

**Категория "Проживание и питание"**

**Тип "Товар"**

**Запись № 1**

**Название:** Вода «Сестрица Природная», объем 18,9 л, в одноразовой ПЭТ-бутыли.

**Описание:** Организация питьевого режима участников сборов в течение 5 днейКоммерческое предложение https://cloud.mail.ru/public/RNC1/MCnNhJARK

**Количество:** 10

**Цена:** 300,00 руб.

**Сумма:** 3 000,00 руб.

**Запись № 2**

**Название:** Помпа механическая SMixx стандарт

**Описание:** Организация питьевого режима участников сборов в течение 5 днейhttps://nnovgorod.voda-sestrica.ru/shop\_product/140

**Количество:** 5

**Цена:** 600,00 руб.

**Сумма:** 3 000,00 руб.

**Запись № 3**

**Название:** Чай черный в пакетиках (100 штук в упаковке)

**Описание:** Для организации кофе-брейка для участников Сборов https://www.ozon.ru/category/chernyy-chay-100-paketikov/

**Количество:** 5

**Цена:** 400,00 руб.

**Сумма:** 2 000,00 руб.

**Запись № 4**

**Название:** Печенье овсяное в упаковке

**Описание:** Для организации кофе-брейков для участников Сборов https://www.ozon.ru/category/ovsyanoe-31412/

**Количество:** 50

**Цена:** 200,00 руб.

**Сумма:** 10 000,00 руб.

**Тип "Услуга"**

**Запись № 1**

**Название:** Организация горячих обедов участников Сборов

**Описание:** Организация горячих обедов для участников Сборов в организациях общественного питния 1 раз в сутки в течении 5 дней (бизнес-ланч, в т.ч. во время выездных мероприятий) из расчета в бизнес-ланче два блюда и напиток

**Количество:** 500

**Цена:** 320,00 руб.

**Сумма:** 160 000,00 руб.

**Категория "Транспортные расходы"**

**Тип "Услуга"**

**Запись № 1**

**Название:** Перевозка участников сборов на общественном транспорте

**Описание:** организация услуги по перевозке участников Сборов на общественном транспорте внутри города Нижнего Новгорода для организации выездных мероприятий

**Количество:** 600

**Цена:** 35,00 руб.

**Сумма:** 21 000,00 руб.

**Категория "Закупка оборудования"**

**Тип "Товар"**

**Запись № 1**

**Название:** Принтер лазерный цветной

**Описание:** Печать материалов для участников Сборов, грамот, летописи участников, материалов для мероприятий и обучения вожатского и волонтерского корпусов, цветных открыток и фотопечать

**Количество:** 1

**Цена:** 100 000,00 руб.

**Сумма:** 100 000,00 руб.

**Категория "Подарки, сувенирная продукцию"**

**Тип "Услуга"**

**Запись № 1**

**Название:** Изготовление блокнотов с символикой Сборов для участников Сборов

**Описание:** Изготовление блокнотов с символикой Сборов для участников Сборов https://vk.com/simvolikado

**Количество:** 100

**Цена:** 110,00 руб.

**Сумма:** 11 000,00 руб.

**Запись № 2**

**Название:** Изготовление ручек, тампопечать с Логотипом Сборов для участников Сборов

**Описание:** Изготовление ручек с Логотипом Сборов для участников Сборов https://vk.com/simvolikado

**Количество:** 100

**Цена:** 100,00 руб.

**Сумма:** 10 000,00 руб.

**Запись № 3**

**Название:** Изготовление значков закатные 37 мм с Логотипом Сборов для участников Сборов

**Описание:** Изготовление значков с Логотипом Сборов для участников Сборов https://vk.com/simvolikado

**Количество:** 100

**Цена:** 70,00 руб.

**Сумма:** 7 000,00 руб.

**Запись № 4**

**Название:** Изготовление Футболок с полной запечаткой с Логотипом Сборов для Лидеров Сборов

**Описание:** Изготовление Футболок с Логотипом Сборов для Лидеров Сборов https://vk.com/simvolikado

**Количество:** 30

**Цена:** 1 500,00 руб.

**Сумма:** 45 000,00 руб.

**Запись № 5**

**Название:** Изготовление сумок-шопперов из балтекса с полной запечаткой с Логотипом Сборов для Лидеров Сборов

**Описание:** Изготовление сумок-шопперов с Логотипом Сборов для Лидеров Сборов https://vk.com/simvolikado

**Количество:** 30

**Цена:** 1 000,00 руб.

**Сумма:** 30 000,00 руб.

**Категория "Дополнительные услуги и товары для проекта"**

**Тип "Товар"**

**Запись № 1**

**Название:** Стакан бумажный 0,25л в упаковке от 10 штук

**Описание:** Для организации питьевого режима

**Количество:** 10

**Цена:** 80,00 руб.

**Сумма:** 800,00 руб.

**Категория "Канцелярские принадлежности"**

**Тип "Товар"**

**Запись № 1**

**Название:** Фломастеры цветные

**Описание:** Для использования на мастер-классах для участников Сборов https://www.officemag.ru/search/?q=%F4%EB%EE%EC%E0%F1%F2%E5%F0%FB

**Количество:** 10

**Цена:** 150,00 руб.

**Сумма:** 1 500,00 руб.

**Запись № 2**

**Название:** Маркер

**Описание:** Для использования на мастер-классах для участников Сборов https://www.officemag.ru/search/?q=%E3%F3%E0%F8%FC+%ED%E0%E1%EE%F0

**Количество:** 15

**Цена:** 100,00 руб.

**Сумма:** 1 500,00 руб.

**Запись № 3**

**Название:** Клей-карандаш

**Описание:** Для использования на мастер-классах для участников Сборов https://www.officemag.ru/search/?q=%EA%EB%E5%E9+%EA%E0%F0%E0%ED%E4%E0%F8

**Количество:** 15

**Цена:** 80,00 руб.

**Сумма:** 1 200,00 руб.

**Запись № 4**

**Название:** Ножницы для резки бумаги

**Описание:** Для использования на мастер-классах для участников Сборов https://www.officemag.ru/search/?q=%ED%EE%E6%ED%E8%F6%FB+%E4%EB%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E8

**Количество:** 10

**Цена:** 150,00 руб.

**Сумма:** 1 500,00 руб.

**Запись № 5**

**Название:** Скотч в наборе от двух штук

**Описание:** Для использования на мастер-классах для участников Сборов https://www.officemag.ru/search/index.php?SECTION=880&q=%F1%EA%EE%F2%F7+%F2%EE%ED%EA%E8%E9

**Количество:** 10

**Цена:** 200,00 руб.

**Сумма:** 2 000,00 руб.

**Запись № 6**

**Название:** Кисточки для рисования

**Описание:** Для использования на мастер-классах для участников Сборов https://www.officemag.ru/catalog/2221/

**Количество:** 50

**Цена:** 100,00 руб.

**Сумма:** 5 000,00 руб.

**Запись № 7**

**Название:** Гуашевые краски

**Описание:** Для использования на мастер-классах для участников Сборов https://www.officemag.ru/search/?q=%E3%F3%E0%F8%FC+%ED%E0%E1%EE%F0

**Количество:** 30

**Цена:** 150,00 руб.

**Сумма:** 4 500,00 руб.

**Запись № 8**

**Название:** Бумага офисная А4

**Описание:** Для печати материалов участников Сборов и использования на мастер-классах https://www.officemag.ru/search/?q=%E1%F3%EC%E0%E3%E0+%E1%E5%EB%E0%FF+%EE%F4%E8%F1%ED%E0%FF

**Количество:** 10

**Цена:** 1 000,00 руб.

**Сумма:** 10 000,00 руб.