ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2023 году (далее – мероприятие)

| № п/п | Действия | Сроки | Ответственный | Форма предоставления результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия по реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
|  | Согласование сметы проекта с оператором реализации мероприятия | Январь 2023 | Руководитель проекта | Письмо оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании сметы проекта |
|  | Заключение соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на оказание услуг | Январь 2023 | Руководитель проекта | Соглашение в ГИИС «Электронный бюджет» |
|  | Актуализация нормативных правовых документов, обеспечивающих эффективность деятельности региональной Службы | Январь 2023 | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Приказ |
|  | Разработка медиаплана региональной Службы | Январь 2023 | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Медиаплан |
|  | Создание Telegram-канала региональной Службы | Январь 2023 | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Ссылка на Telegram-канал |
|  | Создание карты Тамбовского детства (база данных об организациях, службах, центрах работающих с детьми и родителями) | В течение года | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Реестр учреждений |
| Функционирование регионального портала информационно-просветительской поддержки родителей «family» |  |  |  |  |
|  | Модернизация портала в части функциональных возможностей | В течение года | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Региональная консультационная служба – Тамбовская область (68edu.ru) |
|  | Размещение видеоконсультаций | Ежемесячно |  |  |
|  | Размещение медиаматериалов |  |  |  |
| Реализация мероприятия, направленного на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
|  | Методическая, информационная поддержка базовых площадок по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | В течение года | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Пакет документов, памятка |
|  | Консультирование родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Февраль - декабрь 2023 | Региональная Служба, базовые площадки | Электронный журнал учета Услуг, отзывы родителей на виртуальной доске, заполнение электронных оценочных анкет на портале региональной Службы |
|  | Участие в областных и муниципальных родительских собраниях, анкетирование родителей | В течение года | Региональная Служба, базовые площадки | Анкета с информацией о запросах родителей |
|  | Еженедельная рассылка методических рекомендаций родителям определенной возрастной категории детей (по имеющейся базе каждого консультанта) | В течение года | Региональная Служба, базовые площадки | Скрины отправленных писем |
| Информационное сопровождение реализации мероприятия, направленного на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте материалов и документов, связанных с деятельностью региональной Службы | Февраль 2023 | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Ссылка на размещенный материал |
|  | Ведение сайтов базовых площадок, размещение актуальной информации о направлениях деятельности региональной Службы | В течение года | Региональная Служба, базовые площадки | Ссылка на размещенный материал |
|  | Информирование родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, о возможности получения услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи | Январь-декабрь 2023 | Региональная Служба, базовые площадки | Ссылки на размещённую информацию, фотоотчет |
|  | Освещение хода реализации мероприятия в СМИ, сети Интернет | В течение года | Региональная Служба, базовые площадки | Новости, анонсы, статьи, видеоролики |
|  | Размещение информации о деятельности региональной Службы на сайтах сторонних организаций | В течение года | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Анонс, ссылка на размещенный материал |
|  | Изготовление информационных баннеров | Апрель 2023 | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Баннеры, фотоотчет |
|  | Проведение акций по информированию родителей (законных представителей) о работе консультационных пунктов по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей | В течение года | Региональная Служба, базовые площадки | Анонс в социальных сетях, фоторепортаж |
|  | Изготовление и размещение аудиоролика на радиостанции «Юмор FM -95.9 fm | Апрель, май 2023 | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Рекламный блок |
|  | Изготовление информационных стикеров с размещением на автотранспорте | Апрель-июнь 2023 | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Стикеры, фотоотчет |
|  | Изготовление информационных визиток для распространения среди населения в общественных местах | Апрель 2023 | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Визитки |
|  | Размещение видеообъявления в телезаставке Телемаркет на ТК Новый век | Апрель, октябрь 2023 | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Рекламный блок |
|  | Изготовление информационных буклетов | В течение года | Региональная Служба, базовые площадки | Буклеты |
|  | Изготовление информационного объявления с размещением на светодиодном экране | Май, июнь, сентябрь 2023 | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Объявление, фотоотчет |
|  | Организация работы по размещению информации о реализации мероприятия в личных кабинетах родителей электронных дневников их детей | В течение года | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Анонс |
| Создание популяризационных медиаматериалов в рамках мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
|  | Создание популяризационных видеоматериалов, в том числе роликов с отзывами родителей (законных представителей) | Март | РРЦ по организации комплексного сопровождения детей с РАС | Видеоролики, ссылка на размещенный материал |
|  |  | Апрель | Региональная Служба |  |
|  |  | Май | ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» |  |
|  |  | Май | АНО Центр сопровождения детей и семей «Содействие» |  |
|  |  | Май-июнь | ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» |  |
|  |  | Июнь | МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи |  |
|  |  | Август | АНО «Центр развития и коррекции «Дом надежды» |  |
|  |  | Сентябрь | ТОГБУ «Центр психолого-медико-педагогической диагностики и консультирования» |  |
|  |  | Октябрь | ТОГАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение» |  |
|  |  | Ноябрь | ТОГБОУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ради будущего» |  |
|  | Изготовление и размещение видеосюжетов в программе «Область новостей» на ТК Новый век, соцсетях (ВК, ОК, Telegram ) | Март, май, июнь 2023 | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Видеосюжет, ссылки на размещение в социальных сетях |
|  | Создание и размещение видеосюжета на ТК Котовского городского телевидения | Май-июнь 2023 | ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Видеосюжет, ссылка на трансляцию |
| Мероприятия по повышению квалификации руководителей проекта и специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
|  | Обучение ответственных за реализацию проекта | Январь 2023 | Руководитель проекта | Удостоверение о повышении квалификации |
| Конкурсы, конференции, семинары, форумы, вебинары и другие мероприятия по вопросам повышения родительской компетентности, работы базовых площадок, консультационных пунктов, освещения актуальных родительских запросов, презентации лучших практик консультирования |  |  |  |  |
|  | Онлайн-лекторий для родителей | По графику (два раза в месяц) | Региональная Служба, базовые площадки | Анонс, пресс-релиз, видеоматериалы |
|  | Круглый стол «Школа выпускника» | Март 2023 | ТОГБУ «Центр психолого-медико-педагогической диагностики и консультирования» | Пресс-релиз, медиаматериалы |
|  | IV региональный форум для родителей (законных представителей) «Родительский компас» | Март 2023 | ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Пресс-релиз, пост-релиз, фотоматериалы, видеоматериалы |
|  | День открытых дверей | Апрель 2023 | ТОГАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение» | Анонс в социальных сетях, фоторепортаж, видеоматериалы |
|  | Участие во Всероссийских неделях «Повышение родительской компетентности (совместно с координатором Мероприятия) | Май, октябрь 2023 | Региональная Служба, базовые площадки | Анонс, новости, медиаматериалы |
|  | Региональный межведомственный профилактический форум «Открытый мир» | Май 2023 | ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Пресс-релиз, пост-релиз, фотоматериалы, видеоматериалы |
|  | Тренинг для родителей «Наша жизнь» | Май 2023 | РРЦ по организации комплексного сопровождения детей с РАС | Пресс-релиз, видеоматериалы |
|  | Круглый стол «Сюжетно-ролевая игра дошкольника: первый опыт социального взаимодействия» | Июнь 2023 | АНО «Центр развития и коррекции «Дом надежды» | Пресс-релиз, фотоматериалы, видеоматериалы |
|  | Участие во II Всероссийском конкурсе лучших практик консультирования родительского сообщества | Июль-ноябрь 2023 | Региональная Служба, базовые площадки | Новости, анонсы, конкурсные материалы, отвечающие требованиям Положения о Конкурсе |
|  | Акция «Вместе с папой!», приуроченная ко дню отца и направленная на повышение психолого-педагогических компетенций родителей | Октябрь 2023 | ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | Пресс-релиз, пост-релиз, фотоматериалы, видеоматериалы |
|  | Вечер вопросов и ответов для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью |  | АНО Центр сопровождения детей и семей «Содействие» | Анонс в социальных сетях, фоторепортаж, видеоматериалы |
|  | Форум «Все преодолеем вместе» | Октябрь 2023 | Региональная Служба | Анонс в социальных сетях, фоторепортаж, видеоматериалы |
|  | Участие во II Всероссийской конференции «Актуальные вопросы оценки качества, выявления и распространения лучших практик консультирования родителей (законных представителей) в части повышения родительской компетентности в Российской Федерации» | Ноябрь 2023 | Региональная Служба, базовые площадки | Регистрация на участие в конференции |
|  | Областной форум замещающих семей | Ноябрь 2023 | ТОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего» | Анонс, пресс-релиз, пост-релиз, фотоматериалы, видеоматериалы |
| Создание методических материалов для родителей по вопросам развития, воспитания, образования и социализации детей |  |  |  |  |
|  | Формирование подборки полезных онлайн-ресурсов для поддержки родителей | Постоянно | Региональная Служба, базовые площадки | Подборка онлайн-ресурсов поддержки родителей на сайте региональной Службы. сайтах базовых площадок |
|  | Видеоконсультации для родителей | По графику | Региональная Служба, базовые площадки | Анонс, видеоматериалы |
|  | Разработка методических продуктов для родителей по вопросам развития, воспитания, образования и социализации | Ежемесячно (по графику) | Региональная Служба, базовые площадки | Методические рекомендации, инфографика, мультимедийные материалы |
| Публикации о реализации мероприятия, направленного на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
|  | Публикация о деятельности региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | В течение 2023 года | Руководитель проекта, руководитель региональной Службы | Публикации в СМИ муниципальных образований |
|  | Публикации по реализации мероприятия «Оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | В течение 2023 года | МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Статья в научном сборнике, ссылка на размещение в социальных сетях |
|  | Направление актуальной информации в ВОРДИ, Совет родителей, воспитывающих детей с РАС для размещения в соцсетях | В течение 2023 года | РРЦ по организации комплексного сопровождения детей с РАС | Ссылка на размещение в социальных сетях |
| Мониторинг результатов мероприятия, направленного на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
|  | Еженедельный мониторинг о количестве оказанных Услуг | Еженедельно в течение года | Региональная Служба, базовые площадки | Заполненная форма мониторинга |
|  | Ежеквартальный отчет в ГИИС «Электронный бюджет» | В течение года | Региональная Служба | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант (ежеквартальный), отчет о достижении значений результатов предоставления гранта (ежеквартальный), отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта (годовой) |
|  | Мониторинг реализации мероприятия в личном кабинете на федеральном портале «Растимдетей.рф» | Июль, ноябрь 2023 г. | Региональная Служба | Письмо оператора мероприятия о принятии отчета |
|  | Проведение ежемесячного мониторинга оказания услуг. Оценка качества услуг родителями (законными представителями) психолого-педагогической, методической и консультационной помощи. | В течение года | Региональная Служба, базовые площадки | Отчет в бумажном и электронном виде |
|  | Мониторинг страниц сайтов базовых площадок | Февраль 2023 | Региональная Служба | Информационная справка |
|  | Мониторинг качества ведения документации | В течение года | Региональная Служба, базовые площадки | Информационная справка |
|  | Мониторинг качества оказываемых услуг региональной Службы и базовых площадок | В течение года | Региональная Служба, базовые площадки | Информационная справка |
|  | Итоговый мониторинг реализации проекта | Декабрь 2023 | Руководитель региональной Службы | Информационно-аналитическая справка |