Дорожная карта

реализации проекта «Гончарная мастерская «Сибирские умельцы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **МЕРОПРИЯТИЯ/ВИДЫ РАБОТ** | **ДАТА/СРОКИ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ/ИСПОЛНИТЕЛЬ** |
| **1** | Приобретение оборудования и материалов для гончарной мастерской | II половина мая  - август | Администрация |
| **2** | Прохождение обучения специалистов для работы в гончарной мастерской | июнь-июль | Тобольский музей - заповедник. Музейный комплекс «Дом мастеров |
| **3** | Разработка программы гончарной мастерской «Сибирские умельцы» | июнь-июль | Зам.директора, руководители мастерской |
| **4** | Начало работы гончарной мастерской «Сибирские умельцы» | I половина сентября | Зам.директора, руководители мастерской |
| **5** | Создание сайта гончарной мастерской «Сибирские умельцы» | II половина сентября | Системный администратор |
| **6** | Экскурсия в Тобольский музей - заповедник Музейного комплекса  «Дом мастеров» | сентябрь | Зам.директора, руководители мастерской |
| **7** | Посещение мастер-классов гончарных мастеров г. Тобольск | сентябрь | Зам.директора, руководители мастерской |
| **8** | Выставки «Глиняное чудо» | Октябрь ноябрь | Зам.директора, руководители мастерской |
| **9** | Конкурс «Глиняные фантазии» | ноябрь | Зам.директора, руководители мастерской |
| **10** | Экскурсия в районный музей «Легенды Седого Иртыша» | Октябрь-ноябрь | Зам.директора, руководители мастерской |
| **11** | Акции «С теплом - в каждый дом!», «Время ДОБРА!». | Сентябрьоктябрь | Зам.директора, руководители мастерской |
| **12** | Форум «Большая ПЕРЕМЕНА» | II половина ноября | Администрация |
| **13** | Презентация сайта гончарной мастерской «Сибирские умельцы» на общешкольном родительском собрании | ноябрь | Директор школы |