## Slide 1
Наименование проекта (полное): | Проект организации летнего отдыха детей и подростков «Могу научить!»
Автор проекта: | Коллектив Центральной районной библиотеки АУ «Культура» Нижнетавдинского муниципального района
Срок начала и окончания проекта: | 01.06.2021г. - 10.09.2021г.
Функциональный заказчик: | Автономное учреждение «Культура» - директор Буракова Наталья Анатольевна
Место реализации проекта: | Антикафе ЦРБ, ул. Мира, 10., с. Нижняя Тавда, Тюменская область
Адресат проектной деятельности: | Юношество, в возрасте от 15 до 20 лет, в количестве 65 человек, в том числе из б/д «Группа особого внимания»

## Slide 2
Что такое «современная молодежь»? К счастью, она такая разная, что кратко ответить на этот вопрос невозможно. Почему «к счастью»? Да потому, что чем больше разных групп, образов, интересов, тем больше шансов, что каждый подросток сможет найти и проявить себя, свою индивидуальность, свою неповторимость, и в тоже время найти поддержку у тех ровесников, кому близки их беспокойства и интересы. Это очень важно.
Проект «Могу научить!» предназначен для подростков и направлен на развитие творческого потенциала через практические пробы «умею сам – научу другого», представленные в формате видео-занятий, мастер-классов, интерактивных экскурсий и т.д.
Проект реализован на базе «Антикафе» Центральной районной библиотеки АУ «Культура» Нижнетавдинского муниципального района, целью которого является организация досуга детей и подростков.
Новизна проекта заключается в создании практического материала: видео-занятий, видео-советов, мастер-классов, виртуальных экскурсий и использовании его для широкого круга молодежи.
Как известно, 2021 год объявлен Указом Президента РФ Годом науки и технологий, поэтому в рамках реализации данного проекта так же будут проведены мероприятия, посвященные этой тематике.
Актуальность реализации проекта

## Slide 3: Целеполагание проекта
Цель проекта: | Создание условий для развития творческого потенциала, повышение уровня культуры и восполнения потребности в коммуникациях, обучении, гражданско-патриотическом воспитании, и социальной активности в молодежной среде. |  |  | 
Задачи проекта: | 1.Обеспечить возможность подросткам попробовать себя в роли мастера, наставника; 2. Создать условия для публичной презентации первых проб в своем творческом направлении; 3.Организовать участие подростков в реальном правлении своей жизнедеятельностью, делегирование ответственности за принимаемое решение, через проведение мастер- классов и общих дел на вечерней площадке; 4.Вовлечь подростков в активную деятельность в условиях вечерней опорной площадки с учетом их интереса и возрастных особенностей; 5.Развивать у подростков навыки конструктивного общения со сверстниками и взрослыми; 6.Обеспечить профилактику безнадзорности детей. |  |  | 
Показатели проекта по годам (одноразовый охват) | План на 2021 год (количество человек) | Период, год* |  | 
 |  | 2018 | 2019 | 2020
 | 65 | 67 | 44 | -

## Slide 4: Партнерские отношения
Структурные подразделения АУ «Культура» (организация и проведение совместных мероприятий);
Администрация Нижнетавдинского муниципального района;
Управление образования Нижнетавдинского района, МАОУ «Нижнетавдинская СОШ», МАУ КЦСОН «Тавда» (обмен информацией о подростках оказавшиеся в трудной жизненной ситуации);
Информационно- издательский центр «Светлый путь», радио «Тавда-Вести» (освещение в СМИ о работе проекта: проводимых мероприятиях, интервью с сотрудниками и т.д.)
и др. организаций по согласованию.

## Slide 5: Программа проекта
Практические пробы «умею сам – научу другого» - основа проекта «Могу научить!», с их помощью подростки имеют возможность попробовать себя в роли мастера, наставника. Они примеряют на себя новую социальную роль – роль взрослого.
Большую популярность на сегодняшний день в мире набирает новый формат обучения - видео-уроки (занятия). Это связано с особенностями субкультуры современной молодежи. Они с легкостью ориентируются в просторах интернета, многие ведут блоги, свой канал на YouTube. Поэтому, видео-занятия - это уникальная возможность для подростков и молодежи приобрести навык публичных выступлений, а также получения информации посредством цифрового носителя, умение ее воспринимать и применять на практике.
В ходе реализации проекта заинтересованность молодежи к способам самореализации и творческой активности возрастет. Культурный досуг молодежи будет более разнообразным и творчески направленным. А приобретенный опыт будет полезным дополнением в учебной или же трудовой деятельности. Так как знания, навыки и умения будут предоставляться не в виде информации для «зубрешки», а как интерактивное действие с полным погружением в данную тему, где все участники смогут отработать на практике полученные знания.

## Slide 6: Календарный план-график проекта
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный
1. | Вечер встречи «Летний старт» Квест «IQ-Элемент» | 07.06.2021 18.00-19.30 19.30-21.00 | Антикафе | Савчук О.С.
2. | Тимбилдинг "Полигональные фигуры» Мастер- класс «Могу научить!» (Скетчинг для начинающих) Квест «Космическая лаборатория» | 21.06.2021 18.00-19.30 19.30-21.00 | Антикафе | Савчук О.С.
3. | Коммуникативный тренинг «Ключ к успеху» Мастер- класс «Могу научить!» (Нейл Арт) | 28.06.2021 18.00-19.30 19.30-21.00 | Антикафе | Савчук О.С.
4. | Вечер памяти «Это было в июне 41-го года» (к Дню Памяти и Скорби) Мастер- класс «Могу научить!» (косметика ручной работы) Диспут «Молодые в науке: мифы и реалии» | 05.07.2021 18.00-19.30 19.30-21.00 | Антикафе | Савчук О.С.
5. | Импровизированная игра «Подростковые вечера» Мастер- класс «Могу научить!» (воздушные змеи) Виртуальная экскурсия «Научные музеи мира» | 12.07.2021 18.00-19.30 19.30-21.00 | Антикафе | Савчук О.С.

## Slide 7: Календарный план-график проекта
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный
6. | «Вечер- встречи «И долог век любви…» (к Дню семьи, любви и верности) Мастер- класс «Могу научить!» (украшения из эпоксидной смолы) PRO–движение книги «Идеи. Гипотезы. Открытия». | 19.07.2021 18.00-19.30 19.30-21.00 | Антикафе | Савчук О.С.
7. | Мастер- класс «Могу научить!» (картонные конструкции) Диалоги о здоровье «Сотвори себя сам» Медиапрезентация «Мир научных открытий» | 26.07.2021 18.00-19.30 19.30-21.00 | Антикафе | Савчук О.С.
8. | Мастер- класс «Могу научить!» (создание декоративных магнитов) Ток-шоу «Где логика?» | 02.08.2021 17.00-18.30 18.30-20.00 | Антикафе | Савчук О.С.
9. | Мастер- класс «Могу научить!» (создаём мультфильм) Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Историческое путешествие «Выдающиеся личности в науке». | 09.08.2021 17.00-18.30 18.30-20.00 | Антикафе | Савчук О.С.
10. | Прощальный вечер «Встреча перед расставанием» Интеллектуальная игра «100 к 1» | 16.08.2021 17.00-18.30 18.30-20.00 | Антикафе | Савчук О.С.

## Slide 8: Механизм реализации проекта
№ п/п | 1 этап | 2 этап | 3 этап
Наименование этапа | Подготовительный | Основной | Заключительный
Сроки | Февраль-май | Июнь-август | Сентябрь
Содержание | - участие в совещаниях, посвящённых подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 2021 г.; - знакомство с правовыми документами нормативной базы, обеспечивающей качественный отдых детей в текущем году; - разработка проекта организации летнего отдыха детей и подростков; - подготовка методического материала для реализации проекта (сценарии, методические разработки, рекомендации и т.д.); - отбор кадров для работы в проекте; - подготовка информационных буклетов, разработка рекламного видеоролика и их распространение; - выступление в МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» на классных часах с целью ознакомления подростков с данным проектом; - выбор форм взаимодействия ЦБС с другими структурными подразделениями АУ «Культура» и социальными партнерами проекта. | -реализация основной идеи проекта; -набор участников проекта и вовлечение в его работу; - подведение итогов проекта, награждение активных участников (вручение грамот, благодарственных писем). | - подведение итогов работы, анализ реализации проекта; -подготовка и предоставление отчетов; - публикация информации о результатах летнего проекта в районной газете «Светлый путь», радио «Тавда-Вести» и на сайте АУ «Культура»; - оформление фотоотчета о мероприятиях проекта; - планирование перспективы работы с учётом полученных результатов на следующий летний период.

## Slide 9: Бюджет проекта
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование | Количество | Цена | Общая сумма
1. | Вечер встречи «Летний старт» | Бумага Фломастеры Ножницы Карандаши акварельные набор 18 цветов, ЗХК "Сонет" | 3 2 5 5 | 290 192 59 269 | 870 384 295 1345
2. | Мастер- класс «Могу научить!» (картина из ниток и гвоздей) | Основа для творчества и декорирования «Рамка» | 20 | 80 | 1600
3. | Мастер- класс «Могу научить!» (Скетчинг для начинающих) | Акварель художественная «Сонет», набор в кюветах, 24 цвета, 2.5 мл | 5 | 652 | 3260
4. | Мастер- класс «Могу научить!» (украшения из эпоксидной смолы) | Эпоксидная смола Crystal 7, 300 г | 3 | 1491 | 4473
5. | Мастер- класс «Могу научить!» (косметика ручной работы) | Мыльная основа прозрачная, 1 кг. | 5 | 316 | 1580
6. | Фотозона | Фотобумага Бумага самоклеящаяся | 3 2 | 300 350 | 900 700
7. | Прощальный вечер «Встреча перед расставанием» | Грамота Блокнот | 20 20 | 190 36 | 380 720
ИТОГО: |  |  |  |  | 16 507

## Slide 10
1. | Реализация собственных замыслов молодежи в реальных социальных условиях;
2. | Осознание участниками проекта своей роли в жизни молодежного сообщества, значение их труда, творчества для блага других;
3. | Наличие у подростков навыков рефлексии, в том числе навыков анализа своих интересов, способностей, возможностей, своего личного и профессионального опыта;
4. | Повышение культурного уровня молодежи, развитие творческого потенциала, стремлений активно участвовать в районных мероприятиях;
5. | Увеличение посещений молодежью Антикафе для проведения летнего досуга.
Ожидаемые результаты проекта