**СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КОНКУРСА “КУРС НА СЕМЬЮ”**

**1. КАРТОЧКА ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| 1. **Конкурс:** КНС-2020-4 |
| **Получатель пожертвования:** Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна" |
| **Договор пожертвования N:** 52-КНС/2020 |
| **Дата предоставления отчета:** 27.01.2021 |
| **Название Проекта:** "Малыш, мы будем вместе!" |
| **Организация – стажировочная площадка:** Межрегиональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» (г. Екатеринбург) |
| **Сроки реализации Проекта:** с 01.11.2020 по 30.11.2020 |
| **Сумма пожертвования** (за отчетный период), руб.: 40400 |
| **Уполномоченное лицо:** (ФИО, должность): Казакевич Татьяна Сергеевна; заведующий отделением постинтернатного сопровождения |
| **Контактные данные организации:**  Телефон: +7 395 2437800  Адрес электронной почты: tuldetdom@mail.ru |

**2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

* 1. **Цель** **проекта**

Профилактика отказов от новорожденных. Подготовка будущих родителей к рождению ребенка. Обучение навыкам ухода за новорожденными и оказание всесторонней помощи и поддержки данным семьям.

* 1. **Обучающие мероприятия, в которых приняли участие сотрудники организации в рамках проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Сроки** | **Место проведения**  (с указанием города и организации) | **Число участников** |
| 1 | Прохождение обучения специалистами центра на стажировочной площадке, организованной МОО «Аистенок», г. Екатеринбург (дистанционно). | с 25.11.2020 г. по 27.11.2020 г. | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» | 5 |
| 2 | Проведение мероприятий по передаче полученного на стажировочной площадке опыта, специалистам центра. | 26.11.2020 г. , 27.11.2020 г., 30.11.2020 г. | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» | 5 |
| 3 | Сбор и анализ информации о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации | с 01.06.2020 г. до 30.11.2020 г. | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» | 4 |

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

1. **Внедрение полученных знаний и опыта в деятельность организации**

*3.1. Как именно в организации используются знания и опыт, полученные в ходе проекта? Перечислите конкретные действия, которые предприняты в период реализации проекта.*

Специалисты учреждения прошли обучение на стажировочной площадке, организованной МОО "Аистенок". Обучение прошло в онлайн-формате, что позволило увеличить количество обучающихся. Познакомились с опытом работы МОО "Аистенок". Посетили виртуальную экскурсию по Ресурсному центру. Коллеги поделились традиционными и инновационными методами работы с семьями с детьми в ТЖС. Узнали основные причины отказов от детей, как проходит профилактическая работа. Специалисты нашего центра повысили компетенции в области сопровождения семей, находящихся в ТЖС, познакомились с моделью комплексной помощи семье, при отказе от новорожденного. Переняли опыт налаживания взаимодействия с учреждениями здравоохранения-роддомами, детскими больницами и другими ведомствами, с помощью которых семьям обеспечивается доступ к услугам по сопровождению. Опубликована информация о реализации проекта "Малыш, мы будем вместе!" в печатном виде в газетах города Тулуна: "Тулунский Весник", "Земля Тулунская". В электронном виде информация размещена на сайте ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна»; в группах социальных сетей "Одноклассники", на страницах отделения постинтернатного сопровождения ОГКУСО "ЦПД, г. Тулуна"; «Вконтакте», на странице Администрации г. Тулуна и на странице газеты «Земля Тулунская». Проведены мероприятия по передаче полученного на стажировочной площадке опыта, специалистами центра: -Презентация «Подходы и технологии в работе с семьями с детьми в ТЖС. Традиционные и инновационные методы работы с семьями в ТЖС»; - Круглый стол «Модели оказания комплексной помощи семьям с детьми в ТЖС. Выявление семей в ТЖС , критерии определения ТЖС»; -Дискуссия на тему «Профилактика отказов от детей. Основные причины, комплексная помощь». Осуществлен сбор и анализ информации о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 23.12.2020 г. подведены итоги по реализации первого этапа проекта. Подготовлен отчет в Фонд.

*3.2. Как в дальнейшем планируется использовать знания и опыт, полученные в рамках проекта? Перечислите конкретные действия, которые планируется предпринять.*

В дальнейшем планируется: 1. Постановка семей на сопровождение. 2. Выявление основных проблем семьи. Определение причин возникновения. 3. Выбор технологий и планирование работы с семьей. 4. Внедрение новых практик "Социально-образовательный лифт" и "Интенсивная семейная терапия" в работу с семьями. 5. Мониторинг и оценка результатов проекта «Малыш, мы будем вместе!». 6. Набор группы граждан в "Школу молодых родителей" (из числа семей, находящихся в кризисной ситуации, а также из числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 7. Функционирование "Школы молодых родителей" согласно плана-графика ( проведение теоретических и практических занятий, оказание консультативной помощи).

1. **Результаты проекта для сотрудников организации (членов общественного объединения)**
   1. **Непосредственные результаты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Результат*** | ***Целевые значения*** | | | ***Способ измерения*** | ***Комментарий*** |
| ***План***  *(на дату окончания проекта, согласно заявке)* | ***Факт***  *(на дату окончания проекта)* | ***Ожидается*** *на 01.06 следующего года* |
| Число обученных сотрудников организации / членов общественного объединения | 2 | 5 |  | экспертная оценка; свой метод; | В связи с тем, что стажировочная площадка проходила в онлайн формате, количество обученных увеличилось. Участники стажировки: заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье и детям, заведующий отделением постинтернатного сопровождения, педагог-психолог, социальный педагог, специалист по социальной работе. Способ измерения: список регистрации. |
| Число сотрудников, организации / членов общественного объединения, которые получат новые знания благодаря реализации проекта |  |  | 22 | свой метод; | На 30.11.2020 г. обучены 5 специалистов ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" : педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, специалисты по социальной работе. Способ измерения: список регистрации. |
| Число внедренных практик (технологий, услуг, моделей и пр.) в деятельность организации благодаря реализации проекта | 2 | 0 | 2 | свой метод; | Внедрение новых технологий «Социально-образовательный лифт» и «Интенсивная семейная терапия». На данном этапе проекта еще не удалось, в связи с ограниченными сроками проекта. |

* 1. **Результаты, изменения у сотрудников организации (членов общественного объединения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Результат*** | ***Показатель*** | ***Целевые значения*** | | | ***Способ измерения*** | ***Комментарий*** |
| ***План***  *(на дату окончания проекта, согласно заявке)* | ***Факт***  *(на дату окончания проекта)* | ***Ожидается*** *на 01.06 следующего года* |  |  |
| 1 | Повышение уровня знаний специалистов организации по выбранному направлению деятельности | Количество специалистов, повысивших свои компетенции. | 2 | 5 | 22 | анкетирование; | Обучение проходило с 25.11.20 по 27.11.20, на стажировочной площадке, обучено 5 специалистов, с 27.11.20 по 30.11.2020 г. полученные знания переданы 5 специалистам по плану. |

1. **Результаты для благополучателей**
   1. **Основные целевые группы благополучателей** *(согласно заявке)*

|  |
| --- |
| Кризисные кровные семьи с детьми/Родители (кризисные кровные семьи) |
| «Выпускники»: дети в возрасте от 18 до 23 лет – выпускники детских учреждений; дети, в отношении которых прекращена опека (попечительство) в замещающей семье/Выпускники |

**Иные группы**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевая группа (благополучатели) Практики** |
| 1 |  |

* 1. **Результаты, изменения у благополучателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Результат** | **Показатель** | **Целевые значения** | | | **Способ измерения** | **Комментарий** |
| ***План***  *(на дату окончания проекта, согласно заявке)* | ***Факт***  *(на дату окончания проекта)* | ***Ожидается*** *на 01.06 следующего года* |  |
| 1 | Улучшение благополучия детей и семей – участников проекта «Малыш, мы будем вместе!» | Количество детей, улучивших свое благополучие | 0 | 0 | 7 | тест; | Диагностика детско-родительских взаимоотношений |
| 2 | Уменьшение количества изъятий/отказов детей из кровных семей | Количество детей, чье изъятие/ отказ удалось предотвратить | 0 | 0 | 4 | форма учета данных (лист регистрации, журнал учета и пр.); | Аналитическая таблица с историей каждого случая |
| 3 | У участников целевой группы сформировано ответственное отношение к родительству; получен практический опыт общения с маленькими детьми и ухода за ними. Переход семей с кризисного уровня сопровождения на базовый | Количество сопровождаемых кризисных семей, переведенных на базовый уровень сопровождения | 5 | 0 | 7 | наблюдение; | Ограниченные сроки проекта не позволили достигнуть запланированный результат, планируется систематическое наблюдение и сопровождение кризисных семей |

1. **Были ли проведены все мероприятия, которые планировалось провести в отчетный период в полном объеме и в запланированные сроки?** Если нет, то укажите, какие именно мероприятия не были проведены в срок (или в полном объеме) и почему.

Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме и в соответствии со сроками

1. **Извлеченные уроки**

Были небольшие трудности с организацией обучения на стажировочной площадке МОО «Аистенок», так как изначально было запланирована очная форма обучения. Но дистанционно организованная стажировочная площадка, позволила обучить большее количество специалистов, чем запланировано. Трудностей с распространением и внедрением полученного опыта не возникло, все мероприятия прошли согласно плану.

1. **Истории успеха**

Информация по реализации проекта размещена, как в газетах города, так и в группах соц.сетей, а так же отдельно в группах мессенджеров: Viber, WhatsApp, Instagram. Стажировочная площадка организована на высоком уровне. Виртуальная экскурсия по Ресурсному центру, Социальному складу и Кризисному отделению удивила специалистов. Очень большой практический опыт деятельности МОО «Аистенок» представлен на обучении. Определены формы и методы работы. Четко обозначен план межведомственного взаимодействия. Заключено соглашение с медицинским учреждением, обговорены условия обмена информацией. Для специалистов учреждения проведены запланированные мероприятия по передаче опыта, полученного на стажировочной площадке, такие как, круглый стол, дискуссия, презентация. Мы постарались максимально передать полученный опыт.

1. **Прямая обратная связь от сотрудников организации (членов общественного объединения) и благополучателей** *(наиболее показательная)*

Благополучателям было предложено ответить на вопросы, по заранее разработанной анкете, после принятия участия в мероприятиях на стажировочной площадке, организованной МОО «Аистенок». По результатам обучения на мероприятиях, по передаче полученного опыта на стажировочной площадке специалистам учреждения, были подведены итоги полученных знаний. Так же оставлен отзыв на сайте МОО «Аистенок» со словами благодарности за презентацию бесценного опыта работы.

**4. РЕЕСТР РАСХОДОВ**

**1. Транспортные и прочие расходы на поездку к месту стажировки/обучающего мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Документы, подтверждающие произведенные расходы (№, дата и наименование документа)** | **Документ(-ы), подтверждающий (-ие) получение оплаченных товаров/услуг (№, дата и наименование документа)** | **Наименование расхода** | **Сумма, руб.** |
| 1 | - | - | - | 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| ВСЕГО: | 0 |

**2. Оплата привлеченных организаций/ специалистов (включая налоги и страховые взносы) и сопутствующие расходы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Документы, подтверждающие произведенные расходы (№, дата и наименование документа)** | **Документ(-ы), подтверждающий (-ие) получение оплаченных товаров/услуг (№, дата и наименование документа)** | **Наименование расхода** | **Сумма, руб.** |
| 1 | - | - | - | 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| ВСЕГО: | 0 |

**3. Расходы на последующие мероприятия по внедрению полученных знаний и опыта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Документы, подтверждающие произведенные расходы (№, дата и наименование документа)** | **Документ(-ы), подтверждающий (-ие) получение оплаченных товаров/услуг (№, дата и наименование документа)** | **Наименование расхода** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Контракт № 170-2020 на поставку товара от 07.12.2020 г. Счет № 825 от 07.12.2020 г. | Товарная накладная № 16041 от 07.12.2020 г.; | Ноутбук | 22600.00 |
| 2 | Контракт № 171-2020 на поставку товара от 07.12.2020 г. Счет № 26649 от 07.12.2020 г. | Товарная накладная № 26649 от 16.12.2020 г.; | Канцелярские товары | 3500.00 |
| 3 | Договор на оказание услуг № 1 от 24.11.2020 г. | Платежное поручение № 1390109 от 11.12.2020 г. (9787,98 руб.-оплата за консультативные услуги); Платежное поручение № 1390110 от 11.12.2020 г. (1463 руб.-НДФЛ); Платежное поручение № 1392670 от 11.12.2020 г. (2475,22 руб.-ПФР); Платежное поручение № 1392669 от 11.12.2020 г. (573,80 руб.-ФФОМС). | Оплата услуг стажировочной площадки | 14300.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| ВСЕГО: | 40400 |

**4. Иные расходы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Документы, подтверждающие произведенные расходы (№, дата и наименование документа)** | **Документ(-ы), подтверждающий (-ие) получение оплаченных товаров/услуг (№, дата и наименование документа)** | **Наименование расхода** | **Сумма, руб.** |
| 1 | - | - | - | 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| ВСЕГО: | 0 |

**5. ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статьи расходов** | **Утвержденная сумма по статье, руб.** | **Расходы отчетного периода, руб.** | **Баланс (остаток / перерасход), руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| . Транспортные и прочие расходы на поездку к месту стажировки/обучающего мероприятия |  | 0.00 | 0.00 |
| . Оплата привлеченных организаций/ специалистов (включая налоги и страховые взносы) и сопутствующие расходы |  | 0.00 | 0.00 |
| . Расходы на последующие мероприятия по внедрению полученных знаний и опыта | 40400.00 | 40400.00 | 0.00 |
| . Иные расходы |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | 40400 | 40400 | 0 |

**6. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Сумма в рублях** |
| **Поступление пожертвования** | 40400.00 |
| **Расходы отчетного периода** | 40400.00 |
| **Остаток суммы пожертвования** (*при наличии*) | 0.00 |

**Документ, подтверждающий поступление денежных средств:** Платежное поручение № 1424 от 20.11.2020 г.