Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея

«Адамийский психоневрологический дом-интернат»

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

ПО СОПРОВОЖДАЕМОМУ ПРОЖИВАНИЮ

ИНВАЛИДОВ

«Я ХОЧУ, Я СМОГУ»

Паспорт проекта

| 1. | Наименование проекта | «Я хочу, я смогу» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки проекта | Приказ Минтруда России № 519 от 23 июля 2019 года и письмо Минтруда и социального развития РА №7/8-4001 от 04.08.2020г. |
| 3. | Тема проекта | Индивидуальное сопровождаемое проживание инвалида - это стационарозамещающая технология социального обслуживания, предусматривающая возможность предоставления инвалиду социальных услуг, услуг по реабилитации и абилитации и проведения мероприятий по социальному сопровождению инвалида в целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для инвалида среде, выработку навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей (организации быта, досуга, общения и социальных связей) и адаптации к самостоятельной жизни |
| 4. | Направление деятельности | Социально-бытовая адаптация, социально-средовое взаимодействие и коммуникация детей с инвалидностью |
| 5. | Наименования учреждения | Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адамийский психоневрологический дом-интернат» |
| 6. | Адрес | 385336, Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Адамий, ул.Шоссейная,43. |
| 7. | Телефон\факс | (87778)5-61-48 |
| 8. | Сайт | http://alamdom.mintrud. |
| 9. | Адрес электронной почты | guraapdi@mail.ru |
| 10. | Руководитель учреждения | Ягумова Мариет Хангериевна |
| 11. | Руководитель проекта | Ягумова Мариет Хангериевна |
| 12. | Ответственный исполнитель | Кутлиметова Фатима Руслановна |
| 13. | Кадровый состав участвующих в реализации проекта | Директор ГБУ РА «АПДИ», специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере, психолог, юрисконсульт, специалист по социальной работе в социальной сфере, врач - психиатр, медицинская сестра, инструктор по труду, инструктор ЛФК. |
| 14. | Категория участников проекта | Дети с инвалидностью, проживающие в ГБУ РА «АПДИ» (далее – инвалиды) |
| 15. | Продолжительность реализации | Бессрочно |
| 16. | Цель проекта | Поддержка максимально возможной самостоятельности лиц с ограниченными возможностями, детей с инвалидностью в организации их быта, занятости, досуга, взаимодействия в социуме и обеспечение их подготовки к самостоятельному и независимому проживанию. |
| 17. | Задачи проекта | -Улучшение качества жизни получателей социальных услуг учреждения, путем максимального приближения условий проживания к домашней обстановке. -Создание условий для формирования у получателей социальных услуг учреждения навыков самообслуживания, самопомощи, повышение уровня их социального функционирования. -Осуществление мероприятий, направленных на развитие (компенсацию, восстановление) у получателей социальных услуг учреждения знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного и независимого проживания и жизнедеятельности в быту, трудовой занятости, социального взаимодействия в обществе. -Содействие расширению коммуникативного и жизненного пространства получателей социальных услуг учреждения, нормализации их личностно-социального и психологического статуса, поддержанию родственных отношений с учетом личной безопасности и интересов инвалидов. -Осуществление мероприятий, направленных на подготовку получателей социальных услуг учреждения к самостоятельной жизни в местном сообществе, адаптацию к окружающему пространству и местной социальной инфраструктуре. -Создание и поддержание благоприятных, комфортных, безопасных условий жизнедеятельности инвалидов, проживающих в стационарном учреждении социального обслуживания (создание реабилитационного пространства и терапевтической среды). -Активизация среды жизнедеятельности клиентов, в том числе, организация их сопровождаемой дневной занятости (досуг, обучение, трудоустройство), активизация внутренних и внешних ресурсов клиентов с целью повышения уровня их социальной активности. -Повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания и качества предоставляемых социальных услуг, посредством эффективного использования собственных ресурсов учреждения и привлечение внешних ресурсов (попечительские советы, социальное партнерство, волонтерство). |
| 18. | Ожидаемые результаты реализации проекта | Проживание (продолжение проживания) инвалидов в домашних условиях с предоставлением им необходимых социальных услуг. |
| 19. | Периодичность отчетности о результатах реализации проекта | 2 раза в год |
| 20. | Используемые ресурсы: |  |
|  | Организационные | Групповые обучающие занятия, кружковые занятия, досуговая деятельность, индивидуальные занятия; Составление ежеквартального плана, разработка методического материала |
|  | Материально – техническое | Тренировочный модуль кухни по социально-бытовой адаптации приближенный к реальному, который содержит жизненно важные «блоки». Оснащение: мойка для мытья посуды и пищевых продуктов; 2-х конфорочная электроплита, микроволновая печь, холодильник, кухонная корпусная мебель; кухонный инвентарь; чайная, кухонная, столовая и адаптивная посуда, стиральная машинка; сушилка для белья, гладильная доска с утюгом, пылесос. |

Социальный проект по сопровождаемому проживанию инвалидов

«Я хочу, я смогу»

В рамках создания системы долговременного ухода за  инвалидами при организации стационарного социального обслуживания актуальным является внедрение стационарозамещающей технологии «сопровождаемое проживание». Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих ментальные нарушения и психические расстройства, сопровождаемое проживание может быть организовано и на базе психоневрологических интернатов

Сопровождаемое проживание – это технология социального обслуживания, предполагающая сопровождаемое совместное проживание реабилитационного отделения в малых группах в отдельных жилых помещениях.

Данный формат так называемого «защищенного» сопровождаемого проживания обеспечивает адресный подход к предоставлению гражданам с умственной отсталостью и психическими расстройствами социальных услуг и помощи; подготовку к самостоятельному проживанию вне стационарного учреждения; ежедневную их дневную занятость в форме  обучения и трудоустройства; организацию и проведение мероприятий по формированию у данной категории граждан социальных компетенций и обеспечение удовлетворения их жизненных потребностей; комплексную реабилитацию и абилитацию лиц с ограниченными умственными возможностями и психическими расстройствами. Все это способствует развитию максимальной независимости инвалида, повышает его реабилитационный потенциал, расширяет имеющиеся возможности, обеспечивает реализацию индивидуального подхода и оказание помощи получателю социальных услуг соразмерно его потребностям  содействие его интеграции в общество.

Категория обслуживаемых: лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды,  имеющие умственную отсталость и психические расстройства, проживающие в психоневрологическом интернате и дети - инвалиды.

Сроки реализации: долгосрочный проект. Начало реализации – август 2020г года.

Цель и задачи проекта

Цель проекта – поддержка максимально возможной самостоятельности лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в организации их быта, занятости, досуга, взаимодействия в социуме и обеспечение их подготовки к самостоятельному и независимому проживанию.

Задачи проекта:

- Улучшение качества жизни получателей социальных услуг учреждения, путем максимального приближения условий проживания к домашней обстановке.

- Создание условий для формирования у получателей социальных услуг учреждения навыков самообслуживания, самопомощи, повышение уровня их социального функционирования.

- Осуществление мероприятий, направленных на развитие (компенсацию, восстановление) у получателей социальных услуг учреждения знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного и независимого проживания и жизнедеятельности в быту, трудовой занятости, социального взаимодействия в обществе.

- Содействие расширению коммуникативного и жизненного пространства получателей социальных услуг учреждения, нормализации их личностно-социального и психологического статуса, поддержанию родственных отношений с учетом личной безопасности и интересов инвалидов.

- Осуществление мероприятий, направленных на подготовку получателей социальных услуг учреждения к самостоятельной жизни в местном сообществе, адаптацию к окружающему пространству и местной социальной инфраструктуре.

- Создание и поддержание благоприятных, комфортных, безопасных условий жизнедеятельности инвалидов, проживающих в стационарном учреждении социального обслуживания (создание реабилитационного пространства и терапевтической среды).

- Активизация среды жизнедеятельности клиентов, в том числе, организация их сопровождаемой дневной занятости (досуг, обучение, трудоустройство), активизация внутренних и внешних ресурсов клиентов с целью повышения уровня их социальной активности.

- Повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания и качества предоставляемых социальных услуг, посредством эффективного использования собственных ресурсов учреждения и привлечение внешних ресурсов (попечительские советы, социальное партнерство, волонтерство).

- Формы и методы работы

Организация сопровождаемого проживания предусматривает:

- межведомственный подход: оказание услуг осуществляется специалистами различного профиля (социальный работник, специалист по социальной работе, психолог, медицинские работники, инструктор по трудовой терапии, юрист); специалисты сторонних организаций привлекаются по мере необходимости посредством механизма межведомственного взаимодействия;

- организацию сопровождения получателя социальных услуг сотрудниками учреждения в формате мультидисциплинарной бригады;

- отношения с получателем социальных услуг выстраиваются на основе партнерства, ассистирования и наставничества;

- обучение как обязательный компонент сопровождения получателя социальных услуг для поддержания и развития его самостоятельности в решении жизненных задач;

- объем предоставляемой получателю социальных услуг помощи должен быть соразмерен реальной потребности в ней (в противном случае, утрачиваются навыки и формируется иждивенчество);

- организацию дневной занятости инвалидов в форме сопровождаемого трудоустройства или сопровождаемой социальной занятости, досуга, включение в местное сообщество и пр.;

- создание условий для обеспечения возможности получения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, проживающими в психоневрологических интернатах профессионального и дополнительного образования, прохождения профессионального обучения.

Критерии отбора:

- возраст,

- ментальные нарушения и ТМНР,

- желание участника,

- психологическая готовность,

- объем необходимых услуг, обусловленный:

1. степенью ограничения жизнедеятельности,

2. степенью сформированности бытовых и социальных навыков

Противопоказания к сопровождаемому проживанию

- частые обострения симптоматики, актуальные для больных галлюцинаторные, бредовые и другие психические расстройства, дезорганизующие их поведение;

- наличие грубых, некоррегируемых лечебными мероприятиями психопатоподобных расстройств, нарушений влечений (половые извращения, гиперсексуальность);

- хронический алкоголизм, наркомании;

- упорная склонность к бродяжничеству, общественно-опасное поведение;

- тяжелые соматические, а также инфекционные заболевания;

- отсутствие установки на трудоустройство и самостоятельное проживание.

Принципы сопровождаемого проживания:

- приоритет уважения человеческого достоинства и прав личности;

- добровольность;

- ориентация на нормализацию жизни человека с инвалидностью;

- комплексный подход при оказании услуг и командную работу сопровождающих;

- индивидуальный подход (объем предоставляемой помощи должен быть соразмерен реальной потребности в ней);

- проживание малыми группами или индивидуально;

- ориентация на развитие самостоятельности клиента, обучение – обязательный компонент сопровождения для поддержания и развития самостоятельности в решении жизненных задач;

- межведомственный подход: оказание услуг осуществляется специалистами разных профессий – социальный работник, педагог, психолог, врач, юрист (врач, юрист, психолог привлекаются по мере необходимости через сетевое взаимодействие организаций);

- отношение к человеку с нарушениями развития, как субъекту деятельности, а не объекту обслуживания (партнерство, ассистирование и наставничество – основные элементы отношений).

Формы сопровождения

периодическое сопровождение – предусматривается для лиц, которые, в основном, могут осуществлять самостоятельное проживание и время от времени нуждаются в помощи специалистов, осуществляющих сопровождение;

регулярное сопровождение – предусматривается для лиц, которые, в основном, осваивают и обучаются самостоятельной жизнедеятельности, могут частично себя обслуживать и осуществлять различные виды деятельности с отдельными элементами посторонней помощи;

постоянное сопровождение – предусматривается для лиц с тяжелыми множественными нарушениями, которым трудно осваивать навыки самостоятельного проживания и которые нуждаются в постоянном присмотре и посторонней помощи в ходе выполнения различных видов деятельности.

- Механизм реализации (этапы реализации и содержание этапов)

Алгоритм организации сопровождаемого проживания:

Социальное обслуживание в рамках реализации сопровождаемого проживания в стационарных организациях социального обслуживания осуществляется в соответствии  в  соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября 2014 г. № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 декабря 2012года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Сопровождаемое проживание направлено на создание условий для овладения лицами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами навыками, необходимыми для самостоятельного проживания, на фоне постепенного сокращения объема помощи со стороны. Базовые жизненные навыки, обеспечивающие самостоятельное проживание, условно можно разделить на четыре сферы:

- самообслуживание (навыки уборки помещений и ведения хозяйства в целом, ухода за вещами, гигиены, осуществления покупок, приготовления пищи);

- самоорганизация (навыки планирования и организации трудовой деятельности, организации свободного времени, планирование бюджета и финансовая грамотность);

- саморегуляция (навыки самоконтроля, эмоциональная устойчивость, коммуникативные навыки, навыки поведения в общественных местах);

- самоопределение.

Сопровождаемое проживание направлено на оказание помощи получателю социальных услуг в требуемом (необходимом) ему объеме при предоставлении максимально возможной самостоятельности.

Организация сопровождаемого проживания предусматривает следующие этапы.

1 этап — подготовительный. На данном этапе проводится отбор и диагностика кандидатов для сопровождаемого проживания из числа получателей социальных услуг учреждения. Целью данного этапа является подбор кандидатов для подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию инвалидов, формирование групп инвалидов для сопровождаемого проживания.

Специалисты, входящие в состав медико-социально-психолого-педагогической комиссии совместно определяют уровень сформированности  социально-бытовых и коммуникативных  навыков (социальных компетенций), необходимых для самостоятельного проживания, наличие мотивации к ведению самостоятельной жизнедеятельности, в том числе, в условиях сопровождаемого проживания в учреждении, а также необходимый объем помощи сотрудников в ходе учебного сопровождаемого проживания (объем сопровождения получателя социальных услуг работниками учреждения).

Проводится диагностика получателей социальных услуг, находящихся на обслуживании учреждении, из числа сохранивших частичную или полную способность к самообслуживанию при отсутствии у них медицинских противопоказаний.

Основными задачами первого этапа являются:

- выявление нуждающихся в сопровождаемом проживание;

- формирование базы данных нуждающихся в сопровождаемом проживании;

- информирование инвалидов о возможности получения услуг сопровождаемого проживания;

- формирование у инвалида мотивации на подготовку к сопровождаемому проживанию;

- отбор кандидатов на учебное сопровождаемое проживание;

- диагностическое обследование кандидатов с целью определения объема и периодичности предоставления услуг по сопровождению;

- формирование групп для учебного сопровождаемого проживания.

Результатом 1 этапа является формирование контингента для сопровождаемого проживания. Для данных получателей социальных услуг разрабатываются индивидуальные планы сопровождения (программы), содержащие описательную часть, в которой указаны основные особенности поведения получателя социальных услуг, его наклонности и интересы, отрицательные и положительные черты характера, рекомендации для работников отделения по работе с ним, а также комплекс мероприятий (которые должны быть выполнены сотрудниками учреждения в течение определенного времени), направленных на:

- социально-трудовое сопровождение (сопровождаемое трудоустройство);

- социально-педагогическое сопровождение, в том числе, организация дневной занятости (досуг, обучение, общественно-полезная деятельность);

- регуляцию и поддержание стабильного психоэмоционального состояния;

- повышение эффективности межличностного общения;

- социальную интеграцию и развитие коммуникативных связей;

- развитие физического состояния;

- финансовую, материальную независимость;

- повышение правовой грамотности и юридическое сопровождение.

Оценка промежуточных результатов реализации индивидуальных программ сопровождения, необходимость ее коррекции, решение о переходе получателя социальных услуг на другой этап сопровождаемого проживания, целесообразного объема сопровождения проводится членами медико-социально-психолого-педагогической комиссии не реже, чем один раз в год (при необходимости — чаще).

2 этап – учебное сопровождаемое проживание.

Целью данного этапа является обучение получателей социальных услуг навыкам самостоятельной жизнедеятельности посредством освоения необходимых социальных компетенций, опыта и практики независимого функционирования в основных сферах жизни человека.

На второй этап переходят получатели социальных услуг, успешно прошедшие первый этап сопровождаемого проживания, имеющие положительную установку на труд и дальнейшую самостоятельную жизнь.

На данном этапе основными направлениями деятельности сотрудников в рамках сопровождения являются:

- дальнейшее развитие навыков самообслуживания;

- обучение навыкам организации собственного быта и окружающего жизненного пространства;

- обеспечение дневной занятости и развитие трудовых навыков;

- содействие освоению социального пространства и формирование социально-ответственного поведения;

- помощь в развитии творческих способностей, организации досуговой деятельности;

- содействие расширению информационно-коммуникативной сферы.

Учебное сопровождаемое проживание строится на принципе активизации личностного потенциала получателя социальных услуг на основе «субъект-субъектных» отношений и с учетом его личностных запросов на помощь и поддержку.

В ходе 2-го этапа сотрудники интерната осуществляют следующую деятельность:

- выявляют способности и интересы получателей социальных услуг;

- создают условия, стимулирующие активность, развитие способностей, расширение социально-коммуникативной сети получателей социальных услуг;

- закрепляют и восстанавливают остаточную трудоспособность;

- проводят воспитательную, культурно-досуговую, информационно-просветительскую и физкультурно-оздоровительную работу.

На основании индивидуальных планов сопровождения, ИПРА, ИППСУ сотрудники учреждения проводят мероприятия, направленные на:

  - Трудовую реабилитацию и восстановление навыков к труду.

  - Улучшение эмоционального состояния, коммуникативной среды, межличностного общения, разрешения конфликтных ситуаций.

  - Социальную интеграцию, адаптацию к окружающей среде, приобретения навыков вести самостоятельный образ жизни в учреждении и за его пределами.

  - Развитие физического состояния.

  - Формирование, развитие финансовой грамотности.

  - Формирование правовой грамотности.

3 этап – собственно сопровождаемое проживание.

Цель этапа – проведение интенсивной подготовки и закрепление навыков самостоятельности путем организации жизнедеятельности, максимально приближенной к обычной жизни человека и его взаимодействию в окружающем социуме, предусматривает самостоятельное ведение домашнего хозяйства и самостоятельное социальное функционирование, развитие адаптационных возможностей и приспособительных механизмов к самостоятельной жизни.

На третий этап переводятся получатели социальных услуг, успешно прошедшие второй этап подготовки, имеющие положительные заключения и рекомендации медико-социально-психолого-педагогической комиссии на проживание в отдельном помещении.

Собственно сопровождаемое проживание  предполагает три  этапа:

- самостоятельное сопровождаемое  проживание на территории учреждения в отдельно  стоящем здании или в помещениях, подготовленных для реализации проекта и предусматривает полностью самостоятельное проживание инвалидов при минимальном вмешательстве со стороны персонала учреждения.

- сопровождаемое проживание вне учреждения  в арендованных квартирах или  домовладениях с контролем со стороны специалистов учреждения.

- самостоятельное проживание вне учреждения в собственных или  арендованных квартирах или домовладениях с минимальным  вмешательством со стороны  специалистов учреждения.

На первом этапе собственно сопровождаемого проживания инвалиды  ведут самостоятельный образ жизни с учетом имеющихся у них способностей и опыта, сами поддерживают порядок в помещениях, готовят пищу, ведут хозяйство, самостоятельно осуществляют планирование времени и т.д.  Им предоставлены более широкие права и возможности в организации домашнего быта, свободы передвижения и общения, трудоустройства, в реализации своих интересов и потребностей  Одновременно они несут более полную ответственность за свои действия и поступки по соблюдению норм и правил проживания, бытовой и трудовой самостоятельности и безопасности, в целом за организацию своей жизнедеятельности.

На втором этапе собственно сопровождаемого проживания инвалиды  имеют выраженную мотивацию к самостоятельному проживанию, достаточно хорошо ориентируются в  населенном пункте, в открытом социуме,  умеют пользоваться транспортом и распоряжаться денежными средствами, трудоустроены вне интерната.

Повышение степени мотивации к самостоятельности стимулируется благодаря форме устройства жизни  вне учреждения, имеющей большую степень свободы по сравнению с организацией проживания и занятости в вне учреждения включая свободный режим, при этом не исключая возможности корректировки со стороны сотрудников интерната социальными инструментариями (при нарушении правил проживания, проявлении асоциального поведения получателю социальных услуг может быть изменен в большую сторону объем сопровождения, а также этап сопровождаемого проживания сдвинут на предшествующие стадии.

Третий этап собственно сопровождаемого проживания предполагает  самостоятельное проживание инвалидов вне учреждения с минимальным вмешательством  со стороны сотрудников интерната. На данном этапе практически отсутствует помощь от специалистов, инвалиды максимально самостоятельно планируют и выполняют домашние дела. Именно на данном этапе, благодаря повышению уровня самостоятельности при выполнении различных видов деятельности, изменяется самооценка инвалидов, появляется стремление самостоятельно выполнять бытовую деятельность, растет интерес к активной социальной жизни.

Каждый получатель социальных услуг,  включенный в программу сопровождающего проживания, имеет индивидуальную программу предоставления социальных услуг, индивидуальную программу реабилитации и/или абилитации инвалида, медицинскую карту; сотрудниками учреждения ведется личное дело, портфолио, карты социальной адаптации, индивидуальная программа социально-психолого-педагогической реабилитации, индивидуальная карта лечебно-трудовой деятельности, индивидуальная программа сопровождения получателя.

Раз в год (при необходимости чаще) проходит плановое заседание медико-социально-психолого-педагогической комиссии для мониторинга реализации, оценки эффективности проводимых мероприятий, корректировок индивидуальных программ сопровождения получателей социальных услуг, принятия решения о дальнейшем проживании клиента в условиях учебного либо постоянного сопровождаемого проживания с учетом имеющихся возможностей. По решению данной комиссии клиенты, успешно прошедшие первый этап подготовки, переводятся на следующие этапы (при переходе на 3 этап получатели социальных услуг начинают сопровождаемое проживание в социуме и в конце самостоятельное проживание. Сопровождаемое проживание получателей социальных услуг организуется в индивидуальной или групповой формах. Форма организации сопровождаемого проживания зависит от индивидуальных пожеланий получателей социальных услуг и их потребностей в сопровождении, уровня развития их социальных компетенций, в частности, способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, общению, обучению и трудовой деятельности, способности контролировать свое поведение.

При групповом сопровождаемом проживании формируются группы получателей социальных услуг численностью 2-3 человека (далее — малые группы).

Формирование малых групп осуществляется с учетом соответствия площади жилых помещений, в которых предполагается проживание указанных малых групп, установленным нормативам обеспечения площадью жилых помещений.

Для достижения цели и в соответствии с указанными задачами организация сопровождаемого проживания предусматривает:

- проведение мероприятий, в том числе, обучающих занятий, по формированию социальных компетенций, развитию и сохранению навыков самообслуживания (осуществление гигиенических процедур, принятие пищи, уход за одеждой и обувью и т.д.), навыков, необходимых для самостоятельной жизни (приготовление пищи, покупка продуктов и товаров, пользование общественным транспортом, использование банковских карточек и т.д.), обучению и сохранению навыков пользования техническими средствами реабилитации (при необходимости) и навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации (пользование мобильными телефонами, интернетом и др.), а также мероприятия по адаптации данных лиц к самостоятельной жизни; молодые люди обучаются навыкам самообслуживания, составления домашнего бюджета, ведения домашнего хозяйства, осуществления различных платежей (коммунальных, оплаты покупок в магазинах и др.), организации собственного досуга;

- создание условий для обеспечения возможности получения клиентами основного общего, профессионального и дополнительного образования, прохождения профессионального обучения в образовательных организациях и (или) на базе интерната (в случае если образование инвалидами не получено или имеются потребности в дополнительном образовании);

- организация занятости клиентов в дневное время, в том числе вне интерната.

Мероприятия по  социально-психологической  реабилитации и абилитации

| Наименование тренировочных занятий | Тематика занятий |
| --- | --- |
| Психологические игры, творческие уроки | Задания, игровые моменты, направленные на преодоление чувства застенчивости, тревожности, агрессии и конфликтности. |
| Развитие познавательной сферы, мышления, речи, воображения, памяти, внимания | Работа с составными фигурами, заучивание стихов, дорисовка незаконченного изображения. |

Мероприятия по  социально-бытовой   реабилитации и абилитации

| № | Тематический план | Содержание занятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гигиена тела и здоровье | Режим дня, утренний и вечерний туалет, уход за кожей, волосами, ногтями, зарядка, закаливание. Средства гигиены. |
| 2. | Уход за одеждой, обувью | Понятие сезонной одежды и обуви, повседневная и праздничная одежда, стирка ручная и машинная, чистка верхней одежды и обуви. |
| 3. | Ремонт одежды и обуви | Все виды ремонта, штопка, наложение заплаты, пришивание пуговиц. Предметы для ремонта одежды: иголка, нитки, ножницы. Обучение навыкам обращения и техника безопасности при работе с иглой и ножницами. |
| 4. | Уборка помещений | Моющие средства, назначение, правила обращения, уборочный инвентарь, виды мебели, чистка мебели и ковров, практика работы с пылесосом. |
| 5. | Уход за комнатными растениями | Виды растений, полив, мытье, пересадка. |
| 6. | Приобретение продуктов | Экскурсия в магазин, выбор продуктов. Расчет стоимости продуктов, касса, кассир, чек. |
| 7. | Культура питания | Полезные продукты. Столовые приборы, сервировка стола, культура потребления пищи. Оборудование кухни, меры безопасности на кухне. |
| Технология приготовления простых блюд |  |  |
| 8. | Бутерброды | Виды, необходимые продукты. Мастер -класс по приготовлению. |
| 9. | Салаты | Салаты: овощные, рыбные, мясные, технология приготовления. |
| 10. | Первые блюда | Разновидности блюд: суп, борщ, щи, уха, технология приготовления. |
| 11. | Вторые блюда | Классификация блюд: блюда из мяса, птицы, рыбы, гарниры, технология приготовления. |
| 12. | Напитки | Горячие напитки: чай, кофе; холодные напитки: соки, лимонад и т.д. |

Мероприятия по социально-педагогической  реабилитации

| № | Наименование занятий | Виды занятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие восприятия и формирование представления о различных внешних свойствах предметов | Арт-терапия (изотерапия (рисование), фототерапия (создание коллажей, фотографирование), музыкотерапия (прослушивание музыки), песочная терапия (рисование песком), сказкотерапия (сочинение сказок) |
| 2. | Развитие памяти и внимания | Тактильные упражнения, сортировка предметов по цвету, форме, величине |
| 3. | Развитие мелкой моторики, тренировка активных движений рук и кистей | Рисование, лепка, захват и удержание предметов разной величины. |
| 4. | Развитие эстетического восприятия | Тестотерапия, гарденотерапия, музыкотерапия. |

Мероприятия по социально-средовой  реабилитации  и абилитации

| № | Тематический план | Содержание занятий |
| --- | --- | --- |
| Социально-средовая реабилитация |  |  |
| 1. | Знакомство | Рассказ о себе: Ф.И.О., сколько лет, кто родители, где я живу, чем увлекаюсь, что я люблю и не люблю. Знакомство с людьми ближайшего окружения. Правила поведения в группе, в социуме. Внешний вид человека, правила этикета. |
| 2. | Полоролевое поведение | Мужчина, женщина, гендерные роли, отличие, семья. Дружба, любовь. |
| 3. | Экономика | Деньги, продукция, торговля, товары, выбор товара, оплата покупки. Правила поведения в магазине, кафе, столовой. Понятие источников дохода, заработная плата, пенсии. |
| 4. | Труд в жизни человека | Виды труда (физический, умственный, творческий). Влияние труда на жизнь человека. |
| 5. | Сельская среда проживания | Экскурсия по аулу. Знакомство с местными достопримечательностями, понятие жилой зоны, понятие об экологии. Название улиц, адрес проживания. |
| 6. | Транспортная среда | Навыки ориентации на местности, виды транспорта, автобусные маршруты, плата за проезд. Как просить показать дорогу до нужного объекта. Поездка в автобусе с сопровождающим |
| 7. | Пользование бытовой техникой | Виды и назначение бытовой техники. Правило безопасности при использовании бытовой техники. Мобильный телефон. Срочные звонки: скорая помощь, пожарная часть, МЧС. |
| 8. | Пользование мобильным телефоном, интернетом | Мобильный телефон, интернет; срочные звонки: скорая помощь, пожарная часть, МЧС. |
| Уроки полового воспитания |  |  |
| 9. | Понятие различных полов в природе «Я-мужчина»; «Я– женщина». «Продолжение рода, вида в природе» | Показ картинок, изображение фигур мужчины и женщины, «обрисовка» образов бесполых фигур на бумаге. |
| 10. | Сравнение своего пола и противоположного: «Чем мы похожи, чем отличаемся» | Показ картинок, беседа, особенности одежды и поведения юношей и девушек. |
| 11. | Правила гигиены, болезни, передаваемые половым путем | Беседа, моделирование ситуации (отдельно для юношей и девушек). |
| 12. | Мы растем и меняемся: «Каким я стану» | Показ кукол, картинок разного пола и возраста. |
| 13. | Правила сексуального поведения юношей и девушек, ошибки и их последствия | Беседа, моделирование ситуации, показ учебных роликов. |
| 14. | Формы совместного проживания и культуры интимно-личностного взаимодействия | Беседа, показ роликов, ролевая игра. |

Ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты реализации проекта - проживание (продолжение проживания) инвалидов в домашних условиях с предоставлением им необходимых социальных услуг.

Базовые жизненные навыки, обеспечивающие самостоятельное проживание, условно можно разделить на четыре сферы:

- самообслуживание (навыки уборки помещений и ведения хозяйства в целом, ухода за вещами, гигиены, осуществления покупок, приготовления пищи);

- самоорганизация (навыки планирования и организации трудовой деятельности, организации свободного времени, планирование бюджета и финансовая грамотность);

- саморегуляция (навыки самоконтроля, эмоциональная устойчивость, коммуникативные навыки, навыки поведения в общественных местах);

- самоопределение.

В процессе сопровождаемого проживания формируются жизненные компетенции:

- владение навыками самообслуживания:

- приготовление пищи;

- соблюдение санитарно – гигиенических норм;

- уход за одеждой и обувью;

- совершение мелких покупок;

- взаимодействие с объектами социальной инфраструктуры;

- распределение имеющихся ресурсов (денежных, материальных, временных и т. д.);

- умение вступать в контакт с незнакомыми людьми;

- умение в повседневной жизни соблюдать социальные нормы;

- готовность принимать самостоятельные решения;

- способность делать осознанный  выбор;

- умение работать с текстом и информацией;

- способность занимать внешнюю (рефлексивную) позицию по отношению к самому себе и своей деятельности;

- умение осуществлять самооценку и самоанализ своих действий;

- способность предвидеть последствия своих действий и готовность принять на себя ответственность за эти последствия;

- готовность соблюдать принятые на себя обязательства;

- умение самостоятельно планировать свои дальнейшие действия.

- Ожидаемый результат и критерии оценки

| - № п/п | - Ожидаемый результат | - Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Повышение качества социального обслуживания получателей социальных услуг | -качество социального обслуживания, предоставляемых социальных услуг соответствует требованиям и стандартам (результаты проверок в рамках внутреннего контроля и внешнего); -удовлетворенность качеством социального обслуживания, предоставляемыми услугами получателей социальных услуг; -материально-техническая база учреждений соответствует действующим требованиям и стандартам. -эффективность деятельности учреждения социального обслуживания, внедрение новых форм и механизмов работы; -доля получателей социальных услуг, удовлетворенных услугой по сопровождаемому проживанию. |
| - 2. | - Организация дифференцированного подхода к предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг с учетом критериев их индивидуальной нуждаемости в определенном объеме сопровождаемого проживания. | -удовлетворение индивидуальных потребностей получателей социальных услуг; -соответствие объема сопровождения потребностям получателя социальных услуг; -внедрение дифференцированного подхода к предоставлению социальных услуг гражданам с учетом степени самообслуживания пожилых людей и инвалидов; -предоставление пожилым людям и инвалидам, проживающим в психоневрологическом интернате, сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи. |
| - 3. | - Увеличение числа получателей социальных услуг, овладевших навыками и умениями, необходимыми для их максимально самостоятельного проживания с сопровождением в открытой социальной среде. | -доля получателей социальных услуг, владеющих социальными компетенциями; - -доля получателей социальных услуг, имеющих высокий уровень сформированности социальных навыков. |
| - 4. | - Увеличение числа получателей социальных услуг, в отношении которых реализуется сопровождаемое проживание. | - -количество получателей социальных услуг, в отношении которых реализуется сопровождаемое проживание на базе психоневрологического интерната |
| - 5. | - Обучение, образование получателей социальных услуг | -количество получателей социальных услуг, имеющих образование; - -количество получателей социальных услуг, обучающихся в течение года. |
| - 6. | Трудоустройство получателей социальных услуг | - -количество трудоустроенных получателей социальных услуг. |
| - 7. | - Увеличение числа получателей социальных услуг, охваченных сопровождаемой дневной занятостью. | -доля клиентов учреждения, вовлеченных в общественно-полезную деятельность, охваченных культурно-досуговой деятельностью; -расширение спектра предлагаемых клиентам видов досуговой занятости и общественно-полезной деятельности; - -доля получателей социальных услуг, охваченных сопровождаемой дневной занятостью. |
| - 8. | - Движение контингента учреждения | -количество получателей социальных услуг, выведенных из учреждения; -количество получателей социальных услуг, выведенных из учреждения для самостоятельного проживания (за год); -количество получателей социальных услуг, выведенных из учреждения для проживания с семьей (за год). |
| - 9. | - Сформирован механизм эффективного межведомственного взаимодействия и координации работы органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, включая некоммерческие организации, участвующих в обеспечении сопровождаемого проживания получателей социальных услуг учреждений социального обслуживания. | -обеспечение в полном объеме социального сопровождения получателей социальных услуг, предоставления им услуг в полном объеме посредством межведомственного взаимодействия. |

Ресурсы

Организационные.	Групповые  обучающие занятия, кружковые занятия, досуговая деятельность, индивидуальные занятия; составление ежеквартального плана,  разработка методического материала.

Материально – техническое.	 Тренировочный модуль  кухни по социально-бытовой адаптации приближенный к реальному, который содержит жизненно важные «блоки».

Оснащение: мойка  для мытья посуды и пищевых продуктов; 2-х конфорочная электроплита, микроволновая печь, холодильник, кухонная корпусная мебель; кухонный инвентарь; чайная, кухонная, столовая и адаптивная  посуда, стиральная машинка;  сушилка для белья, гладильная доска с утюгом, пылесос.

Кадровые. Сопровождаемое проживание получателей социальных услуг психоневрологического интерната реализуется посредством социального сопровождения специалистами, состоящего из сотрудников учреждения, предоставляющих социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые, социально-трудовые услуги и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателя социальных услуг, а также посредством привлечения сторонних организаций, предоставляющих психологическую, педагогическую, юридическую медицинскую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам на основании межведомственного взаимодействия.

В состав специалистов, участвующих в реализации проекта,  входят следующие сотрудники учреждения: специалист по социальной работе, социальный работник, психолог, инструктор по труду, инструктор ЛФК, психиатр, медицинская сестра, средний и младший медицинский персонал, юрисконсульт.

Основные функции специалистов, участвующих в организации сопровождаемого проживания:

- помощь получателям социальных услуг в установлении и поддержании контактов (коммуникаций) друг с другом;

- определение уровня готовности получателей социальных услуг к самостоятельному проживанию, уровня владения социально-бытовыми навыками;

- определение физических ограничений получателей социальных услуг;

- выявление психологических особенностей получателей социальных услуг;

- разработка индивидуальных задач по подготовке к сопровождаемому проживанию получателей социальных услуг;

- организация при необходимости социального сопровождения получателей социальных услуг посредством привлечения специалистов сторонних организаций;

- оказание помощи получателям социальных услуг в получении образования и (или) профессии в соответствии с их способностями;

- обучение получателей социальных услуг доступным профессиональным навыкам, а также оказание им помощи в трудоустройстве;

- обучение получателей социальных услуг социальным навыкам;

- сопровождение получателей социальных услуг в общественных местах, при посещении мероприятий, организаций, передвижении по городу, области и т.д.;

- помощь получателям социальных услуг в организации дня, распределении дел, составлении расписания (планировании);

- контроль за выполнением получателем социальных услуг назначений врача (при необходимости);

- контроль за психологическим и физическим состоянием получателей социальных услуг;

- оказание помощи получателям социальных услуг, информирование их родственников или служб помощи в случае возникновения внештатных ситуаций;

- общение с родственниками, законными представителями получателей социальных услуг;

- ведение необходимой документации (составление расписания, заполнение индивидуальных карт и т.д.);

- организация дневной занятости получателей социальных услуг, в том числе, организация и проведение социокультурных, культурно-массовых и досуговых мероприятий, кружковой (клубной) работы;

- содействие созданию необходимых условий для индивидуального развития получателей социальных услуг;

- наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг;

- контроль, помощь при необходимости получателям социальных услуг в поддержании санитарного состояния жилых помещений;

- контроль за внешним видом получателей социальных услуг;

- выполнение мероприятий (процедур), связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг;

- оказанию помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг, а также оказанию помощи в получении юридических услуг;

- обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания.

Каждый сотрудник решает задачи, относящиеся к его зоне профессиональной компетенции в рамках утвержденных должностных инструкций.

Методические и информационные. Методические рекомендации по организации сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих психическими расстройствами, на базе ГБУ РА «АПДИ», а также программы обучения получателей социальных услуг социальным компетенциям, программа подготовки специалистов по сопровождению, рекомендации по организации образовательного процесса в условиях психоневрологического интерната.

Приложения

Приложение

к приказу ГБУ РА «АПДИ»

№ _____ от __________2020г

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению  стационарозамещающих  технологий  и сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами

в ГБУ РА «АПДИ»

План мероприятий («дорожная карта») по развитию в ГБУ РА «АПДИ» стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, на  2020-2024гг (далее - «дорожная карта») разработан на основании распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 июля 2020г №212-р «О плане мероприятий («дорожной карте») по развитию в Республике Адыгея  стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, на 2020-2024гг».

Внедрение стационарозамещающих  технологий  сопровождаемого проживания граждан в психоневрологическом интернате будет способствовать развитию максимальной независимости инвалида, повысит его реабилитационный потенциал, расширит имеющиеся возможности для реализации индивидуального подхода и оказания помощи получателю с целью его интеграции в общество.

Цель: совершенствование социального обслуживания граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, повышение его уровня, качества и эффективности, а также создание эффективной организационной структуры сети организаций социального обслуживания, предоставляющих гражданам, в том числе страдающих психическими расстройствами, социальные услуги с применением стационарозамещающих технологий.

Задачи:

  - системная поддержка и повышение качества жизни граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, при получении ими социальных услуг;

  - привлечение негосударственных организаций и добровольцев (волонтеров) к предоставлению социальных и медицинских услуг в организациях социального обслуживания;

  - организация порядка межведомственного взаимодействия ГБУ РА «АПДИ» с медицинскими организациями Красногвардейского района;

  - создание группы «сопровождаемой занятости» в ГБУ РА «АПДИ», в рамках которой граждане будут получать содействие в получении необходимых им медицинских, психологических, правовых услуг, а также социальной помощи;

  - организация ежедневной дневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, в условиях сопровождаемого проживания;

  - организация быта (приготовление пищи, мытье посуды, уборка помещений, стирка, глажка и т.д.) и организация досуга (хобби, чтение книг, журналов, газет, просмотр кинофильмов и телепередач, общение, в том числе посредством социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в рамках социального обслуживания на дому;

  - посещение кружков творческой направленности, библиотек, театров, музеев, спортивных секций (фитнес-залов), прогулки, спортивные занятия на открытом воздухе (ходьба, финская ходьба, занятия на спортивных площадках), посещение магазинов за пределами организации социального обслуживания;

  - организация сопровождаемого проживания получателей социальных услуг в жилых помещениях ГБУ РА «АПДИ»;

  - организация учебного (тренировочного) социального сопровождения малых групп инвалидов (из числа получателей социальных услуг) с ментальными нарушениями в ГБУ РА «АПДИ»;

  - проведение мероприятий по содействию гражданам, проживающим в ГБУ РА «АПДИ», и не получившим основного общего образования в получении основного общего образования;

  - организация совместно с органами опеки и попечительства семейного жизнеустройства детей-инвалидов, проживающих в ГБУ РА «АПДИ», в целях исключения перехода из детского отделения во взрослое.

Ожидаемые результаты:

- формирование в ГБУ РА «АПДИ» системы социального обслуживания граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, альтернативной социальному стационарному обслуживанию;

- внедрение спектра стационарозамещающих технологий, применяемых в социальном обслуживании граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами;

- улучшение материально-технической базы ГБУ РА «АПДИ», предоставляющего гражданам, в том числе страдающих психическими расстройствами, социальные услуги;

- уменьшение числа граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания;

- увеличение количества граждан, в том числе с ментальными нарушениями, охваченных стационарозамещающими технологиями социальной работы, не менее, чем на 100%;

- увеличение числа граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и  (или) в форме социального обслуживания на дому.

Приложение №1

к Плану мероприятий

(«дорожная карта»)

по развитию в Республике

Адыгея стационарозамещающих

технологий  социального

обслуживания граждан,

в том числе страдающих

психическими расстройствами

в ГБУ РА «АПДИ» на 2020-2024годы

Контрольные показатели реализации плана мероприятий

«дорожной карты» по развитию в ГБУ РА «АПДИ» стационарозамещающих  технологий  социального обслуживания граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами

на 2020-2024гг

| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1. Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания (с нарастающим итогом) | человек | 165 (в том числе 17 детей) | 163 | 160 | 157 | 153 |
| в стационарной форме социального обслуживания | человек | 165 (в том числе 17 детей) | 163 | 160 | 157 | 153 |
| 2. Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги, в форме стационарного социального обслуживания, от общего числа граждан, состоящих на учете в органах опеки и попечительства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги, охваченных технологией «учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания» (с нарастающим итогом) | человек | 6 | 10 | 14 | 18 | 25 |
| 4. Количество получателей социальных услуг ГБУ РА «АПДИ», охваченных «сопровождаемым проживанием» в жилых помещениях получателей социальных услуг ( с нарастающим итогом) | человек | 6 | 10 | 14 | 18 | 25 |
| 5. Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в ГБУ РА «АПДИ», получивших основное общее образование (с нарастающим итогом) | человек | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6. Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, выбывших из ГБУ РА «АПДИ» по результатам ежегодного освидетельствования: | человек | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| социальное обслуживание на дому | человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| полустационарное социальное обслуживание | человек | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7. Количество специалистов, получивших профессиональное обучение, профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в целях оказания социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами, по формам социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания (с нарастающим итогом) | человек | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8.Количество перепланированных и переоборудованных помещений в ГБУ РА «АПДИ» в рамках стационарозаменщающих технологий и сопровождаемого проживания (с нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией «ежедневная занятость» в условиях сопровождаемого проживания (в стационарной форме) (с нарастающим итогом) | человек | 6 | 10 | 14 | 18 | 25 |
| 10. Количество учебных (тренировочных) кабинетов сопровождаемого проживания на базе ГБУ РА «АПДИ» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания на базе ГБУ РА «АПДИ» в стационарной форме социального обслуживания. | человек | 6 | 10 | 14 | 18 | 25 |
| 12. Количество квартир, подготовленных для сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами (с нарастающим итогом). | единиц | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13. Количество мероприятий, проведенных с гражданами, страдающими психическими расстройствами и имеющими в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, рекомендации по профессиональной ориентации к трудовой деятельности (с нарастающим итогом). | единиц | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 14. Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, имеющих в индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалида, рекомендации по содействию занятости (с нарастающим итогом). | человек | 6 | 10 | 14 | 18 | 25 |
| 15. Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, которым оказано содействие в прохождении медико-социальной экспертизы с целью актуализации рекомендаций к трудовой деятельности в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (с нарастающим итогом). | человек | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 16. Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами, в ГБУ РА «АПДИ» (с нарастающим итогом). | человек | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 17. Количество детей с ментальными нарушениями, устроенных в семью (с нарастающим итогом). | человек | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Утверждаю:

Директор ГБУ РА «АПДИ»

_____________М.Х.Ягумова

«___»_____________2020г.

Перечень мероприятий по реализации Плана мероприятий

(«дорожная карта») по развитию  в ГБУ РА «АПДИ»

стационарозамещающих  технологий  социального обслуживания  граждан,

в том числе страдающих психическими расстройствами,

на 2020-2024 годы

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| I. Анализ ситуации социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в ГБУ РА «АПДИ» |  |  |
| 1. Анализ в ГБУ РА «АПДИ» структуры и штатной численности, достаточности социальных услуг, предоставляемых гражданам, страдающим психическими расстройствами, в рамках стационарозамещающих технологий социального обслуживания и сопровождаемого проживания для внесения изменений в уполномоченный орган | 2020-2024гг | Директор – М.Х.Ягумова. Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. Спец. по кадровому делопроизводству – В.К. Багирокова. |
| 2 Проведение опроса опекаемых граждан ГБУ РА «АПДИ», наблюдение с целью выявления уровня самостоятельности, умений и навыков самообслуживания ограниченно дееспособных и недееспособных граждан; степени способности к бытовой и социальной деятельности, подбор кандидатов из числа опекаемых граждан для подготовки к учебному сопровождаемому проживанию. | 2020-2024гг. | Психолог в соц.сфере – С.И.Ягумова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.З. Ашканова Спец. по соц. работе – А.А. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.К. Анчокова. |
| 3 Организация и содействие в прохождении медико-социальной экспертизы с целью актуализации рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. | 2020-2024гг. | Директор – М.Х.Ягумова. Ст.медсестра – С.А.Чиназирова. Врач психиатр – З.С. Дамокова. Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. МСЭ |
| II. Совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами. |  |  |
| 1. Осуществление пересмотра перечня социальных услуг, их объема, кратности предоставления, а также тарифов на предоставляемые социальные услуги с учетом п.1 и п.2 раздела 1 настоящей «дорожной карты». | 2020-2023гг. | Министерство труда и социального развития РА, |
| 2. Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности в ГБУ РА «АПДИ», предоставляющего гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальное обслуживание в стационарной форме, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания: | 2020-2023гг. | Директор – М.Х.Ягумова. Спец. по кадровому делопроизводству – В.К. Багирокова. Юрисконсульт – С.А. Ячикова |
| 2.1.Анализ кадрового обеспечения ГБУ РА «АПДИ», предоставляющего гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальное обслуживание в стационарной форме, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания. | 2020-2023гг. | Директор – М.Х.Ягумова. Спец. по кадровому делопроизводству – В.К. Багирокова. Юрисконсульт – С.А. Ячикова |
| 2.2.Внесение изменений в штатное расписание ГБУ РА «АПДИ», с учетом обоснованной нагрузки работников в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания. | 2020-2023гг. | Спец. по кадровому делопроизводству – В.К. Багирокова. Юрисконсульт – С.А. Ячикова |
| 2.3.Планирование и организация повышения квалификации и формирования профессиональной компетенции специалистов в ГБУ РА «АПДИ», в связи с предоставлением гражданам, страдающим психическими расстройствами, социального обслуживания в стационарной форме социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания. | 2020-2023гг. | Директор – М.Х.Ягумова. Спец. по кадровому делопроизводству – В.К. Багирокова. |
| 3.Укрепление материально-технической базы ГБУ РА «АПДИ», предоставляющего гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальное обслуживание в стационарной форме, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания. | 2020-2023гг. | Министерство труда и социального развития РА, ГБУ РА «АПДИ». |
| 3.1.Проведение текущего ремонта зданий и помещений в ГБУ РА «АПДИ». | 2021-2024гг. | Зам директора по общим вопросам – Ф.Ю.Кутлиметова |
| 3.2.Приобретение реабилитационного оборудования и материальных запасов в тренировочные и реабилитационные кабинеты. | 2021-2024гг. | Директор – М.Х.Ягумова. Зам директора по общим вопросам – Ф.Ю.Кутлиметова |
| 3.3.Открытие групп временного размещения для граждан, страдающих психическими расстройствами. | 2021-2024гг. | Директор – М.Х.Ягумова. Ст.медсестра – С.А.Чиназирова. Врач психиатр – З.С. Дамокова. Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова |
| 3.4.Организация кабинетов по технологии «учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания граждан» | 2021-2022гг. | Директор – М.Х.Ягумова. Зам директора по общим вопросам – Ф.Ю.Кутлиметова |
| 3.5.Приобретение реабилитационного оборудования и технических средств реабилитации для граждан, страдающих психическими расстройствами. | 2021-2023гг. | Директор – М.Х.Ягумова. Зам директора по общим вопросам – Ф.Ю.Кутлиметова |
| 4.Создание условий сопровождаемого проживания для граждан, страдающих психическими расстройствами: | 2021-2023гг. | Директор – М.Х.Ягумова. Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова Спец. по соц. работе – А.А. Кутлиметова. |
| 4.1.Заключение соглашений между общественными организациями и ГБУ РА «АПДИ» о сотрудничестве, в целях реализации проекта ( ДЮСШ, ДК и др.) | 2021-2022гг. | Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова Спец. по соц. работе – А.А. Кутлиметова. Юрисконсульт – С.А. Ячикова |
| 4.2. Подготовка по группам инвалидов с психическими расстройствами к сопровождаемому проживанию, в зависимости от их способности к самообслуживанию и нуждаемости в постороннем сопровождении в ГБУ РА «АПДИ». | 2020-2021гг. | Психолог в соц.сфере – С.И.Ягумова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.З. Ашканова Спец. по соц. работе – А.А. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.К. Анчокова. |
| 4.3.Организация в соответствии с технологией «ежедневной дневной занятости» граждан, страдающих психическими расстройствами: - посещений общественных мест: библиотек, дома культуры а. Адамий, прогулки в парке, посещение магазинов, кафе и т.д. - работы кружков по квиллингу «Волшебный завиток», по вязанию «Рукодельница», по домоводству «Хозяюшка» Реализация проектов «Дорога в мир равных возможностей», «Трудотерапия – движение вперед», «Забота о пожилых людях», «Всё в твоих руках». Реализация проектов для групповых психологических разгрузок «Мой мир без тревог», «Лечение радостью». | 2021-2022гг. | Психолог в соц.сфере – С.И.Ягумова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.З. Ашканова Спец. по соц. работе – А.А. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.К. Анчокова. |
| 5.Проведение мероприятий по подбору получателей социальных услуг в ГБУ РА «АПДИ» для их подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию в том числе: 5.1.Психологическое тестирование и наблюдение; 5.2.Подготовка медицинских рекомендаций; 5.3.Подготовка рекомендаций специалистов по социальной работе; 5.4.Формирование позитивной мотивации получателям социальных услуг на подготовку к сопровождаемому проживанию; 5.5.Подготовка по группам инвалидов с психическими расстройствами к сопровождаемому проживанию. | 2020-2023гг. | Ст.медсестра – С.А.Чиназирова. Врач психиатр – З.С. Дамокова. Психолог в соц.сфере – С.И.Ягумова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.З. Ашканова Спец. по соц. работе – А.А. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.К. Анчокова. |
| 6.Проработка возможных вариантов, для реализации организации сопровождаемого проживания, в том числе в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан или предоставляемых им на условиях социального найма. | 2020-2024гг. | Юрисконсульт – С.А. Ячикова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. |
| 7.Открытие учебного (тренировочного) отделения сопровождаемого проживания в ГБУ РА «АПДИ». | 2020-2023гг | Директор – М.Х.Ягумова. Зам директора по общим вопросам – Ф.Ю.Кутлиметова |
| 8.Проведение диагностического исследования получателей социальных услуг из числа инвалидов с психическими расстройствами для их подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию. | 2020-2023гг. | Ст.медсестра – С.А.Чиназирова. Врач психиатр – З.С. Дамокова. Психолог в соц.сфере – С.И.Ягумова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.З. Ашканова Спец. по соц. работе – А.А. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.К. Анчокова. |
| 9.Формирование групп из числа инвалидов с психическими расстройствами для их подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию, в зависимости от их способностей к самообслуживанию и нуждаемости в постороннем сопровождении на базе ГБУ РА «АПДИ». | 2020-2023гг. | Ст.медсестра – С.А.Чиназирова. Врач психиатр – З.С. Дамокова. Психолог в соц.сфере – С.И.Ягумова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.З. Ашканова Спец. по соц. работе – А.А. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.К. Анчокова. |
| 10.Создание условий для организации сопровождаемого проживания, в том числе малыми группами, в целях обеспечения их проживания вне ГБУ РА «АПДИ», а именно: 10.1.Подготовка квартир для проживания инвалидов; 10.2.Внесение изменений в стандартах социальных услуг и подушевые нормативы финансирования социальных услуг; 10.3.Подготовка специалистов для сопровождаемого проживания. | 2020-2023гг. | Министерство труда и социального развития РА, ГБУ РА «АПДИ» |
| 11. Осуществление мероприятий по содействию гражданам, проживающим в ГБУ РА «АПДИ» в получении основного общего и профессионального образования. | 2020-2024гг. | Директор – М.Х.Ягумова. Врач психиатр – З.С. Дамокова. Юрисконсульт – С.А. Ячикова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. УО МО «Красногвардейский район» |
| 12. Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, в трудоустройстве, в том числе в получении профессиональной подготовки, привлечении к трудовой деятельности (тепличное хозяйство, садоводство, овощеводство). | 2020-2024гг. | Директор – М.Х.Ягумова. Врач психиатр – З.С. Дамокова. Юрисконсульт – С.А. Ячикова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. |
| 13.Организация работы по заключению соглашений ГБУ РА «АПДИ» с образовательными организациями о сотрудничестве с целью организации обучения граждан, страдающих психическими расстройствами, для получения ими основного общего образования. | 2020-2024гг. | Юрисконсульт – С.А. Ячикова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. |
| 14.Содействие в трудоустройстве гражданам ГБУ РА «АПДИ», страдающим психическими расстройствами и имеющим в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида рекомендации к трудовой деятельности, в случае признания дееспособности и их личного обращения в органы службы занятости населения. | 2020-2024гг. | Юрисконсульт – С.А. Ячикова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. |
| 15.Привлечение добровольцев (волонтеров) образовательных организаций, общественных организаций инвалидов и родителей инвалидов для сопровождения проживания граждан с ограниченной дееспособностью. | 2020-2024гг. | Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. |
| 16.Разработка и апробирование социального проекта «Я хочу, я смогу» для граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, через создание: 16.1.Ежедневная дневная занятость на базе ГБУ РА «АПДИ»; 16.2.Учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание в ГБУ РА «АПДИ»; 16.3.Сопровождаемое проживание вне ГБУ РА «АПДИ». | 2020-2024гг. | Психолог в соц.сфере – С.И.Ягумова Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.З. Ашканова Спец. по соц. работе – А.А. Кутлиметова. Спец. по реаб. работе – М.К. Анчокова. |
| 17.Анализ реализации проекта в ГБУ РА «АПДИ». | 2021-2024гг. (2 раза в год) | Директор – М.Х.Ягумова. Спец. по реаб. работе – Ф.Р. Кутлиметова |

Приложение 2.

Вопросы для выявления способностей к бытовой, социальной, профессионально – трудовой деятельности, а также умения и навыки самообслуживания, общения, обучения, ориентации

(максимальный балл – 117)

| № | Вопросы | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Какие профессии Вы знаете? |  |  |  |  |
| 2. | Какое значение имеет профессия учителя (артиста, милиционера и др.)? |  |  |  |  |
| 3. | Какое значение имеет труд в жизни людей? |  |  |  |  |
| 4. | Расскажите о профессиях, которые Вам нравятся. |  |  |  |  |
| 5. | Вы ходили на экскурсии? Куда ходили? |  |  |  |  |
| 6. | Что Вы знаете о работе? Зачем человек должен работать? |  |  |  |  |
| 7. | Полеводы, механизаторы, садоводы, пчеловоды – это что за профессии? |  |  |  |  |
| 8. | Какие стихи и пословицы вы знаете? |  |  |  |  |
| 9. | Какие книги Вы читали? |  |  |  |  |
| 10. | Какие смотрели мультфильмы, кинофильмы? Кто вам в них понравился? Почему? |  |  |  |  |
| 11. | Кем ты хочешь стать, почему? Расскажи об этой профессии. |  |  |  |  |
| 12. | Почему необходимо заботиться о чистоте своего тела, зубов, всегда быть причесанным и аккуратным? |  |  |  |  |
| 13. | Почему необходимо бережно относиться к своим личным вещам (вещам товарищей), мебели, пособиям, игрушкам? |  |  |  |  |
| 14. | Как вы помогаете друзьям? |  |  |  |  |
| 15. | Покажи и объясни, как хранишь свои вещи в шкафу? |  |  |  |  |
| 16. | Кто заботится, следит за чистотой твоей одежды, пришивает к твоей одежде пуговицы? |  |  |  |  |
| 17. | Сколько раз в неделю тебе приходится менять рубашку (платье) из-за того, что она запачкалась? |  |  |  |  |
| 18. | Что такое «культура поведения»? |  |  |  |  |
| 19. | Каким трудом Вы любите заниматься в доме-интернате? |  |  |  |  |
| 20. | Кто распределяет между вами обязанности перед тем, как Вы начинаете трудиться? |  |  |  |  |
| 21. | Кто следит за порядком в шкафу в комнате? |  |  |  |  |
| 22. | Кого чаще всего выбирают главным и почему? |  |  |  |  |
| 23. | Кто из ваших друзей умеет быстро, ловко, аккуратно и добросовестно выполнять любое задание? |  |  |  |  |
| 24. | Кто самый трудолюбивый? |  |  |  |  |
| 25. | Почему нужно беречь общие вещи, книги, предметы? |  |  |  |  |
| 26. | С кем из друзей Вы любите трудиться и почему? |  |  |  |  |
| 27. | Кто из ваших друзей умеет придумывать, как можно быстрее и лучше выполнить дело? |  |  |  |  |
| 28. | Какие электроприборы, облегчающие труд людей в быту, Вы знаете? Какими умеете пользоваться? |  |  |  |  |
| 29. | Какие виды дежурств у Вас организуются? |  |  |  |  |
| 30. | В чем заключаются обязанности дежурных по столовой, по комнате? Какое значение имеет труд дежурных? |  |  |  |  |
| 31. | Кто сегодня дежурный по комнате? |  |  |  |  |
| 32. | Что Вы сегодня делали? Что еще будете делать и как? |  |  |  |  |
| 33. | Что такое субботники? Принимали ли Вы в них участие и что делали? Что Вам особенно понравилось и запомнилось во время работы? |  |  |  |  |
| 34. | Какие растения Вы знаете? |  |  |  |  |
| 35. | Каких птиц и животных знаете? |  |  |  |  |
| 36. | Каких животных любите? |  |  |  |  |
| 37. | Расскажите, какие деревья и кустарники Вы знаете? |  |  |  |  |
| 38. | Вы работаете на огороде, в цветнике, в саду? Какой инвентарь и оборудование у Вас есть для этой работы? |  |  |  |  |
| 39. | Что Вы собираетесь сделать в ближайшее время? Как будете это делать? |  |  |  |  |

Результаты беседы оценивается от 0 до 3 баллов:

0 баллов  – не ответил на вопросы;

1 балл – только с помощью сопровождающего;

2 балла – ответил на вопросы с минимальной помощью сопровождающего;

3 балла – ответил на вопросы самостоятельно

Анкета оценки социального статуса гражданина, сформированных умений и навыков поведения в быту недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания психоневрологического типа

Анкета может заполняться с помощью сотрудника учреждения и (или)законного представителя или самостоятельно.

(максимальный балл –87)

Ф.И.О. __________________________________________________________________

| № | Сведения | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Сведения о гражданине |  |  |  |  |
| 1. | Возраст: 1) от 18 до 35 лет; 2) от 35 до 55 лет; |  |  |  |  |
| 2. | Пол: 1) женский 2) мужской |  |  |  |  |
| 3. | Образование: 1) начальное образование; 2) среднее; 3) среднее профессиональное; 4) образования нет. |  |  |  |  |
| 4. | Укажите населенный пункт, в котором Вы проживаете, включая название: _____________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 5. | Сколько времени Вы проживаете или находитесь на обслуживании в учреждении социального обслуживания? (один ответ) - Менее года - От 1 года до 3 лет - От 3 до 5 лет 4) Более 5 лет |  |  |  |  |
| 6. | С кем Вы проживаете в комнате? 1) один/одна; 2) с соседями; 3) __________________ |  |  |  |  |
| 7. | Группа инвалидности: 1) I группа; 2) II группа; 3) III группа. |  |  |  |  |
|  | II. Сведения о занятости |  |  |  |  |
| 1. | Отношение к занятости: 1) хочу работать; 2) не хочу работать; 3) умею делать ____________; 4) делать ничего не хочу, так как я инвалид. |  |  |  |  |
| 2. | Как можно найти подходящую работу? (любое количество ответов) 1) обращаться в центр занятости населения; 2) обращаться в кадровые агентства; 3) осуществлять поиск через родственников/знакомых; 4) обращаться непосредственно к работодателю; 5) использовать, средства массовой информации (газеты, объявления на ТВ и др.); 6) использовать интернет (портал «Работа в России», сайт службы занятости населения) 7) иные возможности поиска работы. |  |  |  |  |
| 3. | Что может затруднять Ваше трудоустройство? (любое количество ответов) 1) наличие ограничений по состоянию здоровья /инвалидность; 2) отсутствие / недостаток квалификации; 3) отсутствие вакансий; 4) низкая заработная плата; 5) потребность в специально оборудованном рабочем месте; 6) имеются сложности с передвижением до работы и обратно; 7) отношение окружающих; 8) необоснованно завышенные требования работодателей при приёме на работу; 9) отсутствие образования. |  |  |  |  |
| 4. | Хотели бы Вы пройти профессиональное обучение, получить дополнительное профессиональное образование, учитывая Ваши умения писать и считать? 1) Да; 2) Нет. |  |  |  |  |
| 5. | С какой целью Вы хотели бы пройти профессиональное обучение, получить дополнительное профессиональное образование? (один ответ): 1) с целью трудоустройства; 2) получить профессию (специальность) впервые; 3) повысить квалификацию по профессии (специальности); 4) сменить профессию (род занятий) в связи с рутинной работой, или в связи с утратой способности к выполнению работы по имеющейся квалификации; 5) другое ___________________________________________ |  |  |  |  |
|  | III. Сведения об общей оценки эмоционального состояния и степени сформированности бытовых, социальных и коммуникативных навыков |  |  |  |  |
| 1. | Как Вы оцениваете свое эмоциональное состояние: 1) отличное; 2) хорошее; 3) удовлетворительное; 4) плохое; 5) очень плохое. |  |  |  |  |
| 2. | Как Вы оцениваете качество своей жизни? 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое; 5) затрудняюсь с ответом. |  |  |  |  |
| 3. | Сформированы ли у Вас бытовые навыки (умение содержать жилище в чистоте, следить за гигиеной тела, умение выбрать одежду по сезону и в соответствии с обстановкой и т.д.) 1) Да; 2) Нет; 3) Частично. |  |  |  |  |
| 4. | Умеете ли Вы готовить? 1) Да; 2) Нет; 3) Ограниченное количество блюд; 4) Знаю и могу приготовить только три – четыре блюда из полуфабрикатов (сварить пельмени, порезать готовые овощи, сварить яйца). |  |  |  |  |
| 5. | Если Вы умеете готовить, какими электроприборами умеете пользоваться при приготовлении пищи? 1) Электроплитой; 2) Мультиваркой; 3) Газовой плитой; 4) Печью (уголь, дрова); 5) Микроволновой печью 6) Другое ___________________ |  |  |  |  |
| 6. | По Вашему мнению, как у Вас сформированы коммуникации (навыки общения)? 1) Сформированы полностью; 2) Проблем в общении не ощущаю; 3) Проблемы в общении есть; 4) При общении с посторонними людьми теряюсь и не могу сформировать свой вопрос? 5) Не понимаю, о чем меня спрашивают, поэтому не могу дать ответ; 6) Другие варианты ______________________________ |  |  |  |  |
| 7. | Ваши увлечения? 1) декоративно – прикладное творчество, участие в выставках; 2) спорт (для поддержания формы); 3) пение; 4) музыка; 5) кино; 6) увлечений нет; 7) ничего не интересно; 8) другое _______________________________ |  |  |  |  |
| 8. | Умеете ли Вы считать и писать? 1) Да; 2) Нет. |  |  |  |  |
| 9. | Умеете ли Вы считать деньги и вести самостоятельно расчеты в магазинах? 1) Да; 2) Нет. |  |  |  |  |
| 10. | Имеете ли Вы банковскую карту и умеете ли Вы пользоваться этой картой? 1) Да; 2) Нет. |  |  |  |  |
| 11. | Знаете ли Вы, в какие органы государственной власти Вам нужно обратиться при решении Ваших вопросов в соответствии с Вашим статусом? 1) знаю и могу сделать это самостоятельно; 2) знаю, но нужна посторонняя помощь для большей уверенности в своих действиях; 3) не знаю; 4) не знаю и думаю, что мне это не надо; 5) не понимаю, о чём идет речь; 6) другие варианты __________________________ |  |  |  |  |
| 12. | Сможете ли Вы лично обратиться в Пенсионный фонд для получения консультации по назначенной Вам пенсии по инвалидности? 1) Да; 2) Нет; 3) Только с сопровождением. |  |  |  |  |
| 13. | В случае необходимости Вы самостоятельно сможете обратиться в ФСС (фонд социального страхования) за получением санаторной путевки в соответствии с картой ИПРА? 1) Да; 2) Нет; 3) Только с сопровождением. |  |  |  |  |
| 14. | Способны ли Вы без посторонней помощи приобрести билет для поездки в другой город? 1) Да; 2) Нет; 3) Только с сопровождением. |  |  |  |  |
| 15. | Являетесь ли Вы пользователем сети Интернет? 1) Да; 2) Нет. |  |  |  |  |
| 16. | Знаете ли Вы о наличии у инвалида карты ИПР/ИПРА? Знакомы ли Вы с мероприятиями, предусмотренными вашей картой ИПР/ИПРА? 1) Да; 2) Нет; 3) Не в полной мере; 4) Не знаю, о чём идет речь, не знаком с мероприятиями карты ИПР /ИПРА. |  |  |  |  |
| 17. | Как Вы оцениваете свой уровень самостоятельности? 1) Мне требуется постоянная помощь; 2) Я часто нуждаюсь в подсказке и помощи; 3) Я иногда нуждаюсь в подсказке и помощи; 4) Я полностью самостоятельный |  |  |  |  |

Результаты беседы оценивается от 0 до 3 баллов:

0 баллов  – не ответил на вопросы;

1 балл – только с помощью сопровождающего;

2 балла – ответил на вопросы с минимальной помощью сопровождающего;

3 балла – ответил на вопросы самостоятельно

Оценка умений и навыков самообслуживания недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания психоневрологического типа

Карта 1. Формирование навыков по уходу за помещением

(максимальный балл – 81)

Ф.И.О. ____________________________________________, ______________ г.р.

| № | Вид деятельности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень владения |  |  |  | Мотивация |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | да | нет |
|  | Убирает вещи на место |  |  |  |  |  |  |
|  | Подметает пол |  |  |  |  |  |  |
|  | Собирает мусор в совок |  |  |  |  |  |  |
|  | Выносит мусор |  |  |  |  |  |  |
|  | Вытирает пыль |  |  |  |  |  |  |
|  | Может подготовить пылесос к работе |  |  |  |  |  |  |
|  | Различает и выбирает нужную насадку |  |  |  |  |  |  |
|  | Правильно пылесосит |  |  |  |  |  |  |
|  | Производит уход за пылесосом после работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Умеет подбирать моющие средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Моет окна, зеркала |  |  |  |  |  |  |
|  | Моет пол шваброй |  |  |  |  |  |  |
|  | Приводит в порядок рабочий инвентарь после работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Убирает на место инвентарь после работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Правильно выбирает чистящее средство |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистит раковину |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистит унитаз |  |  |  |  |  |  |
|  | Моет плиту |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистит духовку |  |  |  |  |  |  |
|  | Моет холодильник |  |  |  |  |  |  |
|  | Упаковывает продукты для хранения в холодильнике |  |  |  |  |  |  |
|  | Правильно загружает холодильник продуктами |  |  |  |  |  |  |
|  | Подбирает моющие и чистящие средства для мытья посуды |  |  |  |  |  |  |
|  | Моет посуду с соответствующими для этого приспособлениями |  |  |  |  |  |  |
|  | Вытирает посуду после мытья |  |  |  |  |  |  |
|  | Убирает посуду на место |  |  |  |  |  |  |
|  | Собирает мусор в урну |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Карта 2. Формирование стирки и утюжки

(максимальный балл – 54)

Ф.И.О. ____________________________________________, ______________ г.р.

| № | Вид деятельности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень владения |  |  |  | Мотивация |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | да | нет |
|  | Определяет вещи для ручной и машинной стирки |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделяет светлую одежду от темной |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделяет цветное белье от белого |  |  |  |  |  |  |
|  | Умеет выбирать порошок для стирки |  |  |  |  |  |  |
|  | Стирает вещи руками |  |  |  |  |  |  |
|  | Умеет загружать вещи в стиральную машину |  |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливает нужную программу стирки |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозирует стиральный порошок |  |  |  |  |  |  |
|  | Производит уход за стиральной машиной |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккуратно развешивает белье для сушки |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккуратно складывает белье после сушки |  |  |  |  |  |  |
|  | Убирает белье на место |  |  |  |  |  |  |
|  | Гладит белье |  |  |  |  |  |  |
|  | Гладит фигурное белье |  |  |  |  |  |  |
|  | Развешивает выглаженную одежду |  |  |  |  |  |  |
|  | Складывает выглаженное белье |  |  |  |  |  |  |
|  | Убирает выглаженное белье на место |  |  |  |  |  |  |
|  | Убирает после работы инвентарь |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Карта 3. Формирование навыков приготовления пищи

(максимальный балл – 78)

Ф.И.О. ____________________________________________, ______________ г.р.

| № | Вид деятельности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень владения |  |  |  | Мотивация |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | да | нет |
|  | Убирает продукты на место |  |  |  |  |  |  |
|  | Накрывает на стол |  |  |  |  |  |  |
|  | Убирает посуду со стола |  |  |  |  |  |  |
|  | Вытирает стол |  |  |  |  |  |  |
|  | Моет овощи и фрукты |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистит овощи |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарезает овощи |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарезает хлеб |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарезает сыр |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарезает мясные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  | Намазывает масло на хлеб |  |  |  |  |  |  |
|  | Делает бутерброды |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовит пищу из полуфабри-катов (сосиски, пельмени) |  |  |  |  |  |  |
|  | Жарит яичницу |  |  |  |  |  |  |
|  | Варит яйца вкрутую |  |  |  |  |  |  |
|  | Варит яйца всмятку |  |  |  |  |  |  |
|  | Готовит салаты |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользуется электроплитой (газовой плитой) |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользуется духовкой |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользуется мясорубкой |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользуется миксером |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользуется мерной посудой и весами (безменом) |  |  |  |  |  |  |
|  | Определяет срок годности продукта |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользуется рецептами блюд |  |  |  |  |  |  |
|  | Правильно хранит продукты |  |  |  |  |  |  |
|  | Убирает за собой после работы |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Карта 4. Формирование культурно-гигиенических навыков

(максимальный балл – 78)

Ф.И.О. ____________________________________________, ______________ г.р.

| № | Вид деятельности | После |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень владения |  |  |  | Мотивация |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | да | нет |
|  | Самостоятельно надевает и снимает одежду |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельно надевает и снимает обувь |  |  |  |  |  |  |
|  | Застегивает и расстегивает пуговицы, «молнию» |  |  |  |  |  |  |
|  | Шнурует ботинки |  |  |  |  |  |  |
|  | Вешает одежду |  |  |  |  |  |  |
|  | Моет и вытирает руки |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистит зубы |  |  |  |  |  |  |
|  | Моет и вытирает лицо |  |  |  |  |  |  |
|  | Моется в ванне или душе |  |  |  |  |  |  |
|  | Моет голову шампунем |  |  |  |  |  |  |
|  | Вытирается после ванны |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчесывает волосы |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладывает волосы в прическу |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользуется дезодорантом |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочищает уши |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользуется кремом |  |  |  |  |  |  |
|  | Подстригает ногти на руках и ногах |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользуется носовым платком |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержит в порядке очки |  |  |  |  |  |  |
|  | Пользуется тампонами или прокладками (девушки) |  |  |  |  |  |  |
|  | Выбрасывает тампоны, прокладки в нужное место |  |  |  |  |  |  |
|  | Выбирает одежду, соответствующую ситуации |  |  |  |  |  |  |
|  | Выбирает одежду, соответствующую погоде |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрабатывает маленькие порезы |  |  |  |  |  |  |
|  | Умеет принять меры в случае небольшого ожога |  |  |  |  |  |  |
|  | Различает симптомы простуды |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Степень умений и навыков оценивается от 0 до 3 баллов:

0 – Не знает, как решать те или иные задачи и не умеет их выполнять;

1 – Знает, как решать те или иные задачи, но выполняет только совместно с сопровождающим;

2 – Знает, как решать те или иные задачи, но выполняет с минимальной помощью сопровождающего;

3 – Знает, как решать те или иные задачи, выполняет самостоятельно.