|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | **Мероприятие** | **Этапы подготовки** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Форма отчетности** |
|  | Собрание оргкомитета. | Утверждение состава оргкомитета. |  |  |  |
| Утверждение Положения о Конкурсе. |  |
| Утверждение ДК конкурса |  |
|  | Письма  | Департамент. обр., ССУЗы, ВУЗы (привлечение участниц) Приложение 1 (п.2. ДК) |  |  |  |
| Предприятиям – партнерам(спонсорская помощь) |
|  | Прием заявок | АфишаИнформирование о сроках проведения в социальных сетях |  |  |  |
| Разработка гугл-формы для приема заявок |  |  |  |
| Публикация поста с информацией о начале приема заявок |  |  |  |
| Отбор заявок  |  |  |  |
|  | Итоги приема заявок | Публикация поста с информацией об итогах  |  |  |  |
| Оповещение участниц о прохождении в следующий этап |  |  |
| Создание беседы участниц в социальной сети ВК |  |  |
| Поиск мероприятий и людей, готовых посодействовать в проведении (МК, тренинги и тд) для участниц |  |  |  |
| Подготовка и утверждение плана занятий. |  |  |  |
|  | Мероприятия в рамках подготовки к финалу(МК,тренинги) | Создание постов о каждом мероприятии, репосты в группах |  |  |  |
| Проведение мероприятий для участниц |  |  |
| Фотосьемка  |  |  |
|  | Фотосессия  | Поиск визажистов |  |  |  |
| Поиск фотографа |  |  |  |
| Поиск студии |  |  |
| Подбор образов для участниц |  |  |  |
|  | Танец  | Поиск волонтеров  |  |  |  |
| Поиск помещения для проведения репетиций  |  |  |
| Постановка танца, репетиции |  |  |
| Проведение репетиций в ГДК Темп |  |  |  |
|  | Подготовка к финалу | Обработака заявок участниц, просмотр видеовизиток |  |  |  |
| Разработка сценария |  |  |  |
| Печать благодарственных писем спонсорам, членам жюри, выступающим |  |  |  |
| Разработка афиши финала конкурса |  |  |  |
| Приглашение СМИ(письма) |  |  |  |
| Просмотр творческих номеров, видеовизиток |  |  |  |
| Проведение интернет-голосования «Мисс-интернет»  |  |  |  |
| Закупка короны, лент |  |  |  |
| Приглашение жюри, гостей (письма) |  |  |  |
| Публикация афиши и информации о финале |  |  |  |
| Поиск визажистов нафинал |  |  |  |
|  | Финал  | Фотосъемка  |  |  |  |
| Видеосъемка  |  |  |  |
| Оформление зала (эмблема, шары-стойки) |  |  |  |
| Распределение подарков и сувенирной продукции, цветов |  |  |  |
| Оценочные листы для жюри |  |  |  |
| Проведение голосования «Мисс зрительских симпатий» |  |  |  |
| Печать дипломов победителям |  |  |  |
| Сборы участниц (визажисты, волонтеры) |  |  |  |
| Мультимедийная презентация |  |  |  |
|  | Публикации о финале | Создание поста и публикация итогов в социальной сети |  |  |  |
| Публикация видеосъемки финала конкурса |  |  |  |