Утверждено

Распоряжением ректора

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

от 22.08.2022 г. № 138

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

по поддержке дистанционных образовательных программ (дистанционного обучения) в малокомплектных школах Выборгского района

Название проекта: «Учимся сообща. Ленинградская область»

Цель проекта: Повышение качества образования в малокомплектных школах Ленинградской области, расположенных в удаленных районах, испытывающих недостаток в квалифицированных педагогических кадрах по предметам естественно-научного цикла за счет использования технологий дистанционного обучения.

Обоснование актуальности: Дистанционное обучение является одной из современных образовательных технологий, позволяющих повысить качество образования в школе за счет привлечения дополнительных методических ресурсов и высококвалифицированных педагогических кадров, а также за счёт реализации индивидуального подхода к обучающимся и эффективного распределения учебного времени. Внедрение интегрированной модели обучения, соединяющей дистанционные образовательные технологии, очные занятия, неформальное общение с педагогами и учащимися и самостоятельную учебную деятельность является перспективным направлением развития для малокомплектных школ, расположенных в удаленных районах.

Кроме того, обучающиеся малокомплектных школ испытывают дефицит в практических навыках работы с цифровыми технологиями. Проектное внедрение данной модели способствует развитию информационно-компьютерной грамотности, формированию мотивации к изучению предметов естественно-научного цикла.

Задачи:

- определить перечень школ, испытывающих недостаток педагогических кадров по предметам: физика, математика, химия, биология, информатика (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»);

- сформировать модель управления образовательным процессом в малокомплектных школах в условиях дистанционного обучения с использованием сетевых форм обучения по предметам естественнонаучного цикла.

- подготовить необходимую документацию для реализации дистанционных учебных программ (ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ООО «Мобильное Электронное Образование»);

- осуществить апробацию модели дистанционного обучения учащихся малокомплектных школ, используя потенциал сетевых педагогов, педагогов кураторов как из сторонних организаций, так и из общеобразовательных организаций – стажировочных площадок муниципального района.

- сформировать и осуществить подготовку сетевых педагогов из числа педагогов школ – стажировочных площадок для реализации модели дистанционного обучения в формате сетевого обучения и наставничества.

- обеспечить проведение учебных занятий в дистанционном формате для обучающихся 7-8 классов малокомплектных школ по предметам естественно-научного цикла на 2022/2023 уч. год. (ООО «Мобильное Электронное Образование»);

- обеспечить научно-методическое сопровождение образовательного процесса в малокомплектных школах с использованием потенциала сетевых педагогов в условиях реализации технологий дистанционного и смешанного обучения

- осуществить диагностику качества подготовки и условий обучения учащихся по предметам естественнонаучного цикла в малокомплектных школах муниципального района до и после завершения инновационного проекта.

Организатор проекта: ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Участник проекта: ООО «Мобильное Электронное Образование»

Базовые школы - участники проекта:

обучающиеся 7-8 классов и учителя общеобразовательных организаций:

- МБОУ "Первомайский центр образования" (филиал в п. Ленинское),

- МБОУ "Рощинский центр образования", Цвелодубовский филиал,

- МБОУ "Житковская СОШ".

Сроки реализации проекта:

Подготовительный этап: 2 месяца (1 июля 2022 года – 31 августа 2022 года)

Реализация: 1 учебный год (1 сентября 2022 года – 31 мая 2023 года)

- Описание проекта

В рамках проекта предполагается провести экспериментальный учебный год (2022/2023), в течение которого обучающиеся 7-8 классов малокомплектных школ (не менее 3-х) проходят обучение по предметам естественно-научного цикла в дистанционном формате с сетевыми педагогами ООО «Мобильное Электронное Образование», тьюторами - сотрудниками малокомплектных школ, тьютерами ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и сотрудниками малокомплектных школ (базовых школ- участниц проекта).

С этой целью формируются учебные группы-классы (ориентировочно по 6-10 человек) для прохождения обучения в дистанционном формате.

Учебные занятия по предметам «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика» в рамках проекта «Учимся сообща» строятся на основании рабочих предметных программ, разработанных образовательными организациями, участницами проекта на основании ФГОС (Приложение 1, Приложение 2).

  - Модель организации учебного процесса

Работа с группами учащихся организуется следующим образом:

- групповые онлайн-занятия с сетевым педагогом по предмету в соответствии с расписанием с использованием видеоконференцсвязи,

- индивидуальная офлайн и онлайн-работа учащихся с учебными материалами, ресурсами, размещёнными на цифровой образовательной платформе (в том числе при сопровождении педагогов / тьюторов групп),

- выездные очные сессии в формате учебного погружения (в начале учебного года – сентябрь и в январе-феврале (промежуточные итоги)),

- «внеучебные» события в очном или офлайн-формате, организованные на базе одной из школ-участниц проекта,

- в каждой школе работу группы детей и каждого индивидуально учащегося сопровождает педагог-куратор, находящийся в штате школы.

Справочно:

«Обучение онлайн»

Учитель и ученики одновременно находятся в сети Интернет и общаются с использованием видеоконференцсвязи. Взаимодействие происходит в реальном режиме времени. Взаимодействие синхронное, опосредованное (с использованием ИКТ)

«Обучение офлайн»

Учитель и ученики могут находиться в сети Интернет в разное время и общаются с помощью чатов или форумов. Взаимодействие может происходить с отсрочкой. Взаимодействие асинхронное, опосредованное (с использованием ИКТ)

«Очное обучение»

Учитель и ученики одновременно находятся в одном помещении. Взаимодействие происходит лицом к лицу, в реальном режиме времени. Взаимодействие синхронное, непосредственное (без использования ИКТ).

Предполагаемая структура расписания занятий в школах:

- учебные занятия проходят в учебных классах образовательных организаций, участниц проекта, в соответствие с текущим расписанием;

- во время уроков по предметам, занятия по которым проходят дистанционно, учащиеся пользуются видеоконференцсвязью для взаимодействия с сетевым педагогом по предмету;

- по согласованию учащиеся нескольких школ могут быть объединены в одну учебную группу; в этом случае расписание онлайн-уроков с использованием видеоконференцсвязи должно быть синхронизировано, а также должно быть выделено помещение, где учащиеся, не мешая друг другу, участвуют в уроке с индивидуальных компьютеров.

Старт учебного года начинается 01.09.2022, а выездная очная (офлайн) сессия в формате трёхдневного учебного погружения проводится на 2-3 неделе сентября, где:

А) все участники проекта знакомятся друг с другом и правилами работы,

Б) происходит учебный тренинг по работе с компьютерной техникой и платформой дистанционного обучения;

В) организуются пробные онлайн- и офлайн-уроки с обязательным участием сетевых педагогов (дистанционно) и педагогов-кураторов (очно);

Г) организуются игровые и коммуникативные активности для учащихся, с акцентом на тренировку навыков учебной самостоятельности.

В рамках проекта обеспечивается участие обучающихся 7-8 классов во внеурочных онлайн и офлайн мероприятиях. Данные мероприятия проводятся один раз в четверть по субботам. Данные мероприятия направлены на формирование компетенций, которые сложно сформировать на уроке, в том числе коммуникативные. Кроме того, внеурочная деятельность незаменимое средство индивидуализации и персонализации образовательного процесса. Она помогает выявить и раскрыть потенциал тех учеников, одарённость которых находится вне академической сферы. К там мероприятиям относятся: индивидуальные и групповые межпредметные занятия, проектная деятельность, в т. ч. с формированием межшкольных проектных команд, виртуальные и очные экскурсии, фестивали и квесты.

  - Этапы реализации проекта

Первый этап (июль – август 2022 года)

- Разработка учебных программ и материалов с учетом дистанционного формата и использования цифровых технологий для конкретных предметов и с учетом специфики конкретных школ.

- Разработка методических рекомендаций и материалов для сетевых педагогов и педагогов-кураторов.

- Обеспечение детей и учителей компьютерным оборудованием (ноутбуки, наушники и др. периферийные устройства).

- Подготовка выездного погружения

- Подготовка заявки на РИП и закрепление научного руководителя через Координационный совет Ленинградской области

- Формирование команды сетевых педагогов из состава базовых школ-участниц проекта.

Второй этап (сентябрь 2022 года)

- Выездное очное обучение в формате трёхдневного погружения для педагогов и обучающихся (ориент. 40-50 человек, из них не менее 30 обучающихся).

- Обучение сетевых педагогов и педагогов-кураторов.

- Проведение пробных занятий с участием учащихся и педагогов.

Третий этап (октябрь 2022 года - май 2023 года)

В течение учебного года:

- групповые занятия по расписанию с использованием видеоконференцсвязи и учебных тренинговых очных групповых занятий,

- индивидуальная самостоятельная работа учеников с учебными материалами, ресурсами, размещёнными в цифровой образовательной среде;

- индивидуальные встречи учащихся с педагогами-кураторами,

- подготовка выездного погружения;

- внеучебные события, организованные с участием куратора группы и сотрудников проекта.

Четвертый этап (июнь 2023 года)

Рефлексия и анализ проведённой работы.

- Анализ результатов.

- Подготовка итогового отчета РИП по реализации проекта и утверждение его на Координационном совете.

- Материально-техническое обеспечение проекта

Для реализации проекта необходима организация рабочих мест учащихся в кол-ве 30 шт. в соответствии с требованиями:

1) Доступ в интернет – пропускная способность сети Интернет от 50 Mb

2) Технические характеристика ПК/ноутбука:

Процессор

AMD A8-9600 RADEON R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 3.10 GHz

Оперативная память 8,00 ГБ

Тип системы 64-разрядная операционная система, процессор x64

Windows 10 Объем жесткого диска SSD от 128 ГБ

- Критерии эффективности реализации проекта

  - Разработанность модели управления образовательным процессом в малокомплектных школах в условиях дистанционного обучения с использованием сетевых форм обучения по предметам естественнонаучного цикла.

  - Разработанность организационных механизмов сетевого взаимодействия всех участников образовательных отношений: сетевых педагогов, тьюторов, кураторов, руководителей, обучающихся и их родителей, а также социальных партнеров школ-участниц проекта.

  - Разработанность учебных сетевых программ для осуществления образовательного процесса в малокомплектных школах на основе разработанной модели.

  - Оптимальность ресурсного обеспечения (нормативное, научно-методическое, информационное, материально-техническое, финансово-экономическое) для создания необходимых условий по осуществлению сетевого обучения в условиях использования технологий дистанционного и смешанного обучения в малокомплектных школах муниципальной образовательной системы.

  - Согласованность содержания и технологий программ повышения квалификации сетевых педагогов, привлеченных к работе по инновационной программе на муниципальном уровне.

  - Повышение качества подготовки обучающихся в малокомплектных школах – участницах проекта.

  - Удовлетворенность всех субъектов образовательных отношений (обучающихся, педагогов, руководителей, родителей) малокомплектных школ, включенных в процессы сетевого обучения с использованием технологий дистанционного и смешанного обучения, совместной работой и её результатами.

Приложение 1.

Пояснительная записка к рабочим программам предметов,

реализуемых в рамках проекта

1.

Обучение ведется с использованием дистанционных технологий и технологий смешанного обучения.

Обучение онлайн с использованием дистанционных образовательных технологий организуется в группах численностью до 10 человек. Занятия организуются с использованием видеоконференцсвязи в цифровой образовательной среде «Мобильное Электронное Образование» (далее – ЦОС МЭО).

Каждому учащемуся предоставляется индивидуальный доступ (логин и пароль) к учебным онлайн-курсам, размещённым в ЦОС МЭО. Доступ предоставляется в соответствии с перечнем изучаемых предметов и классом (7 или 8 класс)

Каждому учащемуся предоставляется индивидуальное рабочее место (персональный компьютер), установленный в учебном помещении школы.

Обучение группы осуществляется в одном учебном помещении (кабинете), в котором во время занятия присутствует педагог-куратор. В обязанности педагога-куратора входит модерация видеоконференции, обеспечение дисциплины. Также выполняет обязанности ассистента сетевого педагога.

2.

Предмет “Информатика» (7-8 кл) преподается по 1 академическому часу в неделю

Предметы «Физика» (7-8 кл.), «Биология» (7-8 кл.), «Химия» (8 кл.) преподаются по 2 ак.ч. в неделю (3 часа каждые две недели – групповые онлайн-занятия, 1 час каждые две недели –учебный предметный офлайн тренинг под руководством педагога-куратора в школе).

«Математика» преподается 5 ак.ч. в неделю. В том числе 3 ак.ч. в неделю – онлайн-занятия в группе с учителем, и 2 ак.ч. тренинга самостоятельной отработки с куратором в школе (офлайн).

| Предмет | Общее количество часов | Онлайн-обучение, часов | Офлайн обучение, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Математика | 5 | 3 | 2 |
| Информатика и ИКТ | 1 | 0,5* | 0,5* |
| Физика | 2 | 1,5** | 0,5* |
| Химия | 2 | 1,5** | 0,5* |
| Биология | 2 | 0,5* | 1,5* |
| География | 2 | 0,5* | 1,5* |

*один урок каждые две недели

*три урока в течение двух недель

3.

Основные форматы педагогической работы, используемые в ходе онлайн-уроков:

Фронтальная работа (интерактивная лекция, лекция-беседа, мозговой штурм, дискуссия, решение кейсов и проектных задач, мини-исследования, игровые задания и т. д.)

Групповая работа (в т. ч. с использованием «залов» видеоконференции)

Основные форматы педагогической работы, используемые в ходе офлайн уроков:

- индивидуальная работа, в т. ч. самостоятельное изучение нового материала с использованием учебных онлайн-курсов МЭО, индивидуальное выполнение практических заданий, отработка изученного материала, выполнение мини-исследований, мини-проектов и проектных заданий, решение кейсов, самооценивание и т. д.)

- групповая работа (групповое выполнение практических заданий, выполнение мини-исследований, мини-проектов и проектных заданий, решение кейсов, взаимооценивание и т. д.)

4.

В начале учебного года проводится вводное погружение (сессия 3 дня). целью которого является знакомство детей с педагогами, установление личного контакта в учебной и внеучебной деятельности. знакомство учащихся с программой курса, форматами работы, тренинг работы с компьютерной техникой, отлаживание системы взаимодействия детей, педагогов и кураторов.

5.

В учебном плане школы предлагается выделить время для проведения внеурочных онлайн- и офлайн-мероприятий. Частота проведения мероприятий – 1 раз в четверть. К там мероприятиям относятся: индивидуальные и групповые межпредметные занятия, проектная деятельность, в т. ч. с формированием межшкольных проектных команд, виртуальные и очные экскурсии, фестивали и квесты.

6.

В ходе обучения используются полиграфические учебники и учебные пособия (указанные в рабочей программе по предмету) и учебные онлайн-курсы по предметам, размещённые в цифровой образовательной среде МЭО. Данные материалы даются возможность изучения нового материала самостоятельно или в сопровождении педагога, отработки полученных знаний, контроля, оценивания и самооценивания, а таже организации активно-деятельностных форм получения и закрепления знаний и формирования универсальных учебных действий.

Перечень рекомендуемых ресурсов, учебных материалов, доп. литературы

Алгебра. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин

Геометрия, 7-9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.

Физика. 7 кл. / Перышкин А.В. М.: Дрофа, 2011 г;

Физика. 8 кл. / Перышкин А.В. М.: Дрофа, 2011 г;

Физика. Сборник задач. / Перышкин А.В. Лукашик В.И., Иванова Е.В. М.: Просвещение, 2011

Биология: Животные. 7 кл. / В.В.Латюшин, В.А. Шапкин

- Химия. 8 кл. Габриелян О.С.

Информатика. 7-9 кл. Семакин И. Г. и др.

7.

Текущая обратная связь от учителя к учащимся осуществляется как в ходе занятий, так и в виде еженедельных комментариев к самостоятельным работам, выполняемым учениками в ЦОС МЭО.

8.

Формы аттестации и контроля

Еженедельно каждому ученику выставляется отметка за выполнение заданий, размещённых в интернет-уроках учебных онлайн-курсов МЭО, а также отметка за учебную активность на онлайн- или очных урока или за другие виды работ. На платформе МЭО автоматически выставляется отметка за выполнение контрольных заданий в тестовой форме. Из отметок за задания, тесты и отметки за урок автоматически (средствами электронного журнала) складывается отметка за изучение каждой учебной темы.

Оценка за четверть складывается из отметок за учебные темы, тематических контрольных работ, выполненных в цифровой образовательной среде и итоговой четвертной работы, выполненной в присутствии педагога-куратора, а также оценок за другие виды активности (учебный проект и пр.).

Приложение 2.

Аннотации рабочих программ по предметам

|  | Алгебра | Геометрия | Физика | Биология | Информатика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 класс |  |  |  |  |  |
| Описание места учебного предмета в учебном плане. | Учебный предмет «Алгебра» изучается в 7-9 классах, рассчитан на 68/102 часа (2/3 часа в неделю), в том числе 1 неделя – установочная сессия-выезд. 2 субботних погружения для проведения | 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю, в том числе 1 неделя – установочная сессия-выезд. 2 субботних погружения для проведения | 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю, в том числе 1 неделя – установочная сессия-выезд. 3 субботних погружения для проведения лабораторных работ | 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю, в том числе 1 неделя – установочная сессия-выезд. 2 субботних погружения для проведения лабораторных работ | Учебный предмет "информатика" изучается в 7-9 классах, рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) или 6 однодневных погружений |
| Учебники, учебные пособия | Алгебра. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / составитель Т.А. Бурмистрова. | Геометрия. 7-9 кл. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др | Перышкин А.В. Физика. 7 кл. М.: Дрофа, 2011 г; Перышкин А.В. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике М.: Просвещение, 2011 | Биология: Животные. 7 класс, учебник для общеобразовательных учебных заведений. В.В.Латюшин, В.А. Шапкин. | Информатика 7 класс. Учебник. Семакин И.Г., Залогова Л.А. |
| Содержание учебного предмета. | Введение в курс алгебры Алгебраические выражения. Одночлены и многочлены Разложение многочленов на множители. Уравнения с одним неизвестным, системы уравнений с двумя неизвестными. Линейная функция и ее график. Элементы комбинаторики. Повторение. | Первоначальные геометрические сведения Признаки равенства треугольников Равнобедренный и равносторонний треугольники Параллельные прямые Соотношение углов и сторон треугольников Виды треугольников (неравенство треугольников) | Введение в физику. Первоначальные сведения о строении вещества Взаимодействие тел. Давление твердых тел, жидкостей, газов Работа и мощность Взаимодействие тел. Давление твердых тел, жидкостей, газов Работа и мощность | Общие сведения о мире животных Строение тела животных Подцарство Простейшие Тип кишечнополостные Типы Плоские Черви, Круглые Черви, Кольчатые Черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные: Класс Хрящевые рыбы и Класс Костные рыбы Класс Земноводные (Амфибии) Класс Пресмыкающиеся (Рептилии). Класс Птицы. Класс Млекопитающие (Звери) Изучение строения семян одно- и двудольных растений. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакции на раздражение | Человек и информация Компьютер: устройство и программное обеспечение Текстовая информация и компьютер Графическая информация и компьютер Мультимедиа и компьютерные презентации |

|  | Алгебра |  | Геометрия |  | Физика | Биология |  |  | Химия | Информатика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание места учебного предмета в учебном плане. | Учебный предмет «Алгебра» изучается в 7-9 классах, рассчитан на 68/102 часа (2/3 часа в неделю), в том числе 1 неделя – установочная сессия-выезд. 2 субботних погружения | 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю, в том числе 1 неделя – установочная сессия-выезд. 1 субботнее погружение |  | 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю, в том числе 1 неделя – установочная сессия-выезд. 3 субботних погружения для проведения лабораторных работ |  |  | 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю, в том числе 1 неделя – установочная сессия-выезд. 2 субботних погружения для проведения лабораторных работ | 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю, в том числе 1 неделя – установочная сессия-выезд. 3 субботних погружения для проведения лабораторных работ |  |  | Учебный предмет "информатика" изучается в 7-9 классах, рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) или 6 погружений |
| Учебники, учебные пособия | Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. | Геометрия. 7-9 кл. Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, и др. М.: Просвещение |  | Перышкин А.В., Физика 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. |  |  | Биология. Человек. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. | - Химия. 8 кл. Габриелян О.С. |  |  | Информатика 8 кл. Семакин И.Г., Залогова Л.А. |
| Содержание учебного предмета. | Системы и совокупности неравенств Алгебраический квадратный корень Квадратный трехчлен, парабола, квадратные неравенства Алгебраические дроби Комбинаторика, статистика, вероятность | Многоугольники (параллелограм и трапеция) Ромб, прямоугольник, квадрат Площадь многоугольника Теорема Пифагора Подобные треугольники Окружность |  | Тепловые явления Электрические явления Электромагнитные явления Световые явления |  |  | Науки, изучающие организм. Происхождение человека. Строение организма. Опорно-двигательный аппарат. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая система. Дыхание. Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. Нервная система. Анализаторы. Органы чувств. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. Эндокринная система. Индивидуальное развитие организма. | Введение Атомы химических элементов Простые вещества Соединения химических элементов Изменения, происходящие с веществами. Химический практикум №1 Растворы. Растворения. Реакции ионного обмена и ОВР Химический практикум №2 |  |  | Передача информации в компьютерных сетях Информационное моделирование Хранение и обработка информации в базах данных Табличные вычисления на компьютере |