Социальный проект "В КОНТАКТЕ"

Аннотация проекта

Подростковый возраст – наиболее сложный период жизни несовершеннолетних. Его особенность заключается с том, что процесс формирования личности ещё не завершён. Подросткам присущи эмоциональная неустойчивость (перепады настроения, раздражительность), неустойчивость поведения, что приводит к конфликтным ситуациям. Подростки в этот период очень сильно подвержены негативному влиянию, как со стороны социума, так и со стороны семьи, они зависимы от норм и ценностей своего ближайшего окружения. В случаях негативной модели поведения их ближайшего окружения, в том числе родителей или членов семьи, порождаются такие проблемы, как ложь, воровство, алкоголь, курение, наркомания, ранние половые связи, суицидальное поведение. Всё это может привести к непоправимым последствиям. Лишь своевременная профилактическая деятельность, созданная как единый комплекс скоординированных правовых, социальных, медицинских и психологических мероприятий, способна снизить риски правонарушений и асоциального поведения подростков.

В связи с этим возникла необходимость создания проекта "В контакте".

Целью проекта является целенаправленное формирование установок у подростков на просоциальное поведение посредством современных, быстрых и эстетичных способов общения.

Задачи, решаемые в рамках проекта:

- Содействовать формированию социально-психологических навыков, необходимых для просоциального поведения.

- Ориентировать подростков на семейные ценности.

- Формировать целостное представление о здоровом образе жизни и негативное отношение к курению, алкоголю и ПАВ.

- Формировать позитивное восприятие окружающего мира и доверительное взаимодействие с социумом.

- Повышать уровень правовой грамотности и правовой культуры.

- Научить способам снятия эмоционального напряжения, умению находить выход негативным эмоциям, не причиняя вреда другим людям.

- Взаимодействовать и координировать деятельность команды по совместному проекту с субъектами профилактики.

Сроки реализации проекта

Проект действует с 1 июля по 15 ноября 2022 года.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации общественно полезного проекта

"Социальный проект "В контакте"

(наименование проекта)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения, ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Создание рабочей группы для определения команды проекта и согласование совместного плана мероприятий на межведомственном уровне | Июль, август 2022 года |
| 2 | Подготовка информационной и методической базы: разработка диагностического инструментария; подготовка видеоматериалов и информационных материалов | Август 2022 года |
| 3 | Приобретение оборудования и расходных материалов | Август 2022 года |
| 4 | "Информационный марафон" на базе общеобразовательных школ ЦАО г. Омска 1. Правовой модуль 2. Медицинский модуль 3. Социально - психологический модуль 4. Профориентационный модуль 5. Педагогический модуль | Сентябрь, октябрь 2022 года |
| 5 | Размещение информационных материалов о социальном проекте "В контакте" на сайтах организатора и партнеров проекта, в СМИ и социальных сетях | Сентябрь, ноябрь 2022 года |
| 6 | Проведение мониторинга эффективности просветительско-профилактических мероприятий. Обработка информации, подготовка аналитической справки | Октябрь 2022 года |
| 7 | Формирование целевой группы для участия в реализации второго уровня проекта | Сентябрь 2022 года |
| 8 | Проведение входной диагностики коммуникативных навыков и эмоциональной осознанности целевой группы | Октябрь 2022 года |
| 9 | Коррекционная работа с участниками проекта в студии "Режиссер своей судьбы". Проведение 2 групповых коуч-сессий и 2 психологических тренингов | Октябрь, ноябрь 2022 года |
| 10 | Создание участниками проекта социальных роликов для серии "Изменяя себя, ты изменяешь мир" | Октябрь, ноябрь 2022 года |
| 11 | Проведение итоговой диагностики коммуникативных навыков и эмоциональной осознанности участников целевой группы | Ноябрь 2022 года |
| 12 | Социальный круг "Мы – В контакте", итоговое мероприятие | 10 ноября 2022 года |
| 13 | Подведение итогов проекта, систематизация собранного материала. Анализ и обобщение опыта работы по проекту | Ноябрь 2022 года |

Целевой группой первого уровня предполагаются все учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет 5-6 общеобразовательных учреждений, имеющих высокий процент подростков категории "группы риска". Второй уровень направлен на подростков этого же возраста, состоящих на различных видах учёта, прошедших первый уровень.

Первый уровень проекта "В контакте" - профилактический. Он заключается в проведении "Информационного марафона", состоящего из пяти модулей: правового, медицинского, психологического, профориентационного и социально-педагогического. Время проведения "информационного марафона" в каждой школе – в течение одной недели. Каждый модуль проводится представителем организации–партнёра совместно с волонтёрами-спикерами. Это позволяет комплексно воздействовать на молодёжную аудиторию. Темы профилактических мероприятий исходят из поставленных задач и цели проекта. Используется ноутбук, флипчарт, раздаточный материал, канцелярия.

- Правовой модуль - проводится специалистами ФСКН Управления по Омской области и ОПДН ОП № 9 УМВД России по городу Омску.

- Медицинский модуль - врачом наркологического кабинета ЦАО и отдельно для девочек с врачами детской поликлиники и СПИД-Центра.

- Социально - психологический модуль – проводится психологами АНО "Счастье на ладошках" и БУ "КЦСОН "Пенаты".

- Профориентационный модуль – специалистом БОУ "Омский центр профориентации" и специалистом по социальной работе БУ "КЦСОН "Пенаты".

- Педагогический модуль - специалистами по социальной работе БУ "КЦСОН "Пенаты".

Во время "информационного марафона" предусмотрено проведение мониторинга его эффективности для каждой школы, который проводится аналитиком БУ "КЦСОН "Пенаты". По его итогам составляется аналитическая информация.

Второй уровень адресован подросткам, состоящим на различных видах профилактического учёта. Коррекционная работа специалистов будет направлена на формирование у подростков личностно-волевых качеств и включает в себя проведение в студии "Режиссер своей судьбы" на базе "БУ "КЦСОН "Пенаты" групповых занятий по обучению практическим навыкам фотографирования и видеосъемки, а также подборке сюжетов, созданию аниме-фильмов, социальных роликов. Для этого в БУ "КЦСОН "Пенаты" имеется специальное оборудование: фото- и видеотехника, компьютерное оборудование для видеосъемки и фотографирования.

Для создания атмосферы доверия и установления дружеских отношений между подростками и психологами организуются 2 тренинга по психологическим играм "Островитяне" и "Неправильная страна". Также пройдут 2 групповых коуч-сессии, тренинги с метафорическими картами.

В результате 2 уровня – создание участниками проекта серии социальных роликов под общим названием "Изменяя себя, ты изменяешь мир", посвящённых пропаганде здорового образа жизни и семейных ценностей. Для творческих работ участникам проекта будут предложены следующие темы:

1. "Детство"

2. "Омичи"

3. "Школьная дружба"

4. "Моя семья – родные люди"

5. "Люди как люди".

Итоговое мероприятие – Социальный круг "Мы – В контакте". На нём вручаются призы и благодарственные письма участникам и партнерам за активное участие в проекте, демонстрируются социальные ролики, созданные участниками проекта.

Ожидаемые результаты проекта:

- целевая группа 1 уровня – не менее 300 учащихся;

- целевая группа 2 уровня, создающая социальные ролики – не менее 10 человек;

- волонтеры- спикеры – не менее 5 человек;

- участники психологических тренингов - не менее 20 человек;

- количество проведенных мероприятий – не менее 30.

Реализация проекта позволит достигнуть качественных результатов:

- получение подростками новых знаний, умений и навыков;

- повышение личностной самооценки у представителей целевой группы;

- изменение имеющихся ценностных установок на позитивные;

- положительная динамика личностно-волевых качеств;

- популярность идеи деятельности добровольцев в подростковой среде "группы риска".

Дальнейшее развитие проекта предполагает формирование команды волонтёров из числа участников проекта под руководством команды проекта и передачу этими подростками полученных знаний и умений другим детям "группы риска". Функция волонтёров – помощь в проведении профилактических мероприятий совместно с представителями учреждений – партнёров. Дальнейшая работа с этими ребятами будет направлена на развитие коммуникативных качеств, творческих способностей, навыков, необходимых для проведения мероприятий.

Деятельность по проекту будет продолжена с другими школами.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ

на реализацию общественно полезного проекта

"Социальный проект "В контакте"

(наименование проекта)

| № п/п | Перечень затрат, на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется грант | Объем средств, необходимых для достижения цели предоставления гранта, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них |  |
|  |  |  | грант в форме субсидии | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Студия "Режиссер своей судьбы" (видеокамера, компьютер и программное обеспечение, фототехника и мультимедийное оборудование) | 212 100 | 0 | 212 100 |
| 2 | Ноутбук Ноутбук Acer Swift 3 SF314-43-R1KU NX.ACPER.00A | 80 000 | 80 000 | 0 |
| 3 | Распечатка фотографий | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 4 | Флипчарты (4 шт. и комплектующие) | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 5 | Призы для участников (флешки), 20 шт. | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 6 | Рамки для благодарственных писем учреждениям и участникам, 30 шт. | 4 500 | 4 500 | 0 |
| 7 | Для проведения информационного марафона: - маркеры, 10 пачек - ватманы, 50 листов - восковые мелки, 5 пачек | 9 500 | 9 500 | 0 |
| 8 | Игра для психологической работы "Неправильная страна" | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 9 | Метафорические карты "Зонтики", "Терапия счастьем" | 2 700 | 2 700 | 0 |
| 10 | Психологическая игра "Островитяне" | 5 300 | 5 300 |  |
| 11 | Бумага А4 | 500 | 500 | 0 |
| 12 | Банковские услуги | 2 000 | 2 000 | 0 |
| ИТОГО |  | 370 600 | 158 500 | 212 100 |

Доклад

Целью проекта является целенаправленное формирование установок у подростков на просоциальное поведение посредством современных, быстрых и эстетичных способов общения.

Проект действует с 1 июля по 15 ноября 2022 года.

Проект заключается в проведении "Информационного марафона", состоящего из пяти модулей: правового, медицинского, психологического, профориентационного и социально-педагогического.

Время проведения "информационного марафона" в каждой школе – в течение одной недели.

Каждый модуль проводится представителем организации–партнёра совместно с волонтёрами-спикерами. Это позволяет комплексно воздействовать на молодёжную аудиторию.

Темы профилактических мероприятий исходят из поставленных задач и цели проекта.

На втором этапе с группой несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, проводится коррекционная работа. Она будет направлена на формирование у подростков личностно-волевых качеств и включает в себя проведение в студии "Режиссер своей судьбы" групповых занятий по обучению практическим навыкам фотографирования и видеосъемки, а также подборке сюжетов, созданию аниме-фильмов, социальных роликов.