Приложение 4

«Дорожная карта» внедрения практики

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный (должность, структурное подразделение) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения на уровне города о запуске проекта в рамках реализации приоритетных направлений развития государственного управления | июнь 2020 года | Правительство Москвы | - |
| 2 | Согласование функционала, выполняемого администраторами в медицинских организациях | июль 2020 года | МФЦ, ДЗМ | исполнено |
| 3 | Определение пилотных медицинских организаций и обеспечение выхода администраторов | июль 2020 года | ДЗМ | исполнено |
| 4 | Утверждение единого стандарта внешнего вида | июль 2020 года | МФЦ | исполнено |
| 5 | Выход администраторов в пилотные медицинские организации | июль – август 2020 года | МФЦ | исполнено |
| 6 | Создание подразделения, отвечающего за деятельность администраторов в медицинских организациях и обеспечивающего единообразие подходов в организации процессов | октябрь 2020 года | МФЦ | исполнено |
| 7 | Расширение списка участников пилота. Выход администраторов | октябрь 2020 года – ноябрь 2021 года | ДЗМ | исполнено |
| 8 | Заключение соглашений о взаимодействии с Департаментом здравоохранения города Москвы, Переподписание соглашений в связи с вводом направления деятельности организации | июнь 2021 года июль 2022 года | МФЦ, ДЗМ | исполнено |
| 9 | Разработка речевых модулей с учетом специфики медицинских организаций и согласованного функционала Актуализация речевых модулей в связи с проработкой методологической базы | июль 2020 года февраль 2022 года | МФЦ | исполнено |
| 10 | Разработка обучающих программ и подготовка сотрудников по специфике работы в медицинских организациях Актуализация обучающих программ в связи с проработкой методологической базы | июль 2020 года февраль 2022 года | МФЦ | исполнено |
| 11 | Определение списка медицинских организаций – участников проекта | ноябрь 2021 года | ДЗМ | исполнено |
| 12 | Разработка четырехэтапной системы отбора и подготовки администраторов для медицинских организаций | ноябрь 2021 года | МФЦ | исполнено |
| 13 | Включение проекта в основную деятельность центров госуслуг | декабрь 2021 года | МФЦ | исполнено |
| 14 | Выход администраторов в соответствии с согласованным списком участников проекта | ноябрь 2021 года – май 2022 года | МФЦ | исполнено |
| 15 | Формирование методологии в сотрудничестве с Департаментом здравоохранения города Москвы: функционал, алгоритмы маршрутизации, схема взаимодействия по отработке обратной связи, чек-лист для поддержания комфортных условий пребывания и т.д. | февраль 2022 года | МФЦ, ДЗМ | исполнено |
| 16 | Регулярная оценка и корректировка организационных, кадровых и др. процессов | постоянно | МФЦ, ДЗМ | проводится регулярно |