## Проектный план
Задача | Дата начала | Дата завершения | Ответственный | Статус | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | Список исполнителей | Список статусов
Чат-бот "Добрыня" | 2022-09-20 | 2022-11-05 | Дмитрий | [53 empty] | Светлана | В процессе
Задача 1. Встреча с администрацией школы | 2022-09-20 | 2022-09-26 | Светлана | Сделано | [52 empty] | Дмитрий | Сделано
Задача 2 Родительское собрание с мотивацией на участие в проекте | 2022-10-10 | 2022-10-10 | Светлана
Задача 3. Входное тестирование | 2022-10-10 | 2022-10-14 | психолог школы | [53 empty] | Денис
3.1 Тестирование родителей | 2022-10-10 | 2022-10-14 | психолог школы | [53 empty] | Игорь
3.2 Тестирование детей | 2022-10-10 | 2022-10-14 | психолог школы
Задача 4. PR бота в школе | 2022-10-17 | 2022-11-02 | завуч
4.1 Информационное сообщение от школы | 2022-10-17 | 2022-10-17 | завуч
4.2 Информационные листовки | 2022-10-17 | 2022-10-17 | завуч
4.3 Рассылка в чатах школы и класса | 2022-10-17 | 2022-10-17 | завуч
Задача 5. Тест на выходе | 2022-11-03 | 2022-11-05 | психолог школы
Обучающий модуль для студентов | 2022-09-20 | 2022-09-20
Задача 1. Встреча с администрацией ВУЗа | 2022-09-20 | 2022-09-20 | Светлана | Сделано
Задача 2. Разработка модуля | 2022-09-27 | 2022-11-10 | сотрудник КГУ
Задача 3. Разработка заданий на практику | 2022-09-27 | 2022-11-10 | сотрудник КГУ
Задача 4 Формирование группы |  |  | сотрудник КГУ
Задача 5. Входной контроль | 2022-09-27 | 2022-11-10 | сотрудник КГУ
Задача 6. Проведение обучающего модуля | 2023-02-13 | 2022-03-13 | сотрудник КГУ
Задача 7 Итоговое тестирование | 2023-03-20 | 2023-03-24 | сотрудник КГУ
Программа "Будем вместе" | 2022-09-26 | 2022-11-05
Задача 1. Встреча с администрацией школы | 2022-09-26 | 2022-09-26 | Светлана | Сделано
Задача 2 Родительское собрание с мотивацией на участие в проекте | 2022-10-11 | 2022-10-14 | Светлана
Задача 3. Классный час по программе | 2022-10-11 | 2022-10-14 | кл. руководитель
Задача 4. Разработка и составление плана мероприятий | 2022-10-11 | 2022-10-14 | Денис
Задача 5. Обучающий модуль для учителей | 2022-10-15 | 2022-11-02 | сотрудник КГИРО
Задача 5 Разработка тренингов по выгоранию | 2022-10-15 | 2022-11-02 | Игорь
Задача 6. Проведение тренингов по выгоранию | 2022-10-15 | 2022-11-02 | психолог
Задача 7. Промежуточное тестирование | 2022-11-03 | 2022-11-05 | психолог