«Дорожная карта» внедрения проекта «Профилирование работодателей»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный (должность, структурное подразделение) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка критериев типологизации | 2021г. | ЦЗН РБ Учебный центр ГСЗН | Разработана анкета, содержащая факторы оценки, определен весовой коэффициент каждого критерия, подготовлены ключи к анкете |
| 2 | Проведение фокус-группы с HR-директорами компаний по уточнению факторов и критериев | 2021г. | ЦЗН РБ Учебный центр ГСЗН Министерство семьи и труда РБ | Проведено 121 работодатель, 11 фокус-групп по республике |
| 3 | Разработка анкеты онлайн-опроса широкого круга работодателей по заданным факторам и критериям | 2021г. | Региональная команда Республики Башкортостан Учебный центр ГСЗН | Разработана |
| 4 | Онлайн-опрос широкого круга работодателей по заданным факторам и критериям | 2021г. | ЦЗН РБ | Проведено, 571 работодатель |
| 5 | Разработать рабочую модель профилирования работодателей | 2021г. | ЦЗН РБ Учебный центр ГСЗН РБ | Разработана |
| 6 | Фокус-группы с работодателями и безработными по вопросу эффективности разработанной модели профилирования | 2021г. | ЦЗН РБ Учебный центр ГСЗН РБ | Проведены |
| 7 | Пилотная апробация разработанной методики профилирования на территории республики, сбор обратной связи | 2022 г. | ЦЗН РБ | Сформированы онлайн опросники Проведена апробация с участием 746 работодателей |
| 8 | Первичная апробация модели | 2021-2022 гг | ЦЗН РБ Учебный центр ГСЗН РБ | Проведена |
| 9 | Оформление результатов проекта | 2021-2022 гг | ЦЗН РБ | Оформлено |
| 10 | Подготовить итоговую методику профилирования работодателей и утвердить на уровне Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | 2023 г. | ЦЗН РБ | Разработана, утверждена приказом ГКУ РЦЗН от 04.04.2023 № 81/1 |
| 11 | Информирование, мониторинг профилирования и разработка наборов сервисов (услуг) для профильных групп | 2021-2022 гг | ЦЗН РБ | Проводится |
| 12 | Внедрение сервисов для профильных групп, анализ результатов | 2023г. | ЦЗН РБ Министерство семьи и труда РБ | Внедрено |
| 13 | Сбор обратной связи от работодателей (постоянно) | 2022-2023 | ЦЗН РБ | проводится |
| 14 | Проведение рабочих совещаний с представителями работодателей для презентации проекта (ежемесячно) | 2022-2023 | ЦЗН РБ | проводятся |
| 15 | Автоматизация процессов (внедрение форм анкеты, индивидуального плана работы в региональную информационную систему - ПК Катарсис) | 2023 | ЦЗН РБ Минтруд РБ |  |

Приложение № 10

к Положению о проведении

Всероссийского конкурса профессионального

мастерства в сфере содействия занятости населения,

утвержденному приказом Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации

от____ марта 2023 г. № ______

Фотопрезентация и видеопрезентация проекта участника

Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения в номинации «Лучший проект»

Фотопрезентация - презентация, созданная в форматах ppt, pptx, состоящая 
из 7 - 10 слайдов, сопровождающая описание проекта по следующей структуре:

- Наименование субъекта Российской Федерации.

- Наименование номинации конкурса. Наименование категории номинации 
(при наличии).

- Наименование проекта.

- Обоснование необходимости проекта (указывается проблема).

- Цели и задачи проекта.

- Сроки реализации проекта.

- Стратегия достижения поставленных целей.

- Механизмы достижения поставленных целей.

- Достигнутые результаты. Индикаторы и показатели эффективности проекта. Дальнейшее развитие проекта.

- Дополнительная информация (на усмотрение участника Конкурса), фотоотчет проекта.

Видеопрезентация - видеоролик в форматах mp4, avi, mkv, mpeg2, mpeg4 продолжительностью не более 3 минут, демонстрирующий основную информацию о заявленном проекте от субъекта Российской Федерации.

Содержание фотопрезентации и видеопрезентации должно быть синхронизировано.

- Лист согласования к описанию проекта «Профилирование работодателей» в номинации «Лучший проект» на федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости населения

- Подготовлено:

| - № п/п | - Должность, ФИО | - Подпись | - Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Зам.директора ГКУ РЦЗН Галлямова Л.А. |  |  |
| - 2 | - Начальник отдела анализа рынка труда ГКУ РЦЗН - Миргаязова Г.Р. |  |  |

- Согласовано:

| - 1 | - И.о. директора ГКУ РЦЗН Аминев Ф.Г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - Начальник отдела СЗН и СПБ Министерства семьи и труда РБ Ветошкин Д.А. |  |  |
| - 3 | - Начальник отдела анализа рынка труда Министерства семьи и труда РБ - Вершинина И.В. |  |  |