Конкурс социальных и культурных  проектов

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Номинация по теме: Спорт

Проект «Игры для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (бочча, бочче)»

Руководитель проекта:

Социальный педагог

ГАУСО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

МТЗ и СЗ РТ «МИЛОСЕРДИЕ»

В КУКМОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Турова Наиля Ринатовна

г.Кукмор 2019 год

Заявка на участие в Конкурсе

Заявка на участие в Конкурсе социальных и культурных проектов

ОАО «РИТЭК» в Республике Татарстан

| 1. Название номинации Конкурса | Спорт |
| --- | --- |
| 2. Название проекта | «Игры для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (бочча, бочче)» |
| 3. Район (город) | Республика Татарстан , г.Кукмор |
| 4. Сведения о руководителе проекта |  |
| ФИО | Турова Наиля Ринатовна |
| Должность | Социальный педагог |
|  | (для организаций) |
| 5. Название организации заявителя | ГАУСО «Реабилитационный центр для де- |
|  | тей и подростков с ограниченными возмож- |
|  | ностями МТЗ и СЗ РТ «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе» |
| 6. ФИО и должность руководителя организации заявителя | Фазлеева Роза Фатыховна – директор |
| 7. Адрес организации |  |
| Юридический | 422110, РТ, Кукморский р-н п.г.т. Кукмор ул. Рабочий Переулок д. 4 |
| Фактический | 422110, РТ, Кукморский р-н п.г.т. Кукмор ул. Рабочий Переулок д. 4 |
| 8. Тел./факс организации | 8(84364) 2-60-78/2-82-21 |
| 9. Электронная почта организации | reabkuk@mail.ru |
| 10. Реквизиты организации |  |
| Наименование банка | Арский филиал ДО «Кукморский №1» ПАО «Ак Барс» Банк |
| Расчетный счет № | 40601810700023000003 |
| ИНН | 1623004020 |
| БИК | 049205805 |
| ОКОНХ | 91800 |
| ОКПО | 43814457 |
| 11. ФИО бухгалтера, ответственного за подготовку отчетности по проекту, телефон для связи | Хисматуллина Резеда Мухаррамовна 8(84364) 2-60-78 |
| 12. География проекта | РТ Кукморский район, г.Кукмор |
| 13. Партнеры | 1.Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ. 2. Общество инвалидов Кукморского района |
| 14. Длительность проекта (мес.): | 8 (восемь) месяцев |
| 15. Общий бюджет проекта (руб.) | 102048,48 |
| 16. Запрашиваемая сумма (руб.) | 78200 |
| 17. Имеющаяся сумма (руб.) | 23948,48 |
| 18. Краткое описание проекта (не более 0,25 страницы) |  |
| Проект будет реализовываться под руководством социального педагога реабилитационного центра – Туровой Н.Р., стаж работы в учреждении 5 лет. «Игры для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (бочча, бочче)». Спорт приобретает все большую значимость в нашей жизни. Во всей стране, и в Республике Татарстан в том числе, не развит детский инваспорт, хотя все понимают, что это одно из основных средств реабилитации, социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, формирования у них здорового образа жизни. Занятия физической культурой и спортом позволят повысить эффективность процесса реабилитации, укрепить здоровье и снизить заболеваемость. Дети учатся преодолевать трудности, стремятся к настоящей победе – не только над соперниками, но и над самими собой. Бочча - паралимпийский вид спорта, являющийся адаптированной игрой для людей с детским церебральным параличем и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Цель проекта: интеграция детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в социум посредством занятий игрой бочча в условиях специализированного учреждения для детей-инвалидов. Задачи: - обеспечение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата игрой бочча; - выявление и поддержка спортивно-одаренных детей с ограниченными возможностями; - развитие межведомственного взаимодействия в области привлечения детей с ограниченными возможностями к инваспорту; - развитие и популяризация инваспорта; - создание безбарьерной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей-инвалидов в среду здоровых сверстников. |  |

Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации.

Подпись руководителя проекта:

___________________________________

Дата: ______________________________                                                     М.П.

(для организаций)

_____________________________________________________________________________

Пункты заполняются

при регистрации проекта:

Регистрационный номер заявки                       _______________________________________

Дата регистрации заявки                                   _______________________________________

Подпись лица, принявшего заявку                   _______________________________________

Описание проекта

Описание организации

Кукморский реабилитационный центр «Милосердие» был создан в 1998 году. На реабилитацию принимаются дети-инвалиды с рождения до 18 лет. Центр рассчитан на 45 мест: стационарное отделение - 15 мест, полустационар - 30 мест. Дети-инвалиды проходят курс комплексной реабилитации 2 раза в год, срок 1 месяц. С 2006г. центр принимает на комплексную реабилитацию детей-инвалидов из разных районов Республики Татарстан.

Деятельность центра направлена на решение следующих задач: восстановление или компенсацию нарушенных психических, физических, мыслительных функций ребенка с ограниченными возможностями, постепенной интеграции его в общество в процессе комплексной реабилитации, включающей социально-педагогическую, социально-психологическую и медицинскую направленности.

В реабилитационном центре работают высокопрофессиональные специалисты с богатым опытом коррекционной деятельности: социальные педагоги, логопед, воспитатели, специалист по социальной работе, инструкторы по труду, музыкальный руководитель, врач-невропатолог, педиатр, медсестра по массажу, инструктор ЛФК, медсестра физиотерапевтического кабинета, медсестра процедурного кабинета.

Основная цель – предоставление социальных услуг детей с ограниченными возможностями (с отклонениями в умственном и физическом развитии) от рождения до 18 лет.

Задачи: восстановление или компенсация нарушенных психических, физических, мыслительных функций ребенка с ограниченными возможностями, постепенной интеграции его в общества в процессе комплексной реабилитации, включающей социально-педагогическую, социально-психологическую, трудовую и медицинскую направленности.

Постановка проблемы

Забота общества о своих согражданах-инвалидах является мерилом его культурного и социального развития. Несмотря на успехи медицины, их число медленно, но неуклонно растет, особенно среди детей и подростков. С такими детьми успешно работают в Кукморском реабилитационном центре «Милосердие» РТ. На сегодняшний день в Кукморском районе 253 ребенка с ограниченными возможностями. Из них 74% из неполных, многодетных, малообеспеченных семей. 35% этих детей проживает в городской местности, а 65% из отдаленных деревень.

В РЦДПОВ «Милосердие» в течении года обслуживается 540 детей. Из них:

- 15% - дети - мнвалиды с нарушением зрения,

- 10% - дети - инвалиды с нарушением слуха,

- 43% - дети – инвалиды маломобильных групп,

- 32% - дети - инвалиды с прочими заболеваниями.

Охваченность детей инваспортом  составляет всего лишь 6%.  Хотя в районе для этого есть все возможности: спортивный комплекс «Зилант» с бассейном, ледовый дворец «Олимп», подростковый клуб «Ялкын» и др. Такая печальная статистика не только в Кукморском районе, но и в целом по Татарстану, России.

В настоящее время большое внимание уделяется программе доступной среды. Большая работа ведется и в реабилитационном центре, ведь вхождение в социум у детей-инвалидов начинается с посещения этого центра.

Основная задача проекта направлена на реабилитацию и адаптацию детей – инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата через занятия адаптивной физкультурой.

Серьезный физический или ментальный недуг приводит к нарушению функций организма в целом, значительно ухудшает координацию движений и ориентацию, что сопровождается психическим напряжением. В свою очередь последнее затрудняет или даже исключает возможность социального контакта с окружающим миром. Развивается комплекс неполноценности, сопровождающийся тревогой, утратой чувства собственного достоинства и уверенности в себе. В итоге часто возникают замкнутость, ощущение потерянности, ненужности. Поэтому проведения комплекса спортивных и социальных мероприятий у детей с ограниченными возможностями здоровья вместе со здоровыми детьми позволит максимально приблизиться к полноценному существованию в обществе.

Цели и задачи проекта.

Цель проекта: интеграция детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в социум посредством занятий игрой бочча в условиях специализированного учреждения для детей-инвалидов.

Задачи:

- обеспечение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  игрой бочча;

- выявление и поддержка спортивно-одаренных детей с ограниченными возможностями;

- развитие межведомственного взаимодействия в области привлечения детей с ограниченными возможностями к инваспорту;

- развитие и популяризация инваспорта;

создание безбарьерной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей-инвалидов в среду здоровых сверстников.

Рабочий план реализации проекта

| № | Перечень мероприятий | Сроки | ФИО исполнителей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика физического развития детей с ограниченными возможностями | Декабрь, 2019 г. | Инструктор ЛФК, Шакирзянова Г.И. | РЦДПОВ |
| 2 | Анкетирование по определению рекреационных навыков | Январь 2020 г. | Воспитатель, Алексеева Н.П. | РЦДПОВ |
| 3 | Встречи со спортсменами, тренерами «Равняемся на чемпионов» | Февраль 2020 г. | Руководитель проекта Турова Н.Р. | РЦДПОВ |
| 4 | Закупка и доставка оборудования | Март-май 2020 г. | Руководитель проекта Турова Н.Р. | Средства гранта |
| 5 | Спортивные мероприятия на тему: «О, спорт – ты мир!» | Май-июль 2020 г. | Воспитатель, Алексеева Н.П., инструктор по труду Шаймарданов Н.Н. | РЦДПОВ |

- Схема управления проектом

| № | Ф.И.О | Занимаемая должность | Квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турова Наиля Ринатовна | Социальный педагог | г.Кукмор, ул. Гвардейская д. 7,кв.1 Образование: высшее стаж работы в этой организации: 5 лет |
| 2 | Хисматуллина Резеда Мухаррамовна | Главный бухгалтер | Адрес: г.Кукмор, ул. Гафиятуллина д.3, кв.6 Образование: высшее стаж работы: 30 лет |
| 3 | Шакирзянова Гульчачак Илдаровна | Инструктор ЛФК | Адрес: г.Кукмор, ул.Маяковского,17/13 Образование: высшее стаж работы: 18 лет |
| 4 | Шаймарданов Нурсиль Нугалиевич | Инструктор по труду | Адрес: Кукморский район, д.Каенлык,ул.Березовая,27 Образование: высшее стаж работы: 10 лет |
| 5 | Алексеева Наталья Петровна | Воспитатель | Адрес: г.Кукмор, ул.В.Беркутова,1 Образование: высшее стаж работы: 10 лет |

- Схема резюме для руководителя проекта

| Ф.И.О. | Дата рождения | Домашний адрес | Телефон | Эл. Почта | Образование | Место работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турова Наиля Ринатовна | 04.02.1987 | г.Кукмор, ул.Гвардейская д. 7,кв.1 | 89600393200 | nilka87@bk.ru | высшее | РЦДПОВ «Милосердие» |

Конкретные ожидаемые результаты.

1. Обеспечение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  игрой бочча.

2. Выявление и поддержка спортивно-одаренных детей с ограниченными возможностями.

З. Формирование целевой группы: команды детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Развитие межведомственного взаимодействия в области привлечения детей с ограниченными возможностями к инваспорту

Бюджет проекта

УТВЕРЖДАЮ:

___________________

(руководитель проекта)

«_____» ___________ 2019 г.

«Спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями»

(название проекта)

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе»/ Фазлеева Роза Фатыховна

(наименование организации/ имя физического лица)

| Наименование статьи | Запрашивае-мые средства |  | Имеющиеся средства 30% |  |  |  | Всего | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда штатных сотрудников | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на оплату труда штатным сотрудникам | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  | 7 час. * 8 мес.=9846,54 |  |  |  | 9846,54 |  |  | Собственные средства |
| Бухгалтер |  | 2 час.* 8 мес.=2952,56 |  |  |  | 2952,56 |  |  | Собственные средства |
| Инструктор ЛФК |  | 2 час.* 8 мес.=2507,49 |  |  |  | 2507,49 |  |  | Собственные средства |
| Инструктор по труду |  | 2 час.* 8 мес.=2779,12 |  |  |  | 2779,12 |  |  | Собственные средства |
| Воспитатель |  | 2 час.* 8 мес.=3862,77 |  |  |  | 3862,77 |  |  | Собственные средства |
| Оплата труда внештатных сотрудников (экспертов, консультантов и др.) за предоставляемые услуги | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на оплату труда внештатным сотрудникам | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волонтерский труд | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по оплате труда | - | 21948,48 |  |  |  | 21948,48 |  |  | Собственные средства |
| Прямые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение расходных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на служебные командировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата транспортных услуг ( поездка в г.Казань) |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Собственные средства |
| Оплата услуг связи (почтовые, телефонные переговоры, эл. почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Игра Бочча в мягкой сумке | 2*20 500=41000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рампа | 2*18 600= 37200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канцелярские принадлежности (бумага) |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | Собственные средства |
| Всего прямых расходов | 78200 |  |  |  | 23948,48 | 102148,48 |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего прочих расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Полная стоимость проекта: |102148,48| (сто две тысячи сто сорок восемь рублей, сорок восемь копеек) рублей

Имеющиеся средства: |23948,48| (двадцать три тысячи девятьсот сорок восемь рублей, сорок восемь копеек ) рублей (не менее 30% от запрашиваемой суммы).

Запрашиваемые средства: |78200| (семьдесят восемь тысяч двести) рублей.

Бюджет составил бухгалтер: Хисматуллина Р.М.  _______________(ФИО, подпись)

Партнеры проекта

| № | Наименование | Юридический адрес | Данные о свидетельстве регистрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ. | 422110, РТ, г.Кукмор, ул.Ленина, 37 | ОГРН: 1111675000040 ИНН: 1623011323 КПП: 162301001 ОКПО: 90004929 ОКАТО: 92233551000 |
| 2. | Общество инвалидов Кукморского района | 422110, РТ, г.Кукмор, ул.Ленина, 13 | ОГРН 1021600010750 ИНН 1623002569 КПП 162301001 |