**Дорожная карта**

по реализации оздоровительного проекта **«Путь к здоровью»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | Сроки | Ответственный |
|  | Провести конкурс на лучшее название проекта среди занимающихся северной ходьбой. | Июнь,  2022г. | Пьянкова И.Г.,  Якимова М.И. |
|  | Провести встречу с директором центра и начальником отделения по работе с гражданами старшего поколения МАУ центра по работе с населением «Единство» | Июнь,  2022г. | Пьянкова И.Г., Якимова М.И. |
|  | Провести встречу с начальником управления социальной работы с населением г. Хабаровска | Июнь,  2022г. | Киселева Т.Н., Милащенко В.А. |
|  | Провести встречу с руководителями групп северной ходьбы города. | Июнь,  2022г. | Пьянкова И.Г |
|  | Провести входящую диагностику занимающихся в лаборатории мониторинга функционального состояния населения до и после цикла занятий | Июль,  2022г. | Зав. лабраторией Крамаренко Л.А., Якимова М.И. |
|  | Провести беседы по ЗОЖ | В течении года | Пьянкова И.Г., Якимова М.И. |
|  | Открыть консультационный пункт в МАУ центре по работе с населением «Единство» | Июль,  2022г. | Пьянкова И.Г |
|  | Проведение индивидуальных консультаций по северной ходьбе | В течении года | Якимова М.И., Пьянкова И.Г. |
|  | Провести исходящую диагностику занимающихся в лаборатории мониторинга функционального состояния населения до и после цикла занятий | Июнь,  2023г. | Пьянкова И.Г |
|  | Выпустить совместное (буклет) методическое пособие для лиц пожилого возраста по северной ходьбе | Июнь,  2023г. | Пьянкова И.Г. Якимова М.И. |

⃰