**План-график мероприятий проекта**

**«Детская безопасность – бабушкина забота»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Этапы реализации проекта | Сроки реализации |
| I этап - Подготовительный  |
|  1.  | Привлечение серебряных волонтеров к участию в проекте.Проведение обучающих семинаров для специалистов по социальной работе и серебряных волонтеров | В течении года |
| 2. | Преемственность в работе по детской безопасности в детских образовательных учреждениях  | Январь – декабрь 2022 |
| 3. | Размещение информации на официальном сайте Центра, на сайте администрации Палехского муниципального района, в газете «Призыв». | Январь – декабрь 2022 |
| II этап - Организационный |
| 1 | Разработка методических материалов (сценариев, викторин, конкурсов, развлечений) | Март 2022 |
| 2 | Изготовление костюмов, декораций | Март 2022 и далее по потребности |
| 3 | Планирование основных мероприятий  | Март 2022 |
| III этап - Реализация проекта |
| 1 | Организация и проведение обучающих театральных постановок в детских садах Палехского района  | С апреля 2022 |
| IIII этап - Аналитический |
| 1 | Ведение учётно-отчётной документации о проведённых мероприятиях волонтёрами серебряного возраста | Постоянно  |
| 2 | Подготовка итогового аналитического отчёта о реализации проекта «Детская безопасность – бабушкина забота»:- Оценка достижения поставленных целей и задач; - Анализ количественных и качественных показателей волонтёрской деятельности;- Достижения, положительные результаты волонтёрской деятельности;- Перспективные направления волонтёрской деятельности  | Ноябрь – декабрь 2022 |
| 3 | Презентация итогового отчёта о реализации проекта  | Декабрь 2022 |