**«Азбука Бурейского округа»**

**О проекте**

Заполнено на 100%Проверить обязательные поля

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

Азбука Бурейского округа

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)\*

Цель проекта - создание азбуки родного края для учащихся начальной школы.  
Задачи:  
1. Показать уникальность Бурейского округа на примере исторических, культурных и духовных достопримечательностей, расположив их в алфавитном порядке;  
2. Формировать духовно-нравственные отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, к природе родного края.  
  
Актуальность проекта.  
Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное значение, становится задачей государственной важности. В настоящее время государство ставит в числе наиболее важных задачи формирования с самого раннего детства базовой культуры личности: основ гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к её историческому и культурному наследию; уважения к старшим и сверстникам, культуре и традициям других народов.  
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию и не может быть определено несколькими словами. Оно формируется постепенно в процессе накоплений знаний представлений об окружающем, это и любовь к местам, где родился, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности со всем окружающим миром и желание сохранять и приумножать богатства малой Родины. Чувство любви к родному дому, краю, природе - одно из слагаемых патриотизма. Нельзя забывать о том, что патриотизм формируется у каждого ребёнка индивидуально.  
Важно пробудить интерес к истории своей семьи, родного края. Следует начинать с более близкого детям понятия – «малой Родины», оно понятно и доступно их пониманию, ведь у детей уже сформированы чувства к близким (к своей семье). В привитии любви к Родине важно соблюдать последовательность: от близкого - к далёкому, от малого - к великому (мой дом - моя улица - мой край - моя страна - моя планета).  
Фото к достопримечательностям которые будут размещены в брошюре будут выбираться из тех работ, которые примут участие в конкурсе фотографий. Итоговое мероприятием станет презентация Азбуки и маршрута по достопримечательностям.

4. География проекта

Бурейский район

5. Дата начала реализации проекта



6. Дата окончания реализации проекта

29.11.2023

7. Целевые группы проекта

Учащиеся 1- 4 классов, педагоги младших классов

9. Цель проекта

Цель проекта - создание азбуки родного края для учащихся начальной школы.

**10. Ожидаемые результаты проекта**

**Количественные результаты**

- Увеличение количества посещений наших достопримечательностей -500 чел.

**Качественные результаты и способы их измерения**

- Привлечение новых слушателей в музей;  
- Создание "Азбуки Бурейского округа"  
- Создание электронного ресурса на сайте музея

**11. Задачи проекта**

1. Показать уникальность Бурейского округа на примере исторических, культурных и духовных достопримечательностей, расположив их в алфавитном порядке;

2. Формировать духовно-нравственные отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, к природе родного края.

**12. Партнеры проекта**

МБУ Краеведческий музей Бурейского муниципального округа (информационная, организационная, консультационная)

Администрация Бурейского муниципального округа (информационная)

МООБР "ВМЕСТЕ (организационная)

**13. Как будет организовано информационное сопровождение проекта**

СМИ, газета "Советское Приамурье сегодня"

**14. Дальнейшее развитие проекта**

Дальнейшее развитие проекта есть

План мероприятий:

Задачи: 1. Показать уникальность Бурейского округа на примере исторических, культурных и духовных достопримечательностей, расположив их в алфавитном порядке;

Организационный: сбор необходимой информации. 05.07.2023 - 25.07.2023

Информация, которая будет размещена в Азбуке, будет уникальная.

2.

Задачи: 1. Показать уникальность Бурейского округа на примере исторических, культурных и духовных достопримечательностей, расположив их в алфавитном порядке;

Основной: Подготовка уникальной информации к изданию;

Проведение конкурса фотографий достопримечательностей (работы победителей будут размещены в Азбуке); 26.07.2023 - 03.08.2023

В издательской работе примут участие учащиеся школ Бурейского округа.

3

2. Формировать духовно-нравственные отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, к природе родного края.

Издательский: набор текстов, сканирование иллюстраций, верстка, редактура, создание презентации.

07.08.2023 - 30.09.2023

Издательство Азбуки Бурейского округа в количестве 40 экз.

4

2. Формировать духовно-нравственные отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, к природе родного края.

Итоговый: презентация проекта, и маршрут для участников проекта по достопримечательностям

02.10.2023 - 30.10.2023

Презентация Азбуки (5 мероприятий), 5 маршрутов по достопримечательностям округа.

**7. Расходы на проведение мероприятий**

**Наименование расходов Софинансирование Запрашиваемая сумма**

Бумага глянцевая

800,00

10 шт.

8 000,00

0,00

8 000,00

Топливо

3 000,00

60 ч.

180 000,00

0,00

180 000,00

Расходы на проведение презентации

600,00

3 шт.

1 800,00

0,00

1 800,00

**8.Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы**

**Наименование расходов Софинансирование Запрашиваемая сумма**

Сувенирная продукция

100,00

100 шт.

10 000,00

0,00

10 000,00

Картриджи

1 000,00

1 шт.

1 000,00

0,00

1 000,00

Цветные чернила

1 000,00

1 шт.

1 000,00

0,00

1 000,00

Ламинирующая бумага

800,00

3 шт.

2 400,00

0,00

2 400,00

**9.Прочие прямые расходы**

**Наименование расходов Софинансирование Запрашиваемая сумма**

Мерч для волонтеров

2 000,00

20 шт.

40 000,00

25 000,00

15 000,00

Сумма проекта 219 200,00 ₽