- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации Ракитянского района от 29 декабря 2012 года № 161 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Ракитянском районе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятсяу руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом1

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| - Координирующий орган: «Администрация Ракитянского района» | Куратор проекта: Перцев В.Н. - глава администрации Ракитянского района Телефон: 8-47-245-55-5-16 Адрес: п. Ракитное, пл. Советская E-mail:rakita80@yandex.ru | Распоряжение администрации Ракитянского района от «17» марта 2016г. № 212 |
| - Исполнитель: «Управление культуры и кинофикации администрации Ракитянского района» | Руководитель проекта: Чефонова Е.А. - заместитель главы администрации Ракитянского района по социально- культурному развитию и социальной защите населения Телефон: 8-47-245-56-2-94 Адрес: п. Ракитное, площадь Советская,2 E-mail: 56294@rambler.ru | Распоряжение администрации Ракитянского района от «17» марта 2016г. № 212 |

2.Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Ракитянского района: | Задача 2.5 Развитие культуры, спорта и молодежной политики |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Ракитянского района: | - Число культурно-досуговых мероприятий, единиц |
| - Наименование муниципальной программы Ракитянского района | «Развитие культуры и искусства Ракитянского района на 2015-2020 годы» |
| - Наименование подпрограммы муниципальной программы Ракитянского района: | «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» |
| - Сведения об инициации проекта: | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Е.А. Чефонова, заместитель главы администрации Ракитянского района по социально- культурному развитию и социальной защите населения Дата регистрации: 15.03.2016 Формальное основание для открытия проекта: Личная инициатива заместителя главы администрации района по социально-культурному развитию и социальной защите населения Е.А. Чефоновой |

3.Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | Создать благотворительную творческую группу для организации праздничного досуга в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями с охватом не менее 50 человек в год на территории Ракитянского района к марту 2017 года |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Организация и проведение праздничных программ в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями с соисканием новых форм детского досуга на территории Ракитянского района |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Создана благотворительная творческая группа для организации праздничного досуга в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями с соисканием новых форм детского досуга с охватом не менее 50 человек в год на территории Ракитянского района | Отчет о деятельности группы |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Наличие благотворительной творческой группы «Поверь в мечту» | Отчетная информация |
|  | Проведены мероприятия по выявлению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями: - брифинг; - анкетирование | Список семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Анализ анкетирования |
|  | # Проведен форум социальных партнеров, предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района на предмет сотрудничества # «Благотворительность сегодня – важный фактор социального климата завтра»: | # Протокол форума |
|  | Изготовлены подушки-эмблемы для вручения именинникам, костюмы для участников творческой группы, приобретены ростовые куклы | Накладные |
|  | Организовано и проведено не менее 12 праздничных программ в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями | Отчетная информация, фотоотчет |
|  | # Организовано рекламно-информационное сопровождение проекта (не менее 3 статей в СМИ) | Статьи |
|  | # Охвачено мероприятиями проекта не менее 50 детей | Отчетная информация, список детей |
| - Пользователи результатом проекта: | Дети – сироты, дети с ограниченными возможностями проживающие на территории Ракитянского района |  |

4.Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | 40,0 |
| - федеральный бюджет: |  |
| - областной бюджет: |  |
| - местный бюджет: | 40,0 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| - средства хозяйствующего субъекта: |  |
| - заемные средства: |  |
| - прочие (указать): |  |
| Общий бюджет проекта: | 40,0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 01.02.2016 |
| Дата завершения проекта (план): | 31.03.2017 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| - КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование критерия | - Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 2 000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 18 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | Ракитянский район Белгородская область |
| Уровень сложности проекта |  | средний |
| Тип проекта |  | социальный |