**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ДОБРО.ЦЕНТРА#МОЛОДЫДУШОЙ**

*Необходимо представить план-график проекта с указанием следующей информации: что и когда будет происходить, что в результате будет сделано (с указанием количественных и качественных показателей)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения мероприятия/ период** | **Мероприятие** **и его краткое описание** | **Результаты** **(должны содержать цифровые значения)** |
| 12.12.2023 | Анализ материально-технических возможностей учреждения и определение необходимости в обеспечении дополнительным оборудованием | Приобретение дополнительного оборудования для проведения занятия по финансовой грамотности |
| 06.12.2023 | Организация работы по межведомственному взаимодействию с учреждениями города по проведению совместных мероприятий по обучению финансовой грамотности | Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями города по организации совместных мероприятий |
| 11.12.2023 | Разработка методического обеспечения деятельности реализации проекта | Разработаны 6 информационно-методических материалов (памятки, буклеты, сборник игр). Распространено 350 ед. |
| 15.12.2023 | Организация работы по формированию группы участников, желающих принять участие в реализации проекта (проведение анкетирования) | По результатам проведенного анкетирования среди граждан пожилого возраста сформирована группа участников проекта  |
| 15.12.2023 | Привлечение волонтеров серебряного возраста для участия в мероприятиях проекта | Из числа серебряных волонтеров привлечены 3 человека для оказания помощи при проведении мероприятий проекта |
| 22.01.2024 | Проведение лекционного занятия на тему «Что такое финансовая безопасность?» | Проведено 4 занятия/ охват 125 получателей социальных услуг |
| 26.01.2024 | Проведение занятия в рамках программы обучения «Университет третьего возраста», факультет «Финансовая грамотность» на тему «Вклады и платежи. Финансовая безопасность» | Проведено 2 занятия/ охват 105 получателей социальных услуг |
| 05.02.2024 | Практическое занятие на тему «Что такое биометрия и как это работает?» | Проведено 4 занятия/ охват 130 получателей социальных услуг |
| 16.02.2024 | Проведение занятия в рамках программы обучения «Университет третьего возраста», факультет «Финансовая грамотность» на тему «Безопасные покупки в Интернете» | Проведено 2 занятия/ охват 85 получателей социальных услуг |
| 26.02.2024 | Участие получателей социальных услуг в весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности в рамках реализации проектов Центрального банка РФ | Проведено 10 занятий/ охват 60 получателей социальных услуг |
| 04.03.2024 | Проведение викторины на тему «Финансовая грамотность для всех» | Проведено 4 занятия/ охват 140 получателей социальных услуг |
| 15.03.2024 | Проведение занятия в рамках программы обучения «Университет третьего возраста», факультет «Финансовая грамотность» на тему «Профилактика дистанционных краж и мошенничеств» | Проведено 2 занятия/ охват 75 получателей социальных услуг |
| 25.03.2024 | Проведение психологического тренинга на тему «Как не стать жертвой мошенников?»  | Проведено 4 занятия/ охват 130 получателей социальных услуг |
| 02.04.2024 | Проведение игры на тему «Мошенничество: верю - не верю» | Проведено 4 занятия/ охват 125 получателей социальных услуг |
| 12.04.2024 | Проведение занятия с просмотром видеоролика на тему «Цифровая безопасность личных финансов» | Проведено 4 занятия/ охват 115 получателей социальных услуг |
| 23.04.2024 | Проведение занятия в рамках программы обучения «Университет третьего возраста», факультет «Финансовая грамотность» на тему «Финансовые вопросы в наследственном праве» | Проведено 2 занятия/ охват 95 получателей социальных услуг |
| 03.05.2024 | Практическое занятие на тему «О важности сбережений» | Проведено 3 занятия/ охват 85 получателей социальных услуг |
| 16.05.2024 | Проведение викторины на тему «Дружи с финансами» | Проведено 4 занятия/ охват 140 получателей социальных услуг |
| 29.05.2024 | Проведение занятия в рамках программы обучения «Университет третьего возраста», факультет «Финансовая грамотность» на тему «Социальные карты как средство оплаты и сохранения финансовых средств» | Проведено 2 занятия/ охват 105 получателей социальных услуг |
| 03.06.2024 | Проведение психологического тренинга на тему «Не дайте себя обмануть» | Проведено 4 занятия/ охват 150 получателей социальных услуг |
| 19.06.2024 | Проведение занятия в рамках программы обучения «Университет третьего возраста», факультет «Финансовая грамотность» на тему «Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации» | Проведено 2 занятия/ охват 100 получателей социальных услуг |
| 03.07.2024 | Проведение игры на тему «Мошенничество: верю - не верю» | Проведено 4 занятия/ охват 165 получателей социальных услуг |
| 14.08.2024 | Проведение занятия в рамках программы обучения «Университет третьего возраста», факультет «Финансовая грамотность» на тему «Бюджет современного пенсионера» | Проведено 2 занятия/ охват 85 получателей социальных услуг |
| 12.09.2024 | Анализ реализации основных мероприятий проекта и разработка рекомендаций по совершенствованию направлений деятельности проекта | Проведение анкетирования по результатам реализации проекта, разработка рекомендаций по совершенствованию направлений проекта |