Приложение № 6

к Соглашению

от «4» декабря 2019г №073-15-2019-2344

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации Мероприятия**

**по состоянию на 31 декабря 2019г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Количество | Дата проведения  | Достигнуто  | Причина недостижения | Ссылка на подтверждающие документы |
| 1 | Создание единого информационного сайта | 1 | до 31.12.2019г. | 1 | - | Приложение 15 <http://vektor-razvitiya.ru/>  |
| 2 | Распространение информации о ресурсном центре  | 3 | до 31.12.2019г. | 3 | - | Приложение 2, 14, 15, 23<https://www.farpost.ru/vladivostok/service/education/individual/konsultacija-logopeda-defektologa-psihologa-i-dr-pedagogov-besplatno-78551678.html><http://shkola-sadn3.ru/-q-q.html><https://www.instagram.com/p/B6mdJy4BfoB/?igshid=1p8mp0l9e6ext> |
| 3 | Создание методического и дидактического банка учебно-методических материалов для сопровождения семей (создание электронной библиотеки на сайте ресурсного центра) | 1 | до 31.12.2019г. | 1 | - | Приложение 31<http://vektor-razvitiya.ru/vektor-razvitiyaru-elaibrery.html>  |
| 4 | Организация тематических групповых мероприятий по запросу | 3 | до 31.12.2019г. | 4 | План перевыполнен | Приложение 18, 19, 20, 21<http://vektor-razvitiya.ru/news>  |
| 5 | Создание и публикация материалов в СМИ по ходу реализации проекта  | 3 | до 31.12.2019г. | 3 | - | Приложение 11, 12, 13<https://vladmama.ru/doshkolnoe/1577241762/besplatnye-konsultacii-dlya-roditelej-detej-ne-poseshhayushhih-detskij-sad><https://vladnews.ru/2019-12-23/164329/vektor_razvitiya> |
| 6 | Анализ итогов работы за 2019 год | 1 | до 31.12.2019г. | 1 | - | Приложение 1<https://docs.google.com/document/d/1vmdasWIi6jKLwlrTrjRmNB_JRa5D31Uh/edit#heading=h.gjdgxs> |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Директор КГОБУ Владивостокская КШ IV вида \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Никифорова Е.Б./

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.