|  |
| --- |
| **План -график работы на 2021-2023гг** |
| **№ п/п** | **Задача / мероприятие / действие** | **Сроки** | **Результаты** |
| 1. | Выездное консультирование замещающих семей | 1 раз в квартал17.06.2021;01.07.2021;09.09.2021;23.09.2021;02.12.2021;16.12.2021. 3.02.2022:7.04.2022;5.06.202214.09.2022;17.12.2022;18.06.2023;01.07.2023;09.09.2023;23.09.2023;02.12.2023; | Количество консультаций – 33Количество семей, получившихконсультации – 11Повышение уровня родительски компетенций |
| 2. | Клуб для подростков | 1 раз в месяц17.06.2021;01.07.2021;15.07.2021;29.07.2021;05.08.2021;19.08.2021;09.09.2021;23.09.2021;07.10.2021;21.10.2021;11.11.2021;25.11.2021;02.12.2021;16.12.2021.17.01.2022;01.02.2022;15.03.2022;29.04.2022;05.05.2022;19.06.2022;09.07.2022;23.08.2022;07.09.2022;20.10.2022;11.11.2022;02.12.2022;17.01.2023;01.02.2023;15.03.2023;29.04.2023;06.05.2023;19.06.2023;09.07.2023;23.08.2023;07.09.2023;20.10.2023;25.11.2023;16.12.2023 . | Количество детей, принявших участие в клубе – 14;Количество заседаний Клубов – 14;Улучшение эмоционального состояния несовершеннолетних – 14 |
| 3. | Совет замещающих семей | 1 раз в квартал08.07.2021;22.07.2021;14.10.2021;28.10.2021;1 раз в квартал08.07.2022;22.07.2022;14.10.2022;28.10.2022;08.07.2023;22.07.2023;14.10.2023;28.10.2023 | Количество замещающих родителей, принявших участие в совете -11;Количество заседаний советов – 4 |
| 4. | Сопровождение семей специалистами ОСЗС:- плановые выезды;- экстренные выезды;- индивидуальное консультирование членов замещающих семей;- углубленная диагностика замещающих семей; - коррекционные занятия;- психологические тренинги. | 15.06.2021-31.12.20212022,2023 гг | Количество участников (детей, замещающих родителей) – 25Количество выездов -22;Количество индивидуальных консультаций – 50;Количество углубленных диагностик замещающих семей – 22Количество коррекционных занятий -24Количество психологических тренингов - 6 |
| 5. | Анкетирование детей и законных представителей направленное на оценку социально-психологического благополучия  | 01.12.2021-31.12.2023 | Количество участников - 25 |