План-график проводимых мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Место проведения** |
| 1 | Стажировка участников проекта на тему: «Подготовка и сопровождение замещающей семей, профилактика вторичного сиротства (профилактика отобраний (изъятий)/ отказов детей из замещающих семей)» | август 2020 г. | Свердловская область, г. Богданович, ул. Новая, 16-а.(дистанционная стажировка) |
| 2 | Заключение соглашения с МАУК "ЦСКС" ГО Богданович о социальном партнерстве (проведение мероприятий на территории домов культуры сельских территорий) | август 2020 г. | Свердловская область, г. Богданович |
| 3 | Круглый стол «Ведение документации проекта» для специалистов, работающих с замещающими семьями | 24.08.2020 г. | Свердловская область, г. Богданович, ул. Новая, 16-а. |
| 4 | Составление графика встреч и выездных мероприятий с участием сотрудников, замещающих родителей и несовершеннолетних | до 01.09.2020 г. | Свердловская область, г. Богданович, ул. Новая, 16-а. |
| 5 | Выездное консультирование замещающих семей | 2 раза в месяц вплоть до настоящего времени | Свердловская область, Богдановичский район, Байновская сельская территория, Каменноозерская сельская территория. |
| 6 | Клуб для подростков | 1 раз в месяц, вплоть до настоящего времени | Свердловская область, Богдановичский район, Каменноозерская сельская территория, Байновская сельская территория |
| 7 | Совет замещающих семей | 1 раз в месяц вплоть до настоящего времени | Свердловская область, Богдановичский район Байновская сельская территория, Каменноозерская сельская территория. |
| 8 | Сопровождение семей специалистами ОСЗС |  В соответствие с графиком | Свердловская область, Богдановичский район, Байновская сельская территория, Каменноозерская сельская территория. |
| 9 | Анкетирование детей и законных представителей |  В соответствие с графиком. | Свердловская область, Богдановичский район, Байновская сельская территория, Каменноозерская сельская территория. |
| 10 | Организация индивидуальных консультаций |  В соответствие с графиком выезда | Свердловская область, Богдановичский район, Байновская сельская территория, Каменноозерская сельская территория. |
| 11 | Клубная деятельность: - обучающие семинары, встречи для замещающих родителей и детей; - культурно-массовые мероприятия для всех членов семьи; - мастер-классы для замещающих родителей и детей; - и т.д. | 1 раз в месяц  | Свердловская область, Богдановичский район, Байновская сельская территория, Каменноозерская сельская территория. |
| 12 | Издание методического пособия, медийной продукции на тему: "Ответственного родительства и семейного устройства" |  По итогам выполнения работа по направлениюб | Свердловская область, г. Богданович, ул. Новая, 16-а. |
| 13 | Распространение медийной продукции на тему: "Ответственного родительства и семейного устройства" |  Постоянно для выразивших желание стать приемной семьей | ГО Богданович |

2.08. **Ожидаемые результаты**

2.08.1. **Укажите, какие количественные результаты будут получены благодаря реализации практики, и как вы об этом узнаете**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результат** | **Целевое значение, на дату окончания проекта** | **Ориентировочное целевое значение (через 6 месяцев после окончания проекта)**  | **Способ измерения** | **Комментарий** |
| Число обученных сотрудников организации (членов общественного объединения) | 3 | 6 | иное | Специалисты, заявленные в проекте, организуют сопровождение замещающих семей |
| Число сотрудников, организации (членов общественного объединения), которые получат новые знания благодаря реализации проекта | 3 | 6 | иное | Специалисты пройдут стажировку, для дальнейшего использования в работе с замещающими семьями знаний |
| Число внедренных практик (технологий, услуг, моделей и пр.) в деятельность организации, благодаря реализации проекта (уточните также, что именно) | 1 | 1 | анкетирование | Социальное сопровождения замещающих семей |

2.08.2. **Качественные результаты для сотрудников организации / членов общественного объединения**

| **№ п/п** | **Результат** | **Показатель** | **Целевое значение на дату окончания проекта** | **Ориентировочное целевое значение (через 6 месяцев после окончания проекта)** | **Способ измерения** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение профессиональной компетенции специалистов | Количество специалистов повысивших профессиональную компетенцию | 3 | 6 | Анкетирование | В повышении квалификации примут участие педагоги-психологи, специалисты по социальной работе, заведующая отделением сопровождения замещающих семей |