***Дорожная карта проекта***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная деятельность | Участники | | Сроки |
| I этап «Диагностико-проектный» | | | |
| Обновление нормативно-правовой базы учреждения по созданию и внедрению социального проекта:   * Составление инструкций по технике безопасности при проведении экскурсий, культурно-массовых выездных мероприятий | Специалисты центра, студенты-волонтеры | | Январь 2023 года |
| Анкетирование представителей старшего поколения (включая людей с ограниченными возможностями здоровья) по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг | Студенты-волонтеры | | В течение действия проекта |
| Разработка экскурсий на базе МКУ «ЦДСП» | Специалисты по социальной работе | | Январь-март 2023года |
| Совершенствование системы мониторинга по организации предоставления услуг | Специалисты по социальной работе | | Январь 2023 года |
| *II этап «Содержательно-деятельный»* | | | |
| Апробация, внедрение и систематизация эффективных форм, средств и методов работы, направленных на развитие коммуникативных навыков получателей социальных услуг на основе информационно-коммуникационных технологий | Специалисты центра, студенты-волонтеры | I квартал 2023 года | |
| Оздоровительная поездка в санаторий им. Калинина, г.Мичуринск Тамбовская обл. | Специалисты центра | Ежемесячно  по запросу | |
| Организация праздничной программы «Венский вальс – победный вальс» | Специалисты центра, студенты-волонтеры | Ежегодно  Май | |
| Организация экскурсионного маршрута «Достопримечательности города Тамбова» | Студенты-волонтеры | 2 раза в год по запросу | |
| Познавательная поездка в музей-усадьбу С.В. Рахманинова «Ивановка», Уваровский р-н Тамбовская обл. | Специалисты центра, студенты-волонтеры | Апрель, октябрь 2023 год | |
| Организация виртуальной экскурсии по памятным местам города Тамбова | Студенты-волонтеры | По запросу | |
| «Преданье старины» - экскурсия в дом-музей «Усадьба Асеевых» | Студенты-волонтеры | По запросу | |
| Экскурсионная поездка в село Осино-Гай, родину трех героев Советского Союза | Специалисты центра, студенты-волонтеры | Апрель 2023 | |
| Квест «История родного края - наша история» | Студенты-волонтеры | Ежегодно  Июнь | |
| Поездка в Мамонтову Свято-Никольскую пустынь, Сосновский р-н Тамбовская обл. | Специалисты центра, студенты-волонтеры | Ежегодно  Июль | |
| «Ночь Искусств» в музеях города | Специалисты центра, студенты-волонтеры | Ежегодно по согласованию | |
| Релаксационно-оздоровительное мероприятие «Тропа здоровья в парке «Дружба» | Студенты-волонтеры | Ежегодно Июнь | |
| Посещение драматического театра г.Тамбова спектакль «Вишневый сад» | Специалисты центра, студенты-волонтеры | Сентябрь 2023 года | |
| Прогулка по Ионно-Предтеченскому монастырю в с. Трегуляй | Специалисты центра, студенты-волонтеры | Октябрь  2023 | |
| Развлекательные мероприятия, приуроченные к праздничным датам «Красный день календаря» | Студенты-волонтеры | Ежегодно в соответствии с календарными датами | |
| Виртуальный тур на родину Деда Мороза | Студенты-волонтеры | Ежегодно  декабрь | |
| Познавательный квест «В поисках сокровищ» | Студенты-волонтеры | Июль 2023 | |
| *III этап «Рефлексивный»* | | | |
| Ежегодный анализ всех этапов реализации проекта | Бетина И.В.  Кириенко Т.А.  Ефимова Т.Н. | | Ежегодно октябрь |