***Дорожная карта проекта***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основная деятельность  | Участники  | Сроки  |
| I этап «Диагностико-проектный» |
| Обновление нормативно-правовой базы учреждения по созданию и внедрению социального проекта:  * Составление инструкций по технике безопасности при проведении экскурсий, культурно-массовых выездных мероприятий
 | Специалисты центра, студенты-волонтеры    | Январь 2023 года |
| Анкетирование представителей старшего поколения (включая людей с ограниченными возможностями здоровья) по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг | Студенты-волонтеры  | В течение действия проекта  |
| Разработка экскурсий на базе МКУ «ЦДСП»  | Специалисты по социальной работе  | Январь-март 2023года |
| Совершенствование системы мониторинга по организации предоставления услуг  | Специалисты по социальной работе  | Январь 2023 года  |
| *II этап «Содержательно-деятельный»* |
| Апробация, внедрение и систематизация эффективных форм, средств и методов работы, направленных на развитие коммуникативных навыков получателей социальных услуг на основе информационно-коммуникационных технологий  | Специалисты центра, студенты-волонтеры  | I квартал 2023 года  |
| Оздоровительная поездка в санаторий им. Калинина, г.Мичуринск Тамбовская обл. | Специалисты центра  | Ежемесячнопо запросу |
| Организация праздничной программы «Венский вальс – победный вальс»  | Специалисты центра, студенты-волонтеры  | Ежегодно  Май  |
| Организация экскурсионного маршрута «Достопримечательности города Тамбова»  |  Студенты-волонтеры   | 2 раза в год по запросу |
| Познавательная поездка в музей-усадьбу С.В. Рахманинова «Ивановка», Уваровский р-н Тамбовская обл. | Специалисты центра, студенты-волонтеры    | Апрель, октябрь 2023 год  |
| Организация виртуальной экскурсии по памятным местам города Тамбова |  Студенты-волонтеры   | По запросу  |
| «Преданье старины» - экскурсия в дом-музей «Усадьба Асеевых»  | Студенты-волонтеры    | По запросу  |
| Экскурсионная поездка в село Осино-Гай, родину трех героев Советского Союза  | Специалисты центра, студенты-волонтеры   | Апрель 2023  |
| Квест «История родного края - наша история»  | Студенты-волонтеры | Ежегодно Июнь  |
| Поездка в Мамонтову Свято-Никольскую пустынь, Сосновский р-н Тамбовская обл. | Специалисты центра, студенты-волонтеры     | ЕжегодноИюль  |
| «Ночь Искусств» в музеях города  | Специалисты центра, студенты-волонтеры  | Ежегодно по согласованию  |
| Релаксационно-оздоровительное мероприятие «Тропа здоровья в парке «Дружба» | Студенты-волонтеры   | Ежегодно Июнь |
| Посещение драматического театра г.Тамбова спектакль «Вишневый сад» | Специалисты центра, студенты-волонтеры   | Сентябрь 2023 года   |
| Прогулка по Ионно-Предтеченскому монастырю в с. Трегуляй | Специалисты центра, студенты-волонтеры  | Октябрь2023 |
| Развлекательные мероприятия, приуроченные к праздничным датам «Красный день календаря» |  Студенты-волонтеры  | Ежегодно в соответствии с календарными датами |
| Виртуальный тур на родину Деда Мороза  |  Студенты-волонтеры  | Ежегодно декабрь  |
| Познавательный квест «В поисках сокровищ»  |  Студенты-волонтеры  | Июль 2023 |
| *III этап «Рефлексивный»* |
| Ежегодный анализ всех этапов реализации проекта |  Бетина И.В. Кириенко Т.А. Ефимова Т.Н. | Ежегодно октябрь  |