Краевое государственное бюджетное учреждение

социального обслуживания

«Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДАЕМОЙ ДНЕВНОЙ ЗАНЯТОСТИ

Красноярск, 2023

Методические рекомендации разработаны в рамках реализации программы «Ценю жизнь» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух» завершился социальный проект «Новые возможности для особых детей», реализуемый при содействии Фонда.

Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта

Актуальная задача, стоящая перед органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Красноярского края, говорит о совершенствовании системы социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот, включая их социально-психологическое сопровождение, обеспечение жильем, оказание содействия в получении профессионального образования и трудоустройстве после завершения пребывания в учреждении для детей-сирот. Актуальность организации учебно - тренировочных квартир и сопровождаемой дневной занятости для реализации программы подготовки детей - инвалидов с умственной отсталостью к максимально самостоятельной жизни обусловлена современными требованиями государственной социальной политики. Национальная доктрина Российского образования до 2025 года предполагает организацию социально-психолого-педагогического сопровождения процесса социализации и адаптации получателей социальных услуг,  в том числе воспитанников интернатных учреждений. Воспитанники интернатов, в силу особенностей становления личности в условиях государственных учреждений, испытывают трудности в социальной адаптации, имеют поверхностное представление о самостоятельной жизни вне стен учреждения, характеризуются пассивностью в проявлениях социальной активности. Проживание на полном государственном обеспечении, в условиях заботы персонала, не имея позитивного опыта семейного проживания, у воспитанников формирует потребительское отношение к окружающим и обществу.

У воспитанников психоневрологических интернатов схожие проблемы, которые еще больше усугубляются спецификой их психофизического развития, отсутствием или недостаточностью опыта самостоятельного проживания, обусловленного особенностями проживания в закрытых интернатных учреждениях, ограничением социальных связей, регламентированностью жизни в учреждениях. У ребят не сформированы, или сформированы слабо социально-бытовые, социально-коммуникативные, социально-экономические, социально-средовые умения и навыки.

Поэтому для успешной адаптации и социализации они нуждаются в специально организованной помощи.

Мы используем эффективную форму помощи - сопровождаемое проживание в учебно-тренировочной социальной квартире, представляющую собой специально созданное и определенным образом организованное помещение – аналог квартиры, – предназначенное для сопровождаемого учебного проживания воспитанников в целях их подготовки к самостоятельной жизни. В КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух» с 2020 года функционирует учебно-тренировочная квартира, в которой воспитанники обучаются общественно-трудовым и социальным навыкам, развивают социально-бытовые навыки и учатся применять их в жизни. Обучение в учебно-тренировочной квартире идет по следующим направлениям: приготовление пищи, пользование кухонным оборудованием, уборка помещения, уход за личными вещами, пользование электрическими приборами, экономическая грамотность, совершение покупок.

Опыт использования учебно – тренировочной социальной квартиры позволяет нам утверждать, что организация сопровождаемого учебного проживания помогает значительно повысить эффективность программ подготовки к самостоятельной жизни воспитанников интернатных учреждений, прежде всего в части развития навыков самообслуживания и самоорганизации.

Опрос родителей и родственников, посещающих своих детей в интернате, в рамках проведения «Декады качества 2021» показал, что 100% родителей (законных представителей) и родственников заметили улучшение в развитии социально-бытовых навыков у своих детей, которые прошли полный курс обучения в учебно-тренировочной квартире на базе КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух», и выразили согласие на обучение своих детей в трудовых мастерских. Лишь 33,3% опрошенных знают о возможности сопровождаемой дневной трудовой занятости воспитанников психоневрологического интерната, 29,7% никогда не слышали о сопровождаемой дневной занятости, 37% слышали о сопровождаемой дневной занятости, но не знают, как она может повысить качество жизни детей - инвалидов. Анализ ситуации в Красноярском крае выявил, что в крае недостаточно учреждений, применяющих трудовые мастерские в социально-педагогической работе с детьми с ментальной инвалидностью, постоянно проживающими в условиях психоневрологического интерната, данные мастерские находятся территориально удаленно от интерната «Подсолнух» и не могут охватить всех нуждающихся воспитанников нашего интерната. На сегодняшний день актуальной задачей перед коллективом КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух» стоит внедрение практики сопровождаемой дневной занятости детей с инвалидностью (в возрасте 14-18 лет), направленной на социально-трудовую реабилитацию и адаптацию, развитие навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации (из 70 детей целевой группы 22 ребенка прошли полный курс обучения в учебно-тренировочной квартире, 48 детей пройдут обучение в 2022 и 2023 году).

Для детей – инвалидов с ментальными нарушениями, которые воспитываются в КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух», мы планируем создать условия, а именно специально оборудованную мастерскую «Особая типография» для обеспечения эффективной допрофессиональной подготовки детей-инвалидов от 14 до 18 лет и обретение ими необходимых профессиональных навыков, создание условий для преодоления социальной исключённости. Проект является составной частью долгосрочной программы реабилитации, социальной адаптации и профориентации инвалидов в КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух».

Управление проектом. Риски и меры по их преодолению

В целях осуществления контроля со стороны КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух» за обеспечением эффективного управления проектом «Новые возможности для особых детей» создан координационный совет (15 человек). Координационный совет обеспечивает согласованные действия государственных, муниципальных организаций разной ведомственной принадлежности и негосударственных организаций, рассматривает конкретные вопросы, связанные с реализацией проекта, в ром числе сохранением и поддержкой здоровья детей с инвалидностью, находящихся в КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух».

Управление проектом осуществляется благодаря мониторингу основных показателей эффективности, характеризующих результаты деятельности по проекту. Важным условием успешности проекта является гибкость и быстрое реагирование на изменение внешних контекстов осуществления проекта (информация об этом может быть получена от экспертов, из открытых источников информации об особенностях  и изменениях в сфере социальной политики, состояния экономической сферы и т.д.), а также учет степени удовлетворенности основных участников проекта (в том числе отзывы).

Процедуры, через которые осуществляется эффективное управление проектом:

- экспертиза (экспертная оценка) по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках проекта; презентации проекта и его промежуточных и итоговых результатов специалистами организаций - соисполнителей. Информация о ходе реализации проекта будет доступна населению на официальном сайте КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух», в социальных сетях Интернет.

- проектирование и планирование реализации проекта (общее собрание участников и работа координационного совета (с ведением протоколов заседаний)).

- контроль исполнения плана проекта (работа руководителя и координатора проекта, координация выполнения мероприятий в рамках проекта, мониторинг эффективности деятельности, сроков, качества исполнения мероприятий проекта).

- рефлексия участниками деятельности по осуществлению проекта (общие собрания участников, самоотчет участников проекта, отражающий переживания, отношения к событиям проекта, фиксацию личностных изменений)

Состав координационного совета

Руководитель проекта. Функции: несет ответственность за проект от начала до конца. Утверждает нормативные, методические, организационные, информационные документы и материалы, обеспечивающие реализацию проекта. Контролирует своевременное и полное освоение гранта Фонда, обеспечивает согласованные действия всех участников координационного совета, контролирует исполнение плана проекта, организует обучение специалистов на базе стажировочной площадки Фонда.

Представитель органа исполнительной власти – учредителя организации. Функции: оказание содействия в реализации проекта «Новые возможности для особых детей», обеспечение устойчивости результатов после завершения проекта, поддержка распространения результатов проектной деятельности.

Представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства. Функции: осуществление надзора за деятельностью учреждения в сфере соблюдения законных прав и интересов детей – инвалидов, проживающих в интернате «Подсолнух».

Представители учреждений – соисполнителей: . Функции: оказание информационной и методической поддержки в ходе реализации грантового проекта. Оказание помощи в формировании целевой группы, оказание помощи в организации и проведении мероприятий в рамках проекта. Оказание помощи в разработке пакета нормативных, методических и информационных материалов, обеспечивающих реализацию проекта. Доставка и установка оборудования в мастерскую «Особая типография», своевременная диагностика и обслуживание оборудования, с целью недопущения неисправностей.

Экономист. Функции: обеспечивает своевременное и полное освоение гранта Фонда и взаимодействует с соисполнителями мероприятий проекта (осуществляет закупки товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта).

Администратор проекта. Функции: разрабатывает нормативные, методические, организационные, информационные документы и материалы, обеспечивающие реализацию проекта, взаимодействует с организациями - соисполнителями. Организация системного мониторинга и внесение корректив в образовательный процесс.

Социальные педагоги. Функции: реализация программы информационного сопровождения проекта (подготовка и размещение материалов о ходе и результатах проекта на официальных сайтах учреждения и организаций – соисполнителей мероприятий проекта, в печатных СМИ, интернет ресурсах и т.д.), взаимодействие с родителями (законными представителями) и родственниками детьми целевой группы. Создают базу данных возможных социальных партнеров.

Специалисты по реализации образовательных и реабилитационных программ. Функции: реализуют индивидуально ориентированные программы по формированию социально-трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации у детей целевой группы. Проводят диагностику социально-трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации и вносят коррективы в содержание индивидуально ориентированных программ.

Риски и меры по их преодолению.

- Риски оценки сроков (не уложиться в поставленные сроки реализации проекта) – контроль за исполнением плана мероприятий со стороны членов  координационного совета, эффективно распределить обязанности среди исполнителей проекта;

- Задержка в доставке оборудования – иметь письменную договоренность об обязательствах со стороны поставщика;

- Технические риски – своевременная диагностика и обслуживание оборудования, с целью недопущения неисправностей.

- Кадровые риски – обучение специалистов, непосредственно работающих с детьми с ментальной инвалидностью, своевременная и добросовестная реализация мероприятий проекта соисполнителями, в рамках принятых на себя обязательств.

- Карантинные мероприятия из-за новой коронавирусной инфекции – проведение консультаций с родителями, семинаров – практикумов с заинтересованными специалистами в онлайн формате (дистанционно).

- Рассогласованность между желаемыми и реальными результатами проекта – осуществление системного мониторинга и внесение корректив в образовательный процесс.

- Недоверие родителей к инновациям – проведение организационных собраний и индивидуальных встреч с родителями (законными представителями) и родственниками детей целевой группы с целью информирования о новом направлении работы, а также о полученных результатах и достижениях детей. Участие родителей в мероприятиях проекта.

- Часть педагогов формально принимают нововведения, не вникают в суть предстоящих изменений – формировать рефлексивную компетенцию педагогов, включение педагогов в деятельность работы творческих групп.

- Незапланированное сокращение бюджета организаций, задействованных в реализации проекта – создание базы данных возможных социальных партнеров.

Комплексный план реализации мероприятий проекта

| №№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Период реализации | Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Задача 1. Обеспечение эффективного управления проектной деятельностью по апробации, внедрению и распространению практики сопровождаемой дневной занятости детей с инвалидностью. |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и функционирование координационного совета по эффективному управлению проектом |  | Создан координационный совет, обеспечивающий мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов. В функции совета входит осуществление контроля эффективного и целевого использования денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий, разработка и утверждение информационно-методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта, а также предложений по внедрению в практику полученных результатов. Процедуры, через которые осуществляется эффективное управление проектом: - экспертиза (экспертная оценка) по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках проекта; презентации проекта и его промежуточных и итоговых результатов специалистами организаций - соисполнителей. Информация о ходе реализации проекта будет доступна населению на официальном сайте КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух», в социальных сетях Интернет. - проектирование и планирование реализации проекта (общее собрание участников и работа координационного совета (с ведением протоколов заседаний)). - контроль исполнения плана проекта (работа руководителя и администратора проекта, координация выполнения мероприятий в рамках проекта, мониторинг эффективности деятельности, сроков, качества исполнения мероприятий проекта). - рефлексия участниками деятельности по осуществлению проекта (общие собрания участников, самоотчет участников проекта, отражающий переживания, отношения к событиям проекта, фиксацию личностных изменений) Заседания проводятся не менее 1 раза в 2 месяца. Число специалистов – 15 человек. | - Копия приказа о создании координационного совета; - Копии протоколов заседаний. - Отзывы привлеченных специалистов организаций - соисполнителей о ходе реализации проекта. |
| 1.2 | Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта |  | Разработана и утверждена программа информационного сопровождения проекта (включает подготовку и размещение материалов о ходе и результатах проекта на официальном сайте интерната и социальных группах и организаций – соисполнителей мероприятий проекта, в печатных СМИ и интернет изданиях). | Копия программы информационного сопровождения проекта |  |
| 1.3 | Проведение диагностики сформированности трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации у детей целевой группы |  | Проведена диагностика сформированности у детей целевой группы трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации на промежуточном и итоговом этапах реализации проекта. Специалистами проведен сравнительный анализ начальной, промежуточной и итоговой диагностики сформированности трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации. | - Протоколы диагностики сформированности трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации; - Отчет специалистов – анализ полученных диагностических данных. |  |
| Задача 2. Создание условий для реализации практики сопровождаемой дневной занятости детей с инвалидностью, включая обеспечение методическими, кадровыми, материально-техническими ресурсами, в том числе проведение мероприятий по обмену опытом специалистов на базе стажировочных площадок Фонда. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование целевой группы проекта на основании диагностики сформированности трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации |  | В целевую группу войдут дети с ментальной инвалидностью (дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью) из числа воспитанников интерната «Подсолнух» - не менее 70 детей, включая: - в статусе без попечения – 59 детей; - в статусе дети – сироты – 4 воспитанника; - в статусе воспитанники, проживающие на основании трехстороннего соглашения – 7 детей. | - Списки участников целевой группы проекта; - Образец психолого-педагогической характеристики на ребенка целевой группы. |  |
| 2.2 | Разработка индивидуально ориентированных программ по формированию трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации на каждого ребенка целевой группы |  | На каждого ребенка разработана индивидуальная программа по формированию трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации, в том числе с учетом сильных сторон ребенка и особенностей его развития. При необходимости проводится оценка и корректировка содержания индивидуальных программ. | Образец индивидуально ориентированных программ по формированию трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации. |  |
| 2.3 | Разработка конспектов групповых и индивидуальных занятий специалистами, реализующими ИОП |  | Разработаны конспекты групповых и индивидуальных занятий, в которых четко обозначены методы и приемы, посредством которых выполняются поставленные задачи, даны методические рекомендации для работы с конкретным ребенком. Групповые и индивидуальные занятия направлены на формирование трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации. | Конспекты групповых и индивидуальных занятий |  |
| 2.4 | Организация обучения специалистов, непосредственно работающих с детьми целевой группы |  | Организовано обучение специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», что позволило повысить уровень компетентности педагогическому составу, непосредственно работающему с детьми с ментальной инвалидностью. Направление обучения «Сопровождаемое проживание, сопровождаемая дневная занятость и сопровождаемое трудоустройство лиц с ментальной инвалидностью». Число специалистов – 6 человек. | Копии документов, подтверждающих участие в стажировочной площадке |  |
| Задача 3. Апробация и внедрение практики сопровождаемой дневной занятости детей с инвалидностью, направленной на формирование у них социальных компетенций, развитие и сохранение навыков, необходимых для самостоятельной жизни, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации с использованием межведомственного взаимодействия. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация индивидуально ориентированных программ по формированию трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации у детей целевой группы |  | Реализация индивидуально ориентированных программ по формированию трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации у детей целевой группы осуществляется в виде дифференцированного подхода с применением методов реабилитации и с учетом психофизического развития детей. Работа в мастерской «Особая типография» предусматривает следующие формы работы с детьми: теоретические и практические занятия (групповые и индивидуальные). Периодичность занятий: занятия проводятся по группам (по 5 детей в 1 группе) и индивидуально, не менее 2 раз в неделю в соответствии с психофизическими и интеллектуальными возможностями детей целевой группы. У детей целевой группы сформированы практические трудовые умения и навыки выполнения различных полиграфических работ на основе включения детей в разные виды технологической деятельности по изготовлению общественно-значимых продуктов труда (профессиональные навыки обращения с материалами, инструментами и оборудованием, обучение приемам самоконтроля за правильностью выполняемых действий) в специально оборудованной мастерской «Особая типография»; созданы условия для профессионального самоопределения детей-инвалидов, понимания значимости работы в производственном цикле; сформировано устойчивое, положительное отношение к труду; развиты навыки социально-средового взаимодействия и коммуникации. Продуктами мастерской «Особая типография» являются стенгазеты о жизни интерната, буклеты, открытки, «книги жизни» всех воспитанников интерната, альбомы, портфолио каждого ребенка, сувенирная продукция. Мастерская «Особая типография» содействует самоутверждению воспитанников, примером тому служат авторские книги, статьи в газете, календари, блокноты с рисунками участников мастерской, подарки к праздникам. Помимо специалистов интерната, к реализации индивидуально ориентированных программ привлечены волонтеры (добровольцы), которые оказывают помощь воспитанникам целевой группы в обучении работе с полиграфическим оборудованием, в конструировании макетов изделий, в создании фото – видео материалов с занятий. Взаимодействие с волонтерами проходят в онлайн-общении и при личных посещениях. Число детей целевой группы – 70 чел. Число волонтеров – добровольцев – 9 человек. | - Отчеты специалистов о результатах работы по индивидуально ориентированным программам; - Видео дневник с занятий в мастерской; - Фото материалы с занятий в мастерской; - Визуальные инструкции (технологические карты) и видео инструкции с алгоритмом выполнения работ на специальном оборудовании мастерской. |  |
| 3.2 | Реализация мероприятий для родителей, посещающих детей – инвалидов, по восстановлению и укреплению семейных связей |  | Проведение организационных собраний и индивидуальных встреч с родителями (законными представителями) и родственниками детей целевой группы с целью информирования о новом направлении работы, а также о полученных результатах и достижениях детей. Родители участвуют в мероприятиях проекта. Проведены мероприятия для родителей и родственников по восстановлению семейных связей: -круглый стол «Сопровождающая дневная занятость как основа профессионального самоопределения детей - инвалидов психоневрологического интерната» - 1 раз; -гостевые дни (ознакомление с достижениями детей в мастерской) – 1 раз в 2 месяца; -онлайн – консультирование родителей и родственников с целью повышения компетенции в вопросах организации дневной занятости воспитанников – проведено не менее 20 консультаций. Число родителей и родственников, посещающих детей целевой группы – 20 человек. | Список родителей (законных представителей) и родственников участников целевой группы |  |
| Задача 4. Распространение практики опыта внедрения сопровождаемой дневной занятости детей с инвалидностью среди специалистов заинтересованных организаций, в том числе проведение обучающих мероприятий. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание инструктивно-методических материалов для специалистов по вопросам организации дневной занятости детей с ментальной инвалидностью |  | Созданы инструктивно-методические материалы (в создании принимают участие координационный совет и специалисты организаций - соисполнителей) для специалистов по вопросам организации дневной занятости детей с ментальной инвалидностью в возрасте от 14 до 18 лет в условиях психоневрологического интерната. | Экземпляр инструктивно методических материалов по проекту на электронном носителе |  |
| 4.2 | Проведение итогового мероприятия для специалистов (конференция, серия семинаров) по оценке эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов, определению перспектив дальнейшей работы по организации дневной занятости детей – инвалидов |  | В феврале 2023 года планируется проведение семинара с привлечением заинтересованных специалистов социальных и образовательных учреждений для презентации промежуточных результатов. По окончании проекта, в октябре 2023 года будет проведено не | - Буклет с информацией о реализации проекта; - Программы семинаров; - Программа конференции; - Список специалистов, участвующих в семинарах и конференции. |  |

Цель проекта: обеспечение дневной занятости воспитанников с ментальной инвалидностью, направленной на социально-трудовую реабилитацию и адаптацию, развитие навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации.

Задачи:

1. Создание условий для расширения и реализации практики сопровождаемой дневной занятости детей с инвалидностью, включая обеспечение методическими, кадровыми, материально-техническими ресурсами, в том числе проведение мероприятий по обмену опытом специалистов на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».

2. Формирование технологических знаний, производственной и коммуникативной культуры в области полиграфии на основе включения обучающихся в разные виды технологической деятельности по изготовлению общественно значимых продуктов труда.

3. Организация и проведения комплексного диагностического обследования ребенка в коррекционно – воспитательном процессе.

4. Распространение практики опыта внедрения сопровождаемой дневной занятости детей с инвалидностью среди специалистов заинтересованных организаций, в том числе проведение обучающих мероприятий.

Кадровые ресурсы

В целях осуществления контроля за обеспечением эффективного управления проектом «Новые возможности для особых детей» создан координационный совет. Координационный совет обеспечивает согласованные действия организаций разной ведомственной принадлежности, рассматривает конкретные вопросы, связанные с реализацией проекта, реализует проект. Состав: заместитель директора, экономист, два старших воспитателя, социальный педагог, инструктор по труду, педагог-психолог.

В самом начале реализации проекта специалистами учреждения прорабатывались теоретические вопросы организации мастерской - типографии. Особое внимание было уделено проведению первичной диагностики. Необходимо отметить, что оценка уровня трудовых способностей проводилась через выполнение определенных трудовых операций.  Использовался инструментарий педагогического наблюдения – карта «Оценка уровня развития трудовых навыков при работе в мастерской «Особая типография», позволяющий педагогу оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать результаты наблюдений за детьми при проектировании образовательно - воспитательного процесса. На каждого ребенка заполнен диагностический лист, в котором отражены все направления, по которым с воспитанником велась работа.

Инструментарий педагогической диагностики практичен, прост в применении. Карта «Оценка уровня развития трудовых навыков при работе в мастерской «Особая типография» позволяет наглядно определять место ребенка в группе в пространстве развития – во всем образовательном диапазоне (видеть отставание и опережение); выделять основные достижения ребенка (без отвлечения на второстепенные детали), используя простой и доступный язык наблюдения; позволяет педагогу осуществлять гибкое проектирование образовательного процесса «под индивидуальные особенности воспитанника».

Таблица

Карта «Оценка уровня развития трудовых навыков при работе в мастерской «Особая типография»

| № п\п | ФИО ребенка | Соблюдает технику безопасности | Убирает рабочее место | Доводит начатое дело до конца | Разрабатывает дизайн изделия | Пользуется принтером | Пользуется сканером | Выполняет брошюрирование | Выполняет биговку | Пользуется ламинатором | Выполняет отчет о проделанной работе | Вступает в коммуникацию с другими детьми во время занятия | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Использовались следующие критерии оценивания:

- навык не доступен, не применимо для этого воспитанника или воспитанник еще не обучился данному навыку – 0 баллов;

- воспитанник не может выполнить задачу (или конкретный этап, который оценивается), поэтому она должна быть завершена другим человеком. Или он выполняет задачу методом рука в руке. Или часть действия выполняется полностью взрослым без участия ребенка – 1 балл;

- воспитанник пользуется помощью взрослого, взрослый оказывает помощь физически, словами и жестами. Действия педагога побуждают воспитанника начать, продолжить или выполнить задание, педагог руководит всеми его действиями на протяжении решения им всей задачи или ее конкретного этапа – 2 балла;

- воспитаннику требуется минимальная помощь словами или жестами (1, 2 указания) и использует словесную инструкцию и образец на протяжении решения ребенком всей задачи или ее конкретного этапа, воспитанник пользуется визуальной инструкцией – 3 балла;

- воспитаннику помощь взрослого не нужна,  воспитанник самостоятельно пользуется визуальной инструкцией, на протяжении решения воспитанником всей задачи или ее конкретного этапа он использует только словесную инструкцию и образец – 4 балла.

После заполнения таблицы специалист подсчитывает общую сумму баллов за все задания у каждого ребенка. Далее, используя Т – Шкалу, определяются уровни сформированности у детей целевой группы трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации. (Приложение 1)

Данные, полученные при начальном диагностическом исследовании детей, позволили определить, что преобладает низкий уровень развития трудовых навыков, навыков социально средового развития и коммуникации – 36 детей, уровень ниже среднего – 22 ребенка, на среднем уровне -  10 детей, уровень выше среднего у двоих детей, высокий уровень не зарегистрирован.

Материально технические средства

На средства гранта закуплено специализированное оборудование для мастерской «Особая типография»: режущий плоттер, МФУ, ризограф, пресс, ламинатор, принтер, разные виды дыроколов, резаков, брощюровщик, биговщик-перфоратор. В 2023 году планируется приобретение вырубного ротационного станка и моноблоков.

Разработка и реализация индивидуально ориентированных программ

Педагоги разработали индивидуально ориентированные программы (далее - ИОП) на всех детей целевой группы. Необходимо отметить, что каждая разработанная программа состоит из пояснительной записки, которая содержит краткую психолого-педагогическую характеристику ребенка с перечнем сформированных и несформированных трудовых умений и навыков, индивидуального учебного плана, содержания программы, в которой раскрывается содержание образования и планируемые результаты, указываются направления коррекционной работы с детьми.

Затем специалисты приступили к реализации индивидуально ориентированных программ. Работники «Особой типографии» - воспитанники интерната «Подсолнух», овладевают печатным, брошюровочным и переплетным делом. Важным положительным результатом участия в программных мероприятиях  для участников целевой группы стало их самоутверждение. Примером тому служат самостоятельно выполненные воспитанниками календари с рисунками участников мастерской, блокноты, альбомы, наклейки, журналы, буклеты. Воспитанники научились (в разной степени самостоятельности) изготавливать печатную продукцию (методические, дидактические печатные материалы), наглядные пособия к коррекционно-развивающим занятиям для сверстников и младших детей, тем самым ребята развивают уважение к труду и мотивируют других детей на активное участие в занятиях.

В соответствии с ИОП специалисты разработали конспекты индивидуальных и групповых занятий. Все занятия проводятся с использованием специализированного оборудования, закупленного на средства гранта, и методических средств: визуальное расписание, визуальные инструкции (технологические карты) и видео инструкции с алгоритмом выполнения работ на специальном оборудовании мастерской, памятки и плакаты по технике безопасности и пр. (Приложение 4)

В мастерской воспитанники получают профессиональные навыки, объем которых определяется индивидуально для каждого. Все профессиональные навыки, которые осваиваются воспитанниками в полиграфической мастерской, рассматриваются как последовательность простых операций, при этом в зависимости от возможностей каждого воспитанника может осваиваться вся последовательность операций или только часть их.

Специфика разработки индивидуально ориентированных программ определена тем, что подростки с ментальной инвалидностью могут реализовать свой потенциал лишь при условии качественно организованного обучения и социализации - удовлетворения как общих с ровесниками, так и их особых образовательных потребностей, связанных с характером нарушения их психического развития.

Погружение в «профессию» имеет несколько уровней:

1) в первые дни обучения воспитанники получают сведения о назначении и самое главное о возможностях типографии, рассматривают изделия, которые они научатся делать максимально самостоятельно, также осваивают технику безопасности при работе в типографии. Постепенно в сознании каждого воспитанника складывается представление о мастерской, в работу которой ему становится интересно включиться самому. И вот сформированность образа мастерской, где всем интересно, где у каждого есть свое место и своя задача, активирует побуждение быть причастным, в данном случае - к общей творческой трудовой деятельности. На данном этапе, творчество играет решающую роль. Если этот этап прошел успешно, то дальнейшее освоение тех или иных навыков в данной мастерской проходит также успешно;

2) далее, когда у подростка уже активно развито побуждение к совместной деятельности, специалисты составляют его индивидуальный план профессионального обучения  на основании сначала только тех технологий, к которым он проявил интерес. (Приложение 5)

3) следующий уровень, погружения в «профессию» – это расширение и усложнение технологического ряда, с опорой на уже сформированные профессиональные предпочтения.

4) завершающий уровень – выполнение собственного изделия (с помощью взрослого) по собственному эскизу в технике доступных технологий.

Очевидно, что каждый воспитанник осваивает тот уровень, который ему доступен по его индивидуальным психо-физиологическим возможностям.

Обучение в мастерской рассчитано на 1 год. Такой срок обучения объясняется тем, что процесс формирования трудовых и профессиональных навыков у воспитанников с ментальной инвалидностью является сложным, предполагающим автоматизацию действия путем многократного повторения. Именно поэтому на выполнение каждого изделия отводится от 10 до 16 часов. Специалистами составлен учебно – тематический план, рассчитанный на 74 часа.

Таблица

Учебно – тематический план

| № п\п | Наименование раздела | Количество часов |  |  | Формы контроля | Содержание раздела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Теория | Практика |  |  |
|  | Диагностика | 4 | 2 | 2 | Педагогическая диагностика | Проведение диагностики, устный опрос, заполнение диагностического бланка, практические задания |
|  | Введение. Назначение и возможности типографии | 2 | 2 | - | Устный опрос | Знакомство с назначением и возможностями типографии. Знакомство с оборудованием, с готовыми изделиями |
|  | Техника безопасности при работе в типографии | 4 | 2 | 2 | Устный опрос, практические задания | Знакомство с техникой безопасности при использовании электрооборудования, практика включения\выключения, использования |
|  | Открытка. | 10 | 2 | 8 | Наблюдение, конкурс творческих работ | Разработка дизайна открытки, печать основы, вырезание элементов, сборка, знакомство с программами для разработки дизайна открытки, набор текста |
|  | Стенгазета, плакат | 10 | 2 | 8 | Наблюдение, конкурс творческих работ | Порядок расположения материала, редактирование, печать, знакомство с работой редактора, набор текста, выбор фотоматериала |
|  | Блокнот | 12 | 4 | 8 | Наблюдение, конкурс творческих работ | Комплектование блока, печать обложки, оформление страниц, сборка |
|  | Буклет | 15 | 3 | 13 | Наблюдение, выставка | Разработка дизайна буклета, размещение картинок и текста, двусторонняя печать, биговка |
|  | Фотокнига | 15 | 3 | 13 | Наблюдение, выставка | Фотографирование, сканирование, верстка, дизайн страниц и обложки, комплектование, печать, брошюрирование |
| ИТОГО: |  | 74 | 20 | 54 |  |  |

В учебные группы входит по 5 воспитанников. Причем, группы формируются по интегративному принципу: двое подростков в группе требуют постоянного сопровождения и выполнение даже самых элементарных действий (для этого используется помощь волонтеров), трое – с умеренной степенью нарушений. В таких условиях ребята могут помогать друг другу, более слабым ученикам есть за кем тянуться, а педагогам реально уследить за всеми.

В целом занятия в мастерской способствуют профессиональному самоопределению детей-инвалидов, пониманию воспитанниками значимости работы в производственном цикле; повышают степень самостоятельности, формируют устойчивое, положительное отношение к труду, развивают желание доводить начатое дело до определенного положительного результата; развивают навыки социально-средового взаимодействия и коммуникации.

В процессе работы в мастерской «Особая типография» каждую группу курирует педагог-психолог. Особое внимание при работе с воспитанниками в мастерской отводится индивидуальному сопровождению и консультированию подростков, создание комфортной атмосферы в группе, поиск условий совместимости воспитанников, консультирование педагогов, работающих с данной группой, разрешение кризисных ситуаций, консультирование родителей.

Обязательно учитывается характер взаимодействия воспитанников внутри группы, представляется архиважным оперативное разрешение возможных конфликтных и других ситуаций, способных оказать негативное влияние на характер внутригруппового взаимодействия, в качестве превентивных мер, систематически ведется включенное наблюдение во время занятий, а также, постоянное взаимодействие с педагогами.

Во время оценки уровня развития трудовых навыков при работе в мастерской «Особая типография»», воспитанникам было оказано индивидуальное сопровождение с целью создания комфортной психологической среды для максимально объективной демонстрации подростками своих возможностей  точность оценки важна, как для анализа результативности программы в будущем, так и для формирования групп.

Проведенное итоговое диагностическое обследование г. воспитанников, участвующих в мероприятиях показал положительную тенденцию в динамике развития детей. Так, сравнение уровня первичной диагностики с итоговой предоставило возможность узнать о динамике развития ребенка (анализ динамики), определить зону его ближайшего развития и составить рекомендации к дальнейшему обучению. По мере качества выполнения сборочных работ педагог отмечает, произошел ли переход в овладении умением с одного уровня на другой. Количественные данные, полученные при диагностическом исследовании в сентябре 2022г. и сентябре 2023 года, представлены в сводной таблице

Таблица

Сводная таблица

| Уровни сформированности трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации | Сентябрь 2022г. (первичная диагностика) | Сентябрь 2023г. (итоговая диагностика) |
| --- | --- | --- |
| Низкий уровень | 36 детей | 2 ребенка |
| Уровень ниже среднего | 22 ребенка | 12 детей |
| Средний уровень | 10 детей | 29 детей |
| Уровень выше среднего | 2 ребенка | 18 детей |
| Высокий уровень | 0 | 9 детей |
| ИТОГО: | 70 детей | 70 детей |

Проведённая итоговая оценка возможностей ребёнка позволила сделать корректировку ИОП в плане дальнейшего обучения каждого ребенка.

Показатели результативности реализации практики

Таблица

Показатели результативности реализации практики

| № п\п | Этапы работы по изготовлению изделия | Результат |
| --- | --- | --- |
|  | Ознакомительный: назначение и возможности оборудования мастерской | - Подростки изучили правила распорядка работы в мастерской. - Подростки комфортно чувствуют себя в помещении мастерской. - Подростки изучили технику безопасности при работе с оборудованием. - Познакомились с оборудованием (для каждого изделия свое оборудование). - Подростки овладели базовыми навыками работы с оборудованием. - Созданы условия для творческого самовыражения подростков через дизайн изделий разной сложности. |
|  | Практический: освоение базовой технологии выполнения изделий | - Подростки овладели технически-механическими навыками работы с оборудованием. Могут ответить на вопросы специалиста и наглядно продемонстрировать ему свои действия в заданной ситуации. - Созданы условия для проживания ситуации успеха подростками |
|  | Самостоятельный: изготовление контрольного изделия | - Созданы условия для закрепления подростков в проживании ситуации успеха - Подросткам предоставлена возможность для проявления максимальной самостоятельности. - Подростки изучили критерии оценки качества создаваемых моделей |
|  | Презентационный: позиционирование своей успешности и своих достижений | - Подростки создали свое электронное портфолио. Наполнили его фотографиями и видео материалами себя и своих работ. Подростки демонстрируют свое портфолио специалистам. - Созданы условия для проживания ситуации гордости за проделанную работу и духа единства с теми, с кем занимались в мастерской, через проведение общих видеосъемок и фотосессий. Подростки демонстрируют эмпатию к своей группе и желание продолжать занятия дальше. - Созданы условия для изучения навыка презентации своего результата в разных формах: текст и видео (в том числе с использованием средств АДК). |

Все воспитанники целевой группы стали демонстрировать умения выполнять различные виды полиграфических работ, выполнять инструкции взрослого, инициировать процесс взаимодействия, проявлять познавательную, социальную и речевую активность при работе в мастерской «Особая типография».

Определенно можно сделать вывод, что практика организации сопровождаемой дневной занятости остается неотъемлемой частью реабилитационных мероприятий для воспитанников с ментальной инвалидностью, проживающих в интернате «Подсолнух».

Приложение 1

Описание Т - Шкалы

Т-шкала (T scale) получила своё название в честь  Э.Торндайка и   Л.Термена и впервые была применена У. Макколлом (McCall/ 1922).

Т-ШКАЛА – стандартная шкала со следующими параметрами: среднее = 50, отклонение = 10 от среднего.

При определении уровней по Т-шкале используется формула Х*S\M, где Х – максимальный балл, S – значение стандартного отклонения по шкале, М – максимальное значение шкалы. Преобразование сырых показателей по стандартной шкале выражает тестовый балл в единицах среднего значения и стандартного отклонения («расстояния от среднего»), что позволяет соотносить результаты отдельных испытуемых.

При заполнении карты «Оценка уровня развития трудовых навыков при работе в мастерской «Особая типография» в соответствии с критериями оценивания, воспитанник может получить максимум 4 балла по каждому критерию. Итого максимальное количество баллов - 44. Минимальное количество баллов – 0. Следовательно, использую формулу Х*S\M при определении уровня по Т-шкале мы получили:

Определяем уровни, в соответствии с полученными результатами:

0 – 9 баллов – низкий уровень;

10 – 18 баллов – уровень ниже среднего;

19 – 26 баллов – средний уровень;

27 – 35 баллов – уровень выше среднего;

36 – 44 балла – высокий уровень.

Приложение 2

Министерство социальной политики Красноярского края

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания

«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ПОДСОЛНУХ»

(КГБУ СО «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ПОДСОЛНУХ»)

Индивидуально ориентированная программа по формированию трудовых навыков, навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации

воспитанника

2022г.

Характеристика воспитанника

На занятиях ведет себя спокойно, с помощью воспитателя отвечает на вопросы, участвует в диалоге. Способность к волевому усилию снижена, не доводит начатое дело до конца. Помощь взрослого во время занятия принимает, может самостоятельно попросить о помощи.

Понимает обращенную речь, вступает в контакт, знает и применяет формы вежливого обращения, общения. Под контролем воспитателя следует устным инструкциям. С помощью воспитателя может выстроить фразу из нескольких слов, составить небольшой рассказ по событиям, отвечать на вопросы по ходу занятия. С помощью воспитателя владеет альтернативной и дополнительной коммуникацией (может показать на картинках предметы одежды, обуви, животных и их детенышей и т.д, разложить последовательность выполнения действий при умывании, заправке кровати и т.д., показать предметы в игре «Четвертый лишний»). Речеслуховая память слабая, говорит невнятно, имеются проблемы с произношением звуков. Словарный запас беден, состоит из обиходных понятий, ориентирован на себя.

С помощью воспитателя может различить по классам живое, неживое, дифференцировать основные цвета и оттенки, ориентироваться в пространстве. Под контролем воспитателя ориентируется во временах года, знает дни недели, по образцу сможет выложить последовательность, знает части суток. По образцу может показать основные геометрические фигуры, сказать название. Под контролем воспитателя может установить соответствие по форме, величине и цвету. Представление об окружающем мире сужены изученными лексическими темами. Дать классификацию, сравнить и обобщить не сможет без помощи воспитателя.

Умеет правильно держать ручку и карандаш. Графический диктант под диктовку выполнить не сможет, только по образцу. Буквы не знает, читать не умеет. Может с помощью воспитателя ответить на вопросы по прочитанному тексту. На картинках может показать транспорт, сказать название. С помощью воспитателя может рассказать для каких целей нужен тот или иной вид транспорта. Так же с помощью воспитателя может назвать свой адрес, название дома, город и страну.

С помощью воспитателя может выбрать одежду по сезону, погоде. Утренний и вечерний туалет выполняет только под контролем. Самостоятельно одевается (штаны, кофту, трусики, носки, шапку куртку) застёгивает молнию и пуговицы, складывает одежду при раздевании, следить за своим внешним видом, различает предметы одежды и предметы гигиены. Научился соблюдать очередность пищи, умеет пользоваться ложкой, но кушает не аккуратно, может разлить тарелку супа на себя, требуется контроль воспитателя.

Трудовые навыки находятся в стадии развития. Уборочный инвентарь применяет по назначению, ухаживает за постелью, стелет простыть, одеяло, подушку, но требуется контроль со стороны воспитателя. Отношение к работе не всегда добросовестное, не доводит начатое дело до конца. Поручения выполняет с переменным желанием.

Имеет представление о здоровом образе жизни. Выполняет утреннюю зарядку, под контролем воспитателя правильно пользуется предметами личной гигиены. Имеет представление о вредных привычках, знает о ситуациях, угрожающих здоровью.

В процессе активной игры не может быстро выполнить задание. Любит играть в подвижные игры, но от роли ведущего отказывается. Проявляет интерес к игрушкам, использует их адекватно. Принимать решение самостоятельно не может, либо отказывается. При возникновении трудностей становится плаксивым, отказывается от деятельности. На замечание взрослого начинает проявлять агрессию или замыкается, плачет. С ребятами старается дружить. Не может оценить свою работу, часто не замечает ошибок.

С удовольствием участвует в спортивных соревнованиях. В сюжетно-ролевых играх. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, работе с пластилином.

Цель:

формирование технологических знаний, производственной и коммуникативной культуры в области полиграфии на основе включения воспитанника в разные виды технологической деятельности по изготовлению общественно значимых продуктов труда.

Задачи:

- расширить представления о назначении типографии, ее роли в жизни людей;

- научить воспитанника выполнять основные технологические операции полиграфического производства;

- развивать умение планировать и организовывать свою работу в условиях коллективного труда, понимать ее значимость в производственном цикле;

- развивать коммуникативные навыки.

Ожидаемые результаты

Воспитанник уверенно (самостоятельно) использует в работе компьютерную и полиграфическую технику для выполнения различных работ в мастерской, имеет профессиональные навыки обращения с материалами, инструментами и оборудованием;

Воспитанник обучился приемам самоконтроля за правильностью выполняемых действий;

Воспитанник овладел навыками распределения деятельности при групповой работе в зависимости от поставленных задач

Воспитанник соблюдает нормы и правила безопасного труда.

Реализация программы

Для решения поставленных задач с воспитанником проводятся занятия в мастерской «Особая типография».

Периодичность занятий: групповые и индивидуальные занятия, 2 раза в неделю в соответствии с психофизическими и интеллектуальными возможностями воспитанника.

План занятий

| № п\п | Тема занятия | Теория кол.часов | Содержание | Практика кол.часов | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика | 2 | Проведение диагностического обследования (устный опрос) | 2 | Проведение диагностического обследования (практические задания) |
| 2. | Введение. Назначение и возможности типографии | 2 | Знакомство с назначением и возможностями типографии. Знакомство с оборудованием. | - | - |
| 3. | Техника безопасности при работе в типографии | 2 | Знакомство с техникой безопасности при использовании электрооборудования (рассматривание и изучение плакатов, брошюр и пр.), | 2 | Практика включения\выключения оборудования, образец использования оборудования. |
| 4. | Открытка. | 2 | Повторение: работа на ПК, работа с принтером. Разработка дизайна открытки, знакомство с программами для разработки дизайна открытки. | 8 | Печать основы открытки, вырезание элементов, сборка, набор текста. |
| 5. | Стенгазета, плакат | 2 | Повторение: работа на ПК, работа с принтером. Порядок расположения материала, знакомство с работой редактора. | 8 | Редактирование, печать, набор текста, выбор фотоматериала. |
| 6. | Блокнот | 4 | Повторение: работа с ламинатором, с брошюровщиком. Виды блокнотов, разработка дизайна обложки. | 8 | Комплектование блока, печать обложки, оформление страниц, сборка. |
| 7. | Буклет | 3 | Повторение: работа на ПК, работа с принтером. Разработка дизайна буклета. | 13 | Размещение картинок и текста, двусторонняя печать, биговка. |
| 8. | Фотокнига | 3 | Повторение: работа со сканером, работа с фотоаппаратом. Разработка дизайна фотокниги. | 13 | Фотографирование, сканирование, верстка, дизайн страниц и обложки, комплектование, печать, брошюрирование. |

Список литературы

1. И. Хахаев. Графический редактор Gimp. Первые шаги. Изд. ДМК-Пресс, серия Библиотека ALTLinux. Москва, 2009 г.

2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Элективные курсы в предпрофильной подготовке. Сост.: В. Г. Хлебостроев, Л. А. Обухова. Изд. «5 за знания», Москва, 2005 г.

3. П. Девицкий. Gimp для фотографа. Эффективные методы обработки. \\www.photoliving.com.ua

4. MS Publisher 2010. Руководство по продукту. \\www.microsoft.com

5.  Издательское дело. ГОСТЫ. \\www.standartGost.ru

6. Верстка книг. Начнем с азов. \\www.maketdtp.ru

7. А И Бликин.  Программа «издательское дело в школе». \\ http://cat.convdocs.org/

8. Цвецих А. В. Развитие творческой самореализации личности в издательской деятельности. http://area7.ru/metodic-material.php?4524

9. Шевченко С. Б., Семененко С. Н., Баландина Е. А. Методическое пособие по реализации инициативного проекта «Разработка и реализация образовательных проектов по использованию средств ИКТ в образовательном учреждении». \\ http://rudocs.exdat.com/

Приложение 3

Цикл занятий по теме «Блокнот»

План - конспект занятия №1

Тема: «Блокнот. Назначение, строение блокнота».

Цель: ознакомление воспитанников со строением блокнота (обложка, страницы, задняя часть, переплет).

Задачи:

1. сформировать представление о назачении блокнота,  его строении (обложка, страницы, задняя часть, переплет);

2. развивать умение различать части блокнота, показывать и называть обложку, страницы, заднюю часть, переплет;

3. воспитывать бережное отношение к продуктам деятельности.

Оборудование:

Образцы блокнотов разной формы и материала изготовления, предметные картинки блокнота и частей блокнота, иллюстрации блокнотов и их использования.

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Беседа:

- что такое блокнот;

- назначение блокнота;

- строение блокнота;

- материалы для изготовления блокнотов.

3. Практическая часть

Составить описание 1 блокнота по выбору (Что это. Строение. Материал изготовления. Использование.)

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

План - конспект занятия №2

Тема: «Блокнот. Виды блокнотов».

Цель: формирование представления воспитанников о видах блокнотов, материалов, из которых изготовливают блокноты.

Задачи:

1. познакомить с блокнотами с вертикальным и горизонтальным расположением страниц, с материалами, из которых изготавливаются обложки, страницы, переплет;

2. развивать умение определять блокноты с вертикальным и горизонтальным расположением страниц, различать обложки разной фактуры (кожа, бумага, фетр и тд.)

3. воспитывать бережное отношение к продуктам деятельности.

Оборудование:

Блокноты разной формы и материала изготовления, предметные картинки блокнота и частей блокнота.

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Актуализация знаний.

Блокнот. Назначение, строение блокнота.

Изучение нового.

Рассматривание блокнотов с разным расположением страниц. Дифференциация блокнотов с вертикальным и горизонтальным расположением страниц.

Рассматривание блокнотов, обложки которых изготовленны из разных материалов.

3. Практическая часть

Собираем блокнот из частей.

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

План - конспект занятия №3

Тема: «Блокнот. Оформление обложки».

Цель: формирование представления воспитанников о способах оформления обложки блокнотов, материалов, из которых изготовливают обложки.

Задачи:

1. познакомить со способами оформления обложек для блокнотов (картон, фетр, кожа, аппликация);

2. развивать умение подбирать материалы для оформления обложек блокнотов (картон, фетр, кожа, аппликация);

3. воспитывать познавательный интерес.

Оборудование:

Образцы блокнотов, изготовленные из разных материалов; кусочки картона, фетра, кожи; материалы для аппликации (природные, бумага, картинки и пр.).

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Актуализация знаний.

Блокнот. Назначение, строение блокнота, виды блокнотов.

Изучение нового.

Рассматривание блокнотов с обложками, изготовленными из разных материалов (картон, фетр, кожа, аппликация), сравнение материалов по структуре, форме, цвету.

3. Практическая часть

Сборка обложек из разных материалов.

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

План - конспект занятия №4

Тема: «Блокнот. Наполняемость (оформление страниц)».

Цель: формирование представления воспитанников о способах оформления страниц блокнота.

Задачи:

1. познакомить с различной текстурой страниц, цветовым оформлением, содержанием страниц блокнота;

2. развивать умение подбирать страницы одной цветовой гаммы, текстуры;

3. воспитывать познавательный интерес.

Оборудование:

Образцы блокнотов со страницами разной текстуры, цветовой гаммы, материал для изготовления страниц.

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Актуализация знаний.

Блокнот. Назначение, строение блокнота, виды блокнотов, оформление страниц.

Изучение нового.

Рассматривание страниц блокнотов, сравнение материалов по структуре, форме, цвету.

3. Практическая часть

Подбор страниц разный по текстуре и цветовой гамме.

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

План - конспект занятия №5

Тема: «Изготовление передней части обложки (оформление) разными способами».

Цель: формирование умения изготавливать обложку блокнота из различных материалов (картон, бумага, фетр, кожа).

Задачи:

1. познакомить с техникой изготовления обложки из различных материалов (картон, бумага, фетр, кожа);

2. формировать умение подбирать необходимые материалы для изготовления обложки, компоновать элементы обложки;

3. воспитывать привычку выполнять работу аккуратно.

Оборудование:

Образцы блокнотов,  материалы для изготовления обложки, технологическая катра изготовления обложки.

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Актуализация знаний.

Блокнот. Назначение, строение блокнота, виды блокнотов, оформление страниц, обложки.

Изучение нового.

Этапы изготовления обложки. Подбор материалов для изготовления обложки. Работа с технологической картой изготовления обложек.

3. Практическая часть

Изготовление обложки с опорой на образец, технологическую карту.

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

План - конспект занятия №6

Тема: «Изготовление передней части обложки: оформление и ламинирование».

Цель: развитие умения изготавливать обложку блокнота из различных материалов (картон, бумага, фетр, кожа), ламинировать.

Задачи:

1. продолжать познакомить с техникой изготовления обложки из различных материалов (картон, бумага, фетр, кожа) и ее ламинирования;

2. развивать умение подбирать необходимые материалы для изготовления обложки, компоновать элементы обложки, ламинировать обложку;

3. воспитывать привычку выполнять работу аккуратно.

Оборудование:

Образцы блокнотов,  материалы для изготовления обложки, технологическая карта изготовления обложки, пленка для ламинирования, ламинатор.

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Актуализация знаний.

Этапы изготовления обложки. Подбор материалов для изготовления обложки. Работа с технологической картой изготовления обложек.

Изучение нового.

Работа с ламинатором, пленкой для ламинирования. Ламинирование обложки

3. Практическая часть

Изготовление обложки с опорой на образец, технологическую карту, ламинирование.

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

План - конспект занятия №7

Тема: «Нарезание листов на резаке».

Цель: развитие умения нарезать листы страниц блокнота на резаке.

Задачи:

1. познакомить с техникой нарезки страниц на резаке;

2. развивать умение пользоваться резаком;

3. воспитывать привычку выполнять работу аккуратно.

Оборудование:

Бумага для  изготовления страниц блокнота, резак, технологическая карта по работе на резаке.

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Актуализация знаний.

Подбор материалов для изготовления страниц блокнота. Работа с технологической картой нарезки страниц.

Изучение нового.

Работа с резаком.

3. Практическая часть

Нарезание страниц блокнота.

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

План - конспект занятия №8

Тема: «Изготовление страниц (подбор нужного количества страниц), задней части обложки».

Цель: развитие умения подбирать нужное количество страниц для изготовления блокнота.

Задачи:

1. учить отсчитывать нужное количество страниц;

2. развивать умение;

3. воспитывать привычку выполнять работу аккуратно.

Оборудование:

Бумага для  изготовления страниц блокнота, резак, .

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Актуализация знаний.

Подбор материалов для изготовления страниц блокнота. Работа с технологической картой нарезки страниц.

Изучение нового.

Работа с резаком.

3. Практическая часть

Нарезание страниц блокнота.

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

План - конспект занятия №9

Тема: «Перфорация листов. Закрепление листов на пружине».

Цель: развитие умения перфорировать листы, скреплять их на пружине.

Задачи:

1. познакомить с техникой перфорации, скрепления листов на пружине;

2. развивать умение прикладывать листы в станок для перфорации;

3. воспитывать привычку выполнять работу аккуратно.

Оборудование:

Страницы блокнота, биговщик-перфоратор, брошуровщик, пружины, технологическая карта работы на биговщик-перфораторе, брошуровщике.

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Актуализация знаний.

Техника нарезания страниц, изготовление обложек.

Изучение нового.

Работа с биговщик-перфоратором, брошуровщиком.

3. Практическая часть

Перфорирование страниц, скрепление листов на пружине.

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

План - конспект занятия №10

Тема: «Изготовление блокнота».

Цель: формирование умения планировать деятельность изготовления блокнота.

Задачи:

1. учить определять очередность операций изготовления блокнота;

2. развивать умение выполнять работу с опорой на технологическую карту;

3. воспитывать привычку выполнять работу аккуратно.

Оборудование:

Страницы блокнота, биговщик-перфоратор, брошуровщик, пружины, технологические карты.

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Актуализация знаний.

Оборудование, на котором изготавливается блокнот, способы изготовления блокнотов, техника работы на оборудовании.

Изучение нового.

Воспитанники с помощью взрослого составляют план выполнения работы по изготовлению блокнота.

3. Практическая часть

Изготовление блокнота.

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

План - конспект занятия №11

Тема: «Изготовление блокнота».

Цель: развитие умения выполнять операционные действия по изготовлению блокнота.

Задачи:

1.  продолжать развивать умение определять очередность операций изготовления блокнота;

2. продолжать развивать умение выполнять работу с опорой на технологическую карту;

3. воспитывать привычку выполнять работу аккуратно.

Оборудование:

Страницы блокнота, биговщик-перфоратор, брошуровщик, пружины, технологические карты.

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Актуализация знаний.

Оборудование, на котором изготавливается блокнот, способы изготовления блокнотов, техника работы на оборудовании.

Изучение нового.

Воспитанники самостоятельно составляют план выполнения работы по изготовлению блокнота.

3. Практическая часть

Изготовление блокнота.

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

План - конспект занятия №12

Тема: «Изготовление блокнота».

Цель: закреплять умения выполнять операционные действия по изготовлению блокнота.

Задачи:

1. продолжать развивать умение определять очередность операций изготовления блокнота;

2. закреплять умение выполнять работу с опорой на технологическую карту;

3. воспитывать привычку выполнять работу аккуратно.

Оборудование:

Страницы блокнота, биговщик-перфоратор, брошуровщик, пружины, технологические карты.

Ход.

1. Организационный момент

Приветствие.

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности.

2. Основной этап

Актуализация знаний.

Оборудование, на котором изготавливается блокнот, способы изготовления блокнотов, техника работы на оборудовании.

Изучение нового.

Воспитанники самостоятельно составляют план выполнения работы по изготовлению блокнота.

3. Практическая часть

Изготовление блокнота.

4. Итог

Подведение итога деятельности: что нового узнали, что понравилось.

Оценить деятельность каждого воспитанника на занятии.

Приложение 4

Технологическая карта № 1

Технологическая карта № 2

Визуальное расписание

Техника безопасности

Приложение 5

Индивидуальный план обучения воспитанника

на период с 01 по 30 октября 2022 г.

Задача: Формирование умения печатать на принтере

| № п\п | Этап реализации задачи | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Знакомство с составными частями принтера, наблюдение за работой на принтере педагога и других воспитанников. | В соответствии с расписанием занятий |
| 2. | Соблюдение последовательности действий при работе на принтере: включение принтера, заправление бумаги в лоток, запуск программы печать, вынимание распечатанных листов, выключение принтера. | В соответствии с расписанием занятий |

Действия, выполняемые воспитанником: открывает файл, который требуется напечатать, после этого одиночным кликом нажимает «Файл», это действие открывает окно, где пользователь может сохранять, создавать или печатать документы. Далее производит одиночный клик на кнопке «печать». Такое действие вызовет окно с настройками для печати файла. После этого ребенок выбирает количество копий документа и нажимает «Печать». Вынимает распечатанные листы. Выключает принтер.

Действия, выполняемые педагогом: показывает файл, который требуется открыть и напечатать, показывает вкладку «Файл». Показывает строку «Печать». В настройках педагог обращает внимание на проверку и изменение таких параметров, как количество печатаемых страниц, ориентация страницы и подключенный принтер. Меняет их в соответствии с задачами. Далее педагог показывает кнопку «Печать».

Приложение 6

Примеры: Процесс изготовления полиграфического изделия умения, навыки,

формируемые у обучающегося

Допечатная подготовка полиграфической продукции. Допечатная подготовка определяет, как будет выглядеть готовая печатная продукция, и отвечает за её качество. Допечатная подготовка изображений – это дизайн проекта, который служит базовой основой для дальнейших действий и является фундаментом, влияющим на всю структуру работы. Дизайн должен привлекать потенциального потребителя, отличаться простотой и оригинальностью.

Формирование умения изготавливать макет

Предпечатная подготовка начинается с определения размеров изделия и подбора размера листа бумаги, на котором будет печататься или изготавливаться изделие. Далее ребенок определяется размеры припусков на обрезку. Для разных изделий они различны, а иногда они и вовсе отсутствуют.

Припуски на обрезку необходимы, чтобы предотвратить возможные результаты неточной обрезки, когда по краю изделия остается белая рамка. Затем ребенок приступает к изготовлению макета. Макет может быть изготовлен разными способами: рисунок красками и карандашами, рисунок в компьютерной программе, фотография, аппликация и др.

Если макет изготавливают вручную (рисунок, аппликация), то в результате получится одно или небольшое количество полиграфических изделий, которые ребенок скопирует с образца и изготовит снова. Внести корректировку в макет можно что-то дорисовав, ярче раскрасив, добавив деталь в аппликацию и др. Макет изготовленный в компьютерной программе (Photoshop, Paint, Corel Draw), может быть распечатан множество раз.

Печать. В зависимости от типа полиграфической продукции, печать осуществляется различными способами. Основные современные виды печати: цифровая, офсетная, тампонная и трафаретная, а также тиражирование на специальном дубликаторе. Самой популярной признается офсетная печать.

Такой вид печати возможен на самых разных материалах: от тончайших листов бумаги до картона. Офсетная печать универсальна, производительна и отличается высоким качеством. Если же тираж небольшой (до одного или нескольких экземпляров) идеально подойдет цифровая печать. Качество не уступает офсетному, а напечатанные таким образом визитки, листовки, буклеты обойдутся не так дорого. Но печать не ограничивается бумагой. Современной типографии под силу наносить изображения на нашу одежду, предметы быта и многое другое. Так, трафаретная печать с успехом используется для оформления сувенирной продукции и упаковочных материалов из картона, а также для печати на текстиле и керамике.

Формирование умения печатать на принтере

Сначала ребенок знакомится с составными частями принтера и учится соблюдать последовательность действий при работе на нем: включение принтера, заправление бумаги в лоток, запуск программы печать, вынимание распечатанных листов, выключение принтера. Ребенок открывает файл, который требуется напечатать, после этого нажимает «Файл», это действие открывает окно, где пользователь может сохранять, создавать или печатать документы. Далее ребенок находит «Печать» и производит одиночный клик. Такое действие вызовет окно с настройками для печати файла. В настройках важно проверить такие параметры, как количество печатаемых страниц, ориентация страницы и подключенный принтер. Их можно менять в соответствии с задачами. После этого ребенок выбирает количество копий документа и нажимает «Печать».

Документ будет распечатываться столько, сколько для этого требуется принтеру.

Послепечатная обработка полиграфической продукции:

Фальцовка в полиграфии. Когда вы сгибаете лист бумаги — вы его фальцуете. Это и есть фальцовка. Если согнуть необходимо большое количество листов - это дело автоматизируют. На больших предприятиях это фальцуют на машинах, на маленьких — на ручных станках или вручную.

Формирование умения сгибать лист бумаги

Ребенок кладет лист перед собой, расположив его по вертикали, берет нижний край листа бумаги за углы, поднимает вверх и совмещает с углами верхнего края листа. Дополнительным ориентиром могут служить метки на углах листа. Затем ребенок проводит ладонью или линейкой по сгибу. При сгибании листа по линии ребенок учится пользовать линейкой, которую он кладет вдоль начерченной линии. Жесткий край линейки помогает ровно согнуть лист.

Разрезка листов. Для придания точного размера и идеального расположения полиграфической печати на самой продукции применяется разрезка или подрезка. Практически ни один вид бумажной продукции не избегает этой процедуры. Подрезка - это когда изделию придают конечную форму и точный размер. В отношении каталогов, блокнотов, журналов и других видов полиграфических услуг, применяющих пружинный переплет, подрезка производится на финальном этапе (после переплетения листов). Именно так достигается идеальный размер и аккуратный край готового полиграфического изделия. Когда же на одном листе находятся два и более экземпляров будущей продукции, календари, например, необходимо отделить их друг от друга. Такая услуга называется разрезка.

Формирование умения работать на резаке

Ребенок знакомится с устройством резака, его составными частями и приемами работы. Ребенок поднимает нож, предварительно сняв его с фиксатора и располагает материал для нарезки на рабочей поверхности резака. Затем левой рукой прижимает материал для нарезки, а правой рукой опускает нож. Необходимо обратить внимание, что при резке нож нужно доводить до упора фиксатора в рабочую поверхность. По окончании резания ребенок складывает нарезанные листы стопкой, убирает обрезки в мусорное ведро.

Кругление углов. Часто края полиграфической продукции быстро приходят в негодность. Более того, когда изделие небольшого формата, либо плотность материала велика (особенно касается пластиковых продуктов), есть шанс пораниться такими краями. Поэтому края не оставляют острыми, а скругляют. Стандартный радиус кругления – 6.38 мм. Но можно применять и другие радиусы, в зависимости от размера продукта и оборудования, на котором делают кругление. После этого полиграфическое изделие смотрится более эстетично и аккуратно.

Формирование умения закруглять углы

Ребенок подготавливает материалов к процессу, выбирает заготовку округлой формы с заданным радиусом, который называется радиусом закругления. Затем выкладывает материал на рабочую поверхность, левой рукой прижимает материал, а правой рукой опускает ручку. Так проводится непосредственно само закругление. Если нужно закруглить и другие углы, материал поворачивают и обрезают. Закончив ребенок вынимает готовый продукт.

Высечка. Высечка (или вырубка) – технологический процесс придания формы сложной конфигурации картонному или бумажному листу, вид послепечатной обработки изделий — прорезывание насквозь фигурного контура напечатанных изображений. Этим словом называют как сам процесс, так и его результат. Высечку производят на бумаге, разных видах картона, пластике, коже, ткани, полиэтилене. Высечка может производиться как по одному листу, так и стопой (зависит от оборудования и продукции). Для производства полиграфии с вырубкой необходимо само оборудование и вырубной штамп. Штамп (штанцевальная форма) представляет собой фанерную основу, на которой надежно закреплены острые стальные ножи, повторяющие контур изображения, которое нужно отделить от листа бумаги, картона или другого материала. Помимо обыкновенной подрезки на нужный формат, для которой некоторые маленькие типографии используют ручные вырубные прессы (например, подрезка визиток), существует большое количество вариантов применения этой операции.

- Вырубка упаковки. Так как любая упаковка конструируется из заготовок с фигурным контуром, вырубка необходима для высекания заготовки из обыкновенного листа картона или бумаги. В некоторых случаях при помощи вырубания контура формируется не только сама конструкция, но и какие-либо функциональные элементы упаковки, например, вырубные ручки бумажных пакетов в виде отверстий в бумаге.

- Изготовление различных воблеров, подставок, табличек и вывесок не обходится без использования вырубных штампов, потому что зачастую все эти приспособления имеют фигурные края.

- Изготовление папок и конвертов. (все клапаны, закрывающие эти изделия или служащие для их склейки, имеют фигурную форму.

- Оформление открыток, приглашений, пластиковых карт и пр.

- Производство пазлов, детских игр и головоломок.

- Скрапбукинг (художественное оформление альбомов)

Формирование умения работать на вырубщике

Ребенок знакомится с устройством вырубщика и его составными частями, и приемами работы. Вырубщик надежно фиксируется на рабочем столе. Ребенок выкладывает последовательно вырубной штамп, бумагу или картон, подкладку. Затем поворачивает рукоять, и режущей частью, вырубается требуемая деталь или заготовка готового изделия.

Перфорирование. Данная операция производится с полиграфической продукцией, которая подразумевает наличие отрывной части. На пригласительных билетах, блокнотах можно увидеть совокупность отверстий, образующих линии отрыва. Это и есть результат перфорации. Производится перфорация специальными перфорационными ножами на специальном оборудование, которое может быть ручным, полуавтоматическим и автоматическим. Возможен выбор формы отверстия: квадратные и круглые, в зависимости от концепции и дизайна конечного продукта. Используется перфорация при изготовлении ежедневников, приглашений и календарей, наклеек, билетов и многого другого. Часто перфорация заменяет биговку, так как получаемый сгиб аккуратнее и долговечнее.

Формирование умения перфорировать бумагу

Ребенок знакомится с устройством перфорирующего устройства и его составными частями, приемами работы. Он берет один или несколько листов бумаги, опускает в отверстие с перфорирующими ножами, придерживая их опускает ручку. Во время работы станка режущие элементы опускаются на блок бумаги и просекают в ней одинаковые отверстия необходимого диаметра и формы на заранее заданном расстоянии. После этого ребенок вынимает бумагу.

Ламинирование. Для повышения срока годности и наиболее комфортного использования полиграфической продукции, ее покрывают специальной прозрачной тончайшей (80-250 мкм) пленкой с обеих сторон. Такой метод постобработки надежно и надолго защитит бумагу от различных видов воздействий (химических, физических, температурных) и придаст изображению более привлекательный вид. Различают глянцевую и матовую ламинацию. У каждой есть ряд преимуществ. Так, глянцевая пленка улучшает изображение, превосходно передает цвета и повышает контрастность и насыщенность красок. Единственным недостатком глянца является появление бликов при ярком освещении, что делает практически невозможным рассмотрение мелких элементов изображения (крупные тоже нелегко рассмотреть). Ламинирование матовой пленкой придает изысканный, дорогой вид и полностью исключает даже малейшее возникновение бликов. На такой поверхности можно делать записи. Изображения под матовой пленкой становятся глубже и объемнее, автоматически притягивает взгляд. Производится ламинация с помощью специального оборудования – ламинатора. Полиграфическое изделие с пленкой прокатывается между специальными накаленными до необходимой температуры валиками. Характеристика используемых материалов определяет силу нажатия и температуру нагрева валов. Повышение температуры активирует клеевой слой пленки, а создаваемое валиками давление контролирует допрессовку. Второй способ – холодное ламинирование, при котором активация клеевого слоя чувствительна только к давлению. Такой способ идеален для температурозависимых, хрупких изделий.

Формирование умения работать на ламинаторе

Ребенок знакомится с устройством ламинатора и его составными частями. Ребенок включает ламинатор, чтобы он прогрелся, ориентируясь на индикаторы. У большинства ламинаторных машин есть световой индикатор, показывающий, что машина включена, и другой индикатор, показывающий, что машина готова к ламинированию. Ребенок готовит бумагу, которую будет ламинировать, вставляет ее в конверт, затем помещает во входное отверстие. Немного подталкивает ее, чтобы машина могла легко захватить заготовку, затем вынимает конверт из выпускного отверстия. После окончания ламинирования ребенок выключает ламинатор.