**Основные мероприятия практики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия (полное)** | **Участники**  | **Ответственный преподаватель** | **Период реализации**  |
| **1.** | Сессия по командообразованию, определению социально-значимых проблем. Определение тем проектов | Студенты университета с нарушением слуха, студенты с нормой здоровья педагогических специальностей | Преподаватель специальностей педагогической направленности | **4 часа** |
| **2.** | Назначение наставников для проектов, подготовка контрольных точек разработки и реализации | Студенты старших курсов педагогических специальностей в рамках практики | Преподаватель специальностей педагогической направленности, руководитель практики | **14 дней** |
| **3.** | Онлайн сессии по разработке и реализации проекта | Наставники, члены инклюзивных проектных команд | - | **3 месяца** |
| **4.**  | Аудиторный контроль промежуточных результатов | студенты с нормой здоровья педагогических специальностей | Преподаватель специальностей педагогической направленности, руководитель практики | **Раз в 2 недели в течение срока выполнения** |
| **5.** | Защита проектов, подведение итогов, подготовка заявки на конкурс для лучших проектов | Наставники, члены инклюзивных проектных команд | Преподаватель специальностей педагогической направленности | **4 часа** |