КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ПАО

 «ЛУКОЙЛ» НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Номинация:** Экология

Тема проекта: Маленький Петергоф

**Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Милосердие» в Кукморском районе**



 Ф.И.О. руководителя проекта

 Ибрагимова Наиля Зуфаровна

2018 год

Заявка на участие в Конкурсе социальных и культурных проектов

ОАО «РИТЭК» в Республике Татарстан

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Название номинации Конкурса | Экология |
|  |
| 2. Название проекта | «Маленький Петергоф» |
|  |
| 3. Район (город) | Кукморский район г.Кукмор |
| 4. Сведения о руководителе проекта |  |
| ФИО | Ибрагимова Наиля Зуфаровна |
| Должность | М/с по массажу |
| (для организаций) |
| 5. Название организации заявителя | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе |
| 6. ФИО и должность руководителя организации заявителя | Фазлеева Роза Фатыховна Директор |
| 7. Адрес организации | г. Кукмор ул. Рабочий переулок д.4 |
| Юридический | г. Кукмор ул. Рабочий переулок д.4 |
| Фактический | г. Кукмор ул. Рабочий переулок д.4 |
| 8. Тел./факс организации | 8(84364) 2-60-78, 2-82-21 |
| 9. Электронная почта организации | reabkuk@mail.ru |
| 10. Реквизиты организации |  |
| Наименование банка | Арский филиал ДО «Кукморский № 1 ПАО «Ак Барс Банк» |
| Расчетный счет № | 40601810700023000003 |
| ИНН | 1623004020 |
| БИК | 049205805 |
| ОКОНХ | 91800 |
| ОКПО | 43814457 |
| 11. ФИО бухгалтера, ответственного за подготовку отчетности по проекту | Ибрагимова Миляуша Рафаэлевна |
| 12. География проекта | Кукморский район Республики Татарстан |
| 13. Партнеры | 3 спонсора |
| 14. Длительность проекта (мес.): | 10 мес. |
| 15. Общий бюджет проекта (руб.) | **264959,02** |
| 16. Запрашиваемая сумма (руб.) | 202500 |
| 17. Имеющаяся сумма (руб.) | 62459,02 |
| 18.Краткое описание проекта.**Проект «Маленький Петергоф**» направлен на  создание благоприятной ландшафтной зоны на территории прогулочного участка Реабилитационного центра для успешной социально-бытовой реабилитации детей с ограниченными возможностями. Инициатором проекта является ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе».**Задачами Проекта является:**1. Способствовать успешной социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями;2.Развивать творческие способности детей с ограниченными возможностями, экологическую культуру;3. Способствовать развитию эмоциональной сферы детей;4.Формировать практические навыки у детей с ограниченными возможностями по выращиванию и уходу за растениями ландшафтной зоны;5.Доступность ландшафтной зоны на территории Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе» для всех категорий детей с ограниченными возможностями ( по зрению, слуху, маломобильных групп).6.Воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся объектам природы: растениям, птицам.7.Привлечь общественные организации и волонтеров для помощи в создании комфортной ландшафтной зоны;8 .Организовать рабочую группу для реализации проекта по озеленению и благоустройству территории Реабилитационного центра;Проект поддерживается следующими социальными партнерами:Срок реализации проекта: 10 месяцевСумма гранта: 202 500 |
| Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации. |
| Подпись руководителя проекта: |  |
| Дата: | М.П. |
|  | (для организаций) |
| Пункты заполняютсяпри регистрации проекта: |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата регистрации заявки |  |
| Подпись лица, принявшего заявку |  |

#

#

# Описание проекта

 **Описание организации** (не более одной страницы):

Краткое описание истории, целей, задач и основной деятельности организации-заявителя, ее перспективы на последующие два года.

**Описание организации.**

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе» открыт в 1998г. согласно распоряжению главы администрации Кукморского района №161 от 19 марта 1998г.

 Юридический адрес учреждения: 422110 Республика Татарстан, г. Кукмор, ул. Рабочий Переулок, д.4. Тел.(факс) (84364)2-82-21; 2-60-78; e-mail: Rcdpov.Miloserdiye-k@tatar.ru.

Реабилитационный центр «Милосердие» размещается в двухэтажном здании, общей площадью 696,6 кв.м. На территории имеется одноэтажный хозяйственный блок общей площадью 270,7 кв.м. Общая площадь территории 2884 кв.м.

Структура центра представлена 3-мя отделениями: административно-хозяйственное, отделение социальной адаптации, отделение медико-социальной реабилитации, в составе которых функционируют различные кабинеты.

Согласно штатному расписанию, в центре 46,25 сотрудника. Из них 24 специалиста: врач-невропатолог, врач-педиатр, старшая медсестра, медсестра по массажу, инструктор ЛФК, процедурная медсестра, медсестра физиотерапевтического кабинета, палатная медсестра, социальный педагог, специалист по социальной работе, музыкальный руководитель, инструкторы по труду, психолог, логопед, воспитатели

В РЦ «Милосердие» имеется лицензия на оказание медицинских услуг, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС-16-01-001340 от 10 декабря 2012г.

Реабилитационный центр оборудован приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов: пандусы у входных групп, имеются поручни в коридорах здания, оборудованы санитарные группы,   установлены специальные таблички и указатели, информационное табло, установлен гусеничный подъемник РОБИ.

Центр рассчитан на 45 места: стационар – 15 мест для детей-инвалидов, 1 сопровождающий; полустационар – 30 мест. Получателями социальных услуг - дети-инвалиды из разных районов Республики Татарстан.

 На реабилитацию принимаются дети-инвалиды с рождения и до 18 лет со следующими диагнозами: органическое поражение ЦНС, ДЦП различной формы, заболевания периферической нервной системы посттравматического, инфекционного генеза, перинатальное поражение ЦНС в форме гипертензионного, пирамидного, миотонического синдромов, с ортопедическими патологиями, с нарушениями речи, слуха, зрения.        Вся деятельность реабилитационного центра направлена на решение следующих задач: восстановление или компенсацию нарушенных психических, физических, мыслительных функций ребенка с ограниченными возможностями, постепенной интеграции его в общество в процессе комплексной реабилитации.

В Центре используются инновационные технологии, которые вошли в реестр Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: кинезотерапия в медико-кондуктивной реабилитации неврологических больных с двигательными нарушениями (новая медицинская технология, аналог PNF); метод кондуктивной терапии или специфическая модель суправизии (новая медицинская технология); нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм «Атлант» используется как устройство в методе «Кинезотерапия в медико-кондуктивной реабилитации неврологических больных с двигательными нарушениями».

Наряду с применением наукоемких, инновационных технологий, в реабилитационном центре применяются и другие, традиционные, методы лечения – массаж, лечебная физкультура, механотерапия, медикаментозное лечение, физиотерапия.

**Постановка проблемы**:

2018 год в России объявлен Годом Волонтера. Решение обеспечить права каждого человека на благоприятную окружающую среду является наиболее актуальным и для детей с ограниченными возможностями Реабилитационного центра «Милосердие», которые имеют существенное ограничение жизнедеятельности, нарушение связи с миром, ограничение общения с природой, недоступности ряда культурных ценностей.

Приобретенное в детстве умение видеть и слышать природу такой, какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет их знания, способствует формированию характера и интересов. Однако, современная городская среда становится все более агрессивной, экологически неблагоприятной по отношению к детям, особенно детям, имеющим жизненные ограничения. Острота проблемы отдыха детей в городе, их социализации, отвлечения от асоциального поведения и реабилитации средствами природы, может быть снижена путем озеленения и благоустройства территории Реабилитационного центра. Это специально организованная природная территория, создающая благоприятные условия общения детей с городской природной средой. Специальное обустройство территории предусматривает включение в работу всех сенсорных систем ребенка: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса.

РЦ «Милосердие» в течение года обслужило 540 детей из них:

15 % - дети с ограниченными возможностями по зрению;

10%- дети с ограниченными возможностями по слуху;

43%- дети с ограниченными возможностями маломобильных групп.

32%- дети с ограниченными возможностями с прочими заболеваниями.

В РЦ «Милосердие» в течение года получили лечение 65% детей из разных районов и деревень, 35 % детей из г. Кукмор.

 Работниками Реабилитационного центра и родителями воспитанников постоянно ведется работа по благоустройству территории. Деревья, растущие на участке, посажены в 1980 году, видовое разнообразие их недостаточное. Грунт очень плотный, запыленность территории средняя. Суровая зима, засушливая весна, осенняя распутица заставили задуматься о том, как облагородить территорию Реабилитационного центра, чтобы и в эти сезоны она была функциональной и привлекательной. Посадка новых деревьев, кустарников, ландшафтный дизайн участков позволят улучшить экологическую обстановку и обеспечить безопасность благополучателей проекта.

Другим ключевым моментом в обновлении территории будет создание традиционной зоны отдыха (беседка, качели), которые также благотворно влияет на здоровье ребенка.

Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться, для этого ее необходимо периодически изменять. Коллектив Реабилитационного центра решил изменить уже сложившуюся среду, создать индивидуальный облик территории, соответствующий законам организации пространства под открытым небом. При этом имеющиеся деревья, кустарники и сад будут гармонично включаться в обновленный проект и соответствовать интересам детей, что позволит изменить их отношение к природе во избежание экологических проблем. Ребенок с ограниченными возможностями - не пассивный объект, а развивающийся человек, который имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, творчестве, в общении со сверстниками, взрослыми и природой.

 **Цели и задачи проекта**:

**Цель Проекта:**  Создание благоприятной ландшафтной зоны на территории прогулочного участка Реабилитационного центра для успешной социально-бытовой реабилитации детей с ограниченными возможностями.

**Задачи Проекта**

1. Организовать рабочую группу для реализации проекта по озеленению и благоустройству территории Реабилитационного центра;

2. Привлечь общественные организации и волонтеров для помощи в создании комфортной ландшафтной зоны;

3. Способствовать успешной социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями;

4. Развивать творческие способности детей с ограниченными возможностями, экологическую культуру;

5. Способствовать развитию эмоциональной сферы детей;

6. Формировать практические навыки у детей с ограниченными возможностями по выращиванию и уходу за растениями ландшафтной зоны;

7. Воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся объектам природы: растениям, птицам.

**Рабочий план реализации проекта.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий, запланированных для реализации проекта | Срок проведения указанных мероприятий | Ф.И.О. исполнителей мероприятий | Источник финансирования (статьи бюджета, комментарии) мероприятий. |
|  1. **Подготовительный этап**1.1 Формирование творческой рабочей группы для реализации проекта из специалистов Реабилитационного центра, родителей, детей с ограниченными возможностями, представителей. | Январь | Ибрагимова Н.З. | Собственные средства |
| 1.2.Привлечение детей-волонтеров к совместной деятельности на время реализации проекта. | Февраль | Ибрагимова Н.З. | Собственные средства |
| 1.3.Разработать план-схему природного ландшафта территории Реабилитационного центра:–создание эскизов генерального плана;– светорасположение зоны озеленения;–цветовой фон зоны озеленения;–подбор растений для альпийской горки и цветников. | Март | Ибрагимова Н.З. | Собственные средства |
| 1.4.Приобретение необходимого материала и оборудования для реализации проекта | апрель | Ибрагимова Н.З. | Собственные средства |
| 1.5. Составление плана работы с детьми в зеленой зоне. | апрель | Ибрагимова Н.З. | Собственные средства |
| 2.Основной этап2.1.Завоз земли плодородной, декоративного камня. | май | Ибрагимова Н.З. | Средства гранта |
| 2.2. Разбивка участков, цветников, подготовка почвы | май | Ибрагимова Н.З. | Собственные средства |
| 2.3. Установка декоративного и функционального оборудования:• Декоративные камни• Искусственного водоема;* Беседки;
* Качелей;
* Статуэтки.
 | МайИюньИюль | Ибрагимова Н.З. | Средства гранта |
| 2.4. Акция | Майиюнь | Ибрагимова Н.З. | Собственные средства |
| 2.5.Акция «Веселая клумба».Посадка многолетних растений. Высаживание рассады однолетних цветов. | июнь | Ибрагимова Н.З. | Собственные средства |
| 2.6.Торжественное открытие ландшафтной зоны «Цветущий оазис» с участием организаторов праздника, приглашенных гостей и детских концертных номеров. | август | Ибрагимова Н.З. | Собственные средства |
| 2.7. Акция «Трудовой десант»:- прореживание всходов;- удаление сорняков;- поливка;- подкормка;- стрижка травы и цветочного массива;- изготовление садовых фигур из бросового и природного материала. | август | Ибрагимова Н.З. | Собственные средства |
| 3. **Заключительный этап**3.1 Итоговая презентация «Цветущий оазис»:– на сайтах;– в средствах массовой информации;– участие в районных и республиканских экологических конкурсах. | Сентябрьоктябрь | Ибрагимова Н. З. | Собственные средства |
| 3.2. Проведение «Круглого стола» по итогам реализации проекта с организаторами и участниками проекта | октябрь | Ибрагимова Н.З. | Собственные средства |

**Схема управления проектом:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ответственные лица по проекту (функции) | ФИОСтаж и опыт работы | Способ оплаты по проекту |
|  | Ибрагимова Миляуша Рафаэлевна | исполнитель проекта,образование: высшее,стаж 21лет | За счет бюджета ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |
|  | Ибрагимова Наиля Зуфаровна | Руководитель проекта образование средне-спец. стаж 11 лет | За счет бюджета ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |
| 3 | Борковских Асия Кадыйровна | исполнитель проекта,образование: высшее,стаж 30 лет | За счет бюджета ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |
| 4 | Шаймарданов Нурсил Нургалеевич | исполнитель проекта, образование: высшее, стаж 10 лет | За счет бюджета ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |
| 5 | Турова Наиля Ринатовна | исполнитель проекта образование: высшее, стаж 8 лет | За счет бюджета ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |
| 6 | Барсуков Анатолий Григорьевич | исполнитель проектаобразование: средне- спец стаж 37 лет | За счет бюджета ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |

**Схема резюме:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Дата рождения | Дом.адрес | телефон | Эл.почта | Место работы |
| Штатные сотрудники организации |
| 1 | Ибрагимова Миляуша Рафаэлевна | 23.123.11.1979 | С.МанзарасУл.1 Мая 15 | 89063256720 |  | ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |
| 2 | Ибрагимова Наиля Зуфаровна | 18.03.1984 | п.г.т. Кукмор ул Ворошилова 12-16 | 89655898065 |  | ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |
| 3 | Борковских Асия Кадыйровна | 07.05.1969 | д. Качимир ул. Тазетдинова 34 | 89053196898 |  | ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |
| 4 | Шаймарданов Нурсил Нургалеевич | 27.01.1985 | д. Каенлык ул.Березовая 27 | 89600313487 |  | ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |
| 5 | Турова Наиля Ринатовна | 04.02.1987 | п.г.т. Кукмор ул.Гвардейская 7-1 | 89600393200 |  | ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |
|  | Барсуков Анатолий Григорьевич6 | 22.03.1960 | п.г.т. Кукморул. Ст.Разина 94 | 89033148995 |  | ГАУСО «РЦДПОВ «Милосердие» |

**Конкретные ожидаемые результаты**:

1. Создание на территории Реабилитационного центра экологически благоприятной среды для детей с ограниченными возможностями;
2. Восстановлено психофизическое состояние здоровья детей с ограниченными возможностями;
3. Активизирован творческий потенциал детей с ограниченными возможностями в изготовлении поделок из природного и бросового материала для украшения ландшафтного дизайна.
4. Сформированы нравственные качества и практические навыки по выращиванию и уходу за растениями и птицами ландшафтной зоны;
5. Доступность для маломобильных групп детей с ограниченными возможностями;
6. Привлечение к благоустройству и озеленению территории 20% родителей и 30 % детей с ограниченными возможностями;

7. Участие 80% сотрудников Реабилитационного центра в работе по созданию ландшафтного дизайна;

8. Сформированы нравственные качества и практические навыки по выращиванию и уходу за растениями и птицами ландшафтной зоны.

#

#  Бюджет проекта

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель проекта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

М.П.

Маленький Петергоф

(название проекта)

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе»

(наименование организации / имя физического лица)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **Запрашиваемые средства** | **Имеющиеся средства** | **Всего** | **Источник финансирования** |
| **Оплата труда** |
| Оплата труда штатных сотрудниковГл.бух. 2ч.мес.\*10мес.=3515 руб.;Руководитель проекта6ч.мес.\*10мес.=9510,50руб.Исполнители проекта6ч.мес.\*10мес.=9924,50руб4ч.мес.\*10мес.=6912,09 руб.2ч.мес.\*10мес.=3349,14 руб.2ч.мес.\*10мес.=1747,97 руб. | – | **34959,02** | **34959,02** |  |
| Начисления на оплату труда штатным сотрудникам | – |  |  |  |
| Оплата труда внештатных сотрудников (экспертов, консультантов и др.) за предоставляемые услуги | – |  |  |  |
| Начисления на оплату труда внештатным сотрудникам | – |  |  |  |
| Волонтерский труд | – |  |  |  |
| **Всего по оплате труда** | – | **34959,02** |  |  |
| **Прямые расходы** |
| Оплата коммунальных услуг | – |  |  |  |
| Приобретение расходных материалов | - |  |  |  |
| Расходы на служебные командировки | - |  |  |  |
| Оплата транспортных услуг | - |  |  |  |
| Оплата услуг связи (почтовые, телефонные переговоры, эл. почта) | - |  |  |  |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | - |  |  |  |
| **Всего прямых расходов** | - |  |  |  |
| **Прочие расходы** |
| Фонтан 1х40 000 | 40 000 |  |  | Средства гранта |
| Газонная трава10кг.х 250= 2500 | 2500 |  |  | Средства гранта |
| Декоративные камни (для альп.горки) 1Х15000 | 15 000 |  |  | Средства гранта |
| Газонокосилка 1х10000=10000 | 10000 |  |  | Средства гранта |
| Статуэтки 5х3000=15000 | 15000 |  |  | Средства гранта |
| Беседка 1х40000=40000 | 40000 |  |  | Средства гранта |
| Качели 1х20000=20000 | 20000 |  |  | Средства гранта |
| Солнечные фонарики 10х1000=10000 | 10000 |  |  | Средства гранта |
| Вазоны для цветов 5х10000= 50000 | 50000 |  |  | Средства гранта |
| Пропитка для дерева Акватекс3х500=1500 |  | **1500** |  | Спонсорские средства |
| Плавающие игрушки 10х200 |  | **2000** |  | Спонсорские средства |
| скамейка |  | **4000** |  | Спонсорские средства |
| Бульдозер для планировки |  | **5000** |  | Спонсорские средства |
| Рассада цветов 300х50= |  | **15000** |  | Спонсорские средства |
| **Всего прочих расходов** |  | **27500** |  |  |
| **Всего расходов по проекту** | **202500** | **62459,02** |  |  |

Полная стоимость проекта: |264959,02| рублей.

Имеющиеся средства: |**62459,02**| рублей (не менее 30% от запрашиваемой суммы).

Запрашиваемые средства: |**202500**| рублей

Бюджет составил бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф И О, подпись)