План реализации проекта

«Хоспис на дому» - шаг вперед!»

| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Заключение соглашений о сотрудничестве с партнерами проекта (часть соглашений уже подписана) | С 01.09.2023 по 25.09.2023 | Подписанные соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Хоспис на дому» - шаг вперед!»: - Автономная некоммерческая организация «Центральная клиническая медико-санитарная часть» (поликлиника на Набережной) - Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - Специализированная служба по доставке лежачих пациентов «От кровати до кровати» ИП Васильев |
| Размещение в новостной колонке на страницах ВК партнеров проекта, на сайте Центра kcson-len.ru и страницах ВК и ОК информации посвященной реализации проекта и его мероприятиям | С 01.09.2023 по 30.11.2023 (ежемесячно по мере проведения мероприятий проекта) | Информирование граждан потенциально интересующихся вопросами оказания паллиативной помощи в Магнитогорске. Формирование в общественном сознании понимания проблем паллиативных больных и способов их решения |
| Закупка необходимого оборудования для формирования дополнительных пяти койко-мест: - кровать многофункциональная механическая- 5 шт - матрас 4хсекционный -5 шт. - матрас противопролежневый – 5 шт. | С 01.09.2023 по 15.10.2023 | Приобретение оборудования для пяти койко-мест для оказания паллиативной помощи |
| Закупка необходимого оборудования для «Школы реабилитации и ухода» - Тренажер (симулятор) для обучения навыкам ухода за тяжелобольными с доставкой |  | Приобретение тренажера (симулятор) для обучения навыкам ухода за тяжелобольными |
| Закупка необходимого оборудования для организации мобильного (передвижного) пункта для консультирования лиц, заинтересованных в уходе на дому за гражданами пожилого возраста и (или) инвалидами, находящимися в терминальной стадии заболевания и нуждающимися в паллиативной помощи на дому, в местах их наибольшего скопления (МСЭ, ГБУЗ): - стол складной - 2 шт. - Эргономичный складной стул -2 шт. |  | Приобретение оборудования для организации мобильного (передвижного) пункта для консультирования лиц |
| Закупка адсорбирующего белья для обеспечения 5-ти паллиативных пациентов (для пяти койко-мест): ### - Пеленки Seni SE-091-SN3O-J03, 60 х 90 см – 20 уп. (600 шт.) ### - Подгузники для взрослых Seni Super Plus, L, 100-150 см 20 уп. (600 шт.) |  | 5 чел. паллиативных пациентов в течение двух месяцев обеспечиваются адсорбирующим бельем |
| Изготовление печатной продукции ч/б вариант: двух видов буклетов в количестве по 1 000 шт. каждого вида. Итого 2000 экз. | С 01.09.2023 по 15.10.2023 | Наличие печатной продукции для информирования не менее 925 граждан разных социальных категорий информации о «Хосписе на дому» и уходе за тяжело больными гражданами |
| Выявление 5-ти граждан, нуждающихся в оказании паллиативной помощи на дому. Помощь в сборе документов для оформления |  | Зачисление на обслуживание 5 –ти (пяти) граждан, нуждающихся в оказании паллиативной помощи на дому. |
| Проведение PR-акций по раздаче печатной продукции (буклеты «Хоспис на дому») с непосредственным участием Серебряных волонтеров и студентов МГТУ (8-ми «серебряных» волонтеров и 12-ти студентов) | С 02.10.2023 по 03.11.2023 | Информирования не менее 925 граждан разных социальных категорий информации о «Хосписе на дому» и уходе за тяжело больными гражданами |
| Доставка приобретенных и зарезервированных ТСР на дом к пяти гражданам, зачисленным на обслуживание с целью оказания паллиативной помощи на дому. . | С 15.10.2023 по 25.10.2023 | Обеспечение пяти граждан необходимыми техническими средствами реабилитации (ТСР); |
| Проведение диагностики и коррекции текущего психоэмоционального состояния пяти гражданам, нуждающимся в паллиативной помощи (диагностические карты, заключение психолога) | С 15.10.2023 по 30.11.2023 | Улучшение, либо стабилизация психо-моционального состояния 5-ти (пяти) граждан, получающих паллиативную помощь на дому (диагностические карты, заключение психолога) |
| Предоставление социальных и медицинских услуг на дому, 16-ти гражданам (с учетом вновь зачисленных 5-ти граждан) с целью оказания паллиативной помощи: помощь в приеме пищи; - выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья; - санитарно-гигиенические услуги (смена памперса, гигиенический уход, смена нательного и постельного белья и др.); - покупка продуктов, средств санитарии и промышленных товаров; - мероприятия по социальному сопровождению; - оплата жилищно-коммунальных услуг; - оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; - оказание помощи в получении мер социальной поддержки; - предоставление социально-медицинских услуг (медицинских манипуляций) – в/м инъекции, перевязки, кормление через зонд, обработка трахеостомы и другое (по необходимости). Оказание услуги, которая не входит в Стандарт - оказание помощи (содействие) в оформлении инвалидности; | С 15.10.2023 года по 30.11.2023 (и до момента снятия в связи со смертью, либо с оформлением в дом-интернат стационарного типа (при необходимости) | Максимально возможное продление жизни дополнительно пяти гражданам при создании комфортных условий на дому Предоставление 200 услуг |
| Предоставление выявленным гражданам, нуждающимся в паллиативной помощи, услуг по доставке в медицинские учреждения специализированной службой «От кровати до кровати» (ИП Васильев) | С 15.10.2023 по 30.11.2023 (по мере нуждаемости) | Доставка 5-ти лежачих граждан (5 раз) в медицинские учреждения специализированной службой «От кровати до кровати» |
| Работа двух мобильных (передвижных) пунктов для консультирования лиц, заинтересованных в уходе на дому за гражданами пожилого возраста и (или) инвалидами, находящимися в терминальной стадии заболевания и нуждающимися в паллиативной помощи на дому, в местах их наибольшего скопления – МСЭ (ул. Строителей, 48/1) - АНО «ЦКМСЧ» поликлиника №2 (ул. Набережная, 18/3) | С 15.10.2023 по 30.11.2023 (еженедельно в рамках проекта) После завершения проекта – в том же режиме | Информирование не менее 800 граждан в том числе инвалидов, потенциально интересующихся вопросами оказания паллиативной помощи в Магнитогорске. Формирование в общественном сознании понимания проблем паллиативных больных и способов их решения; |
| PR-акция (презентация) с раздачей буклетов в Магнитогорском совете ветеранов о реализации стационарозамещающей практике «Хоспис на дому» (малый зал на 1 этаже в администрации г. Магнитогорска, пр. Ленина, 72, либо в актовом зале Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьева (ул. Советской Армии, 23) | С 01.11.2023 по 30.11.2023 (дата будет уточнена после получения гранта) | Информирование 80-ти граждан (160 услуг), старше 60-ти лет, потенциально интересующихся вопросами оказания паллиативной помощи в Магнитогорске. Формирование в общественном сознании понимания проблем паллиативных больных и способов их решения; |
| Демонстрационное обучение навыкам ухода за лежачими больными (5 практических занятий) заинтересованных лиц, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в терминальной стадии заболевания (в том числе родственников паллиативных пациентов и социальных работников учреждения включая вновь принятых на работу) (отделение дневного пребывания, кабинет Школы реабилитации и ухода, пр. Металлургов, 3/1) | С 15.10.2023 по 30.11.2023 (1 раз в месяц) | Обучено не менее 45 человек, (225 услуг) в «Школе реабилитации и ухода» навыкам общего ухода за лежачими больными. |
| Освещение реализации проекта «Хоспис на дому» - шаг вперед!» местными СМИ (телевидение ТВ-ИН, газета «Магнитогорский металл») | С 01.09.2023 по 30.11.2023 (не менее 2 раз) | Информирование граждан (аудитория не менее 150 000 человек) потенциально интересующихся вопросами оказания паллиативной помощи в Магнитогорске. Формирование в общественном сознании понимания проблем паллиативных больных и способов их решения. |
| Проведение диагностики и коррекции психоэмоционального состояния пяти гражданам, нуждающимся в паллиативной помощи (контрольный срез – диагностические карты, заключение психолога) | С 15.10.2023 по 30.11.2023 | Улучшение, либо стабилизация психо-моционального состояния 5-ти граждан, получающих паллиативную помощь на дому (диагностические карты, заключение психолога) |