**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Мероприятие** | **Качественные и количественные результаты** |
| сентябрь | закупка расходных материалов, наборов творчества: картины «по-номерам» и «Алмазная мозаика» | 70 наборов вышивки «Алмазная мозаика»,  50 наборов картин по-номерам,  9 наборов для самостоятельного творчества (ножницы, кисти, краски)  цветной принтер для создания методических материалов, индивидуальных картин по номерам по предложениям участников проекта. |
| сентябрь | Подготовка методической литературы для граждан пожилого возраста по техникам картин «по-номерам» и «Алмазная мозаика» | В количестве 160 шт |
| октябрь | Проведение мастер-классов для групповых занятий, проведение индивидуальных занятий с гражданами пожилого возраста на дому | 27 мастер-классов для 100 пенсионеров;  60 индивидуальных занятий с 60 гражданами пожилого возраста на дому |
| ноябрь | Проведение итоговой выставки творческих работ в районном центре Нефтегорского района | Размещение на итоговой выставке не менее 50% творческих работ. |