**Дорожная карта реализации проекта «Серебряный экскурсовод»**

**с 01.04.2024 г. по 31.08.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Решаемая задача** | **Мероприятие, его содержание, место проведения** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. | Активация личностной активности пожилых людей, формирование и повышение жизненного тонуса | Разработка программы «Серебряный экскурсовод»  | 01.04 2024  | 24.04 2024  | Тестовый материал программы «Серебряный экскурсовод» с описанием целей и задач, плана занятий программы «Серебряный экскурсовод».  |
| 2. | Активация личностной активности пожилых людей, формирование и повышение жизненного тонуса | Приобретение оборудования для организации и проведения лекций | 01.04.2024 | 30.04.2024 | Планшеты, тетради, ручки для не менее 30 слушателей программы «Серебряный экскурсовод» |
| 3. | Активация личностной активности пожилых людей, формирование и повышение жизненного тонуса | Разработка методического пособия по музееведению с методикой проведения обзорных, автобусных экскурсии | 01.04.2024  | 30.04 2024  | Текстовый материал методического пособия, печать методического пособия для не менее 30 слушателей школы «Серебряный экскурсовод» |
| 4. | Активация личностной активности пожилых людей, формирование и повышение жизненного тонуса | Торжественное открытие школы «Серебряный экскурсовод»  | 06.05. 2024  | 06.05 2024  | Для не менее 30 людей организовать и провести литературно-музыкальная композиция «Твои герои, Курская дуга» |
| 5. | Сохранение исторической памяти, увековечивания памяти о живых и павших защитниках Отчества, которые для поколения «серебряного возраста» являются поколением отцов и прямых родственников | Чтение лекций по истории города, области с организацией и проведением обзорной экскурсии по городу | 07.05. 2024  | 31.05. 2024  | Не мене 12 часов в неделю для 30 слушателей школы «Серебряный экскурсовод» |
| 6. | Сохранение исторической памяти, увековечивания памяти о живых и павших защитниках Отчества, которые для поколения «серебряного возраста» являются поколением отцов и прямых родственников | Подготовка методического пособия по проведению экскурсии по выставке «Оружие Победы» | 07.05 2024  | 31.05. 2024  | Текстовый материал методического пособия |
| 7. | Сохранение исторической памяти, увековечивания памяти о живых и павших защитниках Отчества, которые для поколения «серебряного возраста» являются поколением отцов и прямых родственников | Чтение лекций по музееведению, методике проведения экскурсий с посещением музеев города  | 03.06 2024  | 28.06. 2024  | Не мене 12 часов в неделю для 30 слушателей школы «Серебряный экскурсовод» |
| 8. | Активация личностной активности пожилых людей, формирование и повышение жизненного тонуса | Приобретение оборудования для организации и проведения экскурсий слушателями школы "Серебряный экскурсовод" | 03.06.2024 | 01.07.2024  | Приобретение не менее 5 громкоговорителей для 30 слушателей школы «Серебряный экскурсовод»  |
| 9. | Активация личностной активности пожилых людей, формирование и повышение жизненного тонуса | Изучение текста методического пособия по выставке «Оружие Победы» со сдачей экскурсии | 01.07. 2024  | 30.07. 2024  | Изучение текста методического пособия по выставке «Оружие Победы» и подготовка к сдаче экскурсии 30 слушателей школы «Серебряный экскурсовод»  |
| 10.  | Сохранение исторической памяти, увековечивания памяти о живых и павших защитниках Отчества, которые для поколения «серебряного возраста» являются поколением отцов и прямых родственников | Организация и проведение экскурсии на мемориал «В честь героев Курской битвы»  | 01.07.2024 | 05.07.2024 | Для не менее 30 людей пожилого возраста организовать и провести выездную экскурсию с целью закрепления методики.  |
| 11.  | Сохранение исторической памяти, увековечивания памяти о живых и павших защитниках Отчества, которые для поколения «серебряного возраста» являются поколением отцов и прямых родственников | Проведение пешеходной экскурсии по парку Победы и около Музейной площади с целью закрепления методики проведения экскурсии  | 08.07. 2024 | 12.07.2024 | Для не менее 30 людей пожилого возраста организовать и провести пешеходную экскурсию по парку Победы и около Музейной площади с целью закрепления методики. |
| 12. | Сохранение исторической памяти, увековечивания памяти о живых и павших защитниках Отчества, которые для поколения «серебряного возраста» являются поколением отцов и прямых родственников | Проведение пешеходной экскурсии по выставке «Оружие Победы» целью закрепления методики проведения экскурсии | 15.07.2024 | 19.07.2024 | Для не менее 30 людей пожилого возраста организовать и провести пешеходную экскурсию по выставке «Оружие Победы» с целью закрепления методики. |
| 13. | Активация личностной активности пожилых людей, формирование и повышение жизненного тонуса | Проведение экскурсий для потенциальных посетителей музея-диорамы | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Для 100 потенциальных посетителей музея проведение пешеходной экскурсии по выставке "Оружие Победы"  |
| 14. | Сохранение исторической памяти, увековечивания памяти о живых и павших защитниках Отчества, которые для поколения «серебряного возраста» являются поколением отцов и прямых родственников | Торжественное закрытие программы «Серебряный экскурсовод» с привлечением артистов творческих коллективов города | 19.08.2024 | 31.08.2024 | Торжественное закрытие программы «Серебряный экскурсовод» с привлечением артистов творческих коллективов города с награждениями почетными грамотами музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» активных членов школы «Серебряный экскурсовод»  |