## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «Активный город 60+»
Управление социальной политики
администрации Губкинского городского округа
Рудакова Светлана Анатольевна,
Начальник управления социальной политики
г. Губкин, 2023 год
Notes: Титульный слайд

## Slide 2
2
Социально-психологические проблемы, с которыми сталкивается человек при выходе на пенсию
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Подводит здоровье, появляются хронические заболевания.
Одиночество. Круг общения резко сужается. Больше нет коллег, с которыми можно пообщаться, дети и внуки навещают редко.
Медленный темп жизни. Дел становится всё меньше, а времени всё больше. Занять его полезными и приятными занятиями получается не у всех.
Эйджизм. В нашем обществе к пожилым людям часто относятся свысока, не считают их полезными членами общества.
Смена идентичности. Человек теряет статус ценного сотрудника, незаменимого специалиста, становится «просто пенсионером».

## Slide 3
«Крайне важно дать пожилым людям возможности для общения и самореализации, чтобы их жизнь не сводилась лишь к визитам в медучреждения, а наполнялась новыми впечатлениями и красками» В.В. Гладков
Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Губкинского городского округа на 2022 год составляет
29 435 человек
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Slide 4
ПЕНСИОНЕРЫ
Стадион
Зеленая долина ручья
Сквер им. А.С. Пушкина.
СО НКО
Библиотеки
Губкинский театр для детей и молодежи
Учреждения спорта
Музеи
Комплексный центр социального обслуживания населения
Учреждения культуры
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Площадка КиноЛето «КЦСОН»
Сквер «Шахтерская слава»
Сквер в центре города
Объекты городского пространства, которые можно использовать в организации активного досуга

## Slide 5: Цель и результат проекта
4
Цель проекта: | К ноябрю 2024 года привлечь не менее чем 4600 граждан пенсионного возраста для участия в культурно - досуговых и спортивно - массовых мероприятиях, проводимых на территории креативной инфраструктуры Губкинского городского округа |  | 
Способ достижения цели: | Организация и проведение мероприятий по направлениям: интеллектуальное, просветительское, эстетическое, танцевальное, оздоровительное, с использованием новых объектов городского пространства для граждан, вышедших на пенсию. |  | 
Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, 2024 год
 | Привлечено жителей пенсионного возраста к участию в интеллектуальных, просветительских, эстетических, танцевальных и оздоровительных направлениях на территории креативной инфраструктуры Губкинского городского округа | - | 4600
Требования к результату проекта: | Требования к результату: | Базовое значение | Период, 2024 год
 | 1.Разработка путеводителя по культурно – досуговым и спортивным учреждениям для граждан пожилого возраста, ед. | - | 1
 | 2.Создание школы «Дворовой культорганизатор», «Дворовой психолог – коммуникатор», «дворовой тренер», ед. | - | 1
 | 3. Организованы и проведены мероприятия для граждан, вышедших на пенсию, по интеллектуальному направлению «Уроки разума», ед. | - | 7
 | 4. Организованы и проведены просветительские мероприятия для граждан, вышедших на пенсию, «Мир вокруг нас», ед. | - | 18
 | 5. Организованы и проведены мероприятия для граждан, вышедших на пенсию, по эстетическому направлению «Красота и стиль», ед. | - | 8
 | 6. Организованы и проведены мероприятия для граждан, вышедших на пенсию, по танцевальному направлению «В гармонии с возрастом», ед. | - | 9
 | 7. Организованы и проведены оздоровительные мероприятия для граждан, вышедших на пенсию, «Активность без рекордов», ед. | - | 12
 | 8. Освещены итоги реализации проекта в СМИ, ед. |  | 1
 | 9. Увеличено количество кружков и секций для пожилых людей в г. Губкине, ед. | 18 | 22
 | 10. Увеличено количество мероприятий, проводимых для пожилых людей в 2024 году, ед. | 120 | 150
 | 11. Увеличено количество культурно-досуговых учреждений, предлагающих услуги для старшего поколения жителей Губкинского городского округа, ед. | 19 | 26
 | 12. Увеличено количество спортивных учреждений г. Губкин, предлагающих проведение досуга для досуга пожилых людей, ед. | 3 | 4
 | 13. Доля вовлеченности пенсионеров в программы «Дворовой культорганизатор», «Дворовой психолог – коммуникатор», «Дворовой тренер», ед. | 0 | 30
Пользователи результатом: | Жители пенсионного возраста, проживающие на территории Губкинского городского округа |  | 

## Slide 6
6
Разработка путеводителя по культурно-досуговым и спортивным учреждениям для граждан пожилого возраста
Организация и проведение мероприятий по просветительскому направлению «Мир вокруг нас»; интеллектуальному направлению «Уроки разума»
Организация и проведение мероприятий по эстетическому направлению «Красота и стиль»
Создание школы «Дворовый культорганизатор», «Дворовый психолог-коммуникатор», «Дворовый тренер»
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Привлечено не менее чем 4600 жителей пенсионного возраста к участию в интеллектуальных, просветительских, эстетических, танцевальных и оздоровительных направлениях с использованием креативной инфраструктуры Губкинского городского округа
Управление социальной политики
Организация и проведение мероприятий по танцевальному направлению «В гармонии с возрастом»
Организация и проведение мероприятий по оздоровительному направлению «Активность без рекордов»
Культурно-досуговые и спортивные учреждения

## Slide 7: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ пп | Наименование | Начало | Окончание | 2024г. | 2023г. |  | 
 |  |  |  | I | II | III | IV
1. | Разработка путеводителя по культурно – досуговым и спортивным учреждениям для граждан пожилого возраста «Активный Губкин 60+: культура и спорт»: | 15.02.2024 | 26.04.2024 |  |  |  | 
1.1 | Сбор информации о культурно – досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Губкинского городского округа. | 15.02.2024 | 14.03.2024 |  |  |  | 
1.2 | Сбор информации о спортивно - оздоровительных мероприятиях, проводимых спортивными учреждениями Губкинского городского округа. | 15.02.2024 | 14.03.2024 |  |  |  | 
1.3 | Приобретение краски для цветного принтера (2 комплекта) | 15.02.2024 | 04.04.2024 |  |  |  | 
1.4 | Создание путеводителя по культурно – досуговым и спортивным учреждениям для граждан пожилого возраста. | 15.03.2024 | 15.04.2024 |  |  |  | 
1.5 | Проведение презентации путеводителя «Активный Губкин 60+: культура и спорт» . | 16.04.2024 | 26.04.2024 |  |  |  | 
2. | Создание школы «Активный двор» на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 15.02.20224 | 24.06.2024 |  |  |  | 
2.1 | Приобретение фотобумаги для дипломов, подарков для выпускников школы «Активный двор». | 15.02.2024 | 04.04.2024 |  |  |  | 
2.2 | Разработка положения о создании школы «Активный двор» на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 15.02.2024 | 11.03.2024 |  |  |  | 
2.3 | Проведение обучающих занятий в школе «Активный двор» по направлениям: | 12.03.2024 | 24.06.2024 |  |  |  | 
2.3.1 | - «Дворовой культорганизатор»; | 12.03.2024 | 08.04.2024 |  |  |  | 
2.3.2 | - «Дворовой тренер»: | 10.04.2024 | 13.05.2024 |  |  |  | 
2..3.3 | - «Дворовой психолог – коммуникатор». | 15.05.2024 | 11.06.2024 |  |  |  | 
2.4 | Вручение дипломов об окочании школы «Активный двор». | 13.06.2024 | 24.06.2024 |  |  |  | 
3. | Организация и проведение мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, по интеллектуальному направлению «Уроки разума»: | 15.02.2024 | 22.10.2024 |  |  |  | 
3.1 | Приобретение призов для интеллектуальной игры «Брейн-ринг | 15.02.2024 | 04.04.2024 |  |  |  | 
3.2 | Интеллектуально - познавательная игра «Угадай мелодию» на базе МБУ «Центр молодежных инициатив» | 15.02.2024 | 27.02.2024 |  |  |  | 
3.3 | Цикл лекций «Азбука финансовой грамотности» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (10 мероприятий) | 15.02.2024 | 22.10.2024 |  |  |  | 
3.4 | Интеллектуальные занятия «Со смартфоном на ТЫ» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (3 мероприятия) | 12.03.2024 | 22.10.2024 |  |  |  | 

## Slide 8: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА (продолжение)
№ пп | Наименование | Начало | Окончание | 2024г. | 2023г. |  | 
 |  |  |  | I | II | III | IV
3.5 | Познавательные часы с мобильным телефоном «Меньше иконок – больше терпения» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (5 мероприятий) | 12.03.2024 | 22.10.2024 |  |  |  | 
3.6 | Цикл мастер-классов по компьютерной грамотности на базе МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» (3 мероприятия) | 03.06.2024 | 28.08.2024 |  |  |  | 
3.7 | Цикл интеллектуальных игр «Башня», «Словодел», «Что? Где? Когда?» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» | 06.05.2024 | 02.10.2024 |  |  |  | 
3.8 | Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» на базе МБУ «Центр молодежных инициатив» | 20.06.2024 | 15.07.2024 |  |  |  | 
4. | Организация и проведение просветительских мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, «Мир вокруг нас»: | 15.02.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
4.1 | Экскурсионная поездка по Губкинскому городскому округу «Родина в глазах и сердце» | 15.02.2024 | 27.03.2024 |  |  |  | 
4.2 | «Почти серьезно»- парад-алле памяти Ю. Никулина на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий | 11.03.2024 | 26.04.2024 |  |  |  | 
4.3 | «Веселый грустный человек»-рандеву с писателем М. Зощенко на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий | 15.04.2024 | 26.04.2024 |  |  |  | 
4..4 | Цикл кинопоказов: кинотерапия с участием психолога «Внутренний луч» на летней площадке Комплексного центра социального обслуживания населения | 06.05.2024 | 27.09.2024 |  |  |  | 
4.5 | Оказание юридического консультирования для граждан, вышедших на пенсию «Правовой ликбез» на территориях рекреационной зоны «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 06.05.2024 | 27.09.2024 |  |  |  | 
4.6 | Приобретение призов для патриотического квеста «История родного города» | 18.03.2024 | 26.04.2024 |  |  |  | 
4..7 | Краеведческий патриотический квест «История родного города» на территории городского парка культуры и отдыха | 06.05.2024 | 17.05.2024 |  |  |  | 
4..8 | «Строками тех. кто был в бою» - литературная галерея писателей - фронтовиков на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий | 06.05.2024 | 21.05.2024 |  |  |  | 
4.9 | «Семья на страницах книг» обзор художественной литературы, посвященный Международному дню семьи на базе Модельной библиотеки – филиала №5 | 06.05.2024 | 27.05.2024 |  |  |  | 
4.10 | Цикла арт-терапевтических тренингов «Рукотворные чудеса» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»: | 06.05.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
4.10.1 | - песочная терапия | 06.05.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
4.10.2 | - гелототерапии (смехотерапия) | 06.05.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 

## Slide 9: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА (продолжение)
9
№ пп | Наименование | Начало | Окончание | 2024г. | 2023г. |  | 
 |  |  |  | I | II | III | IV
4.10.3 | - сказкотерапия | 06.05.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
4.10.4 | - автобиографический метод | 06.05.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
4.10.5 | - библиотерапия | 06.05.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
4.10.6 | - цветографика | 06.05.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
4.11 | Цикл психологических тренингов «Эмоции и здоровье» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 06.05.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
4.12 | «Русская семья: быт, обычаи, традиции» тематический час, посвященный Дню семьи, любви и верности, на базе Модельной библиотеки – филиала №5 | 06.05.2024 | 20.05.2024 |  |  |  | 
4.13 | Познавательно-просветительская программа «О традициях русского чаепития», посвященная Международному Дню соседей, в Губкинском краеведческом музее | 20.05.2024 | 29.05.2024 |  |  |  | 
4.14 | Цикл информационно-просветительских бесед на тему: «Ответственное обращение с животными, как неотъемлемая часть культуры современного человека» на территории МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и сквер шахтерской славы им. В.М. Кислова | 03.06.2024 | 28.08.2024 |  |  |  | 
4.15 | Литературные пикники «Творцы и таланты» на территориях Губкинского городского парка культуры и отдыха и сквера имени А.С. Пушкина | 03.06.2024 | 24.09.2024 |  |  |  | 
4.16 | Музыкально-поэтические вечера «По струнам души» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и сквере шахтерской славы им. В.М. Кислова (2 мероприятия) | 03.06.2024 | 24.09.2024 |  |  |  | 
4.17 | «Нам голос Анны вновь звучит…» - вечер поэзии, посвященный творчеству А.Ахматовой на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий | 13.06.2024 | 27.06.2024 |  |  |  | 
4.18 | Литературно – музыкальная гостиная «История любви и долголетия», посвященная Дню семьи, любви и верности, в Губкинском краеведческом музее | 01.07.2024 | 12.07.2024 |  |  |  | 
4.19 | «Делюсь я только добрым словом» - поэтический вечер по творчеству А. Дементьева на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий | 08.07.2024 | 26.07.2024 |  |  |  | 
4.20 | Экскурсия «Навстречу истории» в мемориально-культурном комплексе В.Ф. Раевского | 12.08.2024 | 27.08.2024 |  |  |  | 
4.21 | «Главное ребята, сердцем не стареть!» - литературно-музыкальный час к юбилею А. Пахмутовой на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий | 12.08.2024 | 26.08.2024 |  |  |  | 
4.22 | «Открой свой Губкин» заочная экскурсия, посвященная 85-летию города, на базе МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» | 02.09.2024 | 25.09.2024 |  |  |  | 

## Slide 10: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА (продолжение)
10
№ пп | Наименование | Начало | Окончание | 2024г. | 2023г. |  | 
 |  |  |  | I | II | III | IV
4.23 | «Шукшин в кадре и за кадром»- читательское рандеву на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий | 16.09.2024 | 26.09.2024 |  |  |  | 
4.24 | Тематическое мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, на базе МБУК «ЦКР «Форум» | 25.09.2024 | 04.10.2024 |  |  |  | 
5. | Организация и проведение мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, по эстетическому направлению «Красота и стиль»: | 15.02.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
5.1 | Приобретение материала для проведения мастер-классов по изготовлению масок для лица и для волос | 15.02.2024 | 11.03.2024 |  |  |  | 
5.2 | Мастер-классы по изготовлению масок для лица и для волос «Секреты красоты и здоровья» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (2 мероприятия) | 12.03.2024 | 28.05.2024 |  |  |  | 
5.3 | Организация и проведение фотоконкурса «Лето – долголетие» для граждан, вышедших на пенсию | 03.06.2024 | 04.10.2024 |  |  |  | 
5.3.1 | Разработка положения фотоконкурса «Лето – долголетие» для граждан, вышедших на пенсию | 03.06.2024 | 14.06.2024 |  |  |  | 
5.3.2 | Приобретение призов для участников фотоконкурса «Лето – долголетие» | 15.07.2024 | 30.08.2024 |  |  |  | 
5.3.2 | Проведение фотоконкурса «Лето – долголетие» для граждан, вышедших на пенсию. Подведение итогов. | 17.06.2024 | 04.10.2024 |  |  |  | 
5.4 | Мастер-классы «Модные тенденции» на базе ателье «Лето» (2 мероприятия» | 01.04.2024 | 15.07.2024 |  |  |  | 
5.5 | Приобретение мольбертов для проведения цикла изотерапии «Серебряный пленэр на свежем воздухе» | 15.02.2024 | 04.04.2024 |  |  |  | 
5.6 | Цикл изотерапии «Серебряный пленэр на свежем воздухе» на территориях рекреационной зоны «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», сквер им. А.С Пушкина | 06.05.2024 | 10.10.2024 |  |  |  | 
5.7 | Мастер-классы по нейрографике «Графитовые мечты» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (2 мероприятия») | 12.03.2024 | 13.09.2024 |  |  |  | 
5.8 | Приобретение материала для проведения мастер - классов в технике Ганутель «Шедевры хрупкой красоты» | 15.02.2024 | 27.03.2024 |  |  |  | 
5.9 | Приобретение материала для проведения мастер – классов по изготовлению сувенира «Мешочек здоровья», праздничной открытки «Пасха светлая пришла», сувенира – оберега «Домовенок» | 15.02.2024 | 25.04.2024 |  |  |  | 
5.10 | Мастер-классы по изготовлению украшений и сувениров для граждан пожилого возраста: | 12.03.2024 | 11.10.2024 |  |  |  | 
5.10.1 | - изготовление украшения - сувенира «Очарование» на базе МБУК «Дом ремесел» (2 мероприятия) на базе МБУК «Дом ремесел» | 12.03.2024 | 11.10.2024 |  |  |  | 

## Slide 11: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА (продолжение)
11
№ пп | Наименование | Начало | Окончание | 2024г. | 2023г. |  | 
 |  |  |  | I | II | III | IV
5.10.2 | - в технике Ганутель «Шедевры хрупкой красоты» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» (2 мероприятия) | 13.05.2024 | 13.09.2024 |  |  |  | 
5.10.3 | - подарочный сувенир «Мешочек здоровья» на базе МАУК «ЦКР «Строитель» | 15.04.2024 | 26.04.2024 |  |  |  | 
5.10.4 | - праздничная открытка «Пасха светлая пришла» на базе МАУК «ЦКР «Строитель» | 22.04.2024 | 15.05.2024 |  |  |  | 
5.10.5 | - сувенир – оберег «Домовенок» на базе МАУК «ЦКР «Строитель» | 07.06.2024 | 20.06.2024 |  |  |  | 
5.11 | Модное дефиле «Ретроперспектива» для граждан пожилого возраста на досуговой площадке МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 02.10.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
6. | Организация и проведение мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, по танцевальному направлению «В гармонии с возрастом»: | 04.03.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
6.1 | Элегантная дискотека на базе МБУК «ЦКР «Форум» | 04.03.2024 | 26.04.2024 |  |  |  | 
6.2 | Цикл танцевально-музыкальных программ «С музыкой по жизни» на территории сквера имени А.С. Пушкина (4 мероприятия) | 06.05.2024 | 27.09.2024 |  |  |  | 
6.3 | Танцевальный чизкейк «Новый формат» «Нон-стоп» на базе Комплексного центра социального обслуживания населения (3 мероприятия) | 06.05.2024 | 27.09.2024 |  |  |  | 
6.4 | Организация и проведение танцевально- двигательной терапии «Эмоции и движение» в рекреационной зоне «Теплый Колодезь – зеленая долина Губкина» (5 мероприятий) | 06.05.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
6.5 | Мастер- класс по хореографии «Танцуем вместе»с участием МБУДО «Детская школа искусств №2» | 03.06.2024 | 27.06.2024 |  |  |  | 
6.6 | Мастер- класс по хореографии «Танцуй с нами»с участием МБУДО «Детская школа искусств №2» | 01.08.2024 | 28.08.2024 |  |  |  | 
6.7 | Мастер- класс по хореографии «Танец здоровья»с участием МБУДО «Детская школа искусств №2» | 02.09.2024 | 10.10.2024 |  |  |  | 
7. | Организация и проведение оздоровительных мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, «Активность без рекордов»: | 01.04.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
7.1 | «Правила активного долголетия» библиотечный консультант совместно с врачами Центра медицинской профилактики на базе авторской модельной библиотеки – филиала №9 | 01.04.2024 | 26.04.2024 |  |  |  | 
7.2 | Еженедельная оздоровительная зарядка по понедельникам «Неделя начинается с зарядки» на территории Детского сквера Губкинского городского округа (26 мероприятий) | 15.04.2024 | 16.10.2024 |  |  |  | 
7.3 | Прогулки с доктором Ивановым в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь». | 06.05.2024 | 16.10.2024 |  |  |  | 
7.4 | «Беседы в беседке» консультация доктора Белик Л.Н. в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь». | 06.05.2024 | 16.10.2024 |  |  |  | 

## Slide 12: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА (продолжение)
12
№ пп | Наименование | Начало | Окончание | 2024г. | 2023г. |  | 
 |  |  |  | I | II | III | IV
7.5 | Оздоровительные мастер-классы «Жизнь в движении» с участием инструктора по спорту Ковех Ивана Васильевича на базе Комплексного центра социального обслуживания населения (3 мероприятия) | 10.04.2024 | 16.10.2024 |  |  |  | 
7.6 | Дыхательная гимнастика Ци –гун в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь». | 06.05.2024 | 16.10.2024 |  |  |  | 
7.7 | Массажные технологии для лица «Антистарость» на территории Комплексного центра социального обслуживания населения | 06.05.2024 | 16.10.2024 |  |  |  | 
7.8 | Дыхательная гимнастика по методике А. Стрельниковой | 06.05.2024 | 16.10.2024 |  |  |  | 
7.9 | Практическое занятие с использованием гантелей «Боди BOOM», «Быть здоровым – это модно!» в городском парке культуры и отдыха | 06.05.2024 | 16.10.2024 |  |  |  | 
7.10 | Практическое занятие «Фитнес-тайм» для укрепления мышц ног с использованием степ-платформ в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь». | 06.05.2024 | 16.10.2024 |  |  |  | 
7.11 | Подготовка и сдача норм ГТО на базе МБУ "Центр Тестирования ГТО» | 06.05.2024 | 18.10.2024 |  |  |  | 
7.12 | Приобретение 2 термопотов, тест полосок и ланцетов для прокалывания пальца для глюкометра и призов для участников спортивного фестиваля «Счастливый возраст начинается с нами» в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь». | 15.07.2024 | 13.09.2024 |  |  |  | 
7.13 | Спортивный фестиваль «Счастливый возраст начинается с нами» в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь». | 16.09.2024 | 10.10.2024 |  |  |  | 
8. | Освещение итогов реализации проекта в СМИ | 17.10.2024 | 25.10.2024 |  |  |  | 
9. | Анализ эффективности реализации проекта | 28.10.2024 | 31.10.2024 |  |  |  | 
Итого: | Итого: | 03.04.2023 | 15.12.2023 |  |  |  | 

## Slide 13: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№ пп | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  | Фед. | Обл. | городского округа | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие
1. | Разработка путеводителя по культурно – досуговым и спортивным учреждениям для граждан пожилого возраста «Активный Губкин 60+: культура и спорт »: | 5,0 |  | - | 5,0 | - | - | 
1.3 | Приобретение краски для цветного принтера 2 комплекта | 5,0 |  | - | 5,0 | - | - | 
2. | Создание школы «Активный двор» на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 18,0 |  | - | 18,0 | - | - | 
2.1 | Приобретение фотобумаги для дипломов, подарков для выпускников школы «Активный двор». | 18.0 |  | - | 18.0 | - | - | 
3. | Организация и проведение мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, по интеллектуальному направлению «Уроки разума»: | 6,0 |  | - | 6,0 | - | - | 
3.1 | Приобретение призов для интеллектуальной игры «Брейн-ринг» | 6,0 |  | - | 6,0 | - | - | 
4. | Организация и проведение просветительских мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, «Мир вокруг нас»: | 5,0 |  | - | 5,0 | - | - | 
4.6 | Приобретение призов для патриотического квеста «История родного города» | 5,0 |  | - | 5,0 | - | - | 
5. | Организация и проведение мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, по эстетическому направлению «Красота и стиль»: | 34,5 |  | - | 34,5 | - | - | 
5.1 | Приобретение материала для проведения мастер-класса по изготовлению масок для лица и для волос | 3,5 |  | - | 3,5 | - | - | 
5.3.2 | Приобретение призов для участников фотоконкурса «Лето – долголетие» | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 
5.5 | Приобретение мольбертов для проведения цикла изотерапии «Серебряный пленэр на свежем воздухе» | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | 
5.8 | Приобретение материала для проведения мастер - классов в технике Ганутель «Шедевры хрупкой красоты» | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 
5.9 | Приобретение материала для проведения мастер – классов по изготовлению сувенира «Мешочек здоровья», праздничной открытки «Пасха светлая пришла», сувенира – оберега «Домовенок» | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | 
7. | Организация и проведение оздоровительных мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, «Активность без рекордов»: | 56,5 |  |  | 56,5 |  |  | 
7.12 | Приобретение 2 термопотов, тест полосок и ланцетов для прокалывания пальца для глюкометра и призов для участников спортивного фестиваля «Счастливый возраст начинается с нами» в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь». | 56,5 |  |  | 56,5 |  |  | 
Итого: | Итого: | 125,0 | - | - | 125,0 | - | - | -

## Slide 14: Участие Бюджетов в проекте
Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  | 
Форма участия |  |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  | 
 |  |  | Федеральный |  | Областной | Губкинского городского округа
Прямое бюджетное финансирование | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»: подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи с детьми»; |  | - |  | - | 125,0
 |  |  | - |  | - | 
Дороги | - |  | - |  | - | -
Субсидии | - |  | - |  | - | -
ИТОГО: |  |  | - |  | - | 125,0
Участие в программах государственной поддержки |  |  |  |  |  | 
Потребность |  | Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |  | 
Электроэнергия | - | - |  | - |  | -
Газоснабжение | - | - |  | - |  | -
Водоснабжение | - | - |  | - |  | -
Гарантии |  | - |  | - |  | -
Залоги |  | - |  | - |  | -
Прочие формы участия |  | - |  | - |  | -
Земельный участок: Губкинский городской округ |  |  |  |  |  | 
14

## Slide 15: Показатели социальной, БЮДЖЕТНОЙ и экономической эффективности проекта
1 | Социальная эффективность |  | 
1.1 | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | Чел. | 4600
1.2 | Новые рабочие места | Ед. | -
1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | -
1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | -
1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | -
1.6 | Участие молодых людей в реализации проекта | Чел. | -
2 | Бюджетная эффективность |  | 
2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Тыс. руб. | -
2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | -
2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | -
2.4 | Целевая выработка на одного работника |  | -
2.5 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | -
2.6 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | -
2.7 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | -
3 | Экономическая эффективность |  | 
3.1 | Годовой объем выручки 13 | Млн. руб. | -
3.2 | Годовой объем прибыли13 | Млн. руб. | -
3.3 | Рентабельность13 | % | -
3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | -
3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | -
3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | -
3.7 | Иные показатели |  | 
15

## Slide 16: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Основное место работы, должность | Выполняемые в проекте работы
1 | Фарафонова Наталья Николаевна | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Куратор проекта
2 | Рудакова Светлана Анатольевна | Начальник управления социальной политики | Руководитель проекта
3 | Кротенко Яна Дмитриевна | Начальник отдела по работе с социальными учреждениями управления социальной политики | Администратор проекта, ответственная за: проведение презентации путеводителя «Активный Губкин 60+: культура и спорт», блок работ «Организация и проведение Фотоконкурса «Лето – долголетие» для граждан, вышедших на пенсию», приобретение призов для участников фотоконкурса «Лето – долголетие»
4 | Миллер Дмитрий Михайлович | Главный специалист по компьютерному обеспечению управления социальной политики | Оператор мониторинга проекта, ответственный за создание путеводителя по культурно – досуговым и спортивным учреждениям для граждан пожилого возраста
5 | Михайлусенко Наталья Николаевна | Заместитель начальника управления социальной политики | Ответственная за блоки работ: разработка путеводителя по культурно – досуговым и спортивным учреждениям для граждан пожилого возраста «Активный Губкин 60+: культура и спорт», создание школы «Активный двор» на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», организация и проведение мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, по эстетическому направлению «Красота и стиль»
6 | Бадоева Вера Евгеньевна | Заместитель директора МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за блоки работ: проведение обучающих занятий в школе «Активный двор» по направлениям, организация и проведение мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, по интеллектуальному направлению «Уроки разума» ,организация и проведение просветительских мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, «Мир вокруг нас», организация и проведение мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, по танцевальному направлению «В гармонии с возрастом», организация и проведение оздоровительных мероприятий для граждан, вышедших на пенсию, «Активность без рекордов»
7 | Билалова Наталья Николаевна | Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за: приобретение краски для цветного принтера (2 комплекта); приобретение фотобумаги для дипломов, подарков для выпускников школы «Активный двор»; приобретение призов для интеллектуальной игры «Брейн-ринг»; приобретение материала для проведения мастер-классов по изготовлению масок для лица и для волос; приобретение призов для патриотического квеста «История родного города»; мастер-классы «Модные тенденции» на базе ателье «Лето» (2 мероприятия»; приобретение материала для проведения мастер - классов в технике Ганутель «Шедевры хрупкой красоты»; приобретение материала для проведения мастер - классов в технике Ганутель «Шедевры хрупкой красоты»; приобретение 2 термопотов, тест полосок и ланцетов для прокалывания пальца для глюкометра и призов для участников спортивного фестиваля «Счастливый возраст начинается с нами» в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь».

## Slide 17: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Основное место работы, должность | Выполняемые в проекте работы
8 | Апатенко Валентина Владимировна | Заведующая сектором социальной информации МБУК «ЦБС №1» | Ответственная за цикл мастер-классов по компьютерной грамотности на базе МБУК «Централизован-ная библиотечная система № 1» (3 мероприятия)
9 | Арепьева Лариса Николаевна | Научный сотрудник по экспозиционно-выставочной работе МБУК «Губкинский краеведческий музей» | Ответственная за познавательно-просветительскую программу «О традициях русского чаепития», посвящен-ная Международному Дню соседей, в Губкинском краеведческом музее
10 | Бежина Валентина Сергеевна | Специалист по социальной работе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за: мастер-классы «Модные тенденции» на базе ателье «Лето» (2 мероприятия»; цикл кинопоказов: кинотерапия с участием психолога «Внутренний луч» на летней площадке Комплексного центра социального обслуживания населения; интеллектуальные занятия «Со смартфоном на ТЫ» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (3 мероприятия)
11 | Белик Любовь Николаевна | Председатель диабетического общества | Ответственная за «Беседы в беседке» - консультация доктора Белик Л.Н. в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь».
12 | Боженова Екатерина Владимировна | специалист по социальной работе отделения социального сопровождения и оказания консультативной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за мастер-классы по изготовлению украшений и сувениров для граждан пожилого возраста:- в технике Ганутель «Шедевры хрупкой красоты» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» (2 мероприятия)
13 | Бондарь Юлия Владимировна | специалист по социальной работе отделения социального сопровождения и оказания консультативной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за «Правила активного долголетия» библиотечный консультант совместно с врачами Центра медицинской профилактики на базе авторской модельной библиотеки – филиала №9
14 | Бреда Виктор Рудольфович | И.о. начальника отдела физической культуры и спорта, руководитель авторской студии "Голос времени" ЦКР "Лебединец" | Ответственный за: литературные пикники «Творцы и таланты» на территориях Губкинского городского парка культуры и отдыха и сквера имени А.С. Пушкина; музыкально-поэтические вечера «По струнам души» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и сквере шахтерской славы им. В.М. Кислова (2 мероприятия)
15 | Булгакова Вера Владимировна | Специалист по социальной работе отделения социального сопровождения и оказания консультативной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за познавательные часы с мобильным телефоном «Меньше иконок – больше терпения» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (5 мероприятий)

## Slide 18: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Основное место работы, должность | Выполняемые в проекте работы
16 | Вислогузова Мария Сергеевна | Главный специалист отдела по работе с социальными учреждениями управления социальной политики | Ответственная за сбор информации о культурно – досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Губкинского городского округа; разработка положения фотоконкурса «Лето – долголетие» для граждан, вышедших на пенсию; проведение фотоконкурса «Лето – долголетие» для граждан, вышедших на пенсию, подведение итогов.
17 | Головлева Галина Николаевна | Преподаватель по классу хореографии МБУДО «Детская школа искусств №2» | Ответственная за мастер- класс по хореографии «Танцуй с нами» с участием МБУДО «Детская школа искусств №2»
18 | Гребенкина Ирина Викторовна | Преподаватель по классу хореографии МБУДО «Детская школа искусств №2» | Ответственная за мастер- класс по хореографии «Танцуем вместе» с участием МБУДО «Детская школа искусств №2»; мастер- класс по хореографии «Танец здоровья» с участием МБУДО «Детская школа искусств №2»
19 | Дементьева Алина Сергеевна | Ведущий специалист отдела по работе с социальными учреждениями управления социальной политики | Ответственная за сбор информации о спортивно - оздоровительных мероприятиях, проводимых спортивными учреждениями Губкинского городского округа; освещение итогов реализации проекта в СМИ
20 | Евтюхина Мария Петровна | Руководитель студии ДПТ «Акварелька» ЦКР «Строитель» | Ответственная за мастер-классы по изготовлению украшений и сувениров для граждан пожилого возраста: - подарочный сувенир «Мешочек здоровья» на базе МАУК «ЦКР «Строитель»
21 | Иванов Сергей Михайлович | Заведующий отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственный за Прогулки с доктором Ивановым в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь».
22 | Капустинская Ольга Ивановна | Психолог в социальной сфере отделения социального сопровождения и оказания консультативной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за: проведение обучающих занятий в школе «Активный двор» по направлению «Дворовой психолог – коммуникатор»; за блок работ «Цикл арт-терапевтических тренингов «Рукотворные чудеса» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», за проявление мероприятий этого цикла: - гелиотерапии (смехотерапия);- библиотерапия; - цветографика; - автобиографический метод; за цикл изотерапии «Серебряный пленэр на свежем воздухе» на территориях рекреационной зоны «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», сквер им. А.С Пушкина; мастер-классы по нейрографике «Графитовые мечты» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (2 мероприятия)»; модное дефиле «Ретроперспектива» для граждан пожилого возраста на досуговой площадке МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»; организацию и проведение танцевально- двигательной терапии «Эмоции и движение» в рекреационной зоне «Теплый Колодезь – зеленая долина Губкина» (5 мероприятий)

## Slide 19: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Основное место работы, должность | Выполняемые в проекте работы
23 | Ковалева Мария Владимировна | Заведующая «Мемориально-культурного комплекса В.Ф. Раевского» | Ответственная за экскурсия «Навстречу истории» в мемориально-культурном комплексе В.Ф. Раевского
24 | Кононова Елена Николаевна | Главный библиотекарь отдела обслуживания МБУК «ЦБС № 2» | Ответственная за «Нам голос Анны вновь звучит…» - вечер поэзии, посвященный творчеству А.Ахматовой на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий
25 | Ковех Иван Васильевич | Руководитель школы здоровья «Лотос +» | Ответственный за оздоровительные мастер-классы «Жизнь в движении» с участием инструктора по спорту Ковех Ивана Васильевича на базе Комплексного центра социального обслуживания населения (3 мероприятия)
26 | Малыгин Александр Вадимович | Заместитель директора, руководитель муниципального центра тестирования комплекса ГТО | Ответственный за подготовку и сдачу норм ГТО на базе МБУ "Центр Тестирования ГТО»
27 | Молозина Ирина Александровна | Заведующая сектором правовой информации МБУК «ЦБС № 2» | Ответственная за «Почти серьезно»- парад-алле памяти Ю. Никулина на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий; «Делюсь я только добрым словом» - поэтический вечер по творчеству А. Дементьева на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий
28 | Мочульская Марина Михайловна | Заместитель директора по научной работе МБУ культуры «Губкинский краеведческий музей» | Ответственная за литературно – музыкальную гостиную «История любви и долголетия», посвященная Дню семьи, любви и верности, в Губкинском краеведческом музее
29 | Мурзакова Алеся Владимировна | Психолог в социальной сфере отделения социального сопровождения и оказания консультативной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за цикл психологических тренингов «Эмоции и здоровье» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
30 | Назаров Давид Геннадьевич | Директор МБУ Центра молодежных инициатив | Ответственный за интеллектуально - познавательную игру «Угадай мелодию» на базе МБУ «Центр молодежных инициатив»; интеллектуальную игру «Брейн-ринг» на базе МБУ «Центр молодежных инициатив»
31 | Новикова Анета Викторовна | Заведующая отделом развития туризма «Магнитный полюс» МБУК «ТОМЦНТ» | Ответственная за экскурсионную поездку по Губкинскому городскому округу «Родина в глазах и сердце»; краеведческий патриотический квест «История родного города» на территории городского парка культуры и отдыха
32 | Орлова Оксана Петровна | Руководитель кружка МБУК «Дом ремесел» | Ответственная за мастер-класс по изготовлению украшений и сувениров для граждан пожилого возраста - изготовление украшения - сувенира «Очарование» на базе МБУК «Дом ремесел» (2 мероприятия) на базе МБУК «Дом ремесел»:

## Slide 20: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Основное место работы, должность | Выполняемые в проекте работы
33 | Паршина Людмила Николаевна | Специалист по социальной работе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за: проведение обучающих занятий в школе «Активный двор» по направлению «Дворовый культорганизатор»; цикл лекций «Азбука финансовой грамотности» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (10 мероприятий); цикл интеллектуальных игр «Башня», «Словодел», «Что? Где? Когда?» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина»
34 | Подколзина Екатерина Михайловна | Инструктор ЛФК отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за проведение: обучающих занятий в школе «Активный двор» по направлению «Дворовый тренер»; мастер-классов по изготовлению масок для лица и для волос «Секреты красоты и здоровья» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (2 мероприятия); еженедельной оздоровительной зарядки по понедельникам. «Неделя начинается с зарядки» на территории Детского сквера Губкинского городского округа (26 мероприятий); практического занятия с использованием гантелей «Боди BOOM», «Быть здоровым – это модно!» в городском парке культуры и отдыха; практического занятия «Фитнес-тайм» для укрепления мышц ног с использованием степ-платформ в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь».
35 | Попыкина Иванна Константиновна | Отдел организационно-творческой и проектной деятельности МБУК «ЦКР «Форум» | Ответственная за элегантную дискотеку на базе МБУК «ЦКР «Форум»
36 | Постникова Галина Петровна | Главный библиотекарь отдела обслуживания МБУК «ЦБС № 2» | Ответственная за: «Веселый грустный человек»-рандеву с писателем М. Зощенко на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий; «Строками тех. кто был в бою» - литературную галерею писателей - фронтовиков на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий; «Главное ребята, сердцем не стареть!» - литературно-музыкальный час к юбилею А. Пахмутовой на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий; «Шукшин в кадре и за кадром»- читательское рандеву на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий
37 | Пугачева Ирина Алексеевна | Заведующая отделом обслуживания ЦГБ | Ответственная за «Открой свой Губкин» заочную экскурсию, посвященную 85-летию города, на базе МБУК «Централизованная библиотечная система № 1»
38 | Руднева Елена Викторовна | Юрисконсульт МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за: разработку положения о создании школы «Активный двор» на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»; оказание юридического консультирования для граждан, вышедших на пенсию «Правовой ликбез» на территориях рекреационной зоны «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»; цикл информационно-просветительских бесед на тему: «Ответственное обращение с животными, как неотъемлемая часть культуры современного человека» на территории МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и сквер шахтерской славы им. В.М. Кислова

## Slide 21: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Основное место работы, должность | Выполняемые в проекте работы
39 | Рыжкова Наталия Владимировна | Заведующая филиалом №5 – модельная библиотека | Ответственная за: «Семья на страницах книг» обзор художественной литературы, посвященный Международному дню семьи на базе Модельной библиотеки – филиала №5; «Русская семья: быт, обычаи, традиции» - тематический час, посвященный Дню семьи, любви и верности, на базе Модельной библиотеки – филиала №5
40 | Филатов Юрий Иванович | Музыкальный руководитель отделения МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения | Ответственный за цикл танцевально-музыкальных программ «С музыкой по жизни» на территории сквера имени А.С. Пушкина (4 мероприятия)
41 | Харитонова Ирина Николаевна | руководитель мастерских декоративно-прикладного творчества «Купава», «Параскева» ЦКР «Строитель» | Ответственная за мастер-классы по изготовлению украшений и сувениров для граждан пожилого возраста - сувенир – оберег «Домовенок» на базе МАУК «ЦКР «Строитель»
42 | Чекрыгина Екатерина Анатольевна | Медицинская сестра процедурная отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за дыхательную гимнастику по методике А. Стрельниковой
43 | Черных Елена Валерьевна | Руководитель студии декоративно-прикладного творчества Народные мотивы ЦКР «Строитель» | Ответственная за мастер-классы по изготовлению украшений и сувениров для граждан пожилого возраста - праздничная открытка «Пасха светлая пришла» на базе МАУК «ЦКР «Строитель»
44 | Чуркина Юлия Александровна | специалист по социальной работе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за блок работ «Мастер-классы по изготовлению украшений и сувениров для граждан пожилого возраста», за проведение спортивного фестиваля «Счастливый возраст начинается с нами» в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь».
45 | Шутова Елена Анатольевна | заместитель директора по творчеству МБУК «ЦКР «Форум» | Ответственная за тематическое мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, на базе МБУК «ЦКР «Форум»
46 | Юшина Светлана Витальевна | медсестра массажного кабинета отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Ответственная за: танцевальный чизкейк «Новый формат» «Нон-стоп» на базе Комплексного центра социального обслуживания населения (3 мероприятия); дыхательную гимнастику Ци –гун в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь»; массажные технологии для лица «Антистарость» на территории Комплексного центра социального обслуживания населения

## Slide 22: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Руководитель проекта:
Рудакова Светлана Анатольевна,
начальник управления социальной политики
тел. 8 (47241) 2-13-23
Администратор проекта:
Кротенко Яна Дмитриевна,
Начальник отдела по работе с социальными учреждениями
управления социальной политики
тел. 8 (47241) 2-01-78